МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА**

Отчетный период: **3 месяца 2022 года**(**квартал**, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступленияконтрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
|  | Всего по муниципальной программе | 2030,00 | 2030,00 | 99,60 | - |
| 1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | 1485,00 | 1485,00 | 99,60 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурий-ского городского округа на проведение городских военно-спортивных, мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи:1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спортивная школа» Уссурий-ского городского округа (далее –МАУ СШ УГО).2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).3) Согласование проекта Соглашения.4) Подписание Соглашения сторонами.5) Перечисление средств субсидии.6) Контроль проведения мероприятий. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по делам молоде-жи, физичес-кой культуре и спорту (далее –Управле-ние) Новокре-щенныхА.Г. | 01.04.2022г.06.04.2022г.07.04.2022г.13.04.2022г.14.04.2022г.06.05.2022г.10.05.2022г.13.05.2022г.в соответ-ствии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-ниипо плану  |  | - | - | 590,00 | 590,00 | 00,00 | - |
| 1.2. | Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни: | - | - | - | - | - | 149,0061,00 | 149,0061,00 | 99,60- | - |
| 1. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности:1) Разработка и согласование проекта муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антинаркотической направленности. 2) Размещение заявки и определение исполнителя путем проведения электронного аукциона.3) Заключение муниципального контракта.4) Приемка выполненных услуг, оплата контракта.5) Распространение продукции антинаркотической направленности. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 20.05.2022г.14.06.2022г.16.06.2022г.22.06.2022г.01.07.2022г.11.07.2022г.05.08.2022г.26.08.2022г.12.09.2022г.01.11.2022г. |  |  | - | 19,80 | 19,80 | 00,00 | - |
| 2. Военно-патриотическая акция «День призывника»:1) Разработка, согласование, подписание договора на изготовление памятных подарков призывникам –открыток. 2) Приемка оказанных услуг, оплата по договору.3) Вручение открыток призывникам на «Дне призывника». | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 15.09.2022г.14.10.2022г.14.10.2022г.11.11.2022г.14.11.2022г.18.11.2022г. |  | - | - | 5,50 | 5,50 | 00,00 | - |
| 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью(далее – Конкурс):1) Сбор заявок на участие в Конкурсе и отчетного материала, в соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвержденного постановлением администрации Уссурийского городского округа(далее – УГО) от 04 сентября 2018 г.  № 2132-НПА.2) Проведение заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях Конкурса на официальном сайте администра-ции УГО.3) Организация награждения победителей Конкурса.4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 05.09.2022г.15.09.2022г.16.09.2022г.30.09.2022г.03.10.2022г.01.11.2022г.02.11.2022г.18.11.2022г. |  |  | - | 61,00 | 61,00 | 00,00 | - |
| 4. Мероприятия,посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России:1) Разработка, согласование проекта муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.2) Размещение заявки и определение поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта на поставку срезанных цветов.4) Поэтапная приемка срезанных цветов.5) Оплата поставленных цветов.6) Возложение цветов на мероприятиях, посвященных памят-ным датам.7) Разработка, согласование и заключение договора на приобретение ценных подарков (музыкальных центров).8) Приемка музыкальных центров.9) Оплата по договору.10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 10.01.2022г.20.01.2022г.20.01.2022г.25.01.2022г.01.02.2022г.15.02.2022г.22.02.2022г.поэтапно до 23.12.2022г.24.02.2022г.поэтапно до23.12.2022г.23.02.2022г.23.12.2022г.14.02.2022г.28.02.2022г.01.03.2022г.15.03.2022г.16.03.2022г.01.04.2022г.16.03.2022г.до23.12.2022г. | 01.12.2021г.23.12.2021г.24.12.2021г.24.01.2022г.15.02.2022г.23.02.2022г.25.02.2022г.01.03.2022г.15.02.2022г.23.02.2022г.17.01.2022г.07.02.2022г.28.02.2022г.01.02.2022г.03.03.2022г. |  | - 15 февраля 2022 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 3,50 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;- 23 февраля 2022 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.В рамках муниципального договора от 07 февраля 2022 года с ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб., приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микровол-новые печи (2 штуки). | 123,70 | 123,70 | 99,60 | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России 24 января 2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб.Оплата в рамках муниципального контракта произведена: - 01 февраля 2022 года; - 15 февраля2022 года.07 февраля 2022 года заключен муниципальныйдоговорс ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб., в рамках которого приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микровол-новые печи в количестве 2 штук. Оплата по муниципаль-ному договору произведена03 марта 2022 года. |
| 1.3 | Организация мероприятий по формированию семейных ценностей,интеллектуального и творческого развития молодежи: | - | - | - | - | - | 220,00 | 220,00 | 00,00 | - |
| 1. Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки культуры и общественной деятельности:1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение торжественной церемонии чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки культуры и общественной деятельности(далее – Торжественная церемония), прохождение стадии согласования в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.2) Выявление участников и победителя запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.4) Проведение Торжественной церемонии.5) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Торжественной церемонии в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 17.08.2022г.15.09.2022г.16.09.2022г.30.09.2022г.03.10.2022г.21.10.2022г.29.11.2022г.29.11.2022г.01.12.2022г.16.12.2022г. |  | - | - | 90,00 | 90,00 | 00,00 | - |
| 2. Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»:1) Подготовка и заключение договора на организацию и проведениесеминара-тренинга «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар).2) Контроль проведения Семинара.3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Семинара в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по договору. | главный специа-лист1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 08.08.2022г.08.09.2022г.29.09.2022г.29.09.2022г.30.09.2022г.14.10.2022г. |  | - | - | 30,00 | 30,00 | 00,00 | - |
| 3. Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» (далее –Фестиваль):1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение Фестиваля, прохождение стадии согласования в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.2) Выявление участников и победителя запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.4) Проведение Фестиваля.5) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Фестиваля в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 01.02.2022г.21.02.2022г.22.02.2022г.04.03.2022г.07.03.2022г.18.03.2022г.29.03.2022г.29.03.2022г.30.03.2022г.15.04.2022г. |  | - | - | 100,00 | 100,00 | 00,00 | - |
| 4. Интеллек-туальные игры среди студентов организаций высшего и профес-сионального образования (далее – Игры):1) Подготовка положения о проведении Игр в организациях высшего и профес-сионального образования.2) Информирование руководителей организаций высшего и профес-сионального образования о проведении Игр.3) Проведение Игр в организациях высшего и професси-онального образования. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 01.04.2022г.05.04.2022г06.04.2022г.08.04.2022г.18.04.2022г.29.04.2022г. | . | - | - | без финансиро-вания | - | - | - |
| 5. Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века»:1) Подготовка положения о проведении конкурса лидеров молодежных организаций«Лидер 21 века» в организациях высшего и профес-сионального образования(далее – Конкурс).2) Информирование руководителей организаций высшего и профес-сионального образования о проведении Конкурса.3) Предоставление участниками Конкурса в адрес Управления (дистанционно) необходимого пакета документов.4) Проведение заседания экспертной комиссии с целью определения победителей Конкурса в представленных номинациях. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенных А.Г. | 04.05.2022г.06.05.2022г.10.05.2022г.12.05.2022г.13.05.2022г.27.05.2022г.31.05.2022г.31.05.2022г. |  | - | - | без финансиро-вания | - | - | - |
| 6. Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа:1) Ведение реестра талантливой и одаренной молодежи Уссурийского городского округа, в течение2022 года. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 10.01.2022г.30.12.2022г. |  | - | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществляется в течение 2022 года | без финансиро-вания | - | - | - |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:1) Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.08.2021 г. № 1973-НПА «Об утверждении Порядка присуждения премии талантливой и одаренной молодежиза особые достижения в области образования, науки, культурыи общественной деятельности» (далее – Порядок) 2) Прохождение процедуры согласования внесенных изменений в Порядокв отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.3) Прием и экспертиза документов для участия кандидатов на присуждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.4) Подготовка документов для проведения заседания комиссии по присуждению премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности (далее – Комиссия).5) Проведение заседания Комиссии.6) Оформление протокола заседания Комиссии.7) Подготовка проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности».8) Прохождение согласования проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности».в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.9) Перечисление денежных средств лауреатам премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 12.07.2022г.15.07.2022г.18.08.2022г.19.08.2022г.06.09.2022г.24.09.2022г.25.10.2022г.26.10.2022г.27.10.2022г.27.10.2022г.27.10.2022г.31.10.2022г.29.10.2022г.02.11.2022г.01.11.2022г.18.11.2022г.29.11.2022г.15.12.2022г. |  | - | - | 465,00 | 465,00 | 00,00 | - |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 1 муниципальной программы (1): |
| - |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 1 муниципальной программы (2): |
| - |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2 | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: | - | - | - | - | - | 545,00 | 545,00 | 00,00 | - |
| 2.1 | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 00,00 | - |
| 1. Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»:1) Подготовка и заключение договора на организацию и проведение круглого стола «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»(далее – Круглый стол).2) Контроль проведения Круглого стола.3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Круглого стола в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по договору. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 01.08.2022г.09.09.2022г.27.09.2022г.27.09.2022г.30.09.2022г.18.10.2022г. |  | - | - | 15,00 | 15,00 | 00,00 | - |
| 2. Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях:1) Проведение социально значимых мероприятий и акций на территории Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2022 года. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 10.01.2022г.30.12.2022г. |  | - | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по март (включительно) 2022 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 49 социально значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положи-тельного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по март 2022 года размещено 17 материалов о развитии добровольческого движения в округе. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 3. Формирование банка предложений для волонтерской деятельности:1) Прием заявок на привлечение (оказание адресной помощи) волонтеров (добровольцев) к организации проведения акций, мероприятий и т.д.2) Формирование банка волонтерских объединений, действующих на территории Уссурийского городского округа.3) Информирование руководителей волонтерских объединений о предложениях для волонтерской (добровольческой) деятельности. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 10.01.2022г.30.12.2022г.10.01.2022г.30.12.2022г.10.01.2022г.30.12.2022г. |  | - | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2022 года.В период с января по март (включительно) 2022 года проведена работа в рамках выявления потребности в работе добровольцев по направлениям волонтерской деятельности. По состоянию на 31 марта 2022 года имеется 1 предложение от КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» (далее – Учреждение здравоохранения) на участие волонтеров в работе, направленной на проведение ревакцинации жителей округа, путем оказания помощи медицинскому персоналу структурных подразделений Учреждения здравоохранения и мобильных пунктах вакцинации в выполнении работ по обзвону жителей г. Уссурийска состоящих в листах ожидания на ревакцинацию, заполнении необходимых регистров и технической документации | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2.2 | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:1) Разработка и подписание соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемых между администра-цией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО и МАУ «Спортивная школа» УГО (далее – подведомственные учреждения спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией УГО, Отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спорта.2) Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрастеот 14 до 18 лет. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенныхА.Г. | 01.04.2022г.13.05.2022г.01.06.2022г.31.08.2022г. |  | - | - | 530,00 | 530,00 | 00,00 | - |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 2 муниципальной программы (1): |
|  | - |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 2 муниципальной программы (2): |
|  | - |