Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта

в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением

администрации УГО № 3246-НПА от 27.11.2015г.

за 1 квартал 2018 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тиймуници-пальной программы (Приложе-ние) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель  (Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | | | Фактичес-кий срок исполне-ния | | | | | Сведения об исполнении мероприя-тия на отчетную дату | | | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию меропри-ятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пункт 1 Раздела I приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» (далее – Перечень) | Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО) | 1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, о предоставлении формы федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте».  2. Проведение совещания с юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».  3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту  4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2017г. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 09.01.2018г  11.01.2018г  22.01.2018г  25.01.2018г | | | 09.01.2018г  11.01.2018г  22.01.2018г  25.01.2018г | | | | | Без финан-сирования.  Подготов-лены формы федераль-ногостатисти-ческого наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организа-циям, осуществ-ляющим спортивную подготовку» и направле- ны в Департа-мент физической культуры и спорта Приморс-кого края | | |  | | | |
| II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спорта  на территории УГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Пункт 2 Раздела II Перечня | Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО | 1. Согласование проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2018 год». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 25.01.2018г | | | 30.01.2018г | | | | | Без финан-сирования.  Постанов-ление админис-трации УГО от 30.01.2018г. № 267 | | |  |
| 3. | Пункт 3 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление).  2. Прохождение согласования проекта постановления.  3. Издание постановления | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 15.01.2018г  28.02.2018г  28.02.2018г | | | 15.01.2018г | | | | | Без финан-сирования | | | Проект проходит согласова-ние в струк-турных подраздел-ениях админис-трации | | |
| 4. | Пункт 4 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление).  2. Согласование проекта постановления.  3. Издание постановле-ния. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 15.01.2018г  28.02.2018г  28.02.2018г | | | 15.01.2018г | | | | | Без финан-сирования | | | Проект проходит согласова-ние в струк-турных подраздел-ениях админис-трации | | | |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Пункт 6 Раздела III Перечня | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения.  2. Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта.  3. Контроль исполнения. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 25.01.2018г  01.03.2018г  еженедель-но | | | 25.01.2018г  03.04.2018г  еженедель-но | | | | | Подготовлен и заключен контракт на сумму 500000,00 рублей.  План 500000,00 руб.  Процент исполнения – 0% | | | Расчет по контракту в июле 2018г. | |
| 6. | Пункт 7 Раздела III Перечня | Формирование банка спортивных достижений УГО | 1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальных  спортивных мероприятиях.  2. Формирование банка спортивных достижений УГО. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е. | 10 число каждого месяца  15 число каждого месяца | | | 10 число каждого месяца  15 число каждого месяца | | | | | Без финан-сирования.  За 1 квартал 2018г. в базу данных внесено 1017 победителей и призеров разных уровней. | | |  | |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Пункт 10 Раздела IV Перечня | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки.  2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке.  3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке.  4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | 10.04.2018г  23.04.2018г  06.06.2018г  03.09.2018г24.09.2018г  26.04.2018г  08.06.2018г  04.09.2018г02.10.2018г  03.05.2018г  14.06.2018г  13.09.2018г  04.10.2018г | | |  | | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 2 квартал  План – 25000 руб.  Процент исполнения – 0% | | |  | | | |
| 8. | Пункт 12  Раздела IV Перечня | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | 1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия.  2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО.  3. Подготовка и согласование электронного аукциона на поставку наградной атрибутики.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.  5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е. | 25.04.2018г  03.05.2018г  16.07.2018г  14.05.2018г  по плану | | |  | | | | | Мероприя-тие запланировано на 3 квартал 2018г.  План 250000,00 руб. Процент исполнения – 0% | | |  | | | |
| 9. | Пункт 14  Раздела IV Перечня | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска.  2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии.  5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е. | 17.08.2018г  07.09.2018г  10.09.2018г  14.09.2018г  20.09.2018г | | |  | | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 3 квартал 2018г.  План - 28000,00 руб. Процент исполнения – 0% | | |  | | |
| 10. | Пункт 15  Раздела IV Перечня | Всероссийский Олимпийский День | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня.  2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.  5. Контроль проведения мероприятия. | заместитель  начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 18.05.2018г  11.06.2018г  01.06.2018г  08.06.2018г  16.06.2018г | | |  | | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 2 квартал 2018г.  План – 40000,00 руб.  Процент исполнения – 0% | | |  | | |
| 11. | Пункт 16  Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации».  2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.  5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е. | 17.08.2018г  03.09.2018г  10.09.2018г  14.09.2018г  20.09.2018г | | |  | | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 3 квартал 2018г.  План - 25000,00 руб. Процент исполнения – 0% | | |  | | | |
| 12. | Пункт 17  Раздела IV Перечня | Фестиваль спорта | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта.  2. Подготовка и согласование контрактов на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.  5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е.  заместитель начальникауправления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 25.01.2018г  28.02.2018г  30.03.2018г  27.04.2018г  28.05.2018г  20.08.2018г  28.09.2018г  22.10.2018г.  10.02.2018г  10.08.2018г  26.01.2018г  01.03.2018г  02.04.2018г  30.04.2018г  29.05.2018г  03.09.2018г  02.10.2018г  25.10.2018г  09.02.2018г  12.03.2018г  06.04.2018г  04.05.2018г  04.06.2018г  03.09.2018г  02.10.2018г  02.11.2018г  по плану | | | 25.01.2018г  28.02.2018г  30.03.2018г  21.03.2018г  26.01.2018г  01.03.2018г  09.02.2018г  12.03.2018г  27.02.2018г  23.03.2018г | | | | | Проведены 2 фестиваля ВФСК ГТО, в которых приняли участие –348 человек.  По плану – 900000,00 руб. По факту – 120000 руб.  Процент исполнения – 13,3 % | | | Расчет по контракту в июле 2018г. | | | |
| 13. | Пункт 18  Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России».  2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.  5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е. | 25.01.2018г  09.02.2018г  01.02.2018г  06.02.2018г  по плану | | | 25.01.2018г  09.02.2018г  01.02.2018г  06.02.2018г | | | | | Договор заключен (наградная атрибутика приобретена, шапки с логотипом)  План – 18000,00 руб. Факт – 18000 руб. Процент исполнения – 100% | | | Мероприя-тие не проведено в связи снеблаго-приятными погоднымиусловиями(отсутст-вие снега) | | | |
| 14. | Пункт 20  Раздела IV Перечня | Спартакиада учащихся и студентов учреждений  профессионального образования | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.  2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.  5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | 25.01.2018г  01.03.2018г  09.02.2018г  по плану  по плану | | | 25.01.2018г  09.02.2018г  01.03.2018г  12.03.2018г  02.03.2018г  15.03.2018г | | | | | Охват участников – 126 чел. План – 8000,00 руб.  Факт – 79800 руб.  Процент исполнения– 0% | | | Расчет по контракту декабрь 2018г. | | | | |
| 15. | Пункт 21  Раздела IV Перечня | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | 1. Подготовка и согласование электронного аукциона по приобретению спортивной наградной атрибутики.  2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 28.02.2018г  09.04.2018г  1. | |  | | | | | | План– 300000,00 руб. Процент исполнения –0% | | | Внесены изменения в план-график закупок. Проведение аукциона запланировано в апреле-мае 2018г. | | | |
| 16. | Пункт 23  Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограничен-ными возможностями здоровья. | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.  2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.  5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | 02.11.2018г  22.10.2018г  12.11.2018г  03.12.2018г  12.12.2018г | |  | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 4 квартал 2018г.  План 60000,00 руб.  Процент исполнения – 0% | | | | |  | | | |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан,  развитие спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Пункт 25  Раздела V Перечня | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания  (предоставле-ниефикуль-турно-спортив-ных услуг населению Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе:  Муниципаль-ному автономному учреждению «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»);  Муниципально-му автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка») | 1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Подписание соглашения.  2. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».  1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Подписание соглашения.  2. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г.  начальник  управлениябухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер  Полещук М.Е.  главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г.  начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер  Полещук М.Е. | 09.02.2018г  ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии  26.01.2018г  ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | | 12.02.2018г  ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии  12.02.2018г  ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | | | | | | Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1. выплачено 4742000 руб.  План – 27005700,00 руб.  Процент исполнения -  17,5%  Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1 выплачено 707100,00 руб.  План – 5000000,00 руб.  Процент исполнения – 14,1% | | |  | | | |
| 18. | Пункт 36  Раздела V Перечня | Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий  в том числе:  хоккейные коробки муниципаль-ных  образователь-ных учреждений;  хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности. | 1. Подготовка проектов Соглашений о предос-тавлениимуниципальным образовательным учреж-дениям субсидий на иные цели.  2. Согласование проектов Соглашений.  3. Подписание Соглашений сторонами.  4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям.  1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.  3. Подготовка проектов Соглашений о предостав-лениисубсидии.  4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений.  5. Осмотр хоккейных коробок.  6. Перечисление средств субсидии. | начальник финансово-экономи-ческого отдела управления образова-ния и молодеж-ной политики Вялкова Н.А.  эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Мурченко И.Е.  начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер  Полещук М.Е. | 21.09.2018г  22.10.2018г  29.10.2018г  всоответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении  01.03.2018г  12.03.2018г  26.03.2018г  январь, февраль, декабрь 2018г.  всоответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении | | | | 01.03.2018г  январь, февраль  2018г. | | | Срок исполнения 4 квартал 2018г.  План – 540000,00 руб. Процент исполнения – 0%  На 31.03.2018г заявлений на предоставление субсидии не поступало  План – 340000,00 руб. Процент исполнения – 0% | | | |  | | | |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Пункт 38  Раздела VI Перечня | Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предостав-ленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.  2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.  3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.  4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.  5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.  6. Подписание Соглашения сторонами.  7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 22.02.2018г  12.03.2018г  29.03.2018г  30.03.2018г  12.04.2018г  19.04.2018г  в течение 3  рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 22.02.2018г | | | | | | | | | Мероприятие перенесено на 2 квартал 2018г.  План – 10428800 руб.  Процент исполнения – 0% |  | | | |
| 20. | Пункт 39  Раздела VI Перечня | Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.  2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.  3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.  4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.  5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.  6. Подписание Соглашения сторонами.  7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 22.02.2018г  12.03.2018г  29.03.2018г  30.03.2018г  12.04.2018г  19.04.2018г  в течение 3  рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 22.02.2018г | | | | | | | | | Мероприя-тие перенесено на 2 квартал 2018г. План – 2100000 руб.  Процент исполнения – 0% |  | | | |
| 21. | Пункт 40  Раздела VI Перечня | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях | 1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.  2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО.  3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов.  4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении.  5. Подписание договоров сторонами.  6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-ния  не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-ния  в течение  2 рабочих дней  в течение  12 рабочих дней,  в течение  2 рабочих дней, с даты согласова-ния  всоответст-вии с Положе-нием о соревнова-нии | |  | | | | | | | | Мероприя-тия запланиро-ваны на 2, 3 и 4 кварталы 2018г.  План – 125000,00 руб. Процент исполнения – 0% |  | | | |
| 22. | Пункт 41  Раздела VI Перечня | Поощрение лучших спортсменов, тренеров  и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | 1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.  2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.  3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.  4. Проведение заседания экспертной комиссии.  5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».  6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО.  7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С.,  начальник управления бухгалтер-ского учета и отчетности, главный бухгалтер  Полещук М.Е. | 28.09.2018г  09.11.2018г  20.11.2018г  26.11.2018г  26.11.2018г  07.12.2018г  20.12.2018г | |  | | | | | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 4 квартал 2018г. План – 1000000,00 рублей. Процент исполнения – 0% |  | | | |
| 23. | Пункт 42  Раздела VI Перечня | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования.  2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании.  4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.  5. Проведение мероприятия. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Куц Е.С. | 13.11.2018г  20.11.2018г  14.12.2018г  18.12.2018г  21.12.2018г | | | | |  | | | | Мероприя-тие запланиро-вано на 4 квартал 2018 года. План – 90000 руб. процент исполнения – 0% | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II. Финансовое обеспечение Программы** | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка  исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на  текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка  исполнения на дату  отчета, (%) | | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка  исполнения с учетом  контрактов  (%) |
| Всего: 295658,59 | 152620,8 | 51,62 | Всего:48785,50 | 5587,1 | 11,5 | |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  | |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  | |  |  |
| Местный 295658,59 | 152620,8 | 51,62 | Местный 48785,50 | 5587,1 | 11,5 | |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  | |  |  |
| **Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату** | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | | | | | | Краткое содержание  внесенных изменений | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА. | | | | | | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации. | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА. | | | | | | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА. | | | | | | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА. | | | | | | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА. | | | | | | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2017-2020 годах. | | |

И.о. начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Е.С. Куц