Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта

в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением

администрации УГО № 3246-НПА от 27.11.2015г.

за 2018 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тиймуници-пальной программы (Приложе-ние) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприя-тия на отчетную дату | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Пункт 1 Раздела I приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» (далее – Перечень) | Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО) | 1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, о предоставлении формы федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте».2. Проведение совещания с юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2017г. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 09.01.2018г11.01.2018г22.01.2018г25.01.2018г | 09.01.2018г11.01.2018г22.01.2018г25.01.2018г | Без финан-сирования.Подготов-лены формы федераль-ногостатисти-ческого наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организа-циям, осуществ-ляющим спортивную подготовку» и направле- ны в Департа-мент физической культуры и спорта Приморс-кого края |  |
| II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спортана территории УГО |
| 2. | Пункт 2 Раздела II Перечня | Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО | 1. Согласование проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2018 год». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.01.2018г | 30.01.2018г | Без финан-сирования.Постанов-ление админис-трации УГО от 30.01.2018г. № 267 |  |
| 3. | Пункт 3 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление).2. Прохождение согласования проекта постановления.3. Издание постановления | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 15.01.2018г28.02.2018г28.02.2018г | 15.01.2018г14.05.2018г14.05.2018г | Без финан-сированияПостанов-ление № 1105-НПА от 14.05.2018г. |  |
| 4. | Пункт 4 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление).2. Согласование проекта постановления.3. Издание постановле-ния. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 15.01.2018г28.02.2018г28.02.2018г | 15.01.2018г23.04.2018г23.04.2018г | Без финан-сированияПостанов-ление № 972-НПА от 23.04.2018г. |  |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни |
| 5. | Пункт 6 Раздела III Перечня | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения.2. Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта.3. Контроль исполнения. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.01.2018г01.03.2018геженедель-но | 25.01.2018г03.04.2018геженедель-но | Подготовлен и заключен контракт на сумму 500000,00 рублей.План 500000,00 руб. Факт – 500000,00.Выпущено 15 программ.Процент исполнения – 100% |  |
| 6. | Пункт 7 Раздела III Перечня | Формирование банка спортивных достижений УГО | 1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальныхспортивных мероприятиях.2. Формирование банка спортивных достижений УГО. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 10 число каждого месяца15 число каждого месяца | 10 число каждого месяца15 число каждого месяца | Без финан-сирования.За 2018г. в базу данных внесено 2649 победителей и призеров разных уровней. |  |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО |
| 7. | Пункт 10 Раздела IV Перечня | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки.2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке.4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | 10.04.2018г23.04.2018г06.06.2018г03.09.2018г24.09.2018г26.04.2018г08.06.2018г04.09.2018г02.10.2018г03.05.2018г14.06.2018г13.09.2018г04.10.2018г | 10.04.2018г23.04.2018г06.06.2018г26.04.2018г08.06.2018г07.05.2018г19.06.2018г | Договор заключен на сумму 25000,00 руб.План – 25000 руб. Факт 25000 руб.Процент исполнения – 100%Проведено 4 зарядки, охват 700 чел. |  |
| 8. | Пункт 12 Раздела IV Перечня | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | 1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия. 2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО.3. Подготовка и согласование электронного аукциона на поставку наградной атрибутики.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 25.04.2018г03.05.2018г16.07.2018г14.05.2018гпо плану | 25.04.2018г03.05.2018г09.07.2018г14.05.2018г07.07.2018 – 11.08.2018 | Заключен муниципальный контракт на сумму 248750,00 руб.План 250000,00 руб. Факт 248750,00 руб. Процент исполнения – 100% Приобретено 150 мячей, 150 кубков, 600 медалей, 750 дипломов. | Экономия по контракту 1250,00 руб. |
| 9. | Пункт 14Раздела IV Перечня | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 17.08.2018г07.09.2018г10.09.2018г14.09.2018г20.09.2018г | 17.08.2018г07.09.2018г10.09.2018г14.09.2018г20.09.2018г | Заключен муниципальный контракт на сумму 28000,00 руб.План - 28000,00 руб. Факт 28000,00 руб. Процент исполнения – 100%Охват участников 183 чел. |  |
| 10. | Пункт 15Раздела IV Перечня | Всероссийский Олимпийский День | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.05.2018г11.06.2018г01.06.2018г08.06.2018г16.06.2018г | 18.05.2018г11.06.2018г01.06.2018г08.06.2018г21.06.2018г | Заключен договор на сумму 40000,00 руб.План – 40000,00 руб. Факт – 40000,00 руб.Процент исполнения – 100%Охват участников составил более 500 человек |  |
| 11. | Пункт 16Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации».2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 17.08.2018г03.09.2018г10.09.2018г14.09.2018г20.09.2018г | 17.08.2018г03.09.2018г10.09.2018г14.09.2018г20.09.2018г | Заключен муниципальный контракт на сумму 15000,00План - 25000,00 руб. Факт 15000,00 руб. Процент исполнения – 100%Охват участников 1500 чел. | экономия по контракту 10000,00 руб. |
| 12. | Пункт 17Раздела IV Перечня | Фестиваль спорта | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта.2. Подготовка и согласование контрактов на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.заместитель начальникауправления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.01.2018г28.02.2018г30.03.2018г27.04.2018г28.05.2018г20.08.2018г28.09.2018г22.10.2018г.10.02.2018г10.08.2018г26.01.2018г01.03.2018г02.04.2018г30.04.2018г29.05.2018г03.09.2018г02.10.2018г25.10.2018г09.02.2018г12.03.2018г06.04.2018г04.05.2018г04.06.2018г03.09.2018г02.10.2018г02.11.2018гпо плану  | 25.01.2018г28.02.2018г30.03.2018г27.04.2018г28.05.2018г20.08.2018г28.09.2018г22.10.2018г.10.02.2018г10.08.2018г26.01.2018г01.03.2018г02.04.2018г30.04.2018г29.05.2018г03.09.2018г02.10.2018г25.10.2018г09.02.2018г12.03.2018г06.04.2018г04.05.2018г04.06.2018г03.09.2018г02.10.2018г02.11.2018г 20.02.2018г27.02.2018г23.03.2018г20.04.2018г18.05.2018г21.06.2018г30.06.2018г08.09.2018г28.09.2018г19.10.2018г11.11.2018г23.11.2018г | Заключено 5 контрактов на сумму 1100000,00 руб.По плану – 1100000,00 руб. По факту – 1100000 руб.Процент исполнения – 100 %Проведены 10 фестивалей ВФСК ГТО, в которых приняли участие – 1265 человек.В сентябре проведен фестиваль спорта, охват участников и зрителей более 2500 чел. |  |
| 13. | Пункт 18Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России».2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 25.01.2018г09.02.2018г01.02.2018г06.02.2018гпо плану | 25.01.2018г09.02.2018г01.02.2018г06.02.2018г | Договор заключен (наградная атрибутика приобретена, шапки с логотипом)План – 18000,00 руб. Факт – 18000 руб. Процент исполнения – 100% | Мероприя-тие не проведено в связи снеблаго-приятными погоднымиусловиями(отсутст-вие снега) |
| 14. | Пункт 20Раздела IV Перечня | Спартакиада учащихся и студентов учреждений профессионального образования  | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | 25.01.2018г01.03.2018г09.02.2018гпо планупо плану | 25.01.2018г10.03.2018г09.02.2018г01.03.2018г12.03.2018г02.04.2018г05.05.2018г02.03.2018г15.03.2018г07.04.2018г17.04.2018г28.04.2018г19.05.2018г20.09.2018г05.10.2018г19.10.2018г16.11.2018г30.11.2018г07.12.2018г10.12.2018г | Заключен муниципальный контракт на сумму – 79800,00.План – 8000,00 руб.Факт – 79800,00 руб. Процент исполнения– 100% Охват участников – 921 чел. | Экономия по контракту 200,00 руб. |
| 15. | Пункт 21 Раздела IV Перечня | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | 1. Подготовка и согласование электронного аукциона по приобретению спортивной наградной атрибутики.2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 28.02.2018г09.04.2018г1. | 18.05.2018г18.06.2018г | Заключен муниципальный контракт на сумму – 298500,00 руб.План– 300000,00 руб. Факт 298500,00 руб.Процент исполнения – 100%Приобретено медали – 600 шт., кубки – 138 шт., дипломов – 1024 шт. | Экономия по контракту составила 1500,00 руб. |
| 16. | Пункт 23 Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограничен-ными возможностями здоровья. | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуКорниевская В.Г. | 02.11.2018г22.10.2018г12.11.2018г03.12.2018г12.12.2018г | 02.11.2018г22.10.2018г12.11.2018г03.12.2018г07.12.2018г | Заключен муниципальный контракт на сумму – 60000,00 руб.План 60000,00 руб. Факт 60000,00 руб.Процент исполнения – 100%Охват участников 75 чел. |  |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан,развитие спортивной инфраструктуры |
| 17. | Пункт 25Раздела V Перечня | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставле-ниефикуль-турно-спортив-ных услуг населению Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе:Муниципаль-ному автономному учреждению «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»);Муниципально-му автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка») | 1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Подписание соглашения.2. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Подписание соглашения.2. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуКорниевская В.Г.начальникуправлениябухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуКорниевская В.Г.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 09.02.2018гежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии26.01.2018гежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | 12.02.2018гежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии12.02.2018гежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1. выплачено 27005700,00 руб.План – 27005700,00 руб.Процент исполнения -100%Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1 выплачено 6000000,00 руб.План – 6000000,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 18. | Пункт 36Раздела V Перечня | Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе:хоккейные коробки муниципаль-ныхобразователь-ных учреждений;хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности. | 1. Подготовка проектов Соглашений о предос-тавлении муниципальным образовательным учреж-дениям субсидий на иные цели.2. Согласование проектов Соглашений.3. Подписание Соглашений сторонами.4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям.1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.3. Подготовка проектов Соглашений о предостав-лении субсидии.4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений.5. Осмотр хоккейных коробок.6. Перечисление средств субсидии. | начальник финансово-экономи-ческого отдела управления образова-ния и молодеж-ной политики Вялкова Н.А.эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 21.09.2018г22.10.2018г29.10.2018гвсоответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении01.03.2018г12.03.2018г26.03.2018гянварь, февраль, декабрь 2018г.всоответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении | 01.03.2018г20.05.2018гянварь, февраль2018г. | Предоставлена субсидия 18 учреждениям на заливку хок коробокПлан – 540000,00 руб. Факт 540000,00 руб. Процент исполнения – 100%Предоставлена субсидия 10 ТСЖ, УК на заливку хок коробокПлан – 240000,00 руб. Факт 238986,28 руб.Процент исполнения – 99,58% |  |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций |
| 19. | Пункт 38Раздела VI Перечня | Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предостав-ленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.6. Подписание Соглашения сторонами.7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 22.02.2018г12.03.2018г29.03.2018г30.03.2018г12.04.2018г19.04.2018гв течение 3рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 22.02.2018г15.05.2018г16.05.2018г16.05.2018г14.06.2018гпо плану | Заключено 46 соглашений и выплачено 10428800,00 руб. План – 10428800,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 20. | Пункт 39Раздела VI Перечня | Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.6. Подписание Соглашения сторонами.7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 22.02.2018г12.03.2018г29.03.2018г30.03.2018г12.04.2018г19.04.2018гв течение 3рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 22.02.2018г15.05.2018г16.05.2018г16.05.2018г14.06.2018гпо плану | Заключено 4 соглашения и выплачено 2100000,00 руб. План – 2100000 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 21. | Пункт 40Раздела VI Перечня | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях  | 1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО.3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов.4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении.5. Подписание договоров сторонами.6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-нияне позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-нияв течение2 рабочих днейв течение12 рабочих дней,в течение2 рабочих дней, с даты согласова-ниявсоответст-вии с Положе-нием о соревнова-нии | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-нияне позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-нияв течение2 рабочих днейв течение12 рабочих дней,в течение2 рабочих дней, с даты согласова-ниявсоответст-вии с Положе-нием о соревнова-нии | Заключен контракт на сумму 125000,00План – 125000,00 руб. Факт 125000,00 руб.Процент исполнения – 100%В мае – была командирована спортивная сборная УГО для участия в краевом Фестивале ВФСК ГТО (10 чел.). В июне – была командирована спортивная сборная УГО для участия в Летней Спартакиаде Приморского края (28 чел.). В июле спортивная сборная пенсионеров УГО приняла участие в краевой Спартакиаде (10 чел.). В октябре спортивная сборная инвалидов УГО приняла участие в краевой Спартакиаде «Инваспорт 2018» (12 чел.) и заняла 2 место. В ноябре спортивная сборная УГО приняла участие в краевом фестивале ВФСК ГТО (12 чел.) среди трудовых коллективов и заняла 1 место. В декабре спортивная сборная УГО приняла участие в краевом фестивале ВФСК ГТО (10 чел.) среди допризывной молодежи и заняла 1 место. |  |
| 22. | Пункт 41Раздела VI Перечня | Поощрение лучших спортсменов, тренерови руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | 1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.4. Проведение заседания экспертной комиссии.5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО.7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.,начальник управления бухгалтер-ского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 28.09.2018г09.11.2018г20.11.2018г26.11.2018г26.11.2018г07.12.2018г20.12.2018г | 28.09.2018г09.11.2018г20.11.2018г26.11.2018г26.11.2018г07.12.2018г20.12.2018г | Лауреатами премии стали 170 человек. План – 1594260,00 рублей.Факт – 1594252,48 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 23. | Пункт 42Раздела VI Перечня | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Проведение мероприятия. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.11.2018г20.11.2018г14.12.2018г18.12.2018г21.12.2018г | 13.11.2018г20.11.2018г14.12.2018г18.12.2018г21.12.2018г | Лауреатами премии стали 170 человек.План – 90000,00 руб. Факт – 90000,00 руб. Процент исполнения – 100% |  |

|  |
| --- |
| **Раздел II. Финансовое обеспечение Программы** |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 297422,85 | 197797,47 | 66,5 | Всего: 50549,76 | 50535,78 | 99,97 |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| Местный 297422,85 | 197797,47 | 66,5 | Местный 50549,76 | 50535,78 | 99,97 |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| **Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату** |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2017-2020 годах. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 11 сентября 2018 года № 2177-НПА. | Изменение кодов бюджетной классификации и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2018 году, в целях оптимизации структуры муниципальной программы и определение состава основных программных мероприятий |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 07 декабря 2018 года № 2837-НПА. | Увеличение объемов муниципального задания и увеличение расходов на проведение программных мероприятий в 2018 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 11 декабря 2018 года № 2866-НПА. | Продление сроков реализации муниципальной программы и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019 – 2021 годах. |

И.о. начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Е.С. Куц