**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» (далее – программа) за 2018 год.**

| №п/п | Наименование мероприятий программы | Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018 году руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни** |
| 1. | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% | На 11 декабря 2018 года было выпущено 20 программ «Неделя спорта». |
| **IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа** |
| 10. | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 25 000,00 | 25 000,00 | 100% | Проведено 4 зарядки: 7 мая, 19 июня, 6 сентября, 25 октября 2018г. Общий охват участников составил около 700 человек. |
| 12. | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | 250 000,00 | 248 750,00 | 100% (экономия по контракту 1250 рублей) | Мероприятие проведено с 8 июля по 12 августа 2018г. Общий Охват участников составил более 800 человек. |
| 14. | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% | Мероприятие проведено 22 сентября 2018г. Общий охват участников составил 183 человека.  |
| 15. | Всероссийский Олимпийский День | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% | Мероприятие проведено 23-30 июня 2018г. Охват участников составил более 500 человек.  |
| 16. | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 25 000,00 | 15 000,00 | 100% (экономия по контракту составила 10000,00 руб.) | В сентябре проведена Всероссийская акция, общий охват участников составил 1500 человек.  |
| 17. | Фестиваль спорта | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100% | Проведено 10 фестивалей ВФСК ГТО. Общий охват участников составил 1167 человек. В июне проведен фестиваль спорта, посвященный Дню молодежи, общий охват участников составил более 500 человек. В сентябре проведен фестиваль спорта, посвященный Дню рождения г. Уссурийска, общий охват участников составил более 1200 человек. Для фестиваля спорта по футболу было закуплено 1000 футболок, с нанесенным логотипом. |
| 18. | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% | Мероприятие не проведено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Призы (шапки) приобретены и будут использованы в декабре 2018г. или январе 2019г. при проведении мероприятия. |
| 20. | Спартакиада учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | 80 000,00 | 79 800,00 | 100% (экономия по контракту 200,00 руб.) | Мероприятие проводится с марта по декабрь 2018г. Общий охват участников составил - 921 человек по видам спорта: плавание, настольный теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, шахматы, пулевая стрельба.  |
| 21. | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | 300 000,00 | 298 500,00 | 100% (экономия по контракту 1500 рублей) | Приобретено и выдается на соревнования: медали – 600 шт., кубки – 138 шт., дипломов – 1024 шт.  |
| 23. | Организация проведения спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 60 000,00 | 60 000,00 | 100% | Мероприятие проведено 05-07 декабря 2018г. Общий охват участников составил 75 человек. Документы находятся в управлении бухгалтерского учета и отчетности на оплате. |
| **V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры** |
| 25. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставление физкультурно-спортивных услуг населению УГО, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе:- МАУ СОК «Ледовая арена» - МАУ ПБ «Чайка» | 33 005 700,0027 005 700,006 000 000,00 | 33 005 700,0027 005 700,006 000 000,00 | 100% | Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| 36. | Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе:- хоккейные коробки образова-тельных учреждений;- хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории, в сельской местности | 780000,00540000,00240000,00 | 778 986,28540 000,00238 986,28 | 99,58 % | Подано 10 заявлений на получение субсидии: ТСЖ «Уют», ООО «ТриО», УК «Городок», ООО «Легион» ТСЖ «Изумруд», ТСЖ «Монолит», УК «Меандр», АНО СК «Надежда» (3 шт.).В 2018 году к зимнему периоду подготовлено 28 хоккейных коробок. |
| **VI.** **Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций** |
| 38. | Субсидия физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях | 10 428 800,00 | 10 428 800,00 | 100 % | Заключено 46 соглашений на получение субсидии. Оплата производится согласно полученным отчетам. |
| 39. | Субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100 % | Заключено 4 соглашения на получение субсидии. Оплата производится согласно полученным отчетам. |
| 40. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (проезд, питание, проживание) | 125000,00 | 125 000,00 | 100% | В мае – была командирована спортивная сборная УГО для участия в краевом Фестивале ВФСК ГТО (10 чел.). В июне – была командирована спортивная сборная УГО для участия в Летней Спартакиаде Приморского края (28 чел.). В июле спортивная сборная пенсионеров УГО приняла участие в краевой Спартакиаде (10 чел.). В октябре спортивная сборная инвалидов УГО приняла участие в краевой Спартакиаде «Инваспорт 2018» (12 чел.) и заняла 2 место. В ноябре спортивная сборная УГО приняла участие в краевом фестивале ВФСК ГТО (12 чел.) среди трудовых коллективов и заняла 1 место. В декабре спортивная сборная УГО приняла участие в краевом фестивале ВФСК ГТО (10 чел.) среди допризывной молодежи и заняла 1 место. |
| 41. | Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физ-культурно-спортивных организаций | 1 594 260,00 | 1 594 252,48 | 100% | Лауреатами премии стали 170 человек. |
| 42. | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО «Олимпийский бал» | 90 000,00 | 90 000,00 | 100% | Мероприятие проведено 21 декабря 2018г. Награждено было более 200 человек. |
|  | Итого | 50549760,00 | 50535788,76 | 99,97 % |  |

И.о. начальника управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту Е.С. Куц

32-11-56