Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы»

(далее – Программа) по состоянию на 01 октября 2018 года

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий**

| №п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполненииМероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа» |
| 1. | п. 1  | Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Уссурийска»(далее - МБОУ «СОШ № 30») | Изменение конструктивных и других характеристик входной зоны:а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ. | Директор МБОУ «СОШ № 30»Бабенко Т.А.,начальник управления образования и молодежной политики О.Н. Минашкина | 10.06.201811.06.201821.06.201802.07.201806.07.201820.07.201831.08.2018 | Август 2018 года | Мероприятие исполнено. 16.07.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса здания МБОУ СОШ № 30. Цена договора составляет 1 219 ,43 тыс. руб.Договор исполнен.  |  |
| 2. | п. 2  | Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее – МБУ УГО «МФЦ») | 1. Приобретение текстофонов:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата по договору.2. Приобретение планов эвакуации шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) выполнение работ, оплата по договору.3. Установка пандуса внутри здания по ул. Тургенева, 2:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;а) выполнение работ, оплата по договору.4. Укладка тактильной плитки перед крыльцом зданий:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) выполнение работ, оплата по договору.5. Установка поручня на пандусе около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) выполнение работ, оплата по договору. | Директор МБУ УГО «МФЦ» М.Ю. Софиенко,начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округаА.Е. Панченко  | 1.20.02.201801.03.201801.04.20182.01.02.201801.03.201801.04.20183.01.08.201801.09.201801.10.20184.01.08.201801.09.201801.10.20185.01.08.201801.09.201801.10.2018 | 1.Март 2018 года2. Апрель 2018 года – поставлены 4 плана эвакуации, сентябрь -2018 года - поставлен 1 план эвакуации 3. Май 2018 года4. Мероп-риятие исполняется 5. Мероп-риятие исполняется | 1. Мероприятие исполнено.27.02.2018 заключен договор с ООО «КРУСТ» на поставку текстофонов, Цена договора составляет 414,973 тыс. руб. Договор исполнен.Текстофоны установлены по адресам: ул. Тургенева, 2; ул. Некрасова, 91 А; ул. Владивостокское шоссе, 119; ул. Беляева, 28; ул. Пушкина, 4; с. Борисовка, ул. Советская, д. 55; с. Новоникольск, ул. Советская, 70. 2. Мероприятие исполнено. 14.03.2018 заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление планов эвакуации шрифтом Брайля (поставка по заявке) на сумму 24,75 тыс. руб. Договор исполнен.Планы эвакуации установлены по адресам: ул. Тургенева, 2; ул. Некрасова, 91А; ул. Беляева, 28; ул. Владивостокское шоссе, 119;ул. Пушкина, 4.3. Мероприятие исполнено.05.04.2018 заключен договор с ИП Лежнев В.С. на изготовление и установку пандуса в здании МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет: 5,20 тыс. руб. Договор исполнен.4. 20.09.2018 размещена аукционная документация в Единой информационной системе в сфере закупок на выполнение работ по укладке тактильной плитки перед крыльцом зданий. Способ закупки – электронный аукцион. НМЦК составляет 142,65 тыс. руб. 5. 06.09.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на установку поручня на пандус около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет – 30,00 тыс. руб. Работы выполняются. | 4. Срок выполнения работ по договору и срок оплаты будут продлены до 30.11.2018 (проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график проходит стадию сог-ласования)5. Договор от 25.06.2018 заключен-ный с ИП Лежнев В.С. был расторгнут и заключен новый договор.Срок выполнения работ по договору и срок оплаты будут продлены до 20.10.2018 (проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график проходит стадию сог-ласования) |
| 3. | п. 4  | Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский музей» (далее – МБУК «Уссурийский музей») | 1. Покупка и установка индукционной системы для слабослышащих:а) заключение договора купли-продажиб) установка системы, оплата по договору | Директор МБУК «Уссурийский музей»Ю.В. Богданова,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 12.02.201805.03.2018 | Май 2018 года | Мероприятие исполнено. Заключен договор №АГ -01/2018 от 27.04.2018 с ООО «Экспомир Групп» на поставку и установку индукционной системы для слабослышащих. Цена договора составляет: 56,39 тыс. руб. Договор исполнен. |  |
| 4. | п. 5  | Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС») | 1. В Центральной детской библиотеке – *на входе (выходе) в здание:* а) установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней:- разработка проектно-сметной документации;-проверка сметной стоимости работ;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;- заключение контракта;- выполнение работ, оплата по контракту;б) установка тактильной плитки на лестнице:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- выполнение работ, оплата по договору;в) установка информационно-тактильного знака режима работы:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- выполнение работ, оплата по договору.*в туалетной комнате:* установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- выполнение работ, оплата по договору.г) *в зоне целевого назначения:*приобретение информационной индукционной системы:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- поставка товара, оплата по договору.2. В Библиотеке № 10 - *на входе (выходе) в здание:* а) установка пандуса, опорных поручней:-разработка проектно-сметной документации;-проверка сметной стоимости работ;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона; - заключение контракта;- выполнение работ, оплата по контракту;б) установка информационно-тактильного знака режима работы:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- выполнение работ, оплата по договору;*в туалетной комнате:* а) установка поручней:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- выполнение работ, оплата по договору;б) установка крючка для костылей; установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- оплата по договору.г) *в зоне целевого назначения:*приобретение информационной индукционной системы:- запрос коммерческих предложений;- заключение договора;- поставка товара, оплата по договору. | И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 1.а)16.05.201830.05.201801.06.201815.07.201830.07.201830.09.2018б)01.07.201801.08.201801.09.2018в)01.04.201801.05.201801.06.201801.04.201801.05.201801.06.2018г)18.09.201826.09.201830.11.20182.а)16.05.201830.05.201801.06.201815.07.201830.07.201830.09.2018б)01.05.201801.06.201801.08.201801.05.201801.06.201801.08.201801.05.201801.06.201801.08.2018г)18.09.201826.09.201830.11.2018 | а) Сентябрь 2018 годаб) Август 2018 годав) Июнь 2018 года г) Мероп-риятие исполняетсяа) Сентябрь 2018 годаб) Июнь 2018 годаг) Мероп-риятие исполняется | 1. В Центральной детской библиотеке: а) мероприятие исполнено. 16.04.2018 заключен договор № 1/18-17 с ОАО «Дальвостокагропром-проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по устройству пандусов в зданиях библиотек. Цена договора составляет 85,00 тыс. руб. Договор исполнен.30.07.2018 заключен муниципальный контракт № 012030006518000114-0105066 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на выполнение работ по установке пандуса с расширением входной площадки в здании библиотеки по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 37. Цена контракта составляет 356,74 тыс. руб. 17.08.2018 заключено дополнительное соглашение №1 к контракту № 012030006518000114-0105066 от 30.07.2018, согласно которому увеличился объем выполняемых работ и цена контракта. Цена контракта составляет – 363,65 тыс. руб. Работы выполнены. Контракт оплачен частично на сумму 22,48 тыс. руб.б) мероприятие исполнено.24.08.2018 заключен договор поставки №1 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на поставку тактильной плитки. Цена договора 4,80 тыс. руб. Договор исполнен.в) мероприятия исполнены.28.05.2018 заключен договор № 24/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет 123,51 тыс. руб. Договор исполнен.г) 18.09.2018 заключен договор поставки № 1809-3 с ООО «ЮНИВОКС» на поставку информационных индукционных систем. Цена договора составляет 229,54 тыс. руб. Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты заключения договора. Договор исполняется.2. В Библиотеке № 10:*на входе (выходе) в здание:*а) мероприятие исполнено.16.04.2018 заключен договор № 1/18-17 с ОАО «Дальвостокагропром-проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по устройству пандусов в зданиях библиотек. Цена договора составляет 85,00 тыс. руб. Договор исполнен.30.07.2018 заключен муниципальный контракт № 012030006518000115-0105066 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на выполнение работ по установке пандуса в здании библиотеки по адресу: г. Уссурийск, ул. Францева, 15. Цена договора составляет 344,83 тыс. руб. Работы выполнены.б) мероприятия исполнены. 28.05.2018 заключен договор № 24/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, поручней, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет 123,51 тыс. руб. Договор исполнен. г) 18.09.2018 заключен договор поставки № 1809-3 с ООО «ЮНИВОКС» на поставку информационных индукционных систем. Цена договора составляет 229,54 тыс. руб. Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты заключения договора. Договор исполняется. |  |
| 5. | п. 6  | Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (далее – МБУДО «ДШИ УГО») | 1. Установка информационно-тактильного знака (вывеска школы):а) заключение договора купли-продажи;б) выполнение работ, установка.2. Приобретение мнемосхемы этажа:а) заключение договора купли-продажи;б) установка. | Директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К.Дмитренконачальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 01.07.201801.09.201801.07.201801.09.2018 | Май 2018 года | Мероприятия исполнены.Заключен договор №15/18П от 04.04.2018 с ООО «СТ.АРТ» на поставку и установку информационно - тактильного знака (вывеска школы), поставку мнемосхемы этажа. Цена договора: 25,35 тыс. руб. Договор исполнен.  |  |
| 6. | п. 7  | Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа (далее – МАУК «МЦКД «Горизонт») | 1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в большом зале:а) подготовка проектно-сметной документации;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.2. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в малом зале:а) подготовка проектно-сметной документации;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору. | Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 1.01.03.201801.04.201801.10.20182.01.03.201801.04.201801.10.2018 | Июнь 2018 годаСентябрь 2018 года | Мероприятия исполнены.Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации № 35 от 10.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление пандуса бетонного для маломобильных групп населения. Цена договора: 16,992 тыс. руб. Договор исполнен. Заключен договор № 38 от 08.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на выполнение работ по созданию специально выделенных мест в здании г. Уссурийск, ул. Ленина, 80, ремонтные работы. Цена договора: 40, 00 тыс. руб. Договор исполнен. Заключен договор № 39 от 10.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление бетонного пандуса в зрительном и малом залах. Цена договора составляет: 313, 377 тыс. руб. 23.07.2018 заключено дополнительноесоглашение № 1 к договору № 39 от 10.05.2018, согласно которому подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, необходимые для сдачи работ по договору - изготовление деревянного перехода к основному пандусу в большом зале. Увеличилась цена договора на сумму 9,63 тыс. руб. Общая цена договора составляет 323,01 тыс. руб.Договор исполнен. |  |
| 7. | п.8  | Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филиал Центр культуры и досуга «Искра» | 1. Нанесение контрастных полос на лестничных пролетах:а) заключение договора купли-продажи;б) установка, оплата по договору. | Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 01.03.201815.03.2018 | Май 2018 года | Мероприятие исполнено.Заключен договор №18/18П от 16.04.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб.Договор исполнен. | Реорганиза-ция учреждения |
| 8. | п.9  | Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филиал «Дворец культуры «Дружба» | 1.  Установка пандуса запасного выходаа) подготовка сметного расчета;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.2. Нанесение контрастных полос на лестничных пролетах:а) подготовка сметного расчета;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.3. Установка тактильных указателейа) подготовка сметного расчета;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.4. Установка системы дуплексной аудио связи между туалетной комнатой и помещением дежурного персонала:а) подготовка сметного расчета;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору. | Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 1.01.05.201801.06.201801.11.20182.01.04.201815.04.201801.05.20183.01.05.201801.06.201801.07.20184.01.04.201815.04.201815.04.2018 | 1. Май 2018 годаИюль 2018 года2. Июнь 2018 года3. Июнь 2018 года4. Май 2018 года | 1. Мероприятие исполнено. Заключен договор №64 от 11.04.2018 с ИП Киреев К.Б. на проведение работ по установке пандуса запасного выхода. Цена договора составляет 42,98 тыс. руб. Договор исполнен.10.07.2018 заключен договор № 29 с ИП Киреев на проведение работ по установке пандуса запасного выхода Цена договора составляет 15,32 тыс. руб. Договор исполнен.2. Мероприятие исполнено.Заключен договор № 22/18П от 23.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб. Договор исполнен.3. Мероприятие исполнено. Заключен договор № 23/18П от 28.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: тактильных знаков, информационно-тактильных знаков. Цена договора составляет: 22,40 тыс. руб. Срок поставки оборудования: Договор исполнен.4. Заключен договор № 26 от 19.05.2018 с ИП Киреев К.Б. на проведение работ по устройству дуплексной системы аудио связи между туалетной комнатой и помещением персонала. Цена договора составляет: 17,00 тыс. руб. Договор исполнен. | Реорганиза-ция учреждения |
| 9. | п.10  | Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»  | 1. Укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию:а) подготовка сметного расчета;б) подписание договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 01.05.201801.06.201801.09.2018 | Июль 2018 года | Мероприятие исполнено. Заключен договор № 11 от 21.05.2018 с ООО «Карлсон Жилищник -1» на выполнение работ по устройству покрытия тактильной плитки на прилегающей территории здания тетра. Цена договора составляет: 350,00 тыс. руб. Договор исполнен.  |  |
| 10. | п.11  | Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» (далее – МАУ «ПБ «Чайка») | 1. Монтаж перил в холе бассейна на стенах, прилегающих к лестницам:а) заключение договора на оказание услуг;б) выполнение работ, оплата услуги.2. Установка поручней перил на лестничных маршах:а) заключение договора на оказание услуг;б) выполнение работ, оплата услуги. | Директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина,начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов | 1.01.07.201801.09.20182.01.07.201801.09.2018 | Август 2018 года | Мероприятия исполнены. 21.05.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на выполнение работ по монтажу поручней для инвалидов. Цена договора составляет: 77,85 тыс. руб. (из них 42,00 тыс. руб. средства Программы).Договор исполнен. |  |
| 11. | п.12  | Обеспечение доступности объектов муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена») | Обеспечение доступа к крытому катку:1. Расширение дверных проемов:а) заключение договора на оказание услуг;б) выполнение работ, оплата услуги.2. Установка поручня на пандус:а) заключение договора на оказание услуг;б) выполнение работ, оплата услуги. | Директор МАУ СОК «Ледовая арена» О.Г. Бурлов,начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов | 1.01.09.201801.10.20182.01.09.201801.10.2018 | 1. Август 2018 года2. Август 2018 года | 1. Мероприятие исполнено. 02.07.2018 заключен договор подряда № 8 с ООО «МастерГрупп» на выполнение работ по изготовлению и установке дверных блоков из ПВХ.Цена договора составляет 31,70 тыс. руб. Договор исполнен.2. Мероприятие исполнено.03.07.2018 заключен договор № 82 с ИП Кулябин С.А. на выполнение работ по монтажу поручней ограждения. Цена договора составляет 120,00 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен частично на сумму 73,03 тыс. руб. |  |
| 2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа» |
| 12. | п.1  | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности  | 1. Укладка тактильной плитки:а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ.2. Установка светофоров со звуковыми сигналами:а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работе) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ. | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа | 1.01.03.201801.04.201801.05.201815.05.201801.06.201801.08.201801.12.20182.01.03.201801.04.201801.05.201815.05.201801.06.201801.08.201801.12.2018 | 1. Сентябрь 2018 года2. Сентябрь 2018 года | Мероприятия исполнены. Управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа определены объекты для устройства тактильной плитки (СП «Поликлиника № 2» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская поликлиника»,г. Уссурийск, ул. Комарова, район дома № 55); установки дополнительного звукового оборудования для безопасного перехода улицы слабовидящих пешеходов (на Автовокзале: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина г. Уссурийска).1. 02.08.2018 заключен договор №354/66 с ООО «Строительный комплекс» на выполнение работ по монтажу тактильной плитки на тротуаре по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова, район дома № 55 (СП «Поликлиника № 2» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская поликлиника»). Цена договора составляет 464,16 тыс. руб. Договор исполнен. 2. 30.05.2018 года заключен договор № 287 с ООО «Строй-КОМ» на выполнение работ по устройству пешеходного светофора со звуковым сигналом на объекте по адресу: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина г. Уссурийск. Цена договора составляет 99,998 тыс. руб. Договор исполнен.  |  |
| 3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушениемфункций органов слуха» |
| 13. | п.1  | Размещение информации в печатных изданиях, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»  | а) подготовка технического задания;б) сбор коммерческих предложений;в) согласование и подписание договора на оказание услуг;г) оказание информационной услуги, оплата услуги | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко | 01.03.201801.04.201815.04.201801.12.2018 | Мероприя-тие исполняется | 08.08.2018 заключен муниципальный контракт № 11 с МУП «Телекомпания «Телемикс» УГО. Цена контракта составляет 100,00 тыс. руб. Срок оказания услуг по контракту: с момента заключения контракта по 15.12.2018. Контракт исполняется. |  |
| 14. | п.2  | Титрование информационных сюжетов на местном телеканале | а) подготовка технического задания;б) сбор коммерческих предложений;в) согласование и подписание договоров на оказание услуг;г) оказание информационной услуги, оплата услуги. | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко | 01.03.201801.04.201815.04.201801.12.2018 | Сентябрь 2008 года | 15.02.2018 заключен муниципальный контракт № 0120300006518000006-0151796-01 с МУП «Телекомпания «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сферой вещания на территории Уссурийского городского округа. Срок оказания услуг по контракту: с 15.02.2018 по 30.11.20018. Цена контракта составляет 243,33 тыс. руб. Контракт исполнен 24.09.2018.Оплата будет произведена после 01.10.2018. |  |

**Раздел II. Финансовое обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 15569,16 | 3565,52 | 22,90 | Всего: 6476,46 | 3565,52 | 55,05 | 4 876, 31 | 75,3 |
| Федеральный: 1606,99 | 882,39 | 54,91 | Федеральный: 1606,99 | 882,39 | 54,91 | 1606,99 | 100 |
| Краевой: 219,14 | 120,33 | 54,91 | Краевой: 219,14 | 120,33 | 54,91 | 219,14 | 100 |
| Местный: 13743,03 | 2562,81 | 18,65 |  Местный: 4650,33 | 2562,81 | 55,11 | 3050,18 | 65,6 |
| внебюджет  | - | - | внебюджет | - | - | - |  |

**Пояснительная записка**

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа.