Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы»

(далее – Программа) за 1 квартал 2019 года

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий**

| №п/п | № пункта Перечня основ-ных мероп-риятий муници-пальной прог-раммы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния мероприя-тия | Фактичес-кий срок исполнения | Сведения об исполненииМероприятия на отчетную дату | Причина несоблюде-ния планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа» |
| 1. | п. 1.3.1  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» (установка информационных досок с аудиализацией, приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля, приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы) | 1. Установка информационных досок с аудиализацией:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) поставка товара, оплата по договору.2. Приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) поставка товара, оплата по договору | директор МБУК «Уссурийский музей»Ю.В. Богданова,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 06.05.201924.05.201919.06.201904.02.201920.02.201919.03.2019 |  | 1. 2. Заключен договор № 2 от 25.02.2019 с ООО «РостАрт» на приобретение тактильной вывески.  |  |
| 2. | п. 1.3.2  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:а) Центральная детская библиотека(*на входе (выходе) в здание:* разработка проектно-сметной документации, установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней, установка тактильной плитки на лестнице и противоскользящего покрытия, информационно-тактильного знака режима работы;*в туалетной комнате:* установка крючка для костылей, системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;*в зоне целевого назначения:* приобретение информационной индукционной системы, приобретение портативного видеоувеличителя;*внутри здания (в том числе пути эвакуации*): приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), приобретение информационных, предупреждающих знаков;б) Библиотека № 10:(*на входе (выходе) в здание:* разработка проектно-сметной документации, установка пандуса, опорных поручней, установка информационно-тактильного знака режима работы, установка противоскользящего покрытия;*в туалетной комнате:* установка поручней, крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;*в зоне целевого назначения:* приобретение информационной индукционной системы,портативного видеоувеличителя;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):* приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации),информационных, предупреждающих знаков);в) Центральная городская библиотека *(на входе (выходе) в здание:* установка информационно-тактильного знака (режим работы); *в туалетной комнате:* приобретение и установка поручней,*в зоне целевого назначения:* приобретение информационной индукционной системы, портативного видеоувеличителя; приобретение и установка информационного терминала (в том числе программное обеспечение) для инвалидов,*внутри здания (в том числе пути эвакуации):* приобретение телескопического пандуса, тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), информационных, предупреждающих знаков | 1. В Центральной детской библиотеке – *на входе (выходе) в здание:* установка противоскользящего покрытия:- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору;*в зоне целевого назначения:*приобретение портативного видеоувеличителя:а) поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;б) подготовка документации для проведения электронного аукциона;в) проведение уполномоченным органом электронного аукциона;г) заключение контракта;д) поставка оборудования, оплата по договору;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):*а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;- поставка оборудования, оплата по договору;б) приобретение информационных предупреждающих знаков.- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору2. В Библиотеке № 10 - *на входе (выходе) в здание:*установка противоскользящего покрытия:- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;- заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору;*в зоне целевого назначения:*приобретение портативного видеоувеличителя:- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;- поставка оборудования, оплата по договору*внутри здания (в том числе пути эвакуации):*а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;- подготовка документации для проведения электронного аукциона;- проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по договору.б) приобретение информационных предупреждающих знаков:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору.3. В Центральной городской библиотеке: *на входе (выходе) в здание:*установка информационно-тактильного знака (режим работы):-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по договору;*в туалетной комнате:*приобретение и установка поручней:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;- заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору;*в зоне целевого назначения:*а) приобретение информационного терминала (т.ч. программное обеспечение) для инвалидов:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по договору;б) приобретение портативного видеоувеличителя:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по договору;в) приобретение индукционной системы:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):*а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по договору;б) приобретение телескопического пандуса:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по договору | И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В.Шаган,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 30.03.201916.04.201930.06.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.07.201931.08.201930.10.201930.03.201916.04.201930.06.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.07.201931.08.201930.10.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.07.201931.08.201930.10.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.07.201931.08.201930.10.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.2019 |  | 1. Центральная детская библиотекаВедется поиск поставщиков на установку противоскользящего покрытия, изучение рынка, запрос цен.2. Библиотека № 10Ведется поиск поставщиков на установку противоскользящего покрытия, изучение рынка, запрос цен.3. Центральная городская библиотека |  |
| 3. | п. 1.3.3  | Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (установка информационно-тактильного знака (вывеска школы), приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля, установка тактильной плитки, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, установка дверей двупольных остекленных, установка оборудования «Исток-2») | 1. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.2. Установка тактильной плитки:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.3.  Установка оборудования «Исток-2»:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на приобретение оборудования;в) поставка товара, оплата по договору.4.  Установка дверей двупольных остекленных:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору | директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 03.06.201901.07.201930.08.201905.06.201901.07.201930.08.201905.06.201901.07.201930.08.201905.06.201901.07.201930.08.2019 |  |  |  |
| 4. | п. 1.3.4  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа(создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней вдоль стен, наклонных пандусов (зрительный и малый залы), создание навесов по запасным путям эвакуации, изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат).2. Филиал Центр культуры и досуга «Искра» (нанесение контрастных полос на лестничных пролетах, установка тактильных напольных указателей, установка противоскользящего покрытия на лестничных пролетах, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, в зрительном зале создание специально выделенных мест для инвалидов, установка навеса над запасным выходом, установка электронного подъемника на сцену для инвалидов) | Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата аванса 30%;г) поставка товара д ) окончательный расчет по договору.2. Установка поручней вдоль стен малого зала:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата аванса 30%г) начало выполнения работ д) сдача объекта, окончательный расчет по договору.3. Создание навесов по запасным путям эвакуации:а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;в) выполнение работ, оплата по договору;г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;д) заключение договора на выполнение работ;е) оплата аванса 30%;ж) начало выполнения работ;з) сдача объекта, окончательный расчет по договору.Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»: 1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата аванса 30%г) поставка товара;д )окончательный расчет по договору.2. Создание навесов по запасным путям эвакуации:а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;в) выполнение работ, оплата по договору;г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;д) заключение договора на выполнение работ;е) оплата аванса 30%;ж) начало выполнения работ;з) сдача объекта, окончательный расчет по договору. | директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 04.05.201918.05.201922.05.201910.08.201930.08.201901.06.201911.06.201922.06.201910.07.201930.08.201901.03.201925.03.201930.04.201904.05.201911.05.201922.05.201901.06.201910.07.201904.05.201918.05.201922.05.201910.08.201930.08.201901.03.201925.03.201930.04.201930.06.201901.07.201910.07.201915.07.201930.08.2019 |  | Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа1.2.3. Проведен запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб.Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»1.2. Проведен запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб. |  |
| 5. | п. 1.3.5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа:а) дом культуры с. Корсаковка(разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы)б) клуб с. Дубовый ключ(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)в) клуб с. Улитовка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)г) дом культуры с. Пуциловка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)д) клуб с. Богатырка(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)е) клуб с. Крауновка(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)ж) клуб с. Утесное(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)з) дом культуры «Колос» с. Степное (установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)и) клуб с. Глуховка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)к) дом культуры «Нива» с. Тимирязевка(разработка проектно-сметной документации; на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка(разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура;установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)м) дом культуры с. Алексей-Никольское (установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)н) клуб с. Николо–Львовское(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)о) дом культурыс. Каменушка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)п) клуб с. Кондратеновка; (приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)р) клуб с. Баневурово(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)с) дом культуры с. Раковка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)т) клуб п. Черняховский(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)у) дом культуры «Родина» п. Доброполье(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)ф) Центр народного творчества г. Уссурийск(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка(установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)ц) клуб с. Линевичи(установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля) | 1. Разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:а) подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации;б) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;в) заключение договора по проведению работ по разработке проектно-сметной документации;г) работы по разработке проектно-сметной документации;д) оплата услуги; е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;ж) включение в план закупок и план-график закупок;з) подготовка аукционной документации; и) объявление аукциона и прием заявок;к) рассмотрение заявок, поведение аукциона на СМР;л) заключение контракта на СМР;м) выполнение работ по СМР;н) оплата СМР.2. В зоне целевого назначения - приобретение информационной индукционной системы:а) запрос коммерческих предложений;б) согласование и подписание договора на поставку продукции;в) поставка продукцииг) оплата по договору;д) установка информационной индукционной системы.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений по стоимости переносного пандуса, кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывеске «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;и) поставка товара;з) оплата по контракту; и) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата поставки; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля. Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок;е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.1. Разработка проектно-сметной документации; на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней:а) подготовка технического задания;б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;в) заключение договора по разработке проектно-сметной документации;г) работы по разработке проектно-сметной документации;д) оплата услуги;е) запрос коммерческих предложений на выполнение СМР;ж) заключение договора СМР;з) выполнение работ по СМР;и) оплата услуги.2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товараи) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.1. Разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура:а) подготовка технического задания по разработке проектно-сметной документации;б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;в) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;г) работы по разработке проектно-сметной документации;д) оплата услуги;е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;ж) включение в план закупок и план-график закупок ;з) подготовка аукционной документации;и) объявление аукциона и прием заявок; к) рассмотрение заявок, проведение аукциона на СМР;л) заключение контракта на СМР;м) выполнение работ по СМР;н) оплата СМР. 2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок;е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товараи) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;и) поставка товара;з) оплата по контракту; и) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля. | Заместитель директора МБУК «ЦКС» Уссурийского городского округа АХЧ Шастун С.В.,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 15.01.201915.02.201901.04.201901.05.201901.06.201910.06.201915.06.201925.06.201904.07.201906.07.201922.07.201905.09.201905.10.201901.03.201901.04.201901.06.201901.07.201901.09.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.02.201901.03.201901.04.201901.05.201901.06.201901.07.201901.08.201915.09.201915.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201915.01.201915.02.201901.04.201901.05.201901.06.201810.06.201915.06.201925.06.201914.07.201916.07.201930.07.201915.09.201815.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.2019 |  |  а) дом культуры с. Корсаковка 1.Специалистами учреждения проводятся мероприятия по подготовке к заключению договоров на изготовление проектно-сметной документации на установку пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней, реконструкции туалетной комнаты с установкой крючка для костылей.  Заключен договор с ИП Сиверс О.М. № 136/19 от 25.03.2019 на приобретение кнопок вызова на общую сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Кнопка будет установлена в туалетной комнате после проведения реконструкции. 2.Получены коммерческие предложения о стоимости информационной индукционной системы. Заключен договор с ООО «Инвацентр» № 125/19 от 25.03.2019 на приобретение информационной индукционной системы на сумму 22000,00 руб. Работы ведутся. б) клуб с. Дубовый ключ Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. Заключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Дубовый ключ приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года.  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.в) клуб с. Улитовка Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.г) дом культуры с. Пуциловка Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.д) клуб с. Богатырка Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. Заключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Богатырка приобретен 1 перекатной пандус на сумму 6725,29 руб. Освоение средств в апреле 2019 года.  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.е) клуб с. Крауновка Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. Заключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Крауновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года.  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.ж) клуб с. Утесное Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.з) дом культуры «Колос» с. Степное  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.и) клуб с. Глуховка Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.к) дом культуры «Нива»1.Специалистами учреждения проводятся мероприятия по подготовке к заключению договоров на изготовление проектно-сметной документации.2. Заключен договор№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств в апреле 2019 года.л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка1.Специалистами учреждения проводятся мероприятия по подготовке к заключению договоров на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию крыльца с установкой пандуса, установку опорных поручней, реконструкцию тамбура. 2. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички составляет 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств в апреле 2019 года.м) дом культуры с. Алексей-Никольское Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички составляет 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств в апреле 2019 года.н) клуб с. Николо–Львовское Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание для проведения аукциона на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. Заключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Николо-Львовское приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года.  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.о) дом культурыс. Каменушка;  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.п) клуб с. Кондратеновка Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание для проведения аукциона на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019.  Заключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Кондратеновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года.  Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.р) клуб с. Баневурово Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.с) дом культуры с. Раковка Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.т) клуб п. Черняховский Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.у) дом культуры «Родина» п. Доброполье Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.ф) Центр народного творчества г. Уссурийск Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. Заключен договор№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 годац) клуб с. Линевичи Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года. |  |
| 6. | п.1.3.6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию, нанесение контрастных полос, приобретение информационной индукционной системы) | 1. Приобретение информационной индукционной системы:а) закупка микрофонов для снятия звуковой информации со сценического пространства и прибора для коммутации всех микрофонных сигналов в единый для передачи на усилитель индукционной петли, кабеля коммутации микрофонов, разъемов для подключения микрофонов, кабель каналы, коммутационные коробки для индукционной системы:-запрос коммерческих предложений;-подписание договора;-поставка оборудования, оплата по договору;б) закупка усилителя индукционной петли в комплекте с кабелем для индукционной системы:а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) закупка, оплата по договору.2. Нанесение контрастных полос:а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) выполнение работ, оплата по договору. | директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 20.04.201920.05.201901.06.201920.04.201920.05.201901.06.201920.04.201920.05.201901.06.2019 |  |  |  |
| 7. | п.1.4.1  | Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» (монтаж перил в холе бассейна на стене, прилегающей к лестницам, установка поручней перил на лестничных маршах, укладка противоскользящего покрытия в раздевалках, установка поручней в душевых и раздевалках, приобретение звуковых и световых маяков) | 1. Укладка противоскользящего покрытия в раздевалках:а) согласование и подписание договора на оказание услуги;б) выполнение работ, оплата услуги.2. Установка поручней в душевых и раздевалках:а) согласование и подписание договора на оказание услуги;б) выполнение работ, оплата услуги. | директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина,начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов | 01.07.201922.08.201901.07.201822.08.2019 |  |  |  |
| 8. | п.1.4.2  | Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа (обеспечение доступа к крытому катку – расширение дверных проемов, установка поручня на пандус, установка навеса над входными дверями, установка звукового маяка;обеспечение доступа к стадиону «Городской» - установка навесов над входными дверями, расширение дверных проемов, установка звукового маяка; обеспечение доступа к стадиону «Локомотив» - установка поручней на пандус, установка поручней в санитарной комнате, расширение дверных проемов, установка сидячего места в душевых, установка тактильных плит, установка звукового маяка) | Обеспечение доступа к крытому катку:Установка навеса над входными дверями:а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги.Обеспечение доступа к стадиону «Городской»:1. Установка навесов над входными дверями:а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги.2. Расширение дверных проемов: а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги.Обеспечение доступа к стадиону «Локомотив»:Установка поручней на пандус:а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги. | директор МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округаО.Г. Бурлов,начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов | 01.06.201910.06.201928.06.201901.06.201910.06.201928.06.201901.09.201910.09.201927.09.201901.06.201910.06.201928.06.2019 |  | .  |  |
| 2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа» |
| 9. | п.2  | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры(устройство, ремонт, проектирование, укладка тактильной плитки, пандусов и светофоров со звуковыми сигналами) | 1. Определение перечня объектов.2. Размещение закупки в плане-графике.3. Подготовка технического задания.4. Размещение извещения о проведении аукциона и приеме заявок на проведение подрядных работ.5. Рассмотрение первой части заявок.6. Объявление даты проведения аукциона.7. Рассмотрение второй части заявок.8. Опубликование протокола проведения аукциона. 9. Заключение контракта.10. Выполнение подрядных работ (исполнение контракта). | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа | 31.01.201901.02.201901.03.201915.03.201901.04.201905.04.201910.04.201913.04.201920.04.201931.10.2019 |  | Управлением жизнеобеспечения определены объекты, на которых планируется проведение работ по проектированию и устройству пандусов:1. г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир д. 30 (лестничный марш);2. г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. 25.02.2019 заключен договор № 22 с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 98 000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом № 30. Работа ведется, ориентировочное выполнение работ по договору - 05.04.2019.25.02.2019 заключен договор с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 96000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. Работа ведется, ориентировочное выполнение работ по договору - 05.04.2019. | В связи с внесением постановле-нием администра-ции УГО от 27.02.2019 № 443-НПА изменений в муници-пальную программу «Доступная среда на территории УГО» на 2018-2020 годы, готовится проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график, в части уточнения этапов реализации мероприятия программы и сроков их исполнения |
| 3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушениемфункций органов слуха» |
| 10. | п.3  | Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации(размещение информации в печатных изданиях, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»; титрирование информационных сюжетов). | 1. Размещение информации в печатных изданиях, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»а) подготовка технического задания;б) сбор коммерческих предложений;в) разработка документации на проведение закупки;г) проведение процедур закупки;д) заключение контракта на оказание услуг;е) оказание информационных услуг, ж) оплата услуг.2. Титрование информационных сюжетов на местном телеканалеа) подготовка технического задания;б) сбор коммерческих предложений;в) разработка документации на проведение закупки;г) проведение процедур закупки;д) заключение контракта на оказание услуг;е) оказание информационных услуг, ж) оплата услуг. | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко | 07.03.201915.03.201929.03.201903.04.201913.05.201905.12.201921.12.201910.01.201918.01.201931.01.201907.02.201928.02.201905.12.201921.12.2019 |  |  1. 26.02.2019 подведены итоги электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о доступной среде на сайте сетевого издания в сети Интернет на сумму 78 250 руб. Согласно протоколу № 17/ЭА победителем аукциона признано Информационное агентство «УссурМедиа». 11.03.2019 заключен контракт на сумму 78250,00 руб. Извещение № 0120300006519000039.. Срок исполнения контракта -30.11.2019.2. 29.01.2019 размещен электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению и размещению краткой новостной информации «бегущей строкой» на телеканале на сумму 246 666,67 руб. Извещение № 0120300006519000023. 19.02.2019 заключен контракт на сумму 246 666,67 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2019. |  |

**Раздел II. Финансовое обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 15619,86 | 4885,89 | 31,27 | Всего: 7327,71 | 10,00 | 0,14 | 769,61 | 10,5 |
| Федеральный: 1606,99 | 1606,99 | 100 | Федеральный: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой: 219,14 | 219,14 | 100 | Краевой: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный: 13793,73 | 3059,76 | 22,18 | Местный: 7327,71 | 10,00 | 0,14 | 769,61 | 10,5 |
| внебюджет  | - | - | внебюджет | - | - | - | - |

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление администрации УГО от 27.02.2019 № 443-НПА  |  Уточнение программных мероприятий  |

**Пояснительная записка**

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа.