Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы»

(далее – Программа) на 01 октября 2019 года

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий**

| №п/п | № пункта Перечня основ-ных мероп-риятий муници-пальной прог-раммы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния мероприя-тия | Фактичес-кий срок исполнения | Сведения об исполненииМероприятия на отчетную дату | Причина несоблюде-ния планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа» |
| 1. | п. 1.3.1  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» (установка информационных досок с аудиализацией, приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля, приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы) | 1. Установка информационных досок с аудиализацией:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) поставка товара, оплата по договору.2. Приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) поставка товара, оплата по договору | директор МБУК «Уссурийский музей»Ю.В. Богданова,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 06.05.201927.05.201910.08.201904.02.201920.02.201919.03.2019 | Август 2019Март 2019  | 1. 27.05.2019 заключен договор № 64 на сумму 145 440 руб. с ООО «Трик» на установку информационных досок с аудиализацией. Договор исполнен.2. 25.02.2019 заключен договор № 2 с ООО «РостАрт» на приобретение тактильной вывески на сумму 4560,00 руб. Договор исполнен. |   |
| 2. | п. 1.3.2  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:а) Центральная детская библиотека(*на входе (выходе) в здание:* разработка проектно-сметной документации, установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней, установка тактильной плитки на лестнице и противоскользящего покрытия, информационно-тактильного знака режима работы;*в туалетной комнате:* установка крючка для костылей, системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;*в зоне целевого назначения:* приобретение информационной индукционной системы, приобретение портативного видеоувеличителя;*внутри здания (в том числе пути эвакуации*): приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), приобретение информационных, предупреждающих знаков;б) Библиотека № 10:(*на входе (выходе) в здание:* разработка проектно-сметной документации, установка пандуса, опорных поручней, установка информационно-тактильного знака режима работы, установка противоскользящего покрытия;*в туалетной комнате:* установка поручней, крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;*в зоне целевого назначения:* приобретение информационной индукционной системы,портативного видеоувеличителя;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):* приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации),информационных, предупреждающих знаков);в) Центральная городская библиотека *(на входе (выходе) в здание:* установка информационно-тактильного знака (режим работы); *в туалетной комнате:* приобретение и установка поручней,*в зоне целевого назначения:* приобретение информационной индукционной системы, портативного видеоувеличителя; приобретение и установка информационного терминала (в том числе программное обеспечение) для инвалидов,*внутри здания (в том числе пути эвакуации):* приобретение телескопического пандуса, тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), информационных, предупреждающих знаков | 1. В Центральной детской библиотеке – *на входе (выходе) в здание:* установка противоскользящего покрытия:- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору;*в зоне целевого назначения:*приобретение портативного видеоувеличителя:а) поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;б) подготовка документации для проведения электронного аукциона;в) проведение уполномоченным органом электронного аукциона;г) заключение контракта;д) поставка оборудования, оплата по договору;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):*а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;- поставка оборудования, оплата по договору;б) приобретение информационных предупреждающих знаков.- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;- выполнение работ, оплата по контракту;2. В Библиотеке № 10 - *на входе (выходе) в здание:*установка противоскользящего покрытия:- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;- заключение договора;-выполнение работ, оплата по договору;*в зоне целевого назначения:*приобретение портативного видеоувеличителя:- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-поставка оборудования;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):*а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;- подготовка документации для проведения электронного аукциона;- проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту.б) приобретение информационных предупреждающих знаков:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;- подготовка документации для проведения электронного аукциона;- проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту.3. В Центральной городской библиотеке: *на входе (выходе) в здание:*установка информационно-тактильного знака (режим работы):-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-заключение договора;-поставка оборудования, оплата по договору.*в туалетной комнате:*приобретение и установка поручней:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту;*в зоне целевого назначения:*а) приобретение информационного терминала (т.ч. программное обеспечение) для инвалидов:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту;б) приобретение портативного видеоувеличителя:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту;в) приобретение индукционной системы:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту;*внутри здания (в том числе пути эвакуации):*а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту;б) приобретение телескопического пандуса:-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;-подготовка документации для проведения электронного аукциона;-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;-заключение контракта;-поставка оборудования, оплата по контракту | И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В.Шаган,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 20.05.201930.05.201931.07.201930.04.201915.05.201915.06.201930.06.201930.08.201910.04.201925.04.201920.05.201910.06.201931.07.201910.04.201925.04.201920.05.201910.06.201931.07.201920.05.201930.05.201931.07.201915.07.201930.07.201930.09.201910.04.201925.04.201920.05.201910.06.201931.07.201910.04.201925.04.201920.05.201910.06.201931.07.201915.07.201930.07.201930.09.201910.04.201905.04.201920.05.201910.06.201931.07.201931.05.201930.06.201931.07.201923.08.201930.09.201930.04.201915.05.201915.06.201930.06.201930.08.201930.04.201915.05.201915.06.201930.06.201930.08.201910.04.201925.04.201920.05.201910.06.201931.07.201910.04.201925.04.201920.05.201910.06.201931.07.2019 | Июнь 2019Июль 2019Август 2019Август 2019Июнь 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019 | 1. Центральная детская библиотека:20.05.2019 заключен договор № 1-05/2019 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на установку противоскользящего покрытия на сумму 17500,00 руб. Договор исполнен.10.06.2019 заключен муниципальный контракт № 3 – 2019 с ООО «Элита Групп» на сумму 253600,00 руб.(стоимость видеоувеличителя 90550,00 руб.). Оборудование получено. Договор исполнен.29.05.2019 заключен муниципальный контракт № 2-2019 с ООО «ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость мнемосхемы 9 517,50 руб.). Товар получен. Договор исполнен. 29.05.2019 заключен контакт № 2-2019 с ООО «ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость информационных знаков 24678,00 руб.). Товар получен. Договор исполнен.2. Библиотека № 10:20.05.2019 заключен договор № 2-05/2019 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на установку противоскользящего покрытия на сумму7000, 00 руб. Договор исполнен.19.06.2019 заключен договор № 1441781 с ООО «Элита групп» на сумму 50 000,00 руб. на приобретение портативного видеоувеличителя. Оборудование получено. Договор исполнен. 29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с «ИК Гидроэнергострой-комплект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость мнемосхемы 9 517,50 руб.). Срок исполнения контракта 31.07.2019. 29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с «ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость информационных знаков 24678,00 руб.). Товар получен. Договор исполнен.3. Центральная городская библиотека: 01.07.2019 заключен договор № 01.07.-01 с ООО «ИК ГЭСпроект» на сумму 8107,56 руб. на приобретение информационно-тактильного знака «режим работы». Товар поставлен. Договор исполнен.29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость поручней 17145,00 руб.). Работы выполнены. Договор исполнен.На официальном сайте ЕИС размещено извещение от 29.08.2019 на приобретение информационного терминала. Заключен договор с ООО «Развитие» на сумму 288 750,00 руб. Товар будет поставлен до 23.10.2019.Заключен муниципальный контракт № 3-2019 с ООО «Элита групп» на сумму 253600,00 руб. (стоимость видеоувеличителя 163050,00 руб.). Оборудование получено. Договор исполнен.17.06.2019 заключен контракт № 4-2019 с ООО «Медснабсервис» на приобретение индукционной системы на сумму 38350,55 руб. Оборудование поставлено. Договор исполнен.29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость мнемосхемы 9517,50 руб.). Товар получен. Договор исполнен.29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость телескопического пандуса 23 733,00 руб.). Товар получен. Договор исполнен. |  На основании предложе-ний, поступивших от МБУК «ЦБС»,подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в части изменения сроков исполнения мероприя-тий, перераспре-деления объема финансирования по мероприя-тиям.Проект находится на стадии согласования |
| 3. | п. 1.3.3  | Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (установка информационно-тактильного знака (вывеска школы), приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля, установка тактильной плитки, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, установка дверей двупольных остекленных, установка оборудования «Исток-2») | 1. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.2. Установка тактильной плитки:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору.3.  Установка оборудования «Исток-2»:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на приобретение оборудования;в) поставка товара, оплата по договору.4.  Установка дверей двупольных остекленных:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора на выполнение работ;в) выполнение работ, оплата по договору | директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 03.06.201901.07.201930.08.201905.06.201901.07.201930.08.201905.06.201901.07.201930.08.201905.06.201901.07.201930.08.2019 | Сентябрь 2019Сентябрь 2019Июнь 2019Июль 2019 | 1. Заключен договор № 173 от 16.08.2019 с ООО «Уссурийское СУМ» на сумму 70285,00 руб. на изменение конструктивных и других характеристик пандуса. Работы выполнены. Договор исполнен.2. Заключен договор № 172 от 16.08.2019 с ООО «Уссурийское СУМ» на сумму 125015,00 руб. на укладку тактильной плитки. Работы выполнены. Договор исполнен.3. Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 15.05.2019 года №10/19П на сумму 30000,00 руб. на приобретение и установку оборудования. Оборудование поставлено и установлено. Договор исполнен.4. Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 10.07.2019 № 15/19П на сумму 115000,00 руб. на приобретение и установку оборудования. Договор исполнен. | На основании предложе-ний, поступивших от МБУ ДО «ДШИ УГО»,подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в части изменения сроков исполнения мероприя-тий, перераспре-деления объема финансирования по мероприя-тиям.Проект находится на стадии согласования |
| 4. | п. 1.3.4  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа(создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней вдоль стен, наклонных пандусов (зрительный и малый залы), создание навесов по запасным путям эвакуации, изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат).2. Филиал Центр культуры и досуга «Искра» (нанесение контрастных полос на лестничных пролетах, установка тактильных напольных указателей, установка противоскользящего покрытия на лестничных пролетах, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, в зрительном зале создание специально выделенных мест для инвалидов, установка навеса над запасным выходом, установка электронного подъемника на сцену для инвалидов) | Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата аванса 30%;г) поставка товара д ) окончательный расчет по договору.2. Установка поручней вдоль стен малого зала:а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата аванса 30%г) начало выполнения работ д) сдача объекта, окончательный расчет по договору.3. Создание навесов по запасным путям эвакуации:а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;в) выполнение работ, оплата по договору;г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;д) заключение договора на выполнение работ;е) оплата аванса 30%;ж) начало выполнения работ;з) выполнение работ, подписание акта выполненных работ;и) окончательный расчет по договору.Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»: 1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):а) запрос коммерческих предложений;б) заключение договора;в) оплата аванса 30%г) поставка товара;д )окончательный расчет по договору.2. Создание навесов по запасным путям эвакуации:а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;в) выполнение работ, оплата по договору;г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;д) заключение договора на выполнение работ;е) оплата аванса 30%;ж) начало выполнения работ;з) сдача объекта, окончательный расчет по договору. | директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 04.05.201918.05.201922.05.201910.08.201930.08.201901.06.201911.06.201922.06.201910.07.201930.08.201901.03.201925.03.201921.06.201923.06.201926.06.201905.07.201906.07.201920.08.201930.08.201904.05.201918.05.201922.05.201910.08.201930.08.201901.03.201925.03.201921.06.201923.06.201926.06.201905.07.201906.07.201920.08.2019 | Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019 | Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:1. Заключен договор № 2 от 21.05.2019 на сумму 98 000, 00 руб. с ООО «Ст.Арт» на создание специально выделенных мест для инвалидов. Заключен договор № 8 от 26.05.2019 на сумму 8500 руб. с ООО «Ст.Арт» на приобретение стоек с указателями для инвалидов колясочников. Заключен договор № 10 с ООО «СТ. Арт» от 18.09.2019 на сумму 54020,00 руб. на приобретение информационно-тактильного знака, пандуса складного. 2. Заключен договор № 5 с ИП Прищепа Ю.Н. от 06.06.2019 г. на сумму 59000,00 руб. на установку поручней вдоль стены малого зала. Заключен договор № 40 с ИП Прищепа Ю.Н. от 06.08.2019 на сумму 41000,00 руб. на изготовление и монтаж поручня малого зала. Исполнено. 3. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб. Подписан акт выполненных работ №2019/04-019 от 09.04.2019. Заключен договор № 84/19 ТР от 23.04.2019 на сумму 12000,00 руб. с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку сметной документации, документация проверена. Заключен договор № 6 от 26.06.2019 г. с ООО «Уссурийский АРЗ» на сумму 233980,00 руб. на создание навесов по запасным путям эвакуации. Исполнено.Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»:1. Заключен договор № 3 от 21.05.2019 на сумму 133500,00 руб. с ООО «Ст.Арт» на создание специально выделенных мест для инвалидов. Исполнено.2. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб. Подписан акт выполненных работ №2019/04-019 от 09.04.2019. Заключен договор № 84/19 ТР от 23.04.2019 на сумму 12000,00 руб. с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку сметной документации, документация проверена. Заключен договор № 6 от 26.06.2019 г. с ООО «Уссурийский АРЗ» на сумму 233980,00 руб. на создание навесов по запасным путям эвакуации. Исполнено. | На основании предложе-ний, поступивших от МАУК «МЦКД «Горизонт»,подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в части перераспре-деления объема финансирования по мероприя-тиям для объектов МАУК «МЦКД «Горизонт».Проект находится на стадии согласования |
| 5. | п. 1.3.5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа:а) дом культуры с. Корсаковка(разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы)б) клуб с. Дубовый ключ(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)в) клуб с. Улитовка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)г) дом культуры с. Пуциловка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)д) клуб с. Богатырка(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)е) клуб с. Крауновка(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)ж) клуб с. Утесное(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)з) дом культуры «Колос» с. Степное (установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)и) клуб с. Глуховка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)к) дом культуры «Нива» с. Тимирязевка(разработка проектно-сметной документации; на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка(разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура;установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)м) дом культуры с. Алексей-Никольское (установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)н) клуб с. Николо–Львовское(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)о) дом культурыс. Каменушка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)п) клуб с. Кондратеновка; (приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)р) клуб с. Баневурово(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)с) дом культуры с. Раковка(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)т) клуб п. Черняховский(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)у) дом культуры «Родина» п. Доброполье(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)ф) Центр народного творчества г. Уссурийск(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка(установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)ц) клуб с. Линевичи(установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля) | 1. Разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:а) подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации;б) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;в) заключение договора по проведению работ по разработке проектно-сметной документации;г) работы по разработке проектно-сметной документации;д) оплата услуги; е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;ж) включение в план закупок и план-график закупок;з) подготовка аукционной документации; и) объявление аукциона и прием заявок;к) рассмотрение заявок, поведение аукциона на СМР;л) заключение контракта на СМР;м) выполнение работ по СМР;н) оплата СМР.2. В зоне целевого назначения - приобретение информационной индукционной системы:а) запрос коммерческих предложений;б) согласование и подписание договора на поставку продукции;в) поставка продукцииг) оплата по договору;д) установка информационной индукционной системы.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений по стоимости переносного пандуса, кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывеске «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;и) поставка товара;з) оплата по контракту; и) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата поставки; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля. Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок;е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.1. Разработка проектно-сметной документации; на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней:а) подготовка технического задания;б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;в) заключение договора по разработке проектно-сметной документации;г) работы по разработке проектно-сметной документации;д) оплата услуги;е) запрос коммерческих предложений на выполнение СМР;ж) заключение договора СМР;з) выполнение работ по СМР;и) оплата услуги.2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товараи) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.1. Разработка проектно-сметной документации; на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура:а) подготовка технического задания по разработке проектно-сметной документации;б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;в) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;г) работы по разработке проектно-сметной документации;д) оплата услуги;е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;ж) включение в план закупок и план-график закупок ;з) подготовка аукционной документации;и) объявление аукциона и прием заявок; к) рассмотрение заявок, проведение аукциона на СМР;л) заключение контракта на СМР;м) выполнение работ по СМР;н) оплата СМР. 2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок;е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товара;и) оплата по контракту; к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;з) поставка товараи) оплата по контракту; к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:а) запрос коммерческих предложений;б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;в) включение в план закупок и план-график закупок;г) подготовка аукционной документации;д) объявление аукциона и прием заявок; е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;ж) заключение контракта;и) поставка товара;з) оплата по контракту; и) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля. | Заместитель директора МБУК «ЦКС» Уссурийского городского округа по АХЧ,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 15.01.201915.02.201901.04.201901.05.201901.06.201910.06.201915.06.201925.06.201904.07.201906.07.201922.07.201905.09.201905.10.201901.03.201901.04.201901.06.201901.07.201901.09.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.02.201901.03.201901.04.201901.05.201901.06.201901.07.201901.08.201915.09.201915.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201915.01.201915.02.201901.04.201901.05.201901.06.201810.06.201915.06.201925.06.201914.07.201916.07.201930.07.201915.09.201815.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.201901.03.201915.03.201920.03.201930.03.201916.04.201919.04.201929.04.201915.06.201915.07.201901.10.2019 | Июнь 2019 Май 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Май 2019Июнь 2019Июнь 2019Май 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Сентябрь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Май 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Май 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019Июнь 2019 |  а) дом культуры с. Корсаковка1. Заключен договор № 129/19 от 28.03.2019 с ООО «Эталон ДВ» на изготовление ПСД, на установку пандуса с заменой двери, опорных поручней, реконструкцию туалетной комнаты в ДК с. Корсаковка на сумму 65 000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены.Заключен контракт № 281/19 от 07.08.2019 с ИП Исаков В.А. на выполнение работ по установке пандуса с заменой двери, установке опорных поручней, реконструкции туалетной комнаты в ДК Корсаковка на сумму 805 414,80 руб. Срок исполнения договора – 07.11.2019.Заключен договор с ИП Сиверс О.М. № 136/19 от 25.03.2019 на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на общую сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Корсаковка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен. Кнопка будет установлена в туалетной комнате после проведения реконструкции. 2. Заключен договор с ООО «Инвацентр» № 125/19 от 25.03.2019 на приобретение информационной индукционной системы на сумму 22000,00 руб. Оборудование получено. Договор исполнен.б) клуб с. Дубовый ключЗаключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Дубовый ключ приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Дубовый ключ: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Дубовый ключ: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.в) клуб с. УлитовкаЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Улитовка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Улитовка 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.г) дом культуры с. ПуциловкаЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Пуциловка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Пуциловка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.д) клуб с. БогатыркаЗаключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Богатырка приобретен 1 перекатной пандус на сумму 6725,29 руб. Договор исполнен.Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Богатырка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Богатырка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.е) клуб с. КрауновкаЗаключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Крауновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Крауновка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Крауновка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.ж) клуб с. УтесноеЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Утесное: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Утесное: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.з) дом культуры «Колос» с. Степное Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры «Колос»: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Колос»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.и) клуб с. ГлуховкаЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Глуховка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Глуховка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.к) дом культуры «Нива»1. Заключен договор № 130/19 от 28.03.2019 с ООО «Эталон ДВ» на изготовление ПСД на установку пандуса с заменой двери, установку опорных поручней в ДК «Нива» пос. Тимирязевский на сумму 43000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены. Заключен договор № 245/19 от 04.07.2019 с ООО «Гарант» на выполнение работ по установке пандуса с заменой двери и установке опорных поручней на сумму 282 531,60 руб. Работы выполнены. Договор исполнен. 2. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Нива»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка1. Заключен договор № 131/19 от 28.03.2019 с ООО «Эталон ДВ» на изготовление ПСД на реконструкцию крыльца с установкой пандуса, установку опорных поручней, реконструкцию тамбура в ДК «Юность» с. Воздвиженка на сумму 52000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены. Заключен контракт с ИП Исаков на выполнение работ по реконструкции крыльца с установкой пандуса и установкой опорных поручней, реконструкции тамбура на сумму 827 948,67 руб. Срок выполнения работ- 26.10.2019. 2. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Юность»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.м) дом культуры с. Алексей-Никольское Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Алексей-Никольское: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.н) клуб с. Николо–ЛьвовскоеЗаключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Николо-Львовское приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Николо-Львовское: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Николо-Львовское: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен. о) дом культурыс. Каменушка; Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Каменушка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Каменушка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Исполнен.п) клуб с. КондратеновкаЗаключен контракт № 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Кондратеновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.Заключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Кондратеновка:1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Кондратеновка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.р) клуб с. БаневуровоЗаключен договор№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Баневурово: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен. Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Баневурово: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.с) дом культуры с. РаковкаЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Раковка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Раковка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен. т) клуб п. ЧерняховскийЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба п. Черняховский: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба п. Черняховский 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен. у) дом культуры «Родина» п. ДобропольеЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры «Родина»: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Родина» 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.ф) Центр народного творчества г. УссурийскЗаключен договор № 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для Центра народного творчества: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.  Заключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для Центра народного творчества: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.х) дом культуры «Авангард» с. БорисовкаЗаключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Авангард»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен.ц) клуб с. ЛиневичиЗаключен договор № 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Линевичи: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. Договор исполнен. | На основании предложе-ний, поступивших от МБУК «ЦКС» УГО, подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в части перераспределения объема финансирования по мероприя-тиям для объектов МБУК «ЦКС» УГО.Проект находится на стадии согласования. |
| 6. | п.1.3.6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (укладка тактильной плитки на территории, прилегающей к зданию, приобретение и установка информационных индукционных систем (стационарной и портативной), приобретение тактильных знаков, приобретение и установка бегущих строк улица/помещение, приобретение и установка мнемосхемы со шрифтом Брайля, нанесение контрастных полос) | 1. Укладка тактильной плитки на территории, прилегающей к зданию:а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) выполнение работ, оплата по договору2. Приобретение и установка информационных индукционных систем (стационарной и портативной):а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) исполнение договора, оплата по договору;3. Приобретение тактильных знаков:а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) закупка, оплата по договору.4. Приобретение и установка бегущих строк улица/помещение:а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) исполнение договора, оплата по договору.5. Приобретение и установка мнемосхемы со шрифтом Брайля: а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) закупка, оплата по договору.6. Нанесение контрастных полос:а) запрос коммерческих предложений;б) подписание договора;в) выполнение работ, оплата по договору. | директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким | 03.06.201903.07.201902.09.201903.06.201903.07.201902.09.201903.06.201903.07.201902.09.201903.06.201903.07.201902.09.201903.06.201903.07.201902.09.201903.06.201903.07.201902.09.2019 | Июль 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019Август 2019 | 1. Заключен договор № 11 ДС /07/19 от 09.07.2019 с ООО «Стили Ди Вита» на сумму 47920,00 руб. на приобретение тактильной плитки. Товар получен, работы выполнены. Договор исполнен.2. Заключен договор б/н с ООО «Ст.Арт» на сумму 374080,00 руб. на приобретение и монтаж индукционных систем, тактильных знаков, монтаж мнемосхем, приобретение и нанесение контрастных полос (стоимость индукционных систем - 319000,00 руб.). Товар получен, работы выполнены. Договор исполнен.3. Заключен договор б/н с ООО «Ст.Арт» на сумму 374080,00 руб. на приобретение и монтаж индукционных систем, тактильных знаков, монтаж мнемосхем, приобретение и нанесение контрастных полос (стоимость тактильных знаков - 1200,00 руб.). Товар получен. Договор исполнен.4. Заключен договор б/н от 10.07.2019 с ИП Сапрыкин Д.В. на сумму 78 000,00 руб. на приобретение и монтаж бегущих строк. Товар получен, работы выполнены. Договор исполнен.5. Заключен договор б/н с ООО «Ст.Арт» на сумму 374080,00 руб. на приобретение и монтаж индукционных систем, тактильных знаков, монтаж мнемосхем, приобретение и нанесение контрастных полос (стоимость мнемосхемы - 42000,00 руб.). Товар получен, работы выполнены. Договор исполнен.6. Заключен договор б/н с ООО «Ст.Арт» на сумму 374 080,00 руб. на приобретение и монтаж индукционных систем, тактильных знаков, монтаж мнемосхем, приобретение и нанесение контрастных полос (стоимость оборудования для нанесения контрастных полос - 11880 руб.). Товар получен, работы выполнены. Договор исполнен. |  |
| 7. | п.1.4.1  | Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» (монтаж перил в холе бассейна на стене, прилегающей к лестницам, установка поручней перил на лестничных маршах, укладка противоскользящего покрытия в раздевалках, установка поручней в душевых и раздевалках, приобретение звуковых и световых маяков, приобретение лестничного подъемника, кресла – коляски) | 1. Укладка противоскользящего покрытия в раздевалках:а) согласование и подписание договора на оказание услуги;б) выполнение работ, оплата услуги.2. Установка поручней в душевых и раздевалках:а) согласование и подписание договора на оказание услуги;б) выполнение работ, оплата услуги.3. Приобретение лестничного подъемника: а) подписание договора;б) поставка оборудования, оплата по договору.4. Приобретение кресла –коляски: а) подписание договора;б) поставка оборудования, оплата по договору. | директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина,начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов | 01.07.201922.08.201901.07.201822.08.201915.07.201922.08.201915.07.201922.08.2019 | Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019 | 1. Заключен договор, работы выполнены. Договор исполнен.2. Заключен договор, работы выполнены. Договор исполнен. 3. Заключен договор, работы выполнены. Договор исполнен.4. Заключен договор, работы выполнены. Договор исполнен. | На основании предложе-ний, поступивших от управления по делам молодежи, физической культуре и спорту, подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в части изменения сроков исполнения мероприя-тий. Проект находится на стадии согласова-ния |
| 8. | п.1.4.2  | Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа (обеспечение доступа к крытому катку – расширение дверных проемов, установка поручня на пандус, установка навеса над входными дверями, установка звукового маяка;обеспечение доступа к стадиону «Городской» - установка навесов над входными дверями, расширение дверных проемов, установка звукового маяка; обеспечение доступа к стадиону «Локомотив» - установка поручней на пандус, установка поручней в санитарной комнате, расширение дверных проемов, установка сидячего места в душевых, установка тактильных плит, установка звукового маяка) | Обеспечение доступа к крытому катку:Установка навеса над входными дверями:а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги.Обеспечение доступа к стадиону «Городской»:1. Установка навесов над входными дверями:а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги.2. Расширение дверных проемов: а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги.Обеспечение доступа к стадиону «Локомотив»:Установка поручней на пандус:а) подготовка технического задания; б) согласование и подписание договора на оказание услуг;в) выполнение работ, оплата услуги. | директор МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа,начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов | 01.06.201910.06.201928.06.201901.06.201910.06.201928.06.201901.09.201910.09.201927.09.201901.06.201910.06.201928.06.2019 | Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019Сентябрь 2019 | Крытый каток: Заключен договор № 28 от 08.07.2019 с ООО «МастерГрупп» на оказание услуг по изготовлению и монтажу навесов над входными дверями на сумму 59 200, 00 руб. для крытого катка и стадиона «Городской». Работы выполнены. Договор исполнен.Стадион «Городской»1. Заключен договор № 28 от 08.07.2019 с ООО «МастерГрупп» на оказание услуг по изготовлению и монтажу навесов над входными дверями на сумму 59 200, 00 руб. для крытого катка и стадиона «Городской». Работы выполнены. Договор исполнен.2. Заключен договор № 27 от 12.09.2019 с ООО «МастерГрупп» на сумму 45000,00 руб. Работы выполнены. Договор исполнен.Стадион «Локомотив»:Заключен договор № 60 от 16.07.2019 с ИП Кулябин С.А. на сумму 55 000,00 руб. Работы выполнены. Договор исполнен. | На основании предложе-ний, поступивших от управления по делам молодежи, физической культуре и спорту, подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в части изменения сроков исполнения мероприя-тий. Проект находится на стадии согласова-ния |
| 2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа» |
| 9. | п.2  | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры(устройство, ремонт, проектирование, укладка тактильной плитки, пандусов и светофоров со звуковыми сигналами) | 1. Определение перечня объектов.2. Размещение закупки в плане-графике.3. Подготовка технического задания.4. Размещение извещения о проведении аукциона и приеме заявок на проведение подрядных работ.5. Рассмотрение первой части заявок.6. Объявление даты проведения аукциона.7. Рассмотрение второй части заявок.8. Опубликование протокола проведения аукциона. 9. Заключение контракта.10. Выполнение подрядных работ (исполнение контракта). | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика», начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Д.И. Трофимов | 31.01.201901.02.201901.03.201915.03.201901.04.201905.04.201910.04.201913.04.201920.04.201931.10.2019 |  | 25.02.2019 заключен договор № 22 с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 98 000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом № 30. Договор исполнен.25.02.2019 заключен договор № 21 с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 96000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. Договор исполнен. 15.07.2019 заключен муниципальный контракт № 176/74 с подрядной организацией ИП Ким А.Г. на сумму 985 846,74 руб. на проведение работ по устройству пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом № 30. Срок начала работ по контракту - 15.07.2019, окончание срока контракта – 10.11.2019. Контракт исполняется. | Подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график, в части уточнения этапов реализации мероприятия программы и сроков их исполнения. Проект находится на стадии согласования  |
| 3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушениемфункций органов слуха» |
| 10. | п.3  | Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации(размещение информации в печатных изданиях, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»; титрирование информационных сюжетов). | 1. Размещение информации в печатных изданиях, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»а) подготовка технического задания;б) сбор коммерческих предложений;в) разработка документации на проведение закупки;г) проведение процедур закупки;д) заключение контракта на оказание услуг;е) оказание информационных услуг, ж) оплата услуг.2. Титрование информационных сюжетов на местном телеканалеа) подготовка технического задания;б) сбор коммерческих предложений;в) разработка документации на проведение закупки;г) проведение процедур закупки;д) заключение контракта на оказание услуг;е) оказание информационных услуг, ж) оплата услуг. | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко | 07.03.201915.03.201929.03.201903.04.201913.05.201905.12.201921.12.201910.01.201918.01.201931.01.201907.02.201928.02.201905.12.201921.12.2019 |  |  1. 11.03.2019 заключен контракт с Информационным агентством «УссурМедиа» на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о доступной среде на сайте сетевого издания в сети Интернет на сумму 78250,00 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2019.2. 19.02.2019 заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению краткой новостной информации «бегущей строкой» на телеканале на сумму 246 666,67 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2019. |  |

**Раздел II. Финансовое обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 15847,85 | 9946,73 | 63 % | Всего: 7555,70 | 5070,84 | 67,11 | 6720,11 | 89% |
| Федеральный: 1606,99 | 1606,99 | 100 | Федеральный: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой: 219,14 | 219,14 | 100 | Краевой: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный: 14021,72 | 8120,60 | 58 % | Местный: 7555,70 | 5070,84 | 67,11 | 6720,11 | 89% |
| внебюджет  | - | - | внебюджет | - | - | - | - |

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление администрации УГО от 19.02.2018 № 403-НПА  | 1. Уточнено наименование соисполнителей программы 2. Внесены технические правки в программу  |
| 2. Постановление администрации УГО от 18.05.2018 № 1148-НПА | Уточнен объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) |
| 3. Постановление администрации УГО от 16.08.2018 № 1961-НПА | 1. Паспорт программы дополнен муниципальными правовыми актами, являющимися основанием для возникновения расходных обязательств УГО. 2. Уточнен объем бюджетных ассигнований программы.3. Приведена в соответствие с действующим законодательством классификация расходов целевой статьи средств местного бюджета на 2018 год.  |
| 4. Постановление администрации УГО от 21.09.2018 № 2269-НПА | Уточнен объем бюджетных ассигнований программы |
| 5. Постановление администрации УГО от 20.11.2018 № 2692-НПА | Уточнен объем бюджетных ассигнований программы  |
| 6. Постановление администрации УГО от 14.12.2018 № 2884-НПА | Уточены участники программы, объем бюджетных ассигнований, программные мероприятия, изложено в новой редакции Приложение № 1 к программе, уточнен перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов  |
| 7. Постановление администрации УГО от 27.02.2019 № 443-НПА | Уточнение программных мероприятий |
| 8. Постановление администрации УГО от 19.07.2019 № 1962-НПА | 1. Уточнение программных мероприятий. 2. Уточнен объем бюджетных ассигнований программы.3. Приведение в соответствие с действующими законодательством РФ. |
| 9. Постановление администрации УГО от 26.09.2019 № 2261-НПА | Уточнен объем бюджетных ассигнований программы. |

**Пояснительная записка**

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа.