Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы»

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

за III квартал 2016 года

Разработчик: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполне ния | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина не соблюдения планового срока и меры по исполне нию мероприятия |
| 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентирован  ным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | 1. Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 – 2018 годах  2. Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии  3. Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий  4. Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии в Уссурийском городском округе в 2016-2018 годах    5. Выплата субсидий на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Беркетова Т.Н., начальник отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | март  2016 года    март  2016 года  апрель  2016 года  апрель  2016 года  май  2016 года | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 10.06.2016 года №1710-НПА  «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году»  2. Сбор заявок и документов с 13 июня по 14 июля 2016 года  3.Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии  от 27.07.2016 года  4.Распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 01.09.2016 года №252 «Об утверждении списка социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий в 2016 году»  5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий | исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено |  |
| 2.2 | Проведение конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | 1. Разработка и утверждение Положения о предоставлении субсидий на реализацию социально-значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2018 годах  2. Опубликование Положения, сбор заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии  3. Проведение презентации проектов и вынесение решения экспертной комиссии по определению победителей конкурса социально-значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа  4. Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа в 2016 году  5. Выплата субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций УГО | Третьяк Ю.В., главный специалист отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | март  2016 года  апрель 2016 года  май  2016 года  май  2016 года  июнь 2016 года | 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.05.2016 №1570-НПА  «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа в 2016 году»  2. Сбор заявок и документов с 30.05.2016 по 19.06.2016г  3. Протокол заседания комиссии от 22.06.2016 года  Распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 14.07.2016г №190 «Об утверждении списка получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа в 2016 году»  5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий | исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено |  |
| 2.1 | Оказание услуг информагентствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 1. Согласование и подписание договора на оказание информационных услуг  2. Оказание информационных услуг информационными агентствами | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа | июль  2016 года | Заключен договор №20 от 05.05.2016 года на оказание информационных услуг по изготовлению видеоролика и размещению на телевизионном канале (МУП ТК «Телемикс» УГО, ролик «Вступайте в ряды ООПН») | исполнено |  |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | 1. Подготовка и согласование проекта договора на оказание услуг  2. Проведение семинаров | Кравцова М.А., старший специалист отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | август 2016 года  сентябрь 2016 года | 1.Проект договора с обществом с ограниченной ответственностью  «Информационно – консультационная служба»  находится на согласовании  2. Проведение семинара запланировано на 28.09.2016 года |  |  |

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы за текущий год (т.р.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 4790,0 | 1820,0 | 91% | Всего: 2000,0 | 1820,0 | 91% | 1820,0 | 91% |
| федеральный - | - | - | федеральный - | - | - | - | - |
| краевой - | - | - | краевой - | - | - | - | - |
| местный 4790,0 | 1820,0 | 91% | местный 2000,0 | 1820,0 | 91% | 1820,0 | 91% |
| внебюджет | - | - | внебюджет | - | - | - | - |