Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы»

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

за II квартал 2017 года

Разработчик: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполне ния | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина не соблюдения планового срока и меры по исполне нию мероприятия |
| 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Разработка и утверждение порядка предоставления субсидии, выплата субсидий получателям | Третьяк Ю.В., главный специалист отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | Май  2017 года |  | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 05 октября 2017 года № 361 утвержден список социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа - получателей субсидии в 2017 году. Соглашения по предоставлению субсидий победителям конкурса находятся на согласовании в отраслевых (функциональных) органах администрации |  |
| 1.2 | Проведение конкурсов социальных значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Разработка и утверждение порядка предоставления субсидии, выплата субсидий получателям | Третьяк Ю.В., главный специалист отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | Июнь 2017 года |  | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2017 года № 314 утвержден список получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа в 2017 году. Соглашения по предоставлению субсидий согласованы отраслевыми (функциональными) органами администрации и отданы на оплату в управление бухгалтерского учета администрации (сумма по соглашениям 440, 00 тыс.руб., перечислили субсидий на сумму 340 тыс.руб.) |  |
| 2.1 | Оказание услуг информагентствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Оказание информационных услуг информационными агентствами | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа | Декабрь  2017 года |  | Договор № 20 от 14.09.2017 г. с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг по размещению информации на телеканале |  |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | 1. Подготовка и согласование проекта договора на оказание услуг  2. Проведение семинаров | Беркетова Т.Н.., начальник отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | Октябрь 2017 года |  | Контракт на услугу по проведению мероприятия согласован и направлен в управление закупок для проведения котировки |  |

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы за текущий год (т.р.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего 6020,0 | 0 | 0 | Всего: 1300,0 | 340,00 | 26,15 | 0 | 26,15 |