МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА**

Отчетный период **1 полугодие 2022 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Дата наступления контрольного события | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | Фактичес-кая | | | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой,  тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | | х | | х | | х | | | х | х | | | 21 542,07 | 21 542,07 | | 12 826,18 | | - |
| 1 | Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | - | | - |
| 1.1 | Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | | Трусова Н.В. | |  | |  | | |  |  | | | 2,00 | 2,00 | | - | | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов | | Трусова Н.В.  Пригородов П.М. | | с 03.10.2022 по 10.10.2022 | |  | | | с 03.10.2022 по 10.10.2022 |  | | |  |  | |  | |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг | | Трусова Н.В. | | с 11.10.2022 по 31.10.2022 | |  | | | с 11.10.2022 по 31.10.2022 |  | | |  |  | |  | |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг | | Пригородов П.М. | | с 01.11.2022 по 03.11.2022 | |  | | | с 01.11.2022 по 03.11.2022 |  | | |  |  | |  | |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов | | Трусова Н.В. | | с 07.11.2022 по 17.11.2022 | |  | | | с 07.11.2022 по 17.11.2022 |  | | |  |  | |  | |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора | | Миронова Т.А. | | в течении 10 рабочих дней по исполнению договора | |  | | | в течении 10 рабочих дней по исполнению договора |  | | |  |  | |  | |  |
| 2 | Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | | | 21540,07 | 21540,07 | | 12 826,18 | | x |
| 2.1 | Перечисление социальных выплат молодым семьям | | Трусова Н.В.  Миронова Т.А. | | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | |  | | | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 5 – ти молодым семьям. | | | 21540,07 | 21540,07 | | 12 826,18 | | x |
| 2.1.1 | Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям | | Миронова Т.А. | | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | |  | | | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 5 – ти молодым семьям. | | | 21540,07 | 21540,07 | | 12 826,18 | | x |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | .... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | .... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |