МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА**

Отчетный период **1 полугодие 2022 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства: | Куц Е.С. | 10.01.22 | 10.03.22 |  | Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте | 2810,42 | 2810,42 | 2026,43 | Постановление администрации УГО от 15.02.2022г. № 319 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО»,  Постановление администрации УГО от 13.05.2022г. № 1112 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО» |
| 1.2 | 1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)  2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания). | Куц Е.С. | 10.01.22  10.04.22  10.03.22  13.05.22 | 10.01.22  10.04.22  10.03.22  25.05.22 |  | Принято 402 пакета документов.  Премия выплачена 397 чел. |  |  |  |  |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд  УГО в спортивных мероприятиях: | Куц Е.С. |  |  |  | Организовано и проведено в 1 полугодии 13 общегородс-ких мероприятий, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 4 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 700 шт., кубки (комплект) – 50 шт., статуэтки по видам спорта – 15 шт.; 2 информационных стенда (пресс-вола) для размещения баннеров, 1 магнитно-маркерная доска, 1 портативная колонка, 30 кубиков для йоги, 100 дипломов, 16 баннеров. | 2150,00 | 2150,00 | 1600,00 | Заключено соглашение № 1 от 19 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО. |
| 2.2 | 1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;  2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;  3) Согласо-вание проекта Соглашений;  4) Подписание Соглашения сторонами;  5) Перечисле-ние средств субсидии;  6) Контроль проведения  мероприятий | Куц Е.С.  Миронова Т.А. | 14.01.22  11.01.22  19.01.22  20.01.22  ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении  по плану | 14.01.22  11.01.22  19.01.22  19.01.22  25.01.22  по плану |  | План подготовлен.  Проект соглашения подготовлен.  Соглашение согласовано.  Соглашение подписано сторонами.  Перечислено средств субсидии в размере 1600,00 тыс. руб.  Запланиро-ванные мероприятия в 1 полугодии проведены. |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта | Куц Е.С. |  |  |  |  | 10610,00 | 10610,00 | 3141,10 |  |
| 2.4 | 1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;  2) Формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;  3) Оформление итогового  протокола и размещение его на официаль-ном сайте;  4) Подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;  5) Согласова-ние проекта постановления.  Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;  6) Подготовка и согласование  проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;  7) Подписание Соглашения сторонами;  8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;  9) Перечисле-ние средств  субсидии. | Куц Е.С.  Пригородов П.М.  Куц Е.С., Пригородов П.М.,  Миронова Т.А. | 18.03.22  23.03.22  27.03.22  30.03.22  05.05.22  25.05.22  25.05.22  в течение года  в течение 2  рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО | 18.03.22  23.03.22  24.03.22  25.03.22  27.04.22  25.05.22  25.05.22  в течение года  в течение 2  рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО |  | Принято 44 пакета документов  Сводный список сформирован.  Протокол размещен <https://adm-ussuriisk.ru/konkurs/poryadok_predostavleniya_subsidiy_fizkulturno_sportivnym_organizatsiyam_na_vozmeshchenie_chasti_zatr/>  Постановле-ниеразмещено на официальном сайте  Проекты соглашений подготовлены  Подписано 44 соглашения.  Предостав-лено и проверено 13 отчетов о фактических затратах. |  |  |  | Постановление № 1052 от 27.04.2022 «Об утверждении списка получателей субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2022 году»  Постановление от 05.05.2022 года № 1082  Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2022 году» |
| 2.5 | субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства): | Куц Е.С. |  |  |  | Трудоустрой-ство 4 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства | 671,57 | 671,57 | 249,20 | Заключено соглашение № 5 от 14 февраля 2022г. с МАУ ПБ «Чайка». |
| 2.6 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;  2) Подписание  Соглашения;  3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | Куц Е.С.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 11.02.22  14.02.22  ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 11.02.22  14.02.22  22.02.22  22.03.22  23.04.22  21.05.22  23.06.22 |  | Проект соглашения подготовлен.  Соглашение подписано сторонами.  Перечислено средств субсидии в размере 249,20 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания | Куц Е.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности: | Трусова Н.В. |  |  |  | МАУ ПБ «Чайка» - 1671 час обеспечение доступа к объекту  спорта, 14 мероприятий;  МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 2828 часа обеспечение доступа к объекту спорта, 20 мероприятий;  МАУ «Спортивная школа» УГО – 326 чел. прошедших спортив-  ную под-готовку, 15 мероприятий, 260 часов обеспечение доступа к объекту  спорта; МАУ СШ ТВС УГО 30 чел. прошедших спортив-  ную под-готовку, 4 мероприятия, 2837 часов обеспечение доступа к объекту  спорта | 125879,98 | 125879,98 | 70805,00 | Заключены соглашения № 3 от 10 января 2022г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 10 января 2022г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 10 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, № 4 от 10 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шев-ченко» УГО. |
| 3.2 | 1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг;  2) Подписание  Соглашения;  3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-  ным автономным учреждениям. | Трусова Н.В.  Пригородов П.М.,  Бурлов О.Г.,  Ерохина И.Г.,  Косулин Б.В.,  Шевченко П.С.  Миронова Т.А. | 10.01.22  10.01.22  ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении | 10.01.22  10.01.22  ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовлены.  Соглашения подписаны сторонами.  В 1 полугодии перечислено средств субсидии в сумме 70805,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | субсидии на подготовку и содержание  хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2022 года. Проект порядка по предоставлению субсидии проходит согласование. | 770,00 | 770,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений: |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  | 1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок; |  | 20.12.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям. |  | 23.12.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:  1) Осмотр хоккейных коробок;  2) Прием и проверка  финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой  и содержанием хоккейных коробок;  3) Подготовка и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;  4) Перечисле- ние средств субсидии. | Шакура З.В.  Миронова Т.А. | 11.02.22  01.11.22  15.11.22  в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах | 11.02.22 |  | Осмотрено 7 хоккейных коробок. | 170,00 | 170,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | 4.2субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс): | Якименко А.Ю. |  |  |  | Проведен Конкурс и определены 15 победителей. | 21000,00 | 21000,00 | 6000,00 |  |
| 4.4 | 1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях  участия в нем;  2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;  3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;  4) Проведение заседания экспертной комиссии;  5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;  6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле-  нии субсидий победителю и призерам Конкурса;  7) Подписание соглашений сторонами;  8) Перечисле-ние средств субсидии. | Якименко А.Ю.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 09.02.22  18.02.22  03.03.22  04.03.22  05.03.22  21.04.22  05.05.22  по посту-плению финан-совых отчетов | 09.02.22  18.02.22  03.03.22  04.03.22  05.03.22  21.04.22  05.05.22  по посту-плению финан-совых отчетов |  | Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинфор-мированы о проведении конкурса.  Принято 34 заявки.  Информация для заседания комиссии подготовлена.  Комиссия проведена. Определено 15 победителей.  Сводный протокол подготовлен.  Распоряжение от 25.03.22 № 75  Проект соглашения подготовлен  Подписано 15 соглашений  Оплачено 5 соглашений |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.3 материально-техническое оснащение (в том числе субсидии МАУ  СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели): | Куц Е.С. |  |  |  | Содержание и заливка 7 хоккейных коробок, содержание и ремонт 3 спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря и оборудо-вания | 6784,11 | 6784,11 | 5675,88 | Заключены: Соглашение № 3 от 27 января 22г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, Соглашение № 4 от 27.01.22г. с МАУ СОК «Ледовая арена», Соглашение № 2 от 10 февраля 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, Соглашение № 9 от 05 мая 2022г. с МАУ СШ ТВС УГО, Соглашение № 10 от 17 июня с МАУ СШ ТВС УГО |
| 4.6 | 1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;  2) Подписание соглашения;  3) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.  Миронова Т.А. | 11.02.22  05.05.22  17.06.22  14.02.22  05.05.22  17.06.22  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении | 10.02.22  05.05.22  17.06.22  10.02.22  05.05.22  17.06.22  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовлены  Соглашения подписаны  Оплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки |  |  |  |  |
| 4.7 | 4.4 развитие спортивной  инфраструкту- ры (создание малобюджет-ных плоскос-тных спортив-ных сооруже-ний, ремонт спортивных объектов муниципаль-ной собствен-ности) | Шакура З.В. |  |  |  | Установка спортивной площадки, инженерно-изыскатель-ные работы | 446,08 | 446,08 | 0,00 |  |
| 4.8 | 1) Подготовка и согласование проекта Соглашений о порядке предоставле-ния субсидии  на иные цели; | Шакура З.В. | 10.08.22 |  |  | Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2022 года. |  |  |  |  |
|  | 2) Подписание соглашений;  3) Перечисле-ние средств субсидии. | Пригородов П.М.  Миронова Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 4.7 Противо-пожарные и антитерро-ристические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели) | Куц Е.С. |  |  |  | Замена пожарной сигнализации МАУ ПБ «Чайка» | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | Заключено Соглашение № 6 от 14 февраля 2022г. с МАУ ПБ «Чайка» УГО. |
| 4.10 | 1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;  2) Подписание соглашения;  3) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.  Пригородов П.М., Ерохина И.Г.  Миронова Т.А. | 14.02.22  15.02.22  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении | 14.02.22  14.02.22  в соответ-ствии с графи-  ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Соглашение подготовлено.  Соглашение подписано.  В 1 полугодии перечислено средств субсидии в сумме 1200,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1. | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  | - | | | | | | | | | |
| 2. | Отклонение сроков выполнения контрольных событий | | | | | | | | | |
|  | - | | | | | | | | | |