МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА**

Отчетный период: **6 месяцев 2022 года**(квартал, **1 полугодие**, 9 месяцев, год)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступленияконтрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов(договоров) на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
|  | Всего по муниципальной программе | 2028,00 | 2028,00 | 815,88 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | 1498,00 | 1498,00 | 815,88 | 4 договора –882,00 тыс. руб.;1 мун. контракт – 29,20 тыс. руб.;3 соглашения –530,00 тыс. руб. |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурий-ского городского округа на проведение городских военно-спортивных, мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи:Контрольное событие:1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спортивная школа» Уссурий-ского городского округа (далее –МАУ СШ УГО).Контрольное событие:2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).Контрольное событие:3) Согласование проекта Соглашения.Контрольное событие:4) Подписание Соглашения сторонами.Контрольное событие:5) Перечисление средств субсидии.Контрольное событие:6) Контроль проведения мероприятий.Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по делам молоде-жи, физичес-кой культуре и спорту (далее –Управле-ние) Новокре-щенныхА.Г. | 01.04.2022г.06.04.2022г.07.04.2022г.13.04.2022г.14.04.2022г.06.05.2022г.10.05.2022г.13.05.2022г.в соответ-ствии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-ниипо плану  | 01.04.2022г.06.04.2022г.07.04.2022г.13.04.2022г.14.04.2022г.20.04.2022г.21.04.2022г.25.05.2022г.25.05.2022г. | - | -В целях формирования у молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 25 мая 2022 года на территории лесного массива в районе студенческого городка ФГБОУ ВО «При-морская государственная сельскохозяйствен-ная академия» (с. Воздвиженка) проведена военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования (далее – Игра).Игра проводилась в форме ограниченного по времени туристического похода, с выполнением заданий на маршруте, связанных с выживаемостью в природной и техногенной среде.В текущем году в Игре приняли участие семь команд организаций высшего и профессиональ-ного образования, расположенных на территории округа. По итогам прохождения всех состязаний на этапах маршрута первое место заняла команда Приморского института железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО«ДВГУПС» в г. Уссурийске, второе место судьи отдали команде КГБПОУ «Автомо-бильно-технический колледж», третье место присуждено команде КГБПОУ «Уссурий-ский агропромыш-ленный колледж». Общий охват участников Игры составил 70 человек. | 190,00155,00 | 190,00155,00 | 155,00155,00 | -21 апреля 2022 года МАУ «Спортивная школа» УГО заключило договор на организацию и проведение военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образова-ния (далее –Игра) с индивидуаль-ным предпринима-телем Тихоновым Д.М., в соответствии с положением Игра проведена в установленные сроки. Оплата в соответствии с договором произведена 25 мая 2022 года |
| 1.2. | Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни: | - | - | - | - | - | 149,0061,00 | 149,0061,00 | 112,90- | - |
| 1. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности:Контрольное событие:1) Разработка и согласование проекта муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антинаркотической направленности.Контрольное событие:2) Размещение заявки и определение исполнителя путем проведения электронного аукциона.Контрольное событие:3) Заключение муниципального контракта.Контрольное событие:4) Приемка выполненных услуг, оплата контракта.Контрольное событие:5) Распространение продукции антинаркотической направленности. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 20.05.2022г.14.06.2022г.16.06.2022г.22.06.2022г.01.07.2022г.11.07.2022г.05.08.2022г.26.08.2022г.12.09.2022г.01.11.2022г. | - | 18.07.2022г.05.08.2022г.08.08.2022г.15.08.2022г.01.09.2022г.09.09.2022г.05.10.2022г.26.10.2022г.01.11.2022г.30.11.2022г. | - | 19,80 | 19,80 | 00,00 | - |
| 2. Военно-патриотическая акция «День призывника»:Контрольное событие:1) Разработка, согласование, подписание договора на изготовление памятных подарков призывникам –открыток.Контрольное событие:2) Приемка оказанных услуг, оплата по договору.Контрольное событие:3) Вручение открыток призывникам на «Дне призывника». | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 15.09.2022г.14.10.2022г.14.10.2022г.11.11.2022г.14.11.2022г.18.11.2022г. | - | - | - | 5,50 | 5,50 | 00,00 | - |
| 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью(далее – Конкурс):Контрольное событие:1) Сбор заявок на участие в Конкурсе и отчетного материала, в соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвержденного постановлением администрации Уссурийского городского округа(далее – УГО) от 04 сентября 2018 г.  № 2132-НПА.Контрольное событие:2) Проведение заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях Конкурса на официальном сайте администра-ции УГО.Контрольное событие:3) Организация награждения победителей Конкурса.Контрольное событие:4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 05.09.2022г.15.09.2022г.16.09.2022г.30.09.2022г.03.10.2022г.01.11.2022г.02.11.2022г.18.11.2022г. |  | - | - | 61,00 | 61,00 | 00,00 | - |
| 4. Мероприятия,посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России:Контрольное событие:1) Разработка, согласование проекта муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.Контрольное событие:2) Размещение заявки и определение поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок.Контрольное событие:3) Заключение муниципального контракта на поставку срезанных цветов.Контрольное событие:4) Поэтапная приемка срезанных цветов.Контрольное событие:5) Оплата поставленных цветов.Контрольное событие:6) Возложение цветов на мероприятиях, посвященных памят-ным датам.Контрольное событие:7) Разработка, согласование и заключение договора на приобретение ценных подарков (музыкальных центров).Контрольное событие:8) Приемка музыкальных центров.Контрольное событие:9) Оплата по договору.Контрольное событие:10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 10.01.2022г.20.01.2022г.20.01.2022г.25.01.2022г.01.02.2022г.15.02.2022г.22.02.2022г.поэтапно до 23.12.2022г.24.02.2022г.поэтапно до23.12.2022г.23.02.2022г.23.12.2022г.14.02.2022г.28.02.2022г.01.03.2022г.15.03.2022г.16.03.2022г.01.04.2022г.16.03.2022г.до23.12.2022г. | 01.12.2021г.23.12.2021г.24.12.2021г.24.01.2022г.15.02.2022г.23.02.2022г.08.05.2022г.09.05.2022г.22.06.2022г.25.02.2022г.01.03.2022г.12.05.2022г.13.05.2022г.24.06.2022г.15.02.2022г.23.02.2022г.08.05.2022г.09.05.2022г.22.06.2022г.17.01.2022г.07.02.2022г.28.02.2022г.01.02.2022г.03.03.2022г. |  | - 15 февраля2022 года цветы-гвоздики в количес-тве 50 штук на сумму 3,50 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.- 23 февраля 2022  года цветы-гвоздики в количес-тве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемо-риалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.- 08 мая 2022 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 2,80 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Митинга, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимом на площади Победы у Вечного огня.- 09 мая 2022 года цветы-гвоздики в количестве 120 штук на сумму 8,40 тыс. руб. вручены ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в ходе проведения праздничного Парада, приуроченного к 77-ой годовщине Великой Победы.- 22 июня 2022 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках памятной даты – Дня памяти и скорби.В рамках муниципального договора от 07 февраля 2022 года с ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб., приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микровол-новые печи (2 штуки). | 123,70 | 123,70 | 112,90 | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России 24 января 2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб.Оплата в рамках муниципального контракта произведена: - 25 февраля 2022 года; - 01 марта2022 года;- 12 мая2022 года;- 13 мая2022 года;- 24 июня2022 года.07 февраля 2022 года заключен муниципальныйдоговорс ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб., в рамках которого приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микровол-новые печи в количестве 2 штук. Оплата по муниципаль-ному договору произведена03 марта 2022 года. |
| 1.3 | Организация мероприятий по формированию семейных ценностей,интеллектуального и творческого развития молодежи: | - | - | - | - | - | 633,00 | 633,00 | 189,90 | - |
| 1. Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века»:Контрольное событие:1) Подготовка положения о проведении конкурса лидеров молодежных организаций«Лидер 21 века» в организациях высшего и профес-сионального образования(далее – Конкурс).Контрольное событие:2) Информирование руководителей организаций высшего и профес-сионального образования о проведении Конкурса.Контрольное событие:3) Предоставление участниками Конкурса в адрес Управления (дистанционно) необходимого пакета документов.Контрольное событие:4) Проведение заседания экспертной комиссии с целью определения победителей Конкурса в представленных номинациях. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенных А.Г. | 04.05.2022г.06.05.2022г.10.05.2022г.12.05.2022г.13.05.2022г.27.05.2022г.31.05.2022г.31.05.2022г. | 04.05.2022г.05.05.2022г.13.05.2022г.27.05.2022г.31.05.2022г. | - | В рамках творческого развития молодежи Уссурийского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 31 мая 2022 года проведено заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса первое место в номинации лидер молодежного объединения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено –Нагимовой Ангелине Геннадьевне, лидеру волонтерской организации «Новая волна» КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж». | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2. Фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России:Контрольное событие:1) Подготовка, прохождение процедуры согласованияи заключение договоров на организацию и проведениеФестиваля музыки, посвященного Дню молодежи России(далее – Фестиваль) и организацию сценического пространства в рамках проведения Фестиваля.Контрольное событие:2) Контроль проведения Фестиваля.Контрольное событие:3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Фестиваля в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, оплата по договорам. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенных А.Г. | 01.06.2022г.17.06.2022г.25.06.2022г.25.06.2022г.27.06.2022г.30.06.2022г. | 30.05.2022г.14.06.2022г.25.06.2022г.28.06.2022г. | - | В целях развития творческого потенциала, поддержки социально значимых инициатив подрастающего поколения и формирования здорового образа жизни в молодежной среде Уссурийского городского округа 25 июня 2022 года на Центральной площади г. Уссурийска проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России, в том числе:- утренняя зарядка с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, заслуженным мастером спорта Российской Федерации А.Ю. Захаровым;- праздничный забег с жителями Уссурийского городского округа на 3 км.;- мастер-класс по йоге;- фестиваль игровых видов спорта и силовому экстриму.Наряду с этим, на площади располагались тематические молодежные локации, такие как: тематическая фотозона с профессиональным фотографом и изготовлением фотографий в виде магнитов на память о праздничном мероприятии, мастер-классы для представителей молодежи по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка вакансий от компании «Русагро-Приморье», в рамках которой все желающие могли заполнить анкету, чтобы в будущем попробовать свои силы в профес-сиональной команде одного из крупней-ших предприятий Дальнего Востока, зона фут-корта.В рамках вечерней программы с 19-00 часов горожане приняли участие в Фестивале музыки, посвященном Дню молодежи России (далее – Фестиваль) в ходе которого представители молодежи, специалисты, работающие с подрастающим поколением (14 человек) были поощрены благодарственными письмами главы Уссурийского городского округа, Законодательного Собрания Приморского края, благодарностями Думы Уссурийского городского округа.Для зрителей выступили творческие коллективы г. Уссурийска, в том числе: воспитанники Межрегионального центра развития танцевальных видов спорта «Движение», танцевально-спортивного клуба «Фортуна-Dance», коллектив барабанщиков «Blast Beat», мастерская танца «VVERX», проводились конкурсные программы.Наряду с этим, ведущий Фестиваля поздравил выпускников общеобразователь-ных организаций Уссурийского городского округа с Единым днем выпускника. Гостем Фестиваля выступила кавер-группа «Radio-Band» из г. Владивостока, исполнившая 23 вокальных композиции.Общий охват участников и зрителей проведенных праздничных мероприятий составил 2000 человек. | 633,00 | 633,00 | 189,90 | В целях проведения Фестиваля 14 июля2022 года администрацией Уссурийского городского округа с обществом с ограниченной ответствен-ностью «ЛИДЕР» заключен муниципальный договор № 1 «на оказание услуги по организации и проведениюФестиваля музыки, посвященного Дню молодежи России» и муниципальный договор № 2«на оказание услуги по организации сценического пространства в рамках проведения Фестиваля музыки, посвященного Дню молодежи России». |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:Контрольное событие:1) Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.08.2021 г. № 1973-НПА «Об утверждении Порядка присуждения премии талантливой и одаренной молодежиза особые достижения в области образования, науки, культурыи общественной деятельности» (далее – Порядок)Контрольное событие:2) Прохождение процедуры согласования внесенных изменений в Порядокв отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.Контрольное событие:3) Прием и экспертиза документов для участия кандидатов на присуждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.Контрольное событие:4) Подготовка документов для проведения заседания комиссии по присуждению премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности (далее – Комиссия).Контрольное событие:5) Проведение заседания Комиссии.Контрольное событие:6) Оформление протокола заседания Комиссии.Контрольное событие:7) Подготовка проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности».Контрольное событие:8) Прохождение согласования проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности».в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.Контрольное событие:9) Перечисление денежных средств лауреатам премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 12.07.2022г.15.07.2022г.18.08.2022г.19.08.2022г.06.09.2022г.24.09.2022г.25.10.2022г.26.10.2022г.27.10.2022г.27.10.2022г.27.10.2022г.31.10.2022г.29.10.2022г.02.11.2022г.01.11.2022г.18.11.2022г.29.11.2022г.15.12.2022г. |  | - | - | 465,00 | 465,00 | 00,00 | - |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 1 муниципальной программы (1):- отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. связано с отсутствием потенциальных исполнителей услуги при осуществлении процедуры запроса коммерческих предложений. |
| - |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 1 муниципальной программы (2): |
| - вышеуказанное отклонение в сроковой части наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. не оказывает существенного воздействия на реализацию задачи № 1 муниципальной программы. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2 | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: | - | - | - | - | - | 530,00 | 530,00 | 358,08 | - |
| 2.1 | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях:Контрольное событие:1) Проведение социально значимых мероприятий и акций на территории Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2022 года. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 10.01.2022г.30.12.2022г. | 10.01.2022г.30.12.2022г. | - | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по июнь (включительно) 2022 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 120 социально значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положи-тельного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте в информационнойсистеме «Telegram» управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по июнь 2022 года размещено 35 материалов о развитии добровольческого движения в округе. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2.2 | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:Контрольное событие:1) Разработка и подписание соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемых между администра-цией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО и МАУ «Спортивная школа» УГО (далее – подведомственные учреждения спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией УГО, Отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спорта.Контрольное событие:2) Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрастеот 14 до 18 лет. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенныхА.Г. | 01.04.2022г.13.05.2022г.01.06.2022г.31.08.2022г. | 01.04.2022г.12.05.2022г.01.06.2022г.30.06.2022г. | - | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 апреля 2022 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 59 человек, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (3 человека).В июне 2022 года в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза трудоустроено 15 человек;в МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа трудоустроено 14 человек;в МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 3 человека. | 530,00 | 530,00 | 358,08 | В целях организации для несовершен-нолетних граждан временных рабочих мест в период летнего трудового семестра 11 мая 2022 года заключены соглашения № 1, № 2, № 3, с подведом-ственными учреждениями спортивной направленности «О предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидий на иные цели», наряду с этим, 11 мая 2022 года заключены соглашения № 1, № 2, № 3, «О совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», между администра-цией УГО, Отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спортивной направленности. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 2 муниципальной программы (1): |
|  | - |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 2 муниципальной программы (2): |
|  | - |