МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (1 полугодие)

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на 2018-2024 годы»

Отчетный период 1 полугодие 2022 года

Ответственный исполнитель: управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая | фактическая | ожидаемая |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание» |  |  |  |  |  | 92 924,38 | 92 924,38 | 1 710,59 | 45 471,21 |
| **1.1** | Проведение кадастровых работ в отношении имущества казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа | К.В. Ковалева,Т.А. Баева | 28 февраля – 30 декабря2022 года | 28 февраля -30 июня 2022 года |  | Проводятся кадастровые работы с целью получения 165 технических планов.Проведены кадастровые работы и получено 20 технических планов. | 1 000,00 | 1 000,00 | 103,0 | Заключено 6 контрактовна сумму 764,63 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона, электронного запроса котировок | К.В. Ковалева, Т.А. Баева | 01 февраля – 05 марта 2022года | 01 февраля – 05 марта 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В. Ковалева, Т.А. Баева | 31 марта - 08 апреля 2022года | 04 апреля 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта | К.В. Ковалева, Т.А. Баева | 08 апреля – 29 июля2022 года | 04 апреля 2022 года – 30 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | 01-10 августа 2022 года | - |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Закупки малого объема  | К.В.Ковалева, Т.А. Баева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.1 | Сбор коммерческих предложений | К.В.Ковалева, Т.А. Баева | 10 -31 января 2022 года | 10 -31 января 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В.Ковалева, Т.А. Баева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.3 | Исполнен муниципальный контракт | К.В.Ковале ва, Т.А. Баева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2** | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) | К.В.Ковалева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Проведены инженерно-геодезические работы. Получено 1 заключение кадастрового инженера. | 1 117,76 | 1 117,76 | 4,0 | Заключен 1 контракт на сумму 4,0 тыс.руб. |
| 1.2.1 | Закупки малого объема | К.В.Ковалева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1 | Сбор коммерческих предложений | К.В.Ковалева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В.Ковалева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3 | Исполнен муниципальный контракта | К.В.Ковалева | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3** | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны |  | Декабрь 2021 года – декабрь 2022 года | Декабрь 2021 года – июнь 2022 года |  | Стопроцент-ная сохранность объектов казны осуществлена | 7 453,04 | 7 453,04 | 1 527, 57 | Заключено 17 контрактов 5 068, 90 тыс. руб |
| 1.3.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку тепловой энергии | Д.Г. Заяш | 15 декабря2021 года – 28 февраля 2022 | 15 декабря2021 года – 28 февраля 2022 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.1 | Заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии | Д.Г. Заяш | 1 - 10 марта 2022 года | 05 марта 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку тепловой энергии | Д.Г. Заяш | март – декабрь2022 года | март 2022 года – июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.3 | Оплачен муниципального контракта на поставку тепловой энергии | Т.Е.Пальчук | март – декабрь2022 года | март 2022 года – май 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку электрической энергии | Д.Г. Заяш | 11 января – 28 февраля2022 года | 11 января – 28 февраля2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2.1 | Заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии | Д.Г. Заяш | 1 – 10 марта2022 года | 05 марта 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку электрической энергии | Д.Г. Заяш | март - декабрь2022 года | март 2022 года – июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2.3 | Оплачен муниципальный контракт на поставку электрической энергии | Т.Е. Пальчук | март - декабрь2022 года | март 2022 года – июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.А. Баева | декабрь2021года | декабрь 2021 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3.1 | Заключен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.А. Баева | 19 декабря2021 года | 19декабря 2021 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.А. Баева | 20декабря2021 года – 25 декабря 2022 года | 20 декабря 2021 года – 30 июня 2022 года  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3.3 | Оплачен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.Е. Пальчук | 05 февраля2022 года – 30 декабря 2022 года | январь – июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН), путем проведения электронной процедуры | К.В. Ковалева | 04 - 29 апреля 2022 года | 04 - 29 апреля 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4.1 | Заключен муниципальный контракт на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН), по результату электронной процедуры | К.В. Ковалева | 23 - 31 мая 2022 года | 20 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН) | К.В. Ковалева | 31 мая -31октября 2022 года | 20 июня 2022 года – 30 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4.3 | Оплачен муниципальный контракт на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН) | Т.Е. Пальчук | 31 октября – 14 ноября 2022 года | - |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на проведение экспертизы проектно-изыскательской организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда | К.В. Ковалева | 01 - 30 июня 2022года | 01 - 30 июня 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5.1 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда | К.В. Ковалева  | 30 июня – 08 июля 2022 года | 27 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда | К.В. Ковалева | 08 июля – 31 октября 2022 года | 27 июня 2022 года – 30 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5.3 | Оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда | Т.Е. Пальчук | 01 – 14 ноября 2022 года | - |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.6 | Закупки малого объема  | К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш  | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.6.1 | Сбор коммерческих предложений | К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.6.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.6.3 | Исполнен муниципальный контракта | К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш  | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.6.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | в течение 2022года | в течение 2022года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.4** | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны |  |  |  |  | Налоги, госпошлинаоплаченыснос | 1 650,00 | 1 650,00 | 29,02 | Начислены налоги, гос.пошлины на сумму 29,02 тыс.руб. Заключенымун.контр.838,81 тыс.руб. |
| 1.4.1 | Закупки малого объема | Д.Г. Заяш | июнь - октябрь2022 года | июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1.1 | Сбор коммерческих предложений | Д.Г. Заяш | июнь 2022 года | июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1.2 | Заключен муниципальный контракт | Д.Г. Заяш | июль – август 2022 года | 20 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1.3 | Исполнен муниципальный контракт | Д.Г. Заяш | август - сентябрь2022 года | Июнь 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | сентябрь - октябрь 2022 года | - |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Т.Е. Пальчук | январь – декабрь 2022 года | январь, февраль 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2.1. | Налоги, сборы и иные платежи оплачены. | Т.Е. Пальчук | январь - декабрь2022 года |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.5** | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, в том числе путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья, рыночно обоснованной величины арендной платымуниципального имущества | Е.Ю. Данченко | январь -декабрь 2022 года |  |  | Произведена оценка 10 объектов казны. Получено 10 отчетов об оценке объектов казны | 400,00 | 400,00 | 47,0 | Заключено 5 контрактов на сумму 72,18 тыс.руб |
| 1.5.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | Е.Ю. Данченко  | март - сентябрь2022 года |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1.2 | Заключен муниципальный контракт | Е.Ю. Данченко  | апрель - октябрь2022 года | 16.06.22 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Е.Ю. Данченко  | апрельоктябрь2022 года | 07.07.22 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | июнь - ноябрь 2022 года |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Закупки малого объема  | Е.Ю. Данченко | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2.1 | Сбор коммерческих предложений | Е.Ю. Данченко | январь –декабрь 2022 годав течение 2022 года  | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2.2 | Заключен муниципальный контракт | Е.Ю. Данченко | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2.3 | Исполнен муниципальный контракт | Е.Ю. Данченко | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.6** | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества | Т.А. Баева | 1 февраля -25 декабря 2022 года | 1 февраля – 31 марта 2022 года |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,0 | Заключен1контракт на сумму 98,67 тыс.руб |
| 1.6.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | Т.А. Баева | 1 февраля -04 марта 2022 года | 1 февраля -04 марта 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.1.1 | Заключен муниципальный контракт | Т.А. Баева | 31 марта 2022 года – 08 апреля 2022 года | 06 мая 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.1.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Т.А. Баева | 31 марта 2022 года -25 декабря 2022 года | 06 мая 2022 года – 30 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.1.3 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | 25 декабря 2022 года – 30 декабря 2022 года | - |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.7.** | Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа | Т.А. Баева | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 |  |
| 1.7.1. | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | Т.А. Баева | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.1.2. | Заключен муниципальный контракт  | Т.А. Баева | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.1.3. | Контроль за исполнением муниципального контракта  | Т.А. Баева | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.1.4. | Оплачен муниципальный контракт  | Т.Е.Пальчук | в течение 2022 года | в течение 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.8.** | Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования | Е.А. Шупруто  | 10 января – 21 июня 2022 года | 10 января -31 марта 2022 года |  |  | 81 003,58 | 81 003,58 | 0,0 | Заключен 1 контракт на сумму 38 595,00 тыс. руб. |
| 1.8.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | Е.А. Шупруто | 10 января -28 февраля 2022 года | 10 января -28 февраля 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.2 | Заключен муниципальный контракт | Е.А. Шупруто | 01 марта 2022 года – 08 апреля 2022 года | 04 мая 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Е.А. Шупруто | 09 апреля – 07 июня 2022 года | 04 мая 2022 года – 30 июня 2022 года |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | 08 июня – 21 июня2022 года | - |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа» |  |  |  |  |  | 20 993,96 | 20 993,96 | 10 586,97 | Заключено 3 контракта на сумму 151,78 тыс. руб.  |
| 2.1 | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | Т.Е. Пальчук | январь -декабрь 2022 года | январь -декабрь 2022 года |  | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует. | 20 993,96 | 20 993,96 | 10 586,97 | Заключено 3 контракта на сумму 151,78 тыс. руб. |
| 2.1.1. | Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2022 год от 21 декабря 2021 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2021 года | Т.Е. Пальчук | январь -декабрь 2022 года | январь -декабрь 2022 года |  | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует. | Х | Х | Х | Х |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):1. По мероприятию 1.3. «Содержание и сохранение объектов муниципальной казны» произошло отклонение сроков контрольных событий 1.3.4.1., 1.3.4.2. в связи с согласованием с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края перечня объектов культурного наследия для проектирования, изготовления и установки информационных надписей.2. По мероприятию 1.6. «Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества» произошло отклонение сроков контрольных событий в связи с запросом дополнительных коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены контракта.3. По мероприятию 1.8 «Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования» произошло отклонение сроков контрольных событий в связи с тем, что по итогам проведения закупок аукционы были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в закупках не подано ни одной заявки.  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):1. По мероприятию 1.3. «Содержание и сохранение объектов муниципальной казны» в целях снижения негативных последствий, по итогам электронного аукциона 20 июня 2022 года заключен контракт на выполнение работ по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объектах культурного наследия. Мероприятие будет реализовано в течение года.2. По мероприятию 1.3 «Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества», в целях снижения негативных последствий, по итогам электронного аукциона 06 мая 2022 года заключен контракт. Мероприятие будет реализовано в течение года.3. По мероприятию 1.8 «Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования», в целях снижения негативных последствий, АО «УПТС» проведен анализ рынка и новое обоснование НМЦК. По итогам повторной закупки 04 мая 2022 года заключен контракт на поставку крана на сумму 38,59 тыс. руб. По итогам согласования Минпромторгом, планируется размещение извещения о проведении электронного аукциона на поставку автобетононасоса (НМЦК 40,39 тыс.руб.).  |

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.