Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы **«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы**

Отчетный период 1полугодие  **2022 года** (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: \_Становая Т.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | | | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | | | | | | | |
| плановая | | | | | | | | фактическая | | | | | | | | | | | | | ожидаемая | | | | | | | | | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | | | | | | | | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| **МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3774524,36** | | | | | | | | | | | | | **3778576,24** | | | | | | | | | | **1699276,63** | | | | | | | | | | | **640312,77** | | | | |
|  | | | **Задача № 1«Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1216141,85** | | | | | | | | | | | | | | | **1217874,13** | | | | | | | | **553308,10** | | | | | | | | | | | **167687,92** | | | | |
| 1 | | | **1.Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1170289,82** | | | | | | | | | | | | | | **1 172022,1** | | | | | | | | | **534093,79** | | | | | | | | | | | **124797,92** | | | | |
| 2 | | | **Мероприятие 1.1**«Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми)» | | | | | | руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошколь-ного  образования; | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Предоставление услуг дошкольного образования в 41 образова-тельных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | 1118374,45 | | | | | | | | | | | | | | 1121733,33 | | | | | | | | | 514158,32 | | | | | | | | | | | 80868,00 | | | | |
| 3 | | | **Контрольное событие 1.1.1.**  «Предоставление услуг дошкольного образования» | | | | | | руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования в 41 детских садах 8707чел. | | | | | | | | | | | | | | | | 1118374,45 | | | | | | | | | | | | | | 1121733,33 | | | | | | | | | 514158,32 | | | | | | | | | | | 80868,0 | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | **Мероприятие 1.2.**  «Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений» | | | | | | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 23.12.22 | | | | | | | | | | Оснащение дошкольных групп оборудованием и инвентарем в 41 муниципальном учреждении | | | | | | | | | | | | | | | | 3030,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3030,0 | | | | | | | | | | 1768,27 | | | | | | 1768,27 | | | | | | | |
| 5 | | | **Контрольное событие 1.2.1.**  Контрольное событие 1.2.1.  «Заключение договоров на поставку основных средств» | | | | | | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 01.12.22 | | | | | | | | | | Заключение договоров на поставку основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | х | | | | | | | |
| 6 | | | **Контрольное событие 1.2.2.**  «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами» | | | | | | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | | | | | | | | | | | | | | | 15.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 15.12.22 | | | | | | | | | | Обеспечение дополнительных дошкольных мест оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СанПиН в 7 учреждениях дошколь-ного образования | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | х | | | | | | | |
| 7 | | | **Контрольное событие 1.2.3**.  «Оплата договоров на поставку основных средств» | | | | | | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.22 | | | | | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 3030,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3030,0 | | | | | | | | | | 1768,27 | | | | | | 1768,27 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: по данному мероприятий запланировано оснащение для ДОУ 9,22,36. Приобретен мягкий инвентарь для № ДОУ 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | **Мероприятие 1.3.**  «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | | | | | | руководители дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 28.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 28.12.2022 | | | | | | | | | | Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 31 детских садах | | | | | | | | | | | | | | | | 11388,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 11388,24 | | | | | | | | | | 6052,19 | | | | | 9650 | | | | | | | |
| 9 | | | **Контрольное событие 1.3.1.**  «Заключение договоров на ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД» | | | | | | руководители дошкольных образовательных учреждений, | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 28.12.22 | | | | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | |
| 10 | | | **Контрольное событие 1.3.2.**  «Исполнение договора (приемка выполненных работ» | | | | | | руководители дошкольных образовательных учреждений, | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 25.12.22 | | | | | | | | | | Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, разработка ПСД по благоустройству, приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями СанПиН | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | |
| 11 | | | **Контрольное событие 1.3.3.**  «Оплата договоров» | | | | | | руководители дошкольных образовательных учреждений, | | | | | | | | | | | | | | | 28.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 28.12.22 | | | | | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 11388,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 11388,24 | | | | | | | | | | 6052,19 | | | | | 9650 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  *вносятся изменения в программу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | **Мероприятие 1.4 «**Развитие государственно-частного и социального партнерства» | | | | | | Начальник ФЭО | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | | | Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | 32511,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 32511,65 | | | | | | | | | | 12115,01 | | | | | 32511,65 | | | | | | | |
| 13 | | | **Контрольное событие 1.4.1. «З**аключение соглашения с Министерством образования Приморского края» | | | | | | Начальник ФЭО | | | | | | | | | | | | | | | 15.01.2022 | | | | | | | | 14.01.2022 | | | | | | | | | | | | | 15.01.2022 | | | | | | | | | | **З**аключение соглашения с Министерством образования Приморского края | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | |
| 14 | | | **Контрольное событие 1.4.2**  «Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям УГО» | | | | | | Начальник ФЭО | | | | | | | | | | | | | | | 21.01.2022 | | | | | | | | 21.01.2022 | | | | | | | | | | | | | 21.01.2022 | | | | | | | | | | Принятие решения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | |
| 15 | | | **Контрольное событие 1.4.3**  «Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями» | | | | | | Начальник ФЭО | | | | | | | | | | | | | | | 24.01.2022 | | | | | | | | 24.01.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.01.2022 | | | | | | | | | | Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | |
| 16 | | | **Контрольное событие 1.4.4**  «Предоставление субсидии частным дошкольным образовательными организациями» | | | | | | Начальник ФЭО | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | 32511,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 32511,65 | | | | | | | | | | 12115,01 | | | | | 32511,65 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /**. **отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 24.01.2022 заключены соглашения с пятью частными ДОУ (187 детей). 28.04.2022 проведен дополнительный конкурс заключено 1 соглашение с частным ДОУ ( 36 детей) и 2 дополнительных соглашения ( 13 детей). По состоянию на01.07.2022г. в программе участвуют 6 частных ДОУ.Возмещение расходов частным ДОУ осуществляется ежемесячно, начиная с февраля 2022 года в соответствии с отчетами о произведенных затратах и в рамках заключенных соглашений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16а | | | **Мероприятие 1.6** Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада № 8 с.Корсаковка» | | | | | | | | | | | | МБДОУ Детский сад № 8 с. Корсаковка | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями СанПиН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4985,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3358,88 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию:** 24 июня 2022 года увеличены бюджетные ассигнования для реализации инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада №8 с.Корсаковка». Отправлена заявка на проведение аукциона в уполномоченный орган. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | **2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **45852,02** | | | | | | | | | | | | | | | | | **338665,11** | | | | | | | | | | **0** | | | | **42890,0** | | | | | | | |
| 18 | | | **Мероприятие 2.1**  Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске» | | | | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А. | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта в соответствии с графиком работ | | | | | | | | | | | | | | | | 1782,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1782,28 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| 19 | | | **Контрольное событие 2.1.1.**  «Выполнение работ по строительству объекта» | | | | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика  Попов О.А. | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | х | | | | | | | |
| 20 | | | **Контрольное событие 2.1.2. «**Оплата выполненных работ» | | | | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика  Попов О.А. | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика» | | | | | | | | | | | | | | | | 1782,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1782,28 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы : риск выполнения- неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Текущий статус реализации: Данное мероприятие планировалось реализовывать на услових софинансирования из краевого бюджета, в связи с чем в бюджете УГО на 2022-2024 гг.. предусмотрена необходимая доля местного бюджета.В бюджете Приморского края на 2022-2024 гг..средства на данное мероприятие не предусмотрены.  24.02.2022 на имя Губернатора Приморского края направлено письмо о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края.  . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | **Мероприятие 2.2**  «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | | Реконструкция объекта в соответствии с графиком работ | | | | | | | | | | | | | | | **43385,08** | | | | | | | | | | | | | | | | | **314414,83** | | | | | | | | | | **18615,31** | | | | **42890** | | | | | | | |
| 22 | | | **Контрольное событие 2.2.1.**  «Выполнение работ по реконструкции объекта» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | х | | | | | | | |
| 23 | | | **Контрольное событие 2.2.2.**  **«**Оплата выполненных работ» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | 44069,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 314414,83 | | | | | | | | | | 0 | | | | 42890 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *внесение изменений в программу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  *дата, № заключенного контракта: 28.12.2021, № 410/173 Подрядчик: АО "УПТС" Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день* *Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день.*  *Текущий статус реализации: согласно графику производства работ АО «УПТС» на 2022 г. (утвержденного МКУ «СЕЗЗ») Работы выполняются в плановом режиме, отставаний нет. Риск выполнения: отсутствует* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | **Задача № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории УГО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2088743,71** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2091063,31** | | | | | | | | | | **925361,99** | | | | | | | | | | | **304474,47** |
| 25 | | | **3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1805244,71** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 807564,31** | | | | | | | | | | **901226,42** | | | | | | | | | | | **119272,92** |
| 26 | | | **Мероприятие 3.1.**«Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-тельным программам» | | | | | | Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений; | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Предоставление услуг в сфере общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | 1522608,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1522608,06 | | | | | | | | | | 811437,59 | | | | | | | | | | | 85379,99 |
| 27 | | | **Контрольное событие 3.1.1.**  «Предоставление услуг общего образования» | | | | | | Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Количество учащихся, которым предоставляется услуга общего образования 22290 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | 1522608,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1522608,06 | | | | | | | | | | 811437,59 | | | | | | | | | | | 85379,99 |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | **Мероприятие 3.2.**«Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений» | | | | | | Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений; | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | Предоставление услуг дошкольного образования в 7 муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | 53169,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53169,07 | | | | | | | | | 22692,22 | | | | 962,5 | | | | | | | |
| 29 | | | **Контрольное событие 3.2.1.**  «Предоставление услуг дошкольного образования» | | | | | | Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования 509 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | 53169,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53169,07 | | | | | | | | | 22692,22 | | | | 962,5 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | **Мероприятие 3.3.**«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Выплата вознаграждения за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | | 103662,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103662,00 | | | | | | | | | 50571.95 | | | | х | | | | | | | |
| 31 | | | **Мероприятие 3.4.**«Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений» | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Улучшение материально-технической базы 35муниципальныых общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | 14943,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14943,23 | | | | | | | | | 1290,39 | | | | 1230,85 | | | | | | | |
| 32 | | | **Контрольное событие 3.4.1.**  «Заключение контрактов/договоров на приобретение основных средств» | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 15.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | | Заключены муниципальные контракты/договоры | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | х | | | | х | | | | | | | |
| 33 | | | **Контрольное событие 3.4.2.**  «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами» | | | | | | Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Оснащение муниципальных общеобразова-тельных учреждений оборудованием и инвентарем | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | х | | | | х | | | | | | | |
| 34 | | | **Контрольное событие 3.4.3.**  «Оплата контрактов» | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.22 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 14943,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14943,23 | | | | | | | | | 1290,39 | | | | 1230,85 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | **Мероприятие 3.5.** «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 33 муниципальных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | 29814,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31440,79 | | | | | | | | | 8688,02 | | | | 28781,8 | | | | | | | |
| 36 | | | **Контрольное событие 3.5.1.**  «Заключение договоров» | | | | | | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | х | | | | х | | | | | | | |
| 37 | | | **Контрольное событие 3.5.2.**  «Проведение капитального ремонта зданий , помещений МБОУ СОШ и разработка проектно – сметной документации для проведения капитального ремонта» | | | | | | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | | Оказание услуг в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | х | | | | х | | | | | | | |
| 38 | | | **Контрольное событие 3.5.3.**  «Оплата контрактов» | | | | | | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | 29814.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31440,79 | | | | | | | | | 8688.02 | | | | 28781,8 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  *Вносятся изменения в программу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | **Мероприятие 3.6 «**Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразова-тельная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.77» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,0 | | | | | | | | | 617,78 | | | | 617,78 | | | | | | | |
| 40 | | | **Контрольное событие 3.6.1** «Проектно-изыскательские работы» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | | | | | | | | | | | | | | | 24.06.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.06.2022 | | | | | | | | | | Получение проектной документации, положительного заключения ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 41 | | | **Контрольное событие 3.6.2** «Оплата выполненных проектно-изыскательских работ» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | | | | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 42 | | | **Контрольное событие 3.6.3 «**Проведение мероприятий по капитальному ремонту» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 43 | | | **Контрольное событие 3.6.4** «Оплата выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами выполненных работ» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000,0 | | | | | | | | | 617,78 | | | | 617,78 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт: 09.02.2022 № 0120300006522000013 Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКПРОЕКТСТРОЙ" В ходе выполнения разработки ПСД выявлена недостаточность информации, полученной по результатам проведения ООО ""Строй-ЭКСП"" технического обследования здания. 18.03.2022 заключен контракт на проведение инструментального обследование здания с ООО ""Востокпроектстрой"" на сумму 489 тыс.руб. По результатам технического обследования здания рекомендуется при разработке проекта капитального ремонта предусмотреть замену поврежденных балок чердачного перекрытия в объеме 40%. В инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края направлены документы для принятия решения о необходимости проведения историко-культурной экспертизы по объекту капитального ремонта. 12.05.2022 получено письмо от инспекции культурного наследия Приморского края , объект не требует экспертизы. 23.05.2022 г. направлены документы на гос.экспертизу. Срок прохождения гос. экспертизы 60 рабочих дней. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | **Мероприятие 3.7.** «Приобретение школьных автобусов» | | | | | | | | | | | | | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И. | | | | 31.08.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | | Приобретение школьного автобуса | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 44 | | | **Контрольное событие 3.7.1** «Проведение аукциона» | | | | | | | | | | | | | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И. | | | | 29.04.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 29.04.2022 | | | | | | | Заключение контракта с поставщиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | |
| 45 | | | **Контрольное событие 3.7.2**  «Получение автобуса в соответствии с контрактом» | | | | | | | | | | | | | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И | | | | 31.08.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | | Получение автобуса | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | |
| 46 | | | **Контрольное событие 3.7.3.**  «Оплата за поставку автобуса в соответствии с контрактом» | | | | | | | | | | | | | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И | | | | 31.08.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | | Оплата расходов на поставки автобуса | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46а | | | Мероприятие 3.8. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон)» | | | | | | | | | | | МБОУ СОШ № 14 | | | | 22.07.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | | | | | | | | | | | | | | | Устройство спортивной площадки | | | | | | | | | | | | | | | | | 2307,0 | | | | | | | | | | | 3000,0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2300,0 | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  Проведен аукцион и заключен контракт на устройство крытой спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №14 на сумму 2300,00 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | **4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **283499,00** | | | | | | | | | | | **283499,0** | | | | | | | | | | **24135,57** | | | | | | | | | | **185201,55** | | | | | | | |
| 48 | | | **Мероприятие 4.1** «Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 6  Догадова Т.В. | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38608,92 | | | | | | | | | | | 38608,92 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **145493,68** | | | | | | | |
| 49 | | | **Контрольное событие 4.1.1.**  «Проведение работ по реконструкции здания в соответствии с графиком» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 6  Догадова Т.В. | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | |
| 50 | | | **Контрольное событие 4.1.2.** «Оплата выполненных работ в соответствии с Актами выполненных работ» | | | | | | Директор МБОУ СОШ № 6  Догадова Т.В. | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38608,92 | | | | | | | | | | | 38608,92 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **145493,68** | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  риск выполнения: АО "УПТС"была пересчитана сметная стоимость объекта в ценах 2 кв. 2022года, В срок до 15.07.2022г. будет направлена заявка на получение субсидии в министерство строительства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт: 21.12.2021, № 01203000065210005070001.Подрядчик: АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» .Срок выполнения работ (по контракту): с 01 октября 2022 года и не позднее 30 апреля 2023 года. В связи с тем, что в бюджете Приморского края на 2022-2024 гг. средства на данное мероприятие не предусмотрены, 09.02.2022 и 24.02.2022 направлены письма на имя Губернатора Приморского края о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края. Решением Думы УГО № 566 от 22.02.2022 внесены изменения в решение Думы УГО от 17.12.2021 № 538–НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Предусмотрено на мероприятие:2022 г. - 38 608 920,03 руб.;2023 г. - 120 601 643,62 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | **Мероприятие 4.2.**  «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа» | | | | | | | Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И. | | | | | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | |  | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | | | | Получение проектной рабочей документации, положительно го заключения госэкспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11986,28 | | | | | | | | | | | | | 11986,29 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 11986,28 | | | | | | |
| 52 | | | **Контрольное событие 4.2.1.**  «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Актом выполненных работ» | | | | | | | Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И. | | | | | | | | | | | | | 06.07.2022 | | | | | | | | |  | | | | | 06.07.2022 | | | | | | | | | | | Получение проектной рабочей документации, положительно го заключения госэкспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | **х** | | | | | | |
| 53 | | | **Контрольное событие 4.2.2.**  «Оплата выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ» | | | | | | | Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И. | | | | | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | |  | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11986,28 | | | | | | | | | | | | | 11986,29 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 11986,28 | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 13.09.2021 заключен контракт с ООО "Архибат" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания школы на сумму 11 986,28 т. руб Существует риск несвоевременного получения результатов государственной экспертизы." В связи с увеличением объема работ планируется продление контракта. Планируется направление на госэкспертизу инженерных изысканий.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  Нарушение плана - графика: по состоянию на 21.06.2022 проект по выносу электрических сетей отправлен на согласование в АО "Оборонэнерго", проектировщик работает над удешевлением проекта. 08.04.2022года от АО "Оборонэнерго" получены технические условия по наружным электрическим сетям. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции здания . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | **Мероприятие 4.4.**  «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Выполнение отдельного этапа по строительству | | | | | | | | | | | | | | | | 200404,89 | | | | | | | | | | | 200 404,89 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 55 | | | **Контрольное событие 4.4.1.**  «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | Выполнение отдельного этапа по строительству | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
| 56 | | | **Контрольное событие 4.4.2.**  «Оплата выполненных работ по строительству» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 200404,89 | | | | | | | | | | | 200 404,89 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *Проведены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия) и заключению концессионного соглашения.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Заявка для участия в отборе подписана Губернатором ПК и 04.02.2022 направлена в Министерство Просвещения РФ. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Единогласно принято решение считать проект (заявка № 1051) отобранным. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | **Мероприятие 4.5** «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1б, в г. Уссурийске» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Выполнение отдельного этапа по строительству | | | | | | | | | | | | | | | | 3808,8 | | | | | | | | | | | 3808,80 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 53 | | | **Контрольное событие 4.5.1.** «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Выполнение отдельного этапа по строительству | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |  | | х | | | |
| 54 | | | **Контрольное событие 4.5.2.**  «Оплата по контракту» | | | | | | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | | | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: риск выполнения- неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Завершены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия) и заключению концессионного соглашения. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Принято решение считать проект (заявка № 1278) неотобранным. По запросу ООО "ПроШкола", в целях подготовки предложений по формирования дополнительной потребности в средствах федерального бюджета, 09.03.2022 Губернатором ПК подписано и направлено в адрес ООО "ПроШкола" письмо о готовности неотобранного проекта "третьей" волны конкурсного отбора к участию в последующей очереди отбора в случае принятия решения о дальнейшей реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54а | | | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 29г. Уссурийска» УГО с пристройкой спортивного зала | | | | | | | | Директор гимназии № 29 | | | | | | | | | Апрель 2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | Апрель 2022 | | | | | | | | | Новый спортивный зал | | | | | | | | | | | | | | | | | 28690,1 | | | | | | | | | | 28690,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24135,57 | | | | | | | | 27721,59 | | | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  *вносятся изменения в программу* *Работы приняты . Отправлены документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию .* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | **Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **155019,14** | | | | | | | | | | **155 110,88** | | | | | | | | | | | | | **29078,51** | | | | | **16989,84** | | | | | | | | | | |
| 56 | | | **5. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **154792,42** | | | | | | | | | | **155110,88** | | | | | | | | | | | | | **70871,50** | | | | | **16989,84** | | | | | | | | | | |
| 57 | | | **Мероприятие 5.1**  «Организация предоставления дополнительного образования детей» | | | | | | руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Реализация дополнительных образовательных программ в 5 муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | | 120165,80 | | | | | | | | | | | 120 165,80 | | | | | | | | | | | | 56359,24 | | | | | 2327,8 | | | | | | | | | | |
| 58 | | | **Контрольное событие 5.1.1.**  «Предоставление услуг дополнительного образования» | | | | | | Руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Количество детей, которым предоставляется дополнительное образование  9198чел. | | | | | | | | | | | | | | | | 120165,80 | | | | | | | | | | | 120165,80 | | | | | | | | | | | | 56359,24 | | | | | 2327,8 | | | | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | **Мероприятие 5.2.** «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования» | | | | | | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2021 | | | | | | | | 30.06.2021 | | | | | | | | | | | | | 30.06.2021 | | | | | | | | | | Улучшение материально – технической базы в организациях дополнительного образования. | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | 280,0 | | | | | | | | | | 280,0 | | | | | | | |
| 60 | | | **Контрольное событие 5.2.1.**  «Заключение договоров» | | | | | | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
| 61 | | | **Контрольное событие 5.2.2.**  «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами» | | | | | | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Оснащение муниципальных организаций дополни-тельного образова-ния оборудованием и инвентарем | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
| 62 | | | **Контрольное событие 5.2.3.**  «Оплата договоров» | | | | | | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счетов Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | 280,0 | | | | | | | | | | 280,00 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | **Мероприятие 5.3.**«Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | | | | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | | | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания ЦРТДЮ и СЮТ | | | | | | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | | | | | | | | 366,88 | | | | | | | | | | 466,3 | | | | | | | |
| 64 | | | **Контрольное событие 5.3.1.**  «Проведение техобследования здания» | | | | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 30.04.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.04.2022 | | | | | | | | | | Получение результатов обследования | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
| 65 | | | **Контрольное событие 5.3.2** «Разработка ПСД на капитальный ремонт здания» | | | | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | | | Получение ПСД | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 66 | | | **Контрольное событие 5.3.3.**  «Оплата контракта по актам выполненных работ» | | | | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счетов Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | | | | | | | | 366,88 | | | | | | | | | | 466,3 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | **Мероприятие 5.4.** «Развитие  военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи» | | | | | | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | 32,33 | | | | | | | | | | 32,33 | | | | | | | |
| 68 | | | **Контрольное событие 5.4.1.**  «Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»,»Разработка и утверждение смет расходов» | | | | | | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ  Афанасова Г.В.; | | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | | | Утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. в соответствии с планом, утверждение смет расходов | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
| 69 | | | **Контрольное событие 5.4.2.**  «Заключение договоров и оплата расходов в соответствии в заключенными договорами согласно утвержденных смет расходов» | | | | | | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ  Афанасова Г.В.; | | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счетов Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | 32,33 | | | | | | | | | | 32,33 | | | | | | | |
| 70 | | | **Контрольное событие 5.4.3.**  «Организация и проведение мероприятий» | | | | | | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ  Афанасова Г.В.; | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | Формирование активной гражданской позиции учащихся | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | **Мероприятие 5.5.** «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни» | | | | | | главный специалист управления образования и молодежной политики  Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций; | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Проведение мероприятий с детьми и молодежью. | | | | | | | | | | | | | | | | 1030,76 | | | | | | | | | | | 1030,76 | | | | | | | | | | 502,73 | | | | | | | | | | 502,73 | | | | | | | |
| 72 | | | **Контрольное событие 5.5.1.**  «Направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников» | | | | | | главный специалист управления образования и молодежной политики  Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет» | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Участие в мероприятиях. | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | |
| 73 | | | **Контрольное событие 5.5.2.**  «Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров» | | | | | | главный специалист управления образования и молодежной политики  Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций; руководитель МКУ «Методический кабинет»  Шашко Ю.С.; | | | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | | Оплата расходов, связанных с проведением мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | 1030,76 | | | | | | | | | | | 1030,76 | | | | | | | | | | 502,73 | | | | | | | | | | 502,73 | | | | | | | |
|  | | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  *вносятся изменения в программу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | **Мероприятие 5.7.**  «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | | | 31.03.2022 | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | | | | Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | |
| 75 | **Контрольное событие 5.7.1.**  **«**Заключение договоров на поставку основных средств и материалов» | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | | | | | 31.03.2022 | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | | | | | | Заключение договоров на поставку основных средств и материалов | | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | **х** | | | |
| 76 | **Контрольное событие 5.7.2.**  **«**Поставка основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами» | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | | | | 31.03.2022 | | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | | | | | Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 77 | **Контрольное событие 5.7.3.**  «Оплата договоров на поставку основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами» | | | Руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *внесение изменений в программу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | **Мероприятие 5.8.**  «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | Управление образования и молодежной политики; руководители организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Получение гранта в форме субсидии | | | | | | | | | | | 26576,0 | | | | | | | | | 26576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13272,28 | | | | | | | | | | | | | | **13272,28** | | |
| 79 | **Контрольное событие 5.8.1.** «Перечисление средств гранта в форме субсидии» | | | | Управление образования и молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Зачисление средств на счета победителей конкурса | | | | | | | | | | | 26576,00 | | | | | | | | | 26576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13272,28 | | | | | | | | | | | | | | **13272,28** | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | **Мероприятие 5.9.**  «Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности» | | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Получение премии | | | | | | | | | | | 5019,86 | | | | | | | 5338,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,04 | | | | | | | | | | | | | | | 108,04 | |
| 81 | **Контрольное событие 5.9.1.** «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов» | | | | | | Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | 11.01.202211.04.2022 11.07.202210.10.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | 11.01.2022  11.04.2022 11.07.2022  10.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регистрация документов | | | | | | | | | | | х | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | |
| 82 | **Контрольное событие 5.9.2.**  «Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения» | | | | | | Управление образования и молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | 20.01.2022  20.04.2022 20.07.2022  19.10.2022 | | | | | | | 31.06.2022 | | | | | | | 20.01.2022  20.04.2022 20.07.2022  19.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Принятие решения об утверждении списка лауреатов | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | | | **х** | |
| 83 | **Контрольное событие 5.9.3.**  «Подготовка и утверждение постановления об утверждении списка лауреатов» | | | | | постановления об утверждении списка лауреатов» | | | | | | | | | | | | | 27.01.2022  27.04.2022 27.07.2022  26.10.2022 | | | | | | | | 31.06.2022 | | | | | | | | 27.01.2022  27.04.2022 27.07.2022  26.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление об утверждении списка лауреатов | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | | | **х** | |
| 84 | **Контрольное событие 5.9.4**  «Перечисление премии на банковский счет лауреата (родителя» | | | | | постановления об утверждении списка лауреатов» | | | | | | | | | | | | | 03.02.2022  04.05.2022 03.08.2022  26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | 03.02.2022  04.05.2022 03.08.2022  26.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Зачисление средств на банковский счет лауреата (родителя» | | | | | | | | | | | 5338,32 | | | | | | | 5338,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,04 | | | | | | | | | | | | | | | 108,04 | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: *Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.08.2021 №1821-НПА предусмотрены меры поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Уссурийского городского округа, педагогических работников образовательных организаций Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей. Выплаты производятся ежеквартально.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | **Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11845,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11 845,0** | | | | | | | | | | | | | | **2083,13** | | | | | | | | | | **8129,53** | | | | | | | | |
| 86. | **Основное мероприятие «Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11845,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11 845,0** | | | | | | | | | | | | | | **2083,13** | | | | | | | | | | **8129,53** | | | | | | | | |
| 87 | **Мероприятие 6.1.**  «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях» | | | | | | Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Обеспечение безопасности детей и работников учреждения. | | | | | | | | | | 4915,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5908,46 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5728,86 | | | | | | | | |
| 88 | **Контрольное событие 6.1.1.**  «Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения (в том числе разработка ПСД» | | | | | | Директор СОШ: с.Алексей –Никольское  Князькова Е.А.  с. Красный Яр Воробьева Л.М.  с. Степное  Кочетова Т,В.  Заведующий  ДОУ № 20 Мелющенкова А.Э. | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | Определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 89 | **Контрольное событие 6.1.2.**  «Заключение контракта» | | | | Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | Заключение контракта | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 90 | **Контрольное событие 6.1.3.**  «Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом» | | | | | | Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 30.10.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 30.10.2022 | | | | | | | Выполнение работ по ремонту ограждения | | | | | | | | | | х. | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 91 | **Контрольное событие 6.1.4.**  «Оплата контракта по актам выполненных работ» | | | | | | Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | 4915,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5908,46 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5728,86 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Проведен аукцион и заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское на сумму 5701,66 т. руб. Заключен договор на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта ограждения территории. Заключен договор на выполнение работ по монтажу технических средств охраны в здании МБОУ СОШ с.Красный Яр на сумму 27,2 т. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | **Мероприятие 6.2.**  «Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Обучение работников на курсах повышения квалификации | | | | | | | | | | 250,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,0 | | | | | | | | | | | | | | 60,67 | | | | | | | | | | 60,67 | | | | | | | | |
| 93 | **Контрольное событие 6.2.1.**  «Заключение договоров и организация обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся | | | | | | | | | | | | 23.12.2022  По мере комплектования групп | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Заключение договоров и организация и организация повышения квалификации работников образовательных организаций | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 94 | **Контрольное событие 6.2.2**.  «Оплата за обучение работников» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся | | | | | | | | | | | | 23.12. 2022  после окончания курсов | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 23.12. 22  после окончания курсов | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | 250,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | | 60,67 | | | | | | | | | | 60,67 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | **Мероприятие 6.3.**  «Мероприятия по противопожарной безопасности» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных организация | | | | | | | | | | 5686,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5686,54 | | | | | | | | | | | | | | 2022,46 | | | | | | | | | | 2340 | | | | | | | | |
| 96 | **Контрольное событие 6.3.1**.  «Заключение договоров» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | Заключение договоров в муниципальных организациях | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 97 | **Контрольное событие 6.3.2.**  «Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Проведение ремонта АПС, эвакуационных лнстниц, получение ПСД, приобретение первичных средств пожаротушения. | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 98 | **Контрольное событие 6.3.3.**  **«Оплата договоров»** | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | 5686,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 686,54 | | | | | | | | | | | | | | 2083,13 | | | | | | | | | | 2340 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | **Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33462,58** | | | | | | | | | | | | | | | **33 144,12** | | | | | | | | | | | | | | **18936,20** | | | | | | | | | | | | | **1066,25** | | | | | |
| 100 | **7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33462,58** | | | | | | | | | | | | | | | | **33 144,12** | | | | | | | | | | | | | | **18936,20** | | | | | | | | | | | | | 17502,27 | | | | | |
| 101 | **Мероприятие 7.1.**  Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, соблюдения детьми режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. | | | | | | | | | | | | 11556,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 11556,65 | | | | | | | | | | | | | | 7947,43 | | | | | | | | | | | | | 7947,43 | | | | | |
| 102 | **Контрольное событие 7.1.1**.  «Заключение договоров с организацией общественного питания и индивидуальными предпринимателями» | | | | | | Руководители 38 муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 01.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 01.11.2022 | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | |
| 103 | **Контрольное событие 7.1.2**.  «Организация работы пришкольных лагерей» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 15.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 15.11.2022 | | | | | | | Организация оздоровления учащихся в муниципальных организациях | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | **х** | | | | | |
| 104 | **Контрольное событие 7.1.3**.  **«**Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ» | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | Списание денежных средств со счетов Заказчиков | | | | | | | | | | | | 11556,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 11556,65 | | | | | | | | | | | | | | 7947,43 | | | | | | | | | | | | | 7947,43 | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Мероприятие 7.2.  «Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» | | | | | | директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С.; | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Содействие родителям в организации содержательного досуга детей. | | | | | | | | | | 2719,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2719,0 | | | | | | | | | | | | | | 28,50 | | | | | | | | | | 28,5 | | | | | | | | |
| 106 | **Контрольное событие 7.2.1.**  «Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств» | | | | | | директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Принятие решения о перечислении средств | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 107 | **Контрольное событие 7.2.2.**  «Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами» | | | | | | директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Зачисление денежных средств на счета родителей | | | | | | | | | | 2719,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2719,0 | | | | | | | | | | | | | | 28,50 | | | | | | | | | | 28,5 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | **Мероприятие 7.3.**  Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций; | | | | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время. | | | | | | | | | | 4118,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 800,0 | | | | | | | | | | | | | | 2822,85 | | | | | | | | | | **2822,85** | | | | | | | | |
| 109 | **Контрольное событие 7.3.1.**  Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | Заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся | | | | | | | | | | 3800,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 800,0 | | | | | | | | | | | | | | 2822,85 | | | | | | | | | | **2822,85** | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | **Мероприятие 7.4.**  «Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа  (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)» | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В. | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Организация оздоровления и отдыха детей. | | | | | | | | | | 7643,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7370,02 | | | | | | | | | | | | | | 3071,41 | | | | | | | | | | 381,53 | | | | | | | | |
| 111 | **Контрольное событие 7.4.1.**  «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В. | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Финансирование расходов на выполнение муниципального задания. | | | | | | | | | | 7643,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7370,02 | | | | | | | | | | | | | | 3071,41 | | | | | | | | | | 381,53 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | **Мероприятие 7.5.**  «Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследование зданий и осуществление строительного контроля)» | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Приведение помещений МАУ ДОЛ «Надежда» в соответствие с требованиями СанПиН. | | | | | | | | | | 4227,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3698,45 | | | | | | | | | | | | | | 2629,14 | | | | | | | | | | 3885,09 | | | | | | | | |
| 113 | **Контрольное событие 7.5.1.**  «Проведение закупочных процедур и заключение контракта на проведение капитального ремонт а в МАУ ДОЛ «Надежда»» | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 15.04.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | 15.04.2022 | | | | | | | Заключение договоров. | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 114 | **Контрольное событие 7.5.2.**  «Выполнение работ по капитальному ремонту в МАУ ДОЛ «Надежда» | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Выполненные работы согласно актов выполненных работ | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | |
| 115 | **Контрольное событие 7.5.3.**  «Оплата договоров в соответствии с актами выполненных работ» | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | 25.06.2021 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | август 2021 | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | 4227,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3698,45 | | | | | | | | | | | | | | 2629,14 | | | | | | | | | | 3885,09 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:*.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | **Мероприятие 7.6.**  «Материально – техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда» | | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Оснащение МАУ ДОЛ «Надежда» мебелью, оборудованием и инвентарем. | | | | | | | | | | | | | | | 3197,65 | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 2436,87 | | | | | | | | | | | **2436,87** | | | | | |
| 117 | **Контрольное событие 7.6.1.**  «Заключение договоров на поставку основных средств, оборудования и инвентаря» | | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | **х** | | | | | |
| 118 | **Контрольное событие 7.6.2.**  «Приобретение мебели, оборудования и инвентаря» | | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | | Поставка мебели, оборудования и инвентаря в соответствии с заключенными контрактами. | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | **х** | | | | | |
| 119 | **Контрольное событие 7.6.3.**  «Оплата договоров» | | | | | | | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | 30.6.2022 | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | 3197,65 | | | | | | | | | | | | | | 4000,00 | | | | | | | | | | | | | | 2436,87 | | | | | | | | | | | 2436,87 | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | **Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32863,48** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32863,48** | | | | | | | | | | | | | | | **15590,59** | | | | | | | | **2031,62** | | | | | | | | |
| 121 | **8. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32863,48** | | | | | | | | | | | | | | | | | **32863,48** | | | | | | | | | | | | | | | **15590,59** | | | | | | | | **2031,62** | | | | | | | | |
| 122 | Мероприятие 8.1.  «Расходы на руководство и управление в системе образования» | | | | | | | Заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики  О.С. Реуцкая | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Осущест-вление деятельности управлением образова-ния и молодежной политики. | | | | | | | | | | | 19229,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19229,68 | | | | | | | | | | | | | | | 9650,58 | | | | | | | | 389,79 | | | | | | | | |
| 123 | **Контрольное событие 8.1.1**.  «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования» | | | | | | | Заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики  О.С. Реуцкая | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Финансирование расходов на деятельность управления образова-ния и молодеж-ной политики. | | | | | | | | | | | 19229,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19229,68 | | | | | | | | | | | | | | | 9650,58 | | | | | | | | 389,79 | | | | | | | | |
| 124 | **Мероприятие 8.2.**  «Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» | | | | | | | директор МКУ  Методический кабинет; | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Осущест-вление МКУ Методи-ческий кабинет; | | | | | | | | | | | 12200,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12200,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4926,67 | | | | | | | | 628,39 | | | | | | | | |
| 125 | **Контрольное событие 8.2.1.**  «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования» | | | | | | | директор МКУ  Методический кабинет; | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Финансирование расходов на МКУ Методи-ческий кабинет. | | | | | | | | | | | 12200,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12200,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4926,67 | | | | | | | | 628,39 | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | **Мероприятие 8.3.**  «Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования» | | | | | | | руководители муниципальных образовательных организаций;  заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики  О.С. Реуцкая  руководитель МКУ Методический кабинет; | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Профессиональная переподготовка работников; проведение мероприятий профессионального мастерства. | | | | | | | | | | | 1433,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1433,80 | | | | | | | | | | | | | | 1013,34 | | | | | | | | 1013,34 | | | | | | | | |
| 127 | **Контрольное событие 8.3.1.**  «Организация профессиональной переподготовки работников , в том числе: | | | | | | | заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики  О.С. Реуцкая,  руководители муниципальных образовательных организаций, | | | | | | | | | | | | | | 11.03.2022 | | | | | | | 11.03.2022 | | | | | | | | | | | | | | 11.03.2022 | | | | | | | Профессиональное развитие работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиион. деятельности и социальной среды; | | | | | | | | | | | 959,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 959,6 | | | | | | | | | | | | | | 872,65 | | | | | | | | 872,65 | | | | | | | | |
| 128 | а) направление работников в командировку и оплата командировочных расходов | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | Оплата приобретения проездных документов, проживания, суточных | | | | | | | | | | | 959,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 959,7 | | | | | | | | | | | | | | 872,65 | | | | | | | | 872,65 | | | | | | | | |
| 129 | б) профессиональная подготовка, обмен опытом | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | Получение профессиональной подготовки | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | х | | | | | | | | |
| 130 | Контрольное событие 8.3.2  «Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года-2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства»;  муниципальный профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики»;  Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в том числе: | | | | | | | Руководитель МКУ Методический кабинет | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Повышение профессионального мастерства педагогов | | | | | | | | | | | 274,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 274,1 | | | | | | | | | | | | | | 140,69 | | | | | | | | 140,69 | | | | | | | | |
| 131 | а)заключение договоров на приобретение товаров и услуг | | | | | | | Руководитель МКУ Методический кабинет | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
| 132 | б) оплата договоров и поставка товаров и услуг | | | | | | | Руководитель МКУ Методический кабинет | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Списание денежных со счета Заказчика, поставка товаров и услуг | | | | | | | | | | | 274,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 274,1 | | | | | | | | | | | | | | 140,69 | | | | | | | | 140,69 | | | | | | | | |
| 133 | в) проведение мероприятия | | | | | | | Руководитель МКУ Методический кабинет | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | | | Обобщение и распространение передового опыта | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | **х** | | | | | | | | |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | **Контрольное событие 8.3.3.**  «Организация и проведение мероприятия «Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе: | | | | | | | | | | | директор МБОУ ДО ЦДТ  Крашевский А.С. | | | | 05.10. 22 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Проведение мероприятия по чествованию пед. работников | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 160,00 | 0 |  |
| 135 | | а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг | | | | | | | | | | | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | | | | 05.10. 2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Заключение договоров | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | х | х | **х** |
| 136 | | б) оплата договоров и поставка товаров и услуг | | | | | | | | | | | директор МБОУ ДО ЦДТ  Крашевский А.С. | | | | 05.10. 2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика, поставка тов. и услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 160,0 | 0 |  |
| 137 | | в) проведение мероприятия | | | | | | | | | | | директор МБОУ ДО ЦДТ  Крашевский А.С. | | | | 05.10.2022 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 05.10. 2022 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | |  |  |  |
|  | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | **Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **236675,32** | | | | | | | | | | | | **236675,32** | | | | | | | | | | | | | | | | | **113125,12** | | | | | | | | | | | **123497,32** | | | | | |
| 139 | | **9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **236675,32** | | | | | | | | | | | | **236675,32** | | | | | | | | | | | | | | | | | **113125,12** | | | | | | | | | | | **123497,32** | | | | | |
| 140 | | **9.1 Мероприятие** «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | Обеспечение горячим питанием обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | 120439,9 | | | | | | | | | | | | | | 120439,90 | | | | | | | | | | | | | | | 62257,52 | | | | | | | | | | | 62257,52 | | | | | |
| 141 | | **9.1.1. Контрольное событие** «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | Заключенные договоры | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | |
| 142 | | **9.1.2. Контрольное событие** «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | 120439,9 | | | | | | | | | | | | | | 120439,90 | | | | | | | | | | | | | | | 62257,52 | | | | | | | | | | | 62257,52 | | | | | |
|  | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | **Мероприятие 9.2.** «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | Обеспечение горячим питанием обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | 30516,87 | | | | | | | | | | | | | | 30516,87 | | | | | | | | | | | | | | | 16809,80 | | | | | | | | | | | 16809,8 | | | | | |
| 144 | | **9.2.1. Контрольное событие** «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | Заключенные договоры | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | |
| 145 | | **9.2.2. Контрольное событие** «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | | Списание денежных средств со счета Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | 30516,87 | | | | | | | | | | | | | | 30516,87 | | | | | | | | | | | | | | | 16809,80 | | | | | | | | | | | 16809,80 | | | | | |
|  | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | **Мероприятие 9.3.** «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных образовательных организаций | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | Получение педагогическими работниками мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | 44430,0 | | | | | | | | | | | | | | 44430,00 | | | | | | | | | | | | | | | 13317,51 | | | | | | | | | | | 44430,0 | | | | | |
| 147 | | **Контрольное событие 9.3.1** «Рассмотрение документов педагогических работников на получение мер соцподдержки» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной политики | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | Принятие решения о предоставлении мер соцподдержки конкретному педагогическому работнику | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | |
| 148 | | **Контрольное событие 9.3.2** «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | Списание денежных средств со счетов образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | 44430,0 | | | | | | | | | | | | | | 44430,00 | | | | | | | | | | | | | | | 13317,51 | | | | | | | | | | | 44430,0 | | | | | |
|  | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *Законом Приморского края от 23.11.2018 № 389-КЗ предусмотрены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Выплаты производятся ежемесячно.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | **Мероприятие 9.4.** «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | Получение родителями (законными представителями) компенсации части родительской платы за ДОУ | | | | | | | | | | | | | | | | | 41288,55 | | | | | | | | | | | | | | 41288,55 | | | | | | | | | | | | | | | 20740,29 | | | | | | | | | | | х | | | | | |
| 150 | | **Контрольное событие 9.4.1.** «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения» | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | Начисление компенсации части родительской платы за фактическое посещение детского сада | | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | х | | | | | |
| 151 | | **Контрольное событие 9.4.2. «**Перечисление компенсации части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей**.** | | | | | | | | | | | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | Списание денежных средств со счетов образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | 41288,5 | | | | | | | | | | | | | | 41288,55 | | | | | | | | | | | | | | | 20740,29 | | | | | | | | | | | х | | | | | |
|  | | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Заместитель главы администрации- начальник управления образования О.С. Реуцкая

Становая Т.Н.

8 (4234) 321197