Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

 Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы **«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы**

Отчетный период 1полугодие  **2022 года** (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: \_Становая Т.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| плановая |  фактическая | ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы** |
|  **Всего по муниципальной программе:** | **3774524,36** | **3778576,24** | **1699276,63** | **640312,77** |
|  | **Задача № 1«Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»** | **1216141,85** | **1217874,13** | **553308,10** | **167687,92** |
| 1 | **1.Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования»** | **1170289,82** | **1 172022,1** | **534093,79** | **124797,92** |
| 2 | **Мероприятие 1.1**«Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми)» | руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошколь-ного образования; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Предоставление услуг дошкольного образования в 41 образова-тельных учреждениях | 1118374,45 |  1121733,33 | 514158,32 | 80868,00 |
| 3 | **Контрольное событие 1.1.1.**«Предоставление услуг дошкольного образования» | руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования в 41 детских садах 8707чел. | 1118374,45 |  1121733,33 | 514158,32 | 80868,0 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 4 | **Мероприятие 1.2.**«Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений» | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.22 | Оснащение дошкольных групп оборудованием и инвентарем в 41 муниципальном учреждении | 3030,0 | 3030,0 | 1768,27 | 1768,27 |
| 5 | **Контрольное событие 1.2.1.**Контрольное событие 1.2.1.«Заключение договоров на поставку основных средств»  | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 01.12.2022 | 30.06.2022 | 01.12.22 | Заключение договоров на поставку основных средств | х | х | х | х |
| 6 | **Контрольное событие 1.2.2.**«Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами» | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 15.12.22 | 30.06.2022 | 15.12.22 | Обеспечение дополнительных дошкольных мест оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СанПиН в 7 учреждениях дошколь-ного образования | х | х | х | х |
| 7 | **Контрольное событие 1.2.3**.«Оплата договоров на поставку основных средств» | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 26.12.22 | 30.06.2022 | 26.12.22 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 3030,0 | 3030,0 | 1768,27 | 1768,27 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: по данному мероприятий запланировано оснащение для ДОУ 9,22,36. Приобретен мягкий инвентарь для № ДОУ 9 |
| 8 | **Мероприятие 1.3.**«Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | руководители дошкольных образовательных учреждений | 28.12.22 | 30.06.2022 | 28.12.2022 | Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 31 детских садах | 11388,24 | 11388,24 | 6052,19 | 9650 |
| 9 | **Контрольное событие 1.3.1.**«Заключение договоров на ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД» | руководители дошкольных образовательных учреждений,  | 23.12.22 | 30.06.2022 | 28.12.22 | Заключение договоров | х | х | х |  х |
| 10 | **Контрольное событие 1.3.2.**«Исполнение договора (приемка выполненных работ» | руководители дошкольных образовательных учреждений,  | 25.12.22 | 30.06.2022 | 25.12.22 | Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, разработка ПСД по благоустройству, приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями СанПиН | х | х | х |  х |
| 11 | **Контрольное событие 1.3.3.**«Оплата договоров» | руководители дошкольных образовательных учреждений,  | 28.12.22 | 30.06.2022 | 28.12.22 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 11388,24 | 11388,24 | 6052,19 | 9650 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *вносятся изменения в программу* |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию:**  |
| 12 | **Мероприятие 1.4 «**Развитие государственно-частного и социального партнерства» | Начальник ФЭО | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций | 32511,65 | 32511,65 | 12115,01 |  32511,65 |
| 13 | **Контрольное событие 1.4.1. «З**аключение соглашения с Министерством образования Приморского края» | Начальник ФЭО  | 15.01.2022 | 14.01.2022 | 15.01.2022 | **З**аключение соглашения с Министерством образования Приморского края | х | х | х | х |
| 14 | **Контрольное событие 1.4.2**«Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям УГО» | Начальник ФЭО  | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Принятие решения о предоставлении субсидии | х | х | х | х |
| 15 | **Контрольное событие 1.4.3**«Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями» | Начальник ФЭО  | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями | х | х | х | х |
| 16 | **Контрольное событие 1.4.4**«Предоставление субсидии частным дошкольным образовательными организациями» | Начальник ФЭО  | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций | 32511,65 | 32511,65 | 12115,01 | 32511,65 |
|  | **Причины невыполнения /**. **отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 24.01.2022 заключены соглашения с пятью частными ДОУ (187 детей). 28.04.2022 проведен дополнительный конкурс заключено 1 соглашение с частным ДОУ ( 36 детей) и 2 дополнительных соглашения ( 13 детей). По состоянию на01.07.2022г. в программе участвуют 6 частных ДОУ.Возмещение расходов частным ДОУ осуществляется ежемесячно, начиная с февраля 2022 года в соответствии с отчетами о произведенных затратах и в рамках заключенных соглашений. |
|  16а |  **Мероприятие 1.6** Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада № 8 с.Корсаковка» | МБДОУ Детский сад № 8 с. Корсаковка |  |  |  | приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями СанПиН | 4985,48 | 3358,88 |  |  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию:** 24 июня 2022 года увеличены бюджетные ассигнования для реализации инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада №8 с.Корсаковка». Отправлена заявка на проведение аукциона в уполномоченный орган. |
| 17 | **2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»** | **45852,02** | **338665,11** | **0** | **42890,0** |
| 18 | **Мероприятие 2.1**  Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А. | 24.12.2022 |  | 24.12.2022 | Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта в соответствии с графиком работ | 1782,28 | 1782,28 | 0 |  |
| 19 | **Контрольное событие 2.1.1.**«Выполнение работ по строительству объекта» | МКУ «Служба единого заказчика застройщикаПопов О.А. | 24.12.2022 |  | 24.12.2022 | Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта | х | х | х |  х |
| 20 | **Контрольное событие 2.1.2. «**Оплата выполненных работ» | МКУ «Служба единого заказчика застройщикаПопов О.А. | 24.12.2022 |  | 24.12.2022 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика» | 1782,28 | 1782,28 | 0 |  |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы : риск выполнения- неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Текущий статус реализации: Данное мероприятие планировалось реализовывать на услових софинансирования из краевого бюджета, в связи с чем в бюджете УГО на 2022-2024 гг.. предусмотрена необходимая доля местного бюджета.В бюджете Приморского края на 2022-2024 гг..средства на данное мероприятие не предусмотрены.24.02.2022 на имя Губернатора Приморского края направлено письмо о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края.. |
| 21 | **Мероприятие 2.2** «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщикаПопов О.А. | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Реконструкция объекта в соответствии с графиком работ | **43385,08** | **314414,83** | **18615,31** | **42890** |
| 22 | **Контрольное событие 2.2.1.**«Выполнение работ по реконструкции объекта» | МКУ «Служба единого заказчика застройщикаПопов О.А. | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Выполнение проектно-изыскательских работ | х | х | х | х |
| 23 | **Контрольное событие 2.2.2.****«**Оплата выполненных работ» | МКУ «Служба единого заказчика застройщикаПопов О.А. | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 44069,74 | 314414,83 | 0 | 42890 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *внесение изменений в программу* |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: *дата, № заключенного контракта: 28.12.2021, № 410/173 Подрядчик: АО "УПТС" Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день* *Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день.**Текущий статус реализации: согласно графику производства работ АО «УПТС» на 2022 г. (утвержденного МКУ «СЕЗЗ») Работы выполняются в плановом режиме, отставаний нет. Риск выполнения: отсутствует* |
| 24 | **Задача № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории УГО»** | **2088743,71** | **2091063,31** | **925361,99** | **304474,47** |
| 25 | **3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования»**  | **1805244,71** | **1 807564,31** | **901226,42** | **119272,92** |
| 26 | **Мероприятие 3.1.**«Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-тельным программам» | Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Предоставление услуг в сфере общего образования. | 1522608,06 | 1522608,06 | 811437,59 | 85379,99 |
| 27 | **Контрольное событие 3.1.1.**«Предоставление услуг общего образования» | Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Количество учащихся, которым предоставляется услуга общего образования 22290 чел. | 1522608,06 | 1522608,06 | 811437,59 | 85379,99 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 28 | **Мероприятие 3.2.**«Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений» | Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | Предоставление услуг дошкольного образования в 7 муниципальных учреждениях | 53169,07 | 53169,07 | 22692,22 | 962,5 |
| 29 | **Контрольное событие 3.2.1.**«Предоставление услуг дошкольного образования» | Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования 509 чел. | 53169,07 | 53169,07 | 22692,22 | 962,5 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 30 | **Мероприятие 3.3.**«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Выплата вознаграждения за классное руководство  | 103662,0 | 103662,00 | 50571.95 | х |
| 31 | **Мероприятие 3.4.**«Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений» | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Улучшение материально-технической базы 35муниципальныых общеобразовательных учреждений | 14943,23 | 14943,23 | 1290,39 | 1230,85 |
| 32 | **Контрольное событие 3.4.1.**«Заключение контрактов/договоров на приобретение основных средств» | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 15.12.22 | 30.06.2022 | 15.12.2022 | Заключены муниципальные контракты/договоры | х | х | х | х |
| 33 | **Контрольное событие 3.4.2.**«Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами» | Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений | 30.12.22 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Оснащение муниципальных общеобразова-тельных учреждений оборудованием и инвентарем | х | х | х | х |
| 34 | **Контрольное событие 3.4.3.**«Оплата контрактов» | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 27.12.22 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 14943,23 | 14943,23 | 1290,39 | 1230,85 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 35 | **Мероприятие 3.5.** «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 24.12.2022 | 30.06.2022 | 24.12.2022 | Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 33 муниципальных организациях | 29814,18 | 31440,79 | 8688,02 | 28781,8 |
| 36 | **Контрольное событие 3.5.1.**«Заключение договоров» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Заключение договоров | х | х | х | х |
| 37 | **Контрольное событие 3.5.2.**«Проведение капитального ремонта зданий , помещений МБОУ СОШ и разработка проектно – сметной документации для проведения капитального ремонта» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 15.12.2022 | 30.06.2022 | 15.12.2022 | Оказание услуг в полном объеме | х | х | х |  х |
| 38 | **Контрольное событие 3.5.3.**«Оплата контрактов» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 29814.18 | 31440,79 | 8688.02 | 28781,8 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:*Вносятся изменения в программу* |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  |
| 39 |  **Мероприятие 3.6 «**Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразова-тельная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.77» | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | 20000,0 | 20 000,0 | 617,78 | 617,78 |
| 40 | **Контрольное событие 3.6.1** «Проектно-изыскательские работы» | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 24.06.2022 | 30.06.2022 | 24.06.2022 | Получение проектной документации, положительного заключения ПИР |  |  |  |  |
| 41 | **Контрольное событие 3.6.2** «Оплата выполненных проектно-изыскательских работ» | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 22.07.2022 |  | 22.07.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика |  |  |  |  |
| 42 | **Контрольное событие 3.6.3 «**Проведение мероприятий по капитальному ремонту» | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 | Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями |  |  |  |  |
| 43 | **Контрольное событие 3.6.4** «Оплата выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами выполненных работ» | Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 27.12.2022 | 30.06.2022 | 27.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 20000,0 | 20000,0 | 617,78 | 617,78 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт: 09.02.2022 № 0120300006522000013 Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКПРОЕКТСТРОЙ" В ходе выполнения разработки ПСД выявлена недостаточность информации, полученной по результатам проведения ООО ""Строй-ЭКСП"" технического обследования здания. 18.03.2022 заключен контракт на проведение инструментального обследование здания с ООО ""Востокпроектстрой"" на сумму 489 тыс.руб. По результатам технического обследования здания рекомендуется при разработке проекта капитального ремонта предусмотреть замену поврежденных балок чердачного перекрытия в объеме 40%. В инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края направлены документы для принятия решения о необходимости проведения историко-культурной экспертизы по объекту капитального ремонта. 12.05.2022 получено письмо от инспекции культурного наследия Приморского края , объект не требует экспертизы. 23.05.2022 г. направлены документы на гос.экспертизу. Срок прохождения гос. экспертизы 60 рабочих дней. |
| 43 | **Мероприятие 3.7.** «Приобретение школьных автобусов» | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И. | 31.08.2022 |  | 31.08.2022 | Приобретение школьного автобуса |  |  |  |  |
| 44 | **Контрольное событие 3.7.1** «Проведение аукциона» | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И. | 29.04.2022 |  | 29.04.2022 | Заключение контракта с поставщиком | х | х | х | х |
| 45 | **Контрольное событие 3.7.2**«Получение автобуса в соответствии с контрактом» | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И | 31.08.2022 |  | 31.08.2022 | Получение автобуса | х | х | х | х |
| 46 | **Контрольное событие 3.7.3.**«Оплата за поставку автобуса в соответствии с контрактом» | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И | 31.08.2022 |  | 31.08.2022 | Оплата расходов на поставки автобуса |  |  |  |  |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
|  46а | Мероприятие 3.8. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон)» | МБОУ СОШ № 14  | 22.07.2022 | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Устройство спортивной площадки  | 2307,0 | 3000,0 |  | 2300,0 |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:Проведен аукцион и заключен контракт на устройство крытой спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №14 на сумму 2300,00 тыс. руб. |
| 47 | **4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий** | **283499,00** | **283499,0** | **24135,57** | **185201,55** |
| 48 | **Мероприятие 4.1** «Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала»  | Директор МБОУ СОШ № 6Догадова Т.В. | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 | Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания | 38608,92 | 38608,92 | 0 | **145493,68** |
| 49 | **Контрольное событие 4.1.1.**«Проведение работ по реконструкции здания в соответствии с графиком» | Директор МБОУ СОШ № 6Догадова Т.В. | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 | Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания | х | х | х | **х** |
| 50 | **Контрольное событие 4.1.2.** «Оплата выполненных работ в соответствии с Актами выполненных работ» | Директор МБОУ СОШ № 6Догадова Т.В. | 27.12.2022 |  | 27.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 38608,92 | 38608,92 |  | **145493,68** |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:риск выполнения: АО "УПТС"была пересчитана сметная стоимость объекта в ценах 2 кв. 2022года, В срок до 15.07.2022г. будет направлена заявка на получение субсидии в министерство строительства. |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт: 21.12.2021, № 01203000065210005070001.Подрядчик: АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» .Срок выполнения работ (по контракту): с 01 октября 2022 года и не позднее 30 апреля 2023 года. В связи с тем, что в бюджете Приморского края на 2022-2024 гг. средства на данное мероприятие не предусмотрены, 09.02.2022 и 24.02.2022 направлены письма на имя Губернатора Приморского края о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края. Решением Думы УГО № 566 от 22.02.2022 внесены изменения в решение Думы УГО от 17.12.2021 № 538–НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Предусмотрено на мероприятие:2022 г. - 38 608 920,03 руб.;2023 г. - 120 601 643,62 руб. |
| 51 | **Мероприятие 4.2.** «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа» | Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И. | 30.09.2022 |  | 30.09.2022 | Получение проектной рабочей документации, положительно го заключения госэкспертизы | 11986,28 | 11986,29 | 0 | 11986,28 |
| 52 | **Контрольное событие 4.2.1.**«Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Актом выполненных работ» | Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И. | 06.07.2022 |  | 06.07.2022 | Получение проектной рабочей документации, положительно го заключения госэкспертизы | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 53 | **Контрольное событие 4.2.2.**«Оплата выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ» | Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И. | 30.09.2022 |  | 30.09.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 11986,28 | 11986,29 | 0 | 11986,28 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 13.09.2021 заключен контракт с ООО "Архибат" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания школы на сумму 11 986,28 т. руб Существует риск несвоевременного получения результатов государственной экспертизы." В связи с увеличением объема работ планируется продление контракта. Планируется направление на госэкспертизу инженерных изысканий..  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:Нарушение плана - графика: по состоянию на 21.06.2022 проект по выносу электрических сетей отправлен на согласование в АО "Оборонэнерго", проектировщик работает над удешевлением проекта. 08.04.2022года от АО "Оборонэнерго" получены технические условия по наружным электрическим сетям. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции здания . |
| 54 | **Мероприятие 4.4.**«Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А. | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 | Выполнение отдельного этапа по строительству  | 200404,89 | 200 404,89 | 0 |  |
| 55 | **Контрольное событие 4.4.1.**«Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»Попов О.А. | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Выполнение отдельного этапа по строительству | х | х | х | х |
| 56 | **Контрольное событие 4.4.2.**«Оплата выполненных работ по строительству» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А. | 27.12.2022 |  | 27.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 200404,89 | 200 404,89 |  |  |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *Проведены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия) и заключению концессионного соглашения.*  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Заявка для участия в отборе подписана Губернатором ПК и 04.02.2022 направлена в Министерство Просвещения РФ. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Единогласно принято решение считать проект (заявка № 1051) отобранным. |
| 57 | **Мероприятие 4.5** «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1б, в г. Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А. | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 | Выполнение отдельного этапа по строительству | 3808,8 | 3808,80 | 0 |  |
| 53 | **Контрольное событие 4.5.1.** «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А. | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 | Выполнение отдельного этапа по строительству | х | х | х | х |  | х |
| 54 | **Контрольное событие 4.5.2.**«Оплата по контракту» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А. | 27.12.2022 |  | 27.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | х | х | х | х |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: риск выполнения- неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Завершены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия) и заключению концессионного соглашения. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Принято решение считать проект (заявка № 1278) неотобранным. По запросу ООО "ПроШкола", в целях подготовки предложений по формирования дополнительной потребности в средствах федерального бюджета, 09.03.2022 Губернатором ПК подписано и направлено в адрес ООО "ПроШкола" письмо о готовности неотобранного проекта "третьей" волны конкурсного отбора к участию в последующей очереди отбора в случае принятия решения о дальнейшей реализации Программы.  |
| 54а | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 29г. Уссурийска» УГО с пристройкой спортивного зала | Директор гимназии № 29 | Апрель 2022 | 30.06.2022  | Апрель 2022 | Новый спортивный зал | 28690,1 | 28690,10 | 24135,57 | 27721,59 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:*вносятся изменения в программу* *Работы приняты . Отправлены документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию .*  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 55 | **Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»** | **155019,14** | **155 110,88** | **29078,51** | **16989,84** |
| 56 | **5. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью»** | **154792,42** | **155110,88** | **70871,50** | **16989,84** |
| 57 | **Мероприятие 5.1**«Организация предоставления дополнительного образования детей» | руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Реализация дополнительных образовательных программ в 5 муниципальных организаций дополнительного образования; | 120165,80 | 120 165,80 | 56359,24 | 2327,8 |
| 58 | **Контрольное событие 5.1.1.**«Предоставление услуг дополнительного образования» | Руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Количество детей, которым предоставляется дополнительное образование 9198чел. | 120165,80 | 120165,80 | 56359,24 | 2327,8 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 59 | **Мероприятие 5.2.** «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования» | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | 24.12.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Улучшение материально – технической базы в организациях дополнительного образования. | 500,0 | 500,0 | 280,0 | 280,0 |
| 60 | **Контрольное событие 5.2.1.**«Заключение договоров» | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | 01.12.2022 | 30.06.2022 | 01.12.2022 | Заключение договоров | х | х | х | х |
| 61 | **Контрольное событие 5.2.2.**«Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами» | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | 24.12.2022 | 30.06.2022 | 24.12.2022 | Оснащение муниципальных организаций дополни-тельного образова-ния оборудованием и инвентарем | х | х | х | х |
| 62 | **Контрольное событие 5.2.3.**«Оплата договоров» | руководители муниципальных организаций дополнительного образования; | 24.12.2022 | 30.06.2022 | 24.12.2022 | Списание денежных средств со счетов Заказчика | 500,0 | 500,0 | 280,0 | 280,00 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 63 | **Мероприятие 5.3.**«Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | Руководители организаций дополнительного образования | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания ЦРТДЮ и СЮТ | 1000,0 | 1000,0 | 366,88 | 466,3 |
| 64 | **Контрольное событие 5.3.1.**«Проведение техобследования здания» | Руководители организаций дополнительного образования | 30.04.2022 | 30.06.2022 | 30.04.2022 | Получение результатов обследования | х | х | х | х |
| 65 | **Контрольное событие 5.3.2** «Разработка ПСД на капитальный ремонт здания» | Руководители организаций дополнительного образования | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Получение ПСД |  |  |  |  |
| 66 | **Контрольное событие 5.3.3.**«Оплата контракта по актам выполненных работ» | Руководители организаций дополнительного образования | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Списание денежных средств со счетов Заказчика | 1000,0 | 1000,0 | 366,88 | 466,3 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  |
| 67 | **Мероприятие 5.4.** «Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. | 500,0 | 500,0 | 32,33 | 32,33 |
| 68 | **Контрольное событие 5.4.1.**«Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»,»Разработка и утверждение смет расходов» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; |  30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. в соответствии с планом, утверждение смет расходов | х | х | х |  х |
| 69 | **Контрольное событие 5.4.2.**«Заключение договоров и оплата расходов в соответствии в заключенными договорами согласно утвержденных смет расходов» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | 30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Списание денежных средств со счетов Заказчика | 500,0 | 500,0 | 32,33 | 32,33 |
| 70 | **Контрольное событие 5.4.3.**«Организация и проведение мероприятий» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; |  26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Формирование активной гражданской позиции учащихся | х | х | х | х |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 71 | **Мероприятие 5.5.** «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни» | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций; | 24.12.2022 | 30.06.2022 | 24.12.2022 | Проведение мероприятий с детьми и молодежью. | 1030,76 | 1030,76 | 502,73 | 502,73 |
| 72 | **Контрольное событие 5.5.1.**«Направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников» | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет»  | 24.12.2022 | 30.06.2022 | 24.12.2022 | Участие в мероприятиях. | х | х | х |  х |
| 73 | **Контрольное событие 5.5.2.**«Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров» | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций; руководитель МКУ «Методический кабинет» Шашко Ю.С.; | 24.12.2022 | 30.06.2022 | 24.12.2022 | Оплата расходов, связанных с проведением мероприятий. | 1030,76 | 1030,76 | 502,73 | 502,73 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *вносятся изменения в программу* |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 74 | **Мероприятие 5.7.**«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | Руководители организаций дополнительного образования | 26.12.2022 | 31.03.2022 | 26.12.2022 | Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 75 | **Контрольное событие 5.7.1.****«**Заключение договоров на поставку основных средств и материалов» | Руководители организаций дополнительного образования | 01.12.2022 | 31.03.2022 | 01.12.2022 | Заключение договоров на поставку основных средств и материалов | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 76 | **Контрольное событие 5.7.2.****«**Поставка основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами» | Руководители организаций дополнительного образования | 15.12.2022 | 31.03.2022 | 15.12.2022 | Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами |  |  |  |  |
| 77 | **Контрольное событие 5.7.3.**«Оплата договоров на поставку основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами» | Руководители организаций дополнительного образования | 26.12.2022 |  | 26.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | **0** | 0 | **0** | **0** |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *внесение изменений в программу* |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |
| 78 | **Мероприятие 5.8.**«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования и молодежной политики; руководители организаций дополнительного образования | 31.12.2022 |  30.06.2022 | 31.12.2022 | Получение гранта в форме субсидии | 26576,0 | 26576,00 | 13272,28 | **13272,28** |
| 79 | **Контрольное событие 5.8.1.** «Перечисление средств гранта в форме субсидии» | Управление образования и молодежной политики | 31.12.2022 |  30.06.2022 | 31.12.2022 | Зачисление средств на счета победителей конкурса | 26576,00 | 26576,00 | 13272,28 | **13272,28** |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 80 | **Мероприятие 5.9.**«Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности» | Управление образования и молодежной политики | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Получение премии | 5019,86 | 5338,32 | 108,04 | 108,04 |
| 81 | **Контрольное событие 5.9.1.** «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов» | Руководители образовательных организаций | 11.01.202211.04.2022 11.07.202210.10.2022 | 30.06.2022 | 11.01.202211.04.2022 11.07.202210.10.2022 | Регистрация документов | х | х | х | х |
| 82 | **Контрольное событие 5.9.2.**«Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения» | Управление образования и молодежной политики | 20.01.202220.04.2022 20.07.202219.10.2022 | 31.06.2022 | 20.01.202220.04.2022 20.07.202219.10.2022 | Принятие решения об утверждении списка лауреатов | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 83 | **Контрольное событие 5.9.3.**«Подготовка и утверждение постановления об утверждении списка лауреатов» | постановления об утверждении списка лауреатов» | 27.01.202227.04.2022 27.07.202226.10.2022 | 31.06.2022 | 27.01.202227.04.2022 27.07.202226.10.2022 | Постановление об утверждении списка лауреатов | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 84 | **Контрольное событие 5.9.4**«Перечисление премии на банковский счет лауреата (родителя» | постановления об утверждении списка лауреатов» | 03.02.202204.05.2022 03.08.202226.12.2022 | 30.06.2022 | 03.02.202204.05.2022 03.08.202226.12.2022 | Зачисление средств на банковский счет лауреата (родителя» | 5338,32 | 5338,32 | 108,04 | 108,04 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: *Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.08.2021 №1821-НПА предусмотрены меры поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Уссурийского городского округа, педагогических работников образовательных организаций Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей. Выплаты производятся ежеквартально.* |
| 85 | **Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»** | **11845,0** | **11 845,0** | **2083,13** | **8129,53** |
| 86. | **Основное мероприятие «Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»** | **11845,0** | **11 845,0** | **2083,13** | **8129,53** |
| 87 | **Мероприятие 6.1.**«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях» | Руководители образовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Обеспечение безопасности детей и работников учреждения. | 4915,0 | 5908,46 |  | 5728,86 |
| 88 | **Контрольное событие 6.1.1.**«Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения (в том числе разработка ПСД» | Директор СОШ: с.Алексей –НикольскоеКнязькова Е.А.с. Красный Яр Воробьева Л.М.с. Степное Кочетова Т,В.Заведующий ДОУ № 20 Мелющенкова А.Э. | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту | **х** | х | **х** | **х** |
| 89 | **Контрольное событие 6.1.2.**«Заключение контракта» | Руководители образовательных организаций | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Заключение контракта | **х** | х | **х** | **х** |
| 90 | **Контрольное событие 6.1.3.**«Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом» | Руководители образовательных организаций | 30.10.2022 |  | 30.10.2022 | Выполнение работ по ремонту ограждения | х. | х | х | **х** |
| 91 | **Контрольное событие 6.1.4.**«Оплата контракта по актам выполненных работ» | Руководители образовательных организаций | 26.12.2022 |  | 26.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 4915,0 | 5908,46 |  | 5728,86 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Проведен аукцион и заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское на сумму 5701,66 т. руб. Заключен договор на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта ограждения территории. Заключен договор на выполнение работ по монтажу технических средств охраны в здании МБОУ СОШ с.Красный Яр на сумму 27,2 т. руб. |
| 92 | **Мероприятие 6.2.**«Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей» | руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Обучение работников на курсах повышения квалификации | 250,0 | 250,0 | 60,67 | 60,67 |
| 93 | **Контрольное событие 6.2.1.**«Заключение договоров и организация обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей» | руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся | 23.12.2022По мере комплектования групп | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Заключение договоров и организация и организация повышения квалификации работников образовательных организаций | х | х | х | **х** |
| 94 | **Контрольное событие 6.2.2**.«Оплата за обучение работников» | руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся | 23.12. 2022после окончания курсов | 30.06.2022 | 23.12. 22после окончания курсов | Списание денежных средств со счета Заказчика | 250,0 | 250,00 | 60,67 | 60,67 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 95 | **Мероприятие 6.3.**«Мероприятия по противопожарной безопасности» | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных организация | 5686,54 | 5686,54  | 2022,46 | 2340 |
| 96 | **Контрольное событие 6.3.1**.«Заключение договоров» | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.12.2022 | 30.06.2022 | 01.12.2022 | Заключение договоров в муниципальных организациях | х | х | х | **х** |
| 97 | **Контрольное событие 6.3.2.**«Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности» | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Проведение ремонта АПС, эвакуационных лнстниц, получение ПСД, приобретение первичных средств пожаротушения. | х | х | х | **х** |
| 98 | **Контрольное событие 6.3.3.****«Оплата договоров»** | руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 5686,54 | 5 686,54 | 2083,13 | 2340 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:   |
| 99 | **Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»** | **33462,58** | **33 144,12** | **18936,20** | **1066,25** |
| 100 | **7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»** | **33462,58** | **33 144,12** | **18936,20** | 17502,27 |
| 101 | **Мероприятие 7.1.**Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | руководители муниципальных образовательных организаций | 30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, соблюдения детьми режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. | 11556,65 | 11556,65 | 7947,43 | 7947,43 |
| 102 | **Контрольное событие 7.1.1**.«Заключение договоров с организацией общественного питания и индивидуальными предпринимателями» | Руководители 38 муниципальных образовательных организаций | 01.11.2022 | 30.06.2022 | 01.11.2022 | Заключение договоров | х | х | х | **х** |
| 103 | **Контрольное событие 7.1.2**.«Организация работы пришкольных лагерей» | руководители муниципальных образовательных организаций | 15.11.2022 | 30.06.2022 | 15.11.2022 | Организация оздоровления учащихся в муниципальных организациях | х | х | х | **х** |
| 104 | **Контрольное событие 7.1.3**.**«**Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ» | руководители муниципальных образовательных организаций | 30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Списание денежных средств со счетов Заказчиков | 11556,65 | 11556,65 | 7947,43 | 7947,43 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 105 | Мероприятие 7.2.«Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» | директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С.; | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Содействие родителям в организации содержательного досуга детей. | 2719,0 | 2719,0 | 28,50 | 28,5 |
| 106 | **Контрольное событие 7.2.1.**«Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств» | директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Принятие решения о перечислении средств | х | х | х | **х** |
| 107 | **Контрольное событие 7.2.2.**«Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами» | директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Зачисление денежных средств на счета родителей | 2719,0 | 2719,0 | 28,50 | 28,5 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: :  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 108 | **Мероприятие 7.3.**Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | руководители муниципальных образовательных организаций; | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время.  | 4118,46 | 3 800,0 | 2822,85 | **2822,85** |
| 109 | **Контрольное событие 7.3.1.**Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время | руководители муниципальных образовательных организаций | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | Заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся | 3800,0 | 3 800,0 | 2822,85 | **2822,85** |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 110 | **Мероприятие 7.4.**«Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа(далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В. | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Организация оздоровления и отдыха детей. | 7643,62 | 7370,02 | 3071,41 | 381,53 |
| 111 | **Контрольное событие 7.4.1.**«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В. | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Финансирование расходов на выполнение муниципального задания. | 7643,62 | 7370,02 | 3071,41 | 381,53 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 112 | **Мероприятие 7.5.**«Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследование зданий и осуществление строительного контроля)» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Приведение помещений МАУ ДОЛ «Надежда» в соответствие с требованиями СанПиН. | 4227,2 | 3698,45 | 2629,14 | 3885,09 |
| 113 | **Контрольное событие 7.5.1.**«Проведение закупочных процедур и заключение контракта на проведение капитального ремонт а в МАУ ДОЛ «Надежда»» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 15.04.2022 | 30.06.2022 | 15.04.2022 | Заключение договоров. | х | х | х |  |
| 114 | **Контрольное событие 7.5.2.**«Выполнение работ по капитальному ремонту в МАУ ДОЛ «Надежда» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В | 26.12.2022 |  | 26.12.2022 | Выполненные работы согласно актов выполненных работ | х | х | х | х |
| 115 | **Контрольное событие 7.5.3.**«Оплата договоров в соответствии с актами выполненных работ» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 25.06.2021 |  | август 2021 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 4227,2 | 3698,45 | 2629,14 | 3885,09 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:*.* |  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 116 | **Мероприятие 7.6.**«Материально – техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Оснащение МАУ ДОЛ «Надежда» мебелью, оборудованием и инвентарем. | 3197,65 | 4 000,00 | 2436,87 | **2436,87** |
| 117 | **Контрольное событие 7.6.1.**«Заключение договоров на поставку основных средств, оборудования и инвентаря» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Заключение договоров | х | х | х | **х** |
| 118 | **Контрольное событие 7.6.2.**«Приобретение мебели, оборудования и инвентаря» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 30.11.2022 | 30.06.2022 | 30.11.2022 | Поставка мебели, оборудования и инвентаря в соответствии с заключенными контрактами. | х | х | х | **х** |
| 119 | **Контрольное событие 7.6.3.**«Оплата договоров» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 26.12.2022 | 30.6.2022 | 26.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 3197,65 | 4000,00 | 2436,87 | 2436,87 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 120 | **Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»** | **32863,48** | **32863,48** | **15590,59** | **2031,62** |
| 121 | **8. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»** | **32863,48** | **32863,48** | **15590,59** | **2031,62** |
| 122 | Мероприятие 8.1.«Расходы на руководство и управление в системе образования» | Заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Осущест-вление деятельности управлением образова-ния и молодежной политики. | 19229,68 | 19229,68 | 9650,58 | 389,79 |
| 123 | **Контрольное событие 8.1.1**.«Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования» | Заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Финансирование расходов на деятельность управления образова-ния и молодеж-ной политики. | 19229,68 | 19229,68 | 9650,58 | 389,79 |
| 124 | **Мероприятие 8.2.**«Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» | директор МКУ Методический кабинет; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Осущест-вление МКУ Методи-ческий кабинет; | 12200,0 | 12200,0 | 4926,67 | 628,39 |
| 125 | **Контрольное событие 8.2.1.**«Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования» | директор МКУ Методический кабинет; | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Финансирование расходов на МКУ Методи-ческий кабинет. | 12200,0 | 12200,0 | 4926,67 | 628,39 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 126 | **Мероприятие 8.3.**«Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования» | руководители муниципальных образовательных организаций; заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкаяруководитель МКУ Методический кабинет; | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Профессиональная переподготовка работников; проведение мероприятий профессионального мастерства. | 1433,80 | 1433,80 | 1013,34 | 1013,34 |
| 127 | **Контрольное событие 8.3.1.**«Организация профессиональной переподготовки работников , в том числе: | заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая,руководители муниципальных образовательных организаций, | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Профессиональное развитие работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиион. деятельности и социальной среды; | 959,6 | 959,6 | 872,65 | 872,65 |
| 128 | а) направление работников в командировку и оплата командировочных расходов | 01.12.2022 | 30.06.2022 | 01.12.2022 | Оплата приобретения проездных документов, проживания, суточных | 959,7 | 959,7 | 872,65 | 872,65 |
| 129 | б) профессиональная подготовка, обмен опытом | 01.12.2022 | 30.06.2022 | 01.12.2022 | Получение профессиональной подготовки | х | х | х | х |
| 130 | Контрольное событие 8.3.2«Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года-2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства»;муниципальный профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики»;Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в том числе: | Руководитель МКУ Методический кабинет | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Повышение профессионального мастерства педагогов | 274,1 | 274,1 | 140,69 | 140,69 |
| 131 | а)заключение договоров на приобретение товаров и услуг | Руководитель МКУ Методический кабинет | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Заключение договоров | х | х | х | **х** |
| 132 | б) оплата договоров и поставка товаров и услуг | Руководитель МКУ Методический кабинет | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Списание денежных со счета Заказчика, поставка товаров и услуг | 274,1 | 274,1 | 140,69 | 140,69 |
| 133 | в) проведение мероприятия | Руководитель МКУ Методический кабинет | 23.12.2022 | 30.06.2022 | 23.12.2022 | Обобщение и распространение передового опыта | х | х | х | **х** |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 134 | **Контрольное событие 8.3.3.**«Организация и проведение мероприятия «Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе: | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 05.10. 22 |  |  | Проведение мероприятия по чествованию пед. работников | 200 | 200 |  |  |  | 160,00 | 0 |  |
| 135 | а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 05.10. 2022 |  |  | Заключение договоров |  |  |  |  | х | х | **х** |
| 136 | б) оплата договоров и поставка товаров и услуг | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 05.10. 2022 |  |  | Списание денежных средств со счета Заказчика, поставка тов. и услуг | 200 | 200 |  |  |  | 160,0 | 0 |  |
| 137 | в) проведение мероприятия | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 05.10.2022 |  | 05.10. 2022 |  | х | х | х | х |  |  |  |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 138 | **Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»** | **236675,32** |  **236675,32** | **113125,12** | **123497,32** |
| 139 | **9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»** | **236675,32** | **236675,32** | **113125,12** | **123497,32** |
| 140 | **9.1 Мероприятие** «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Обеспечение горячим питанием обучающихся | 120439,9 | 120439,90 | 62257,52 | 62257,52 |
| 141 | **9.1.1. Контрольное событие** «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Заключенные договоры | х | х | х | х |
| 142 | **9.1.2. Контрольное событие** «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 120439,9 | 120439,90 | 62257,52 | 62257,52 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 143 | **Мероприятие 9.2.** «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края»  | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Обеспечение горячим питанием обучающихся | 30516,87 | 30516,87 | 16809,80 | 16809,8 |
| 144 | **9.2.1. Контрольное событие** «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Заключенные договоры | х | х | х | х |
| 145 | **9.2.2. Контрольное событие** «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 26.12.2022 | 30.06.2022 | 26.12.2022 | Списание денежных средств со счета Заказчика | 30516,87 | 30516,87 | 16809,80 | 16809,80 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 146 | **Мероприятие 9.3.** «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | Руководители муниципальных образовательных организаций | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Получение педагогическими работниками мер социальной поддержки  | 44430,0 | 44430,00 | 13317,51 | 44430,0 |
| 147 | **Контрольное событие 9.3.1** «Рассмотрение документов педагогических работников на получение мер соцподдержки» | Руководители муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной политики | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Принятие решения о предоставлении мер соцподдержки конкретному педагогическому работнику | х | х | х | х |
| 148 | **Контрольное событие 9.3.2** «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников» | Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Списание денежных средств со счетов образовательных организаций | 44430,0 | 44430,00 | 13317,51 | 44430,0 |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: *Законом Приморского края от 23.11.2018 № 389-КЗ предусмотрены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Выплаты производятся ежемесячно.*  |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |
| 149 | **Мероприятие 9.4.** «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Получение родителями (законными представителями) компенсации части родительской платы за ДОУ | 41288,55 | 41288,55 | 20740,29 | х |
| 150 | **Контрольное событие 9.4.1.** «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения» | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Начисление компенсации части родительской платы за фактическое посещение детского сада | х | х | х | х |
| 151 | **Контрольное событие 9.4.2. «**Перечисление компенсации части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей**.** | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания | 30.12.2022 | 30.06.2022 | 30.12.2022 | Списание денежных средств со счетов образовательных организаций | 41288,5 | 41288,55 | 20740,29 | х |
|  | **Причины невыполнения /отклонения** сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: |
|  | **Меры по минимизации отклонения по контрольному событию,** оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: |

Заместитель главы администрации- начальник управления образования О.С. Реуцкая

Становая Т.Н.

8 (4234) 321197