МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

Отчетный период: за 6 месяцев 2022 года

 Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

 Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной програм-мой, тыс. руб. | Кассо-вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы»  |
| Всего по муниципальной программе: | 2300,0 | 2300,0 | 1090,00 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2240,0 | 2240,0 | 980,090 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 24.062022 | 02.06 | 24.06 | Предоставлены субсидии 10 социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | 1500,0 | 1500,0 | 980,090 |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2024 годах (далее – Порядок) | Беркетова Т.Н. | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17.02.2022 года № 335-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 25.08.2017 года № 2555-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе (далее - СО НКО УГО)» утвержден Порядок предоставления субсидий СО НКО УГО. |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.03. 2022 опубликовано извещение об объявления конкурса по предоставлению субсидий СО НКО УГО  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | 28.04.2022 | 05.05.2022 | 28.042022 | 05.06.2022 года проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. 10 СО НКО УГО определены получателями субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | 13.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | 24.05.2022 года заключены соглашения с получателями субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 04.06.2022 | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 07.06.2021 года № 156 «Об утверждении списка СО НКО УГО - получателей субсидии в 2022 году» определен список получателей субсидии в 2022 году |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Беркетова Т.Н. | 06.06.2022 | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Предоставлены субсидии 10социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Пикалова Л.В. | 10.01.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 |  | 740,0 | 740,0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – Положение) | Пикалова Л.В. | 24.01.2022 | 15.04.2022 | 28.02.2022 | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от15.04.2022 года № 897-НПА утвержден Порядок предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Опубликование Положения, прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Пикалова Л.В. | 01.03.2022 | 03.06.2022 | 30.04.2022 | Собраны заяви и до-кументы социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 19.05.2022 | 18.07.2022 | 19.05.2022 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 26.05.2022 |  | 06.06.2022 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 06.06.2022 |  | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 24.06.2022 |  | 15.07.2022 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 60,0 | 60,0 | 20,0 |  |
| 2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 60,0 | 60,0 | 20,0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг информагенствам и в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Тесленко О.А. | 01.03.2022 | 15.03.2022 | 17.06.2022 | Заключенконтракт (договор) на размещение информации в средствах массовой информации | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 01.03.2022 | 15.03.2022,03.04.2022 | 10.04.2022 | Разработано техни-ческе задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной максмальной цены контракта |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 10.03.2022 | 04.04.2022,07.04.2022 | 20.04.2022 | Проведен электронный аукцион. Заключен муниципальный контракт № 0120300006522000069от 07.04.2022 года с победителем на размещение информации в средствах массовой информации  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 20.04.2022 | 08.04.2022,16.05.2022 | 01.06.2022 | 08.04.2022 года, 16.05.2022 года оказана информационная услуга на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сетью вещания по размещению видеопродукции, направленных на популяризацию деятельности СО НКО |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 17.06.2022 | 18.05.2022 | 02.07.2022 | Контракт оплачен |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | Шевчук Л.Г. | 01.08.2022 |  | 24.11.2022 |  | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | Шевчук Л.Г. | 01.08.2022 |  | 01.09.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Шевчук Л.Г. | 27.10.2022 |  | 27.10.2022 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | Шевчук Л.Г. | 03.11.2022 |  | 24.11.2022 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%)  |
| всего | 16851,685 | 11041,685 | 66% | всего | 2300,00 | 1090,00 | 47,4% |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 16851,685 | 11041,685 | 66% | Местный бюджет | 2300,00 | 1090,00 | 47,4% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |