# Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы

Отчетный период: (за 2 квартал 2022)

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, АО «УПТС», МКУ «СЕЗЗ»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы» |
| 1. | Строительству сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс | МКУ «СЕЗЗ», управление жизнеобеспечения, АО «УПТС» | 01.08.2022 | 10.06.2022 | 01.08.2022 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 95 970,852 | 95 970,852 | 78 788,124 | 15.06.2021 года заключен контракт № 152/67 на выполнение работ с АО «УПТС». Работы выполнены 100%. |
| 2. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8б/1 | АО «УПТС» | 01.12.2022 | - | 01.12.2022 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 168 736,308 | 168 736,308 | 76990,654 | Заключено доп.соглашение № 10 от 19.05.2022 к Соглашению № 4 от 28.02.2020 с АО «УПТС» на сумму 218 065,621 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 год. |
| 3. | Строительство объекта "Газовая котельная по ул. Раковская" | АО «УПТС» | 01.12.2022 | - | 01.12.2022 | Выполнение строительных работ (формы КС-2,КС-3) | 304 741,529 | 304 741,529 | 124 114,856 | Заключено доп.соглашение № 5 от 19.05.2022 к Соглашению № 1 от 11.01.2021 с АО «УПТС» на сумму 331 933,694 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 год |
| 4. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной №8 ДТВ 20 Гкал/час (2 этап) | АО «УПТС» | 01.03.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 25 829,435 | 25 829,435 | 25 829,435 | Заключено соглашение № 5 от 20.01.2022 года с АО «УПТС» на сумму 25 829 435,96 тыс.руб. Работы выполнены 100%. |
| 5. | Тепловая сеть по ул. Раковская | АО «УПТС» | 01.12.2022 | - | 01.12.2022 | Выполнение строительных работ (формы КС-2,КС-3) | 254 230,046 | 254 230,046 | 70 496,093 | Заключено доп.соглашение № 3 от 20.01.2022 года к Соглашению № 1 от 03.03.2021 с АО «УПТС» на сумму 313 126,168 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию – 2023 год. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют |

Степанов А.В.

33-68-03