Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективностимуниципальных программ

Уссурийскогогородского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»  
на 2016-2024 годы

Отчетный период: за 2 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ», МУП «Уссурийск-Водоканал»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной  программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ» | МКУ «СЕЗЗ» | февраль, март, апрель, август, декабрь  2022 | февраль, март, апрель 2022 | декабрь  2022 | Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС | 574,20 | 574,20 | 443,67 | 19 контрактов на сумму 443,67 |
| 2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | ноябрь 2022 |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Контракт 102/66 от 28.03.2022 на сумму 2 490,00 |
| 3. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь  2022 |  | ноябрь  2022 | Выполнение работ подрядной организацией | 4 000,00 | 4 000,00 | 788,00 | Установлены сервитуты на общую сумму 0,12;  Договор  № 63 от 14.03.2022 на сумму 0,08;  Договор  № 114 от 26.04.2022 на сумму 0,60;  Договор  № 143 от 30.05.2022 на сумму 0,25. |
| 4. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков | МКУ «СЕЗЗ» | ноябрь, 2022 |  | ноябрь, 2022 | Выполнение работ подрядной организацией | 4 878,00 | 4 878,00 | 0,00 | Контракт № 202/92 от 30.07.2021 на сумму 2 933,33;  Контракт № 123/82 от 22.04.2022 на сумму 1 603,81;  Контракт № 171/115 от 23.06.2022 на сумму 439,00 |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | август  2023 |  | август  2023 | Ввод объекта в эксплуатацию | 95 238,19 | 95 238,19 | 0,00 | Заключен контракт № 20/2 от 04.03.2022 на сумму 310 561,91 |
| 6. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь  2022 |  | декабрь  2022 | Выполнение работ подрядной организацией | 1 000,00 | 1 000,00 | 86,51 | Соглашения № 1 от 28.03.2022 на сумму 425,60;  Соглашение № 2 от 28.03.2022 на сумму 52,60 |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла:  1. «Сооружение плотина»;  2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;  3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;  4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)» | МУП «Уссурийск-Водоканал» | декабрь  2022 | январь  2022 | январь  2022 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 8 656,06 | 8 656,06 | 8 656,06 | Контракт на сумму  8 656,06 |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют | | | | | | | | | |

Е.А. Борец

И.В. Лапина

Е.Н. Курин

33-68-03