Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации УГО от 12.01.2021г. № 24-НПА,

за 9 месяцев 2022г.

| № п/п | Мероприятия | По плану (тыс.руб.) | По факту (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Развивать массовый спорт и оказывать поддержку спорту высших достижений, повышать мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни» |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни: |  |
|  | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 1960,00 | 0,00 | Заключен контракт с МУП ТК «Телемикс» УГО от 15.08.2022 № 0120300006522000186 |
|  | 1.3 Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства | 5610,42 | 3704,03 | Премия выдана 777 лауреатам по результатам спортивных достижений за 4 квартал 2021 года, за 1 квартал 2022 года, за 2 квартал 2022 года. |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |
|  | 2.1 субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 3150,00 | 3150,00 | Заключено соглашение № 1 от 19 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО. В 1 квартале проведены следующие мероприятия: - Показательные выступления и спортивные мероприятия с населением УГО с 03 по 08 января 2022г., охват участников 210 человек; - Организация проведения соревнований по хоккею в валенках 05, 06, 13 января 2022г., охват участников 160 человек; - Участие спортивной сборной команды Уссурийского городского округа в краевых соревнованиях по хоккею в зачет зимней Спартакиады среди команд муниципальных образований Приморского края 11-13 февраля 2022г., г. Уссурийск (1 общекомандное место); - Приобретение наградной атрибутики 09 февраля 2022г.: медали (серебро, золото, бронза) – 300 шт., кубки (комплект) – 10 шт., статуэтки по видам спорта – 15 шт.; - Организация проведения Всероссийской акции «Лыжня России» 12 февраля 2022г., охват участников 150 человек; - Участие спортивной сборной команды Уссурийского городского округа в зимней Спартакиаде среди команд муниципальных образований Приморского края 17 – 20 февраля 2022 года, г. Арсеньев (2 общекомандное место); - Организация проведения массовых всероссийских соревнований «Лёд надежды нашей» 18-19 февраля 2022г., охват участников 150 человек; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) 29 марта – 01 апреля 2022 года в г. Владивосток, 7 общекомандное место; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 01 - 03 марта 2022г., охват участников 31 человек; - Организация проведения Спартакиады студентов 16-17 марта 2022г. (настольный теннис), охват участников 48 человек; - Организация проведения общегородского забега, посвященного воссоединению Крыма с Россией, 18 марта 2022 г., охват участников 60 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 22 марта 2022г. (плавание) охват участников 65 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 23 - 25 марта 2022г., охват участников 119 человек; -Организация проведения спартакиады студентов 31 марта 2022г. (дартс) охват участников 44 человека; - Приобретено 2 информационных стенда (пресс-вола) для размещения баннеров на мероприятия, 1 магнитно-маркерная доска, 1 портативная колонка, 30 кубиков для йоги; - Организация проведения Всероссийской акции «10000 шагов к здоровью» 03 апреля 2022г., охват участников 971 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 13 апреля 2022г. (жим лёжа) охват участников 48 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 18-22 апреля 2022г. (мини-футбол) охват участников 120 человек; - Организация проведения фестиваля ВФСК ГТО 20-22 апреля 2022г., охват участников 123 человека; - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «ВФСК ГТО» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Приморского края 22-24 апреля 2022г. в г. Владивосток; - Организация проведения Спартакиады предприятий, учреждений и организаций УГО с 20 апреля по 31 мая 2022г., охват участников 350 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 18-19 мая 2022г. (легкая атлетика) охват участников 180 человек; - Организация проведения фестиваля ВФСК ГТО 18-20 мая 2022г., охват участников 200 человек; - Организация проведения показательных выступлений спортсменов, посвященных Дню защиты детей 01 июня 2022г., охват участников 110 человек; - Организация проведения соревнований среди велосипедистов 04 июня 2022г., охват участников 45 человек; - Организация проведения I Железнодорож-ных Спортивных Игр «Мы вместе» среди работников железнодорожного транспорта 10 июня 2022г., охват участников 100 человек; - Организация проведения торжественной церемонии вручения золотых знаков ВФСК ГТО 12 июня 2022г., охват участников 200 человек; - Организация проведения фестиваля ВФСК ГТО 15-24 июня 2022г., охват участников 537 человек; - Участие спортсменов УГО в Международном дне йоги 21 июня 2022г., г. Владивосток, охват участников 20 человек; - Организация проведения спортивных мероприятий, посвященных Всероссийскому Олимпийскому дню 25 июня 2022 г. (общегородская зарядка, забег с жителями УГО, мастер-класс по йоге; фестиваль игровых видов спорта и силовому экстриму) общий охват участников более 500 человек; - Приобретено 40 комплектов кубков, 400 медалей, 100 дипломов, 16 баннеров; - Участие спортивной сборной УГО в Спартакиаде среди пенсионеров Приморского края 06-09 июля 2022 года в г. Арсеньев, 1 общекомандное место; - Организация проведения турнира по мини-футболу среди дворовых команд на приз главы УГО Е.Е. Корж с 07 июля по 06 августа 2022 года, охват участников 600 человек; - Организация и проведение Фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов 15-17 июля 2022 года, общий охват участников 57 человек; - Организация и проведение Эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» 28 июля 2022 года, охват участников более 300 человек; - Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника 14 августа 2022 года, охват участников 200 человек; - Организация и проведение общегородской зарядки, посвященной Дню государственного флага 22 августа 2022 года, охват участников более 250 человек; - Организация и проведение Фестиваля спорта, посвященного Дню города 18 сентября 2022 года, охват участников 400 человек; - Организация и проведение Фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся и студентов 21-23 сентября 2022 года, охват участников 173 человека; - Организация и проведение Всероссийской акции «Кросс нации» 24 сентября 2022 года, охват участников 1500 человек; - Участие спортивной сборной УГО в VII Спартакиаде пенсионеров России 26-29 сентября 2022 года в г. Тольятти. |
|  | 2.2 субсидия организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | 10610,00 | 6414,78 | Заключены соглашения с 44 физкультурно-спортивными организациями на предоставление субсидии. |
|  | 2.3 субсидия муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства) | 671,57 | 423,71 | Заключено соглашение № 5 от 14 февраля 2022г. с МАУ ПБ «Чайка». Трудоустроено 4 инструктора, которые ведут физкультурно-спортивную работу с детьми инвалидами, коуч-йогу, скандинавскую ходьбу. |
| 3. | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО) | 131879,98 | 100457,98 | Заключены соглашения № 3 от 10 января 2022г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 10 января 2022г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 10 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, № 4 от 10 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО. Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Развивать и модернизировать инфраструктуру и материально-техническую базу в отрасли физической культуры и спорта» |
| 4. | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  |
|  | хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 600,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2022г. |
|  | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 170,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2022г. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 21000,00 | 21000,00 | Проведен конкурс социально значимых проектов, определены 15 победителей. Заключено 15 соглашений на предоставление субсидии. Введено в эксплуатацию 15 площадок. |
|  | 4.3 Материально-техническое оснащение | 9163,55 | 5583,54 | Заключены: Соглашение № 3 от 27 января 22г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Урицкого, 76; ул. Бонивура, 7 и спортивных площадок, расположенных по адресам: ул. Плеханова, 45; ул. Локомотивна, 27; ул. Ленина, 80а к проведению физкультурно-массовых мероприятий и их содержание; Соглашение № 4 от 27.01.22г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Кирова, 46; ул. Губрия, 12; ул. Вокзальная дамба, 28; ул. Трудовая, 12 к проведению физкультурно-массовых мероприятий и их содержание. Соглашение № 2 от 10 февраля с МАУ «Спортивная школа» УГО на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления деятельности учреждений (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта). Соглашение № 9 от 05 мая с МАУ СШ ТВС УГО на приобретение основных средств (трактора Беларус и комплектующих к нему). Соглашение № 10 от 17 июня с МАУ СШ ТВС УГО на приобретение материальных запасов (электроосветительное оборудование и комплектующих к нему). Соглашение № 12 от 26 августа 2022 года с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на приобретение резинового покрытия и замены светильников на ледовом поле. |
|  | 4.4.1 развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности) | 3017,84 | 381,07 | Заключено Соглашение № 15 от 07 сентября 2022 года с МАУ СШ на установку спортивной площадки по адресу: ул. Штабского, 16а. Площадка введена в эксплуатацию 15 сентября 2022 года. |
|  | 4.4.2 капитальный ремонт (ремонт) спортивных объектов муници-пальной собственности и благо-устройство земельного участка, закрепленного на праве оперативного управления, предоставленного на праве безвозмездного пользования, включая раз-работку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля | 23468,95 | 0,00 | Заключен договор № от с ИП Кузьмич |
|  | 4.4.3 разработка технической, сметной документации на проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства «Стадион им. С.П. Шевченко» | 65,00 | 65,00 | Заключено Соглашение № 14 от 07 сентября 2022 года с МАУ СШ ТВС им. С.П. Шевченко на разработку технической сметной документации по определению сметной стоимости на проведение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства «Стадион им. С.П. Шевченко». Работы выполнены в полном объеме. |
|  | 4.7 противопожарные и антитерро-ристические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели) | 3325,48 | 3325,48 | Заключено: Соглашение № 6 от 14 февраля 2022г. с МАУ ПБ «Чайка» УГО. Работы выполнены в полном объеме; Соглашение № 13 от 26 августа 2022 года с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза. Работы выполнены в полном объеме. |
|  | ИТОГО | 214692,79 | 144505,59 | Исполнение программы за 9 месяцев 2022 года – 67,30% |

Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту                                                                     М.Г. Закарян