МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА**

Отчетный период: **9 месяцев 2022 года**(квартал, 1 полугодие, **9 месяцев**, год)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступленияконтрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов(договоров) на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
|  | Всего по муниципальной программе | 2028,00 | 2028,00 | 1433,69 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | 1498,00 | 1498,00 | 1433,69 | 4 договора –882,00 тыс. руб.;1 мун. контракт – 29,20 тыс. руб.;3 соглашения –530,00 тыс. руб. |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурий-ского городского округа на проведение городских военно-спортивных, мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи:Контрольное событие:1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спортивная школа» Уссурий-ского городского округа (далее –МАУ СШ УГО).Контрольное событие:2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).Контрольное событие:3) Согласование проекта Соглашения.Контрольное событие:4) Подписание Соглашения сторонами.Контрольное событие:5) Перечисление средств субсидии.Контрольное событие:6) Контроль проведения мероприятий.Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по делам молоде-жи, физичес-кой культуре и спорту (далее –Управле-ние) Новокре-щенныхА.Г. | 01.04.2022г.06.04.2022г.07.04.2022г.13.04.2022г.14.04.2022г.06.05.2022г.10.05.2022г.13.05.2022г.в соответ-ствии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-ниипо плану  | 01.04.2022г.06.04.2022г.07.04.2022г.13.04.2022г.14.04.2022г.20.04.2022г.21.04.2022г.25.05.2022г.25.05.2022г. | - | -В целях формирования у молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 25 мая 2022 года на территории лесного массива в районе студенческого городка ФГБОУ ВО «При-морская государственная сельскохозяйствен-ная академия» (с. Воздвиженка) проведена военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования (далее – Игра).Игра проводилась в форме ограниченного по времени туристического похода, с выполне-нием заданий на маршруте, связанных с выжива-емостью в природной и техногенной среде.В текущем году в Игре приняли участие семь команд организаций высшего и профессиональ-ного образования, расположенных на территории округа. По итогам прохождения всех состязаний на этапах маршрута первое место заняла команда Приморского института железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО«ДВГУПС» в г. Уссурийске, второе место судьи отдали команде КГБПОУ «Автомо-бильно-технический колледж», третье место присуждено команде КГБПОУ «Уссурий-ский агропромыш-ленный колледж». Общий охват участников Игры составил 70 человек. | 190,00155,00 | 190,00155,00 | 155,00155,00 | -21 апреля 2022 года МАУ «Спортивная школа» УГО заключило договор на организацию и проведение военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образова-ния (далее –Игра) с индивидуаль-ным предпринима-телем Тихоновым Д.М., в соответствии с положением Игра проведена в установленные сроки. Оплата в соответствии с договором произведена 25 мая 2022 года |
| 1.2. | Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни: | - | - | - | - | - | 149,0061,00 | 149,0061,00 | 115,70- | - |
| 1. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности:Контрольное событие:1) Разработка и согласование проекта муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антинаркотической направленности.Контрольное событие:2) Размещение заявки и определение исполнителя путем проведения электронного аукциона.Контрольное событие:3) Заключение муниципального контракта.Контрольное событие:4) Приемка выполненных услуг, оплата контракта.Контрольное событие:5) Распространение продукции антинаркотической направленности. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 20.05.2022г.14.06.2022г.16.06.2022г.22.06.2022г.01.07.2022г.11.07.2022г.05.08.2022г.26.08.2022г.12.09.2022г.01.11.2022г. | - | 26.09.2022г.07.10.2022г.10.10.2022г.21.10.2022г.18.10.2022г.07.11.2022г.05.12.2022г.09.12.2022г.12.12.2022г.26.12.2022г. | - | 19,80 | 19,80 | 00,00 | - |
| 2. Военно-патриотическая акция «День призывника»:Контрольное событие:1) Разработка, согласование, подписание договора на изготовление памятных подарков призывникам –открыток.Контрольное событие:2) Приемка оказанных услуг, оплата по договору.Контрольное событие:3) Вручение открыток призывникам на «Дне призывника». | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 15.09.2022г.14.10.2022г.14.10.2022г.11.11.2022г.14.11.2022г.18.11.2022г. |  | 10.10.2022г.14.10.2022г.17.10.2022г.11.11.2022г. | - | 5,50 | 5,50 | 00,00 | - |
| 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью(далее – Конкурс):Контрольное событие:1) Сбор заявок на участие в Конкурсе и отчетного материала, в соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвержденного постановлением администрации Уссурийского городского округа(далее – УГО) от 04 сентября 2018 г.  № 2132-НПА.Контрольное событие:2) Проведение заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях Конкурса на официальном сайте администра-ции УГО.Контрольное событие:3) Организация награждения победителей Конкурса.Контрольное событие:4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 05.09.2022г.15.09.2022г.16.09.2022г.30.09.2022г.03.10.2022г.01.11.2022г.02.11.2022г.18.11.2022г. | 05.09.2022г.12.09.2022г.23.09.2022г.23.09.2022г. | 19.10.2022г.до31.10.2022г. | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа в период с 05 по 12 сентября 2022 года организован прием заявок от ветеранских организаций Уссурийского городского округа на участие в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью (далее – Конкурс). В текущем году на Конкурс было представлено 12 заявок от ветеранских организаций, 23 сентября 2022 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов Конкурса. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях среди ветеранских организаций г. Уссурийска и ветеранских организаций сельских поселений Уссурийского городского округа. Вручение денежных премий победителям будет осуществлено в октябре 2022 года:I место –12,00 тыс. руб.;II место –10,00 тыс. руб.;III место –8,50 тыс. руб. | 61,00 | 61,00 | 00,00 | - |
| 4. Мероприятия,посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России:Контрольное событие:1) Разработка, согласование проекта муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.Контрольное событие:2) Размещение заявки и определение поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок.Контрольное событие:3) Заключение муниципального контракта на поставку срезанных цветов.Контрольное событие:4) Поэтапная приемка срезанных цветов.Контрольное событие:5) Оплата поставленных цветов.Контрольное событие:6) Возложение цветов на мероприятиях, посвященных памят-ным датам.Контрольное событие:7) Разработка, согласование и заключение договора на приобретение ценных подарков (музыкальных центров).Контрольное событие:8) Приемка музыкальных центров.Контрольное событие:9) Оплата по договору.Контрольное событие:10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 10.01.2022г.20.01.2022г.20.01.2022г.25.01.2022г.01.02.2022г.15.02.2022г.22.02.2022г.поэтапно до 23.12.2022г.24.02.2022г.поэтапно до23.12.2022г.23.02.2022г.23.12.2022г.14.02.2022г.28.02.2022г.01.03.2022г.15.03.2022г.16.03.2022г.01.04.2022г.16.03.2022г.до23.12.2022г. | 01.12.2021г.23.12.2021г.24.12.2021г.24.01.2022г.15.02.2022г.23.02.2022г.08.05.2022г.09.05.2022г.22.06.2022г.03.09.2022г.25.02.2022г.01.03.2022г.12.05.2022г.13.05.2022г.24.06.2022г.08.09.2022г.15.02.2022г.23.02.2022г.08.05.2022г.09.05.2022г.22.06.2022г.03.09.2022г.17.01.2022г.07.02.2022г.28.02.2022г.01.02.2022г.03.03.2022г.02.08.2022г.01.09.2022г. |  | - 15 февраля2022 года цветы-гвоздики в количес-тве 50 штук на сумму 3,50 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.- 23 февраля 2022  года цветы-гвоздики в количес-тве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемо-риалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.- 08 мая 2022 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 2,80 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Митинга, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимом на площади Победы у Вечного огня.- 09 мая 2022 года цветы-гвоздики в количестве 120 штук на сумму 8,40 тыс. руб. вручены ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в ходе проведения праздничного Парада, приуроченного к 77-ой годовщине Великой Победы.- 22 июня 2022 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках памятной даты – Дня памяти и скорби.- 03 сентября 2022 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 2,80 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках памятной даты – Дня памяти и скорби.В рамках муниципального договора от 07 февраля 2022 года с ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб., приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микровол-новые печи (2 штуки).1. В рамках памятного дня: 92-ой годовщины со дня образования воздушно-десантных войск в воору-женных силах России 02 августа 2022 года при проведении торжественного мероприятия вручена аудиосистема (музыкальный центр), в количестве 1 шт.2. В рамках Дня знаний и вручения первых суворовских погон 01 сентября 2022 года при проведении торжественного мероприятия на территории ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» вручена аудиосистема (музыкальный центр), в количестве 1 шт. | 123,70 | 123,70 | 115,70 | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России 24 января 2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб.Оплата в рамках муниципального контракта произведена: - 25 февраля 2022 года; - 01 марта2022 года;- 12 мая2022 года;- 13 мая2022 года;- 24 июня2022 года;- 08 сентября2022 года.07 февраля 2022 года заключен муниципальныйдоговорс ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб., в рамках которого приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микровол-новые печи в количестве 2 штук. Оплата по муниципаль-ному договору произведена03 марта 2022 года. |
| 1.3 | Организация мероприятий по формированию семейных ценностей,интеллектуального и творческого развития молодежи: | - | - | - | - | - | 633,00 | 633,00 | 633,00 | - |
| 1. Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века»:Контрольное событие:1) Подготовка положения о проведении конкурса лидеров молодежных организаций«Лидер 21 века» в организациях высшего и профес-сионального образования(далее – Конкурс).Контрольное событие:2) Информирование руководителей организаций высшего и профес-сионального образования о проведении Конкурса.Контрольное событие:3) Предоставление участниками Конкурса в адрес Управления (дистанционно) необходимого пакета документов.Контрольное событие:4) Проведение заседания экспертной комиссии с целью определения победителей Конкурса в представленных номинациях. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенных А.Г. | 04.05.2022г.06.05.2022г.10.05.2022г.12.05.2022г.13.05.2022г.27.05.2022г.31.05.2022г.31.05.2022г. | 04.05.2022г.05.05.2022г.13.05.2022г.27.05.2022г.31.05.2022г.31.05.2022г. | - | В рамках творческого развития молодежи Уссурийского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 31 мая 2022 года проведено заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса первое место в номинации лидер молодежного объединения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено –Нагимовой Ангелине Геннадьевне, лидеру волонтерской организации «Новая волна» КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж». | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2. Фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России:Контрольное событие:1) Подготовка, прохождение процедуры согласованияи заключение договоров на организацию и проведениеФестиваля музыки, посвященного Дню молодежи России(далее – Фестиваль) и организацию сценического пространства в рамках проведения Фестиваля.Контрольное событие:2) Контроль проведения Фестиваля.Контрольное событие:3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Фестиваля в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, оплата по договорам. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенных А.Г. | 01.06.2022г.17.06.2022г.25.06.2022г.25.06.2022г.27.06.2022г.30.06.2022г. | 30.05.2022г.14.06.2022г.25.06.2022г.28.06.2022г. | - | В целях развития творческого потенциала, поддержки социально значимых инициатив подрастающего поколения и формирования здорового образа жизни в молодежной среде Уссурийского городского округа 25 июня 2022 года на Центральной площади г. Уссурийска проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России, в том числе:- утренняя зарядка с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, заслуженным мастером спорта Российской Федерации А.Ю. Захаровым;- праздничный забег с жителями Уссурийского городского округа на 3 км.;- мастер-класс по йоге;- фестиваль игровых видов спорта и силовому экстриму.Наряду с этим, на площади располагались тематические молодежные локации, такие как: тематическая фотозона с профессиональным фотографом и изготовлением фотографий в виде магнитов на память о праздничном мероприятии, мастер-классы для представителей молодежи по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка вакансий от компании «Русагро-Приморье», в рамках которой все желающие могли заполнить анкету, чтобы в будущем попробовать свои силы в профес-сиональной команде одного из крупней-ших предприятий Дальнего Востока, зона фут-корта.В рамках вечерней программы с 19-00 часов горожане приняли участие в Фестивале музыки, посвященном Дню молодежи России (далее – Фестиваль) в ходе которого представители молодежи, специалисты, работающие с подрастающим поколением (14 человек) были поощрены благодарственными письмами главы Уссурийского городского округа, Законодательного Собрания Приморского края, благодарностями Думы Уссурийского городского округа.Для зрителей выступили творческие коллективы г. Уссурийска, в том числе: воспитанники Межрегионального центра развития танцевальных видов спорта «Движение», танцевально-спортивного клуба «Фортуна-Dance», коллектив барабанщиков «Blast Beat», мастерская танца «VVERX», проводились конкурсные программы.Наряду с этим, ведущий Фестиваля поздравил выпускников общеобразователь-ных организаций Уссурийского городского округа с Единым днем выпускника. Гостем Фестиваля выступила кавер-группа «Radio-Band» из г. Владивостока, исполнившая 23 вокальных композиции.Общий охват участников и зрителей проведенных праздничных мероприятий составил 2000 человек. | 633,00 | 633,00 | 633,00 | В целях проведения Фестиваля 14 июля2022 года администрацией Уссурийского городского округа с обществом с ограниченной ответствен-ностью «ЛИДЕР» заключен муниципальный договор № 1 «на оказание услуги по организации и проведениюФестиваля музыки, посвященного Дню молодежи России» и муниципальный договор № 2«на оказание услуги по организации сценического пространства в рамках проведения Фестиваля музыки, посвященного Дню молодежи России». |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:Контрольное событие:1) Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.08.2021 г. № 1973-НПА «Об утверждении Порядка присуждения премии талантливой и одаренной молодежиза особые достижения в области образования, науки, культурыи общественной деятельности» (далее – Порядок)Контрольное событие:2) Прохождение процедуры согласования внесенных изменений в Порядокв отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.Контрольное событие:3) Прием и экспертиза документов для участия кандидатов на присуждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.Контрольное событие:4) Подготовка документов для проведения заседания комиссии по присуждению премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности (далее – Комиссия).Контрольное событие:5) Проведение заседания Комиссии.Контрольное событие:6) Оформление протокола заседания Комиссии.Контрольное событие:7) Подготовка проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности».Контрольное событие:8) Прохождение согласования проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности».в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.Контрольное событие:9) Перечисление денежных средств лауреатам премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 12.07.2022г.15.07.2022г.18.08.2022г.19.08.2022г.06.09.2022г.24.09.2022г.25.10.2022г.26.10.2022г.27.10.2022г.27.10.2022г.27.10.2022г.31.10.2022г.29.10.2022г.02.11.2022г.01.11.2022г.18.11.2022г.29.11.2022г.15.12.2022г. | 12.07.2022г.15.07.2022г.18.07.2022г.16.08.2022г.05.09.2022г.23.09.2022г. | - | - | 465,00 | 465,00 | 00,00 | - |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 1 муниципальной программы (1):- отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. связано с отсутствием потенциальных исполнителей услуги при осуществлении процедуры запроса коммерческих предложений. |
| - |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 1 муниципальной программы (2): |
| - вышеуказанное отклонение в сроковой части наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. не оказывает существенного воздействия на реализацию задачи № 1 муниципальной программы. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2 | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: | - | - | - | - | - | 530,00 | 530,00 | 529,99 | - |
| 2.1 | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях:Контрольное событие:1) Проведение социально значимых мероприятий и акций на территории Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2022 года. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 10.01.2022г.30.12.2022г. | 10.01.2022г.30.12.2022г. | - | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по сентябрь (включительно) 2022 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 148 социально значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте в информационнойсистеме «Telegram» управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по сентябрь 2022 года размещено 52 материала о развитии добровольческого движения в округе. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2.2 | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:Контрольное событие:1) Разработка и подписание соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемых между администра-цией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО и МАУ «Спортивная школа» УГО (далее – подведомственные учреждения спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией УГО, Отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спорта.Контрольное событие:2) Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрастеот 14 до 18 лет. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенныхА.Г. | 01.04.2022г.13.05.2022г.01.06.2022г.31.08.2022г. | 01.04.2022г.12.05.2022г.01.06.2022г.30.06.2022г. | - | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 апреля 2022 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 59 человек, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (5 человек).В период летней трудовой кампании 2022 года в подве-домственные Управлению учреждения трудоустроено 49 человек, в том числе:в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза – 15 человек;в МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа – 25 человек;в МАУ ПБ «Чайка» – 9 человек. | 530,00 | 530,00 | 529,99 | В целях организации для несовершен-нолетних граждан временных рабочих мест в период летнего трудового семестра 11 мая 2022 года заключены соглашения № 1, № 2, № 3, с подведом-ственными учреждениями спортивной направленности «О предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидий на иные цели», наряду с этим, 11 мая 2022 года заключены соглашения № 1, № 2, № 3, «О совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», между администра-цией УГО, Отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спортивной направленности. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 2 муниципальной программы (1): |
|  | - |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 2 муниципальной программы (2): |
|  | - |