**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, за 2022 год**

| №  п/п | Мероприятие | 2022 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  мероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» | | | | | | |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:  1.1. Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи: | | | | | | |
| 1.1.1. | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования  КБК 001 0707  1800120640244 | 155,00 | 155,00 (100 %) | 244 – 155,00 | Май  2022 года | В целях формирования у представителей молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 25 мая 2022 года на территории лесного массива в районе студенческого городка ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (с. Воздвиженка) проведена военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования (далее – Игра).  Игра проводилась в форме ограниченного по времени туристического похода, с выполнением заданий на маршруте, связанных с выживаемостью в природной и техногенной среде.  В текущем году в Игре приняли участие семь команд организаций высшего и профессионального образования, расположенных на территории округа. По итогам прохождения всех состязаний на этапах маршрута, первое место заняла команда Приморского института железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, второе место судьи отдали команде КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж», третье место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж». Общий охват участников Игры составил 70 человек. |
| 1.1.4. | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот»  КБК 001 0707  1800120640244 | 35,00 | 35,00 (100 %) | 244 – 35,00 | Октябрь  2022 года | В целях формирования у молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, толерантности, патриотизма –как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, привлечения внимания молодежи к истории Отечества 25 октября 2022 года на территории воинской части 24776 проведена военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» (далее – Игра), в которой приняли участие 9 команд организаций высшего и професси-онального образования.  Программа проведения Игры включала в себя выполнение следующих заданий:  - смотр строя и песни;  - плавание;  - разборку и сборку АК-74;  - стрельбу из малокалиберной винтовки;  - полосу препятствий;  - метание гранаты Ф-1 на дальность;  - кросс на 1000 м.  По итогам проведения Игры первое место присуждено команде Приморского института железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Дальневосточ-ный государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске, второе место заняла команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», третье место судьи отдали команде филиала ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» в г. Уссурийске. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2022 год – 190,00**  **Фактическое исполнение – 190,00**  **Процент исполнения – 100,00%** | | | | |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленности  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 19,80 | 14,49 (73,18 %) | 244 – 14,49 | Октябрь-декабрь  2022 года | В соответствие с муниципальным контрактом, заключенным 30 ноября 2022 года с ООО «Типография «Африка» на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (памяток) антинаркотической направленности изготовлены памятки в количестве 3000 штук на общую сумму 14,49 тыс. руб. (оплата в соответствии с муници-пальным контрактом произведена 19 декабря 2022 года). Данные памятки социально-профилактичес-кого характера распространены в образова-тельных организациях округа и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уссурийского городского округа с целью проведения информационно-профилактической работы с представителями молодежи. |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция  «День призывника»  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 5,50 | 5,47 (99,45 %) | 244 – 5,472 | Ноябрь  2022 года | В соответствии с муниципальным договором, от 10 ноября 2022 года, заключенным с ИП Романовой О.Ю. на оказание услуг по изготовлению открыток призывникам, изготовлены открытки в количестве 96 штук на общую сумму 5,47 тыс. руб. (оплата в соответствии с муници-пальным договором произведена 18 ноября 2022 года).  В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню призывника в целях формирования у юношей готовности к исполнению гражданского долга, 09 ноября 2022 года в военном комиссариате г. Уссурийска проведено торжественное мероприятие, посвященное первой отправке призывников в ряды Российской армии для прохождения воинской службы, в ходе проведения мероприятия призывникам вручены вышеуказанные памятные открытки в количестве 96 штук. |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью  КБК 001 0707 1800120 120 350 | 61,00 | 61,00 (100 %) | 350 – 61,00 | Сентябрь-октябрь  2022 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа в период с 05 по 12 сентября 2022 года организован прием заявок от ветеранских организаций Уссурийского городского округа на участие в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью (далее – Конкурс). В 2022 году на Конкурс было представлено 12 заявок от ветеранских организаций, 23 сентября 2022 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов Конкурса. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях среди ветеранских организаций г. Уссурийска и ветеранских организаций сельских поселений Уссурийского городского округа. Премии победителям перечислены 19 октября 2022 года в размере:  I место – 12,00 тыс. руб.;  II место – 10,00 тыс. руб.;  III место – 8,50 тыс. руб. |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы России  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 123,70 | 123,20 (99,59 %) | 244 – 123,20 | В течение года | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России 24 января 2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществлялась поэтапно в течение 2022 года:  - 15 февраля 2022 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 3,50 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Бюджетные ассигнования в соответствии с муниципальным контрактом перечислены поставщику 25 февраля 2022 года;  - 23 февраля 2022  года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.  Оплата в рамках муниципального контракта произведена: 01 марта 2022 года;  - 08 мая 2022 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 2,80 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Митинга, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимом на площади Победы у Вечного огня. Бюджетные ассигнования в соответствии с муниципальным контрактом перечислены поставщику 12 мая 2022 года;  - 09 мая 2022 года цветы-гвоздики в количестве 120 штук на сумму 8,40 тыс. руб. вручены ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в ходе проведения праздничного Парада, приуроченного к 77-ой годовщине Великой Победы.  Оплата в рамках муниципального контракта произведена: 13 мая 2022 года;  - 22 июня 2022 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках памятной даты – Дня памяти и скорби. Бюджетные ассигнования в соответствии с муниципальным контрактом перечислены поставщику 24 июня 2022 года;  - 03 сентября 2022 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 2,80 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках памятной даты – Дня памяти и скорби. Бюджетные ассигнования в соответствии с муниципальным контрактом перечислены поставщику 08 сентября 2022 года.  - 26 октября 2022 года букеты, в количестве 5 штук, на общую сумму 4,0 тыс. руб. вручены победителям смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию по организации работы с молодежью на территории Уссурийского городского округа.  - 03 декабря 2022 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на общую сумму 3,50 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках памятной даты – Дня Неизвестного Солдата.  В соответствии с муниципаль-ным договором от 07 февраля 2022 года, заключенным с ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб. приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микроволновые печи в количестве 2 штук. Оплата по муниципальному договору произведена 03 марта 2022 года.  В рамках празднования 92-ой годовщины со дня образования воздушно-десантных войск 02 августа 2022 года при проведении торжественного мероприятия в войсковой части 71289 вручена аудиосистема в количестве 1 шт.  В рамках Дня знаний и вручения первых суворовских погон 01 сентября 2022 года при проведении торжественного мероприятия в ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» вручена аудиосистема (музыкальный центр) в количестве 1 шт.  В рамках торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию 81-ой годовщины со дня образования 5-ой общевойсковой Краснозна-менной армии 14 октября 2022 года вручены аудиосистемы (музыкальные центры), в количестве по 1 шт. войсковым частям 39255, 92088, 36411, 24776.  В ходе проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел 10 ноября 2022 года вручена аудиосистема (музыкальный центр) в количестве 1 шт. Владивостокскому филиалу ФГКУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России».  В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел 11 ноября 2022 года вручена аудиосистема (музыкальный центр) в количестве 1 шт. Линейному отделу МВД России на станции Уссурийск.  В ходе проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню образования войсковой части 71289, 29 ноября 2022 года вручен ценный подарок – микроволновая печь общей стоимостью 5310,00 руб. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2022 год – 210,00**  **Фактическое исполнение – 204,16**  **Процент исполнения – 97,21** **%** | | | | |
| 1.3. Организация мероприятий по формированию семейных ценностей, интеллектуального и творческого развития молодежи: | | | | | | |
| 1.3.5. | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» | без финан-сирова- ния | Заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» состоялось 31 мая 2022 года. | - | Май 2022 года | В рамках творческого развития молодежи Уссурийского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 31 мая 2022 года проведено заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).  По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса первое место в номинации лидер молодежного объединения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено –Нагимовой Ангелине Геннадьевне, лидеру волонтерской организации «Новая волна» КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж». |
| 1.3.7. | Фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России  КБК 001 0707  1800120660 244 | 633,00 | 633,00 (100 %) | 244 – 633,00 | Июнь 2022 года | В целях развития творческого потенциала, поддержки социально значимых инициатив подрастающего поколения и формирования здорового образа жизни в молодежной среде Уссурийского городского округа 25 июня 2022 года на Центральной площади г. Уссурийска проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России, в том числе:  - утренняя зарядка с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, заслуженным мастером спорта Российской Федерации А.Ю. Захаровым;  - праздничный забег с жителями Уссурийского городского округа на 3 км.;  - мастер-класс по йоге;  - фестиваль игровых видов спорта и силовому экстриму.  Наряду с этим, на площади располагались тематические молодежные локации, такие как: тематическая фотозона с профессиональным фотографом и изготовлением фотографий в виде магнитов на память о праздничном мероприятии, мастер-классы для представителей молодежи по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка вакансий от компании «Русагро-Приморье», в рамках которой все желающие могли заполнить анкету, чтобы в будущем попробовать свои силы в профессиональной команде одного из крупнейших предприятий Дальнего Востока, зона фут-корта.  В рамках вечерней программы с 19-00 часов горожане приняли участие в Фестивале музыки, посвященном Дню молодежи России (далее – Фестиваль) в ходе которого представители молодежи, специалисты, работающие с подрастающим поколением (14 человек) были поощрены благодарствен-ными письмами главы Уссурийского городского округа, Законодательного Собрания Приморского края, благодарностями Думы Уссурийского городского округа. Для зрителей выступили творческие коллективы г. Уссурийска, в том числе: воспитанники Межрегионального центра развития танцевальных видов спорта «Движение», танцевально-спортивный клуб «Фортуна-Dance», коллектив барабанщиков «Blast Beat», мастерская танца «VVERX», проводились конкурсные программы.  Наряду с этим, ведущий Фестиваля поздравил выпускников общеобразова-тельных организаций Уссурийского городского округа с Единым днем выпускника. Гостем Фестиваля выступила кавер-группа «Radio-Band» из г. Владивостока, исполнившая 23 вокальных композиции. Общий охват участников и зрителей проведенных праздничных мероприятий составил 2000 человек. |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности  КБК 001 0707 18001800 50 350 | 465,00 | 459,76 (98,87 %) | 350 – 459,76 | Ноябрь  2022 года | В рамках интеллектуального и творческого развития представителей молодежи Уссурийского городского округа с целью поддержки талантливой и одаренной молодежи за достижения ими особых результатов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности в 2022 году на соискание премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности (далее – Премия) предоставлено 74 пакета документов (аналогичный период прошлого года: 41 пакет документов). По итогам заседания комиссии лауреатами стали 40 студентов образовательных организаций высшего и профессиональных образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, проявивших себя в различных сферах деятельности и внесших вклад в развитие молодежной политики Уссурийского городского округа (в соответствии с Постановлением администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности» от 14 ноября 2022 года № 3104), в том числе:  - номинация «За высокие достижения в научно-исследовательской, иннова-ционной и профессиональной деятельности» (17 человек);  - номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства» (10 человек);  - номинация «За высокие достижения в области общественной деятельности» (13 человек).  За достигнутые результаты лауреатам присуждена Премия в размере одиннадцати тысяч четырехсот девяноста четырех рублей 00 копеек, каждому. Перечисление премии осуществилось безналичным расчетом 14 ноября 2022 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3.** | **План на 2022 год – 1098,00**  **Фактическое исполнение – 1092,76**  **Процент исполнения – 99,52%** | | | | |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2022 год – 1498,00**  **Фактическое исполнение – 1486,92**  **Процент исполнения – 99,26 %** | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Осуществлять поддержку социально значимых инициатив молодых граждан,  молодежных общественных и волонтерских объединений» | | | | | | |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:  2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | | | | | | |
| 2.1.3. | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях | без финан-сирова- ния | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях осуществлялось в течение 2022 года | - | В течение 2022 года | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по декабрь (включительно) 2022 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 241 социально значимом мероприятии добровольческой направленности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте  в информационной  системе «Telegram» управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по декабрь 2022 года размещено 70 материалов о развитии добровольческого движения в округе. |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  КБК 001 0707 1800220 130 622 | 530,00 | 529,99 (100,00 %) | 622 – 529,99 | Июнь-август  2022 года | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 апреля 2022 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 59 человек, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (5 человек).  В период летней трудовой кампании 2022 года в подведомственные Управлению учреждения трудоустроено 49 человек, в том числе:  в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза – 15 человек;  в МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа – 25 человек;  в МАУ ПБ «Чайка» – 9 человек. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2022 год – 530,00**  **Фактическое исполнение – 530,00**  **Процент исполнения – 100,00%** | | | | |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за II 2022 год** | **2028,00** | - | **2016,92**  **(99,45 %)** | - | - |

Заместитель главы администрации

по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту М.Г. Закарян

А.Г. Новокрещенных;

8(4234) 31-54-84