**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы**

**(далее – Программа),**

**за 2022 год**

| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотрен-ных на реализацию программы  в 2022 году,  тыс. руб. | Информация  об исполнении мероприятия. | % исполне-ния | Сроки проведения  мероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья** | | | | | | |
| 1  1. Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей.  1.1 Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов |  |  | - | с 03.10.2022 по 10.10.2022 | Проект буклета разработан и согласован в установленные сроки |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 11.10.2022 по 31.10.2022 | Проект договора на выполнение работ, оказания услуг разработан и согласован в установленные сроки |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 01.11.2022 по 03.11.2022 | Заключен договор на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 1 от 08.11.2022 с ИП Серикова М.В. |
| 1.1.4 | Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов |  |  | - | с 07.11.2022 по 17.11.2022 | Изготовлено 10 буклетов |
| 1.1.5 | Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора | 2,00 |  | - | в течении 10 рабочих дней по исполнению Договора | Оплата произведена в сумме 2,0 тыс. рублей, согласно акта выполненных работ № 212 от 23.11.2022 |
| **2**  **2. Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома**  2.1. Перечисление социальных выплат молодым семьям | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 4 869,18;  **краевой, федеральный бюджеты**  16 107,30 | **местный бюджет** 4 869,18; **краевой, федеральные бюджеты** 16 107,30 | 100,0 | В течении 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам **восьми** молодым семьям.  2.Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета **восьми** молодым семьям. |
|  | **Итого** | **20 976,48** | **20 976,48** | **100,0** | - | Исполнение программы – 100,0% |

Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Г. Закарян