Приложение N 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 48,2 | 50 | 53,7 | Показатель исполнен |
| 2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения к общей численности детей соответствующего возраста | % | 84,1 | 81,2 | 80,5 | Показатель исполнен на 99,1 % |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 81,13 | 82 | 88,5 | Значение показателя достигнуто |
| 4 | Число вновь созданных мест в общеобразовательных организациях | мест | 0 | 30 | 30 | Показатель исполнен на 100%. Построен и функционирует спортивный зал в МБОУ Гимназии № 29. |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 79,73 | 80,5 | 84,0 | Значение показателя достигнуто |
| 6 | Численность детей, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и прочее, чел. | чел. | 1047 | 1170 | 1197 | Значение показателя достигнуто |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 81,5 | 82,7 | 87,2 | Значение показателя достигнуто |
| 8 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | % | 64,84 | 70,5 | 84,9 | Значение показателя достигнуто |
| 9 | Доля детей в возрасте от  5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории УГО) | % | 7,1 | 10 | 10,1 | Показатель достигнут |
| 11 | Число муниципальных образовательных организаций | учр. | 81 | 81 | 81 | Значение показателя достигнуто |
| 12 | Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года | % | 97 | 100 | 98,8 | По результатам обследования будет проведена реставрация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул. Пушкина, д.77 |
| 13 | Число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях | чел. | 21077 | 22133 | 22442 | Значение показателя достигнуто |
| 14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 93,93 | 94,0 | 93,6 | Значение показателя исполнено на 99,6% |
| 15 | Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере образования | % | 59,3 | 57,5 | 59,4 | Показатель исполнен |
| 16 | Доля детей начального общего образования обеспеченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 17 | Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальные образовательные организации | чел. | 51 | 55 | 73 | Показатель достигнут |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности МП УГО |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022– 2027 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | | | | | | | | | | | Результаты | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | | | | | | | | | | Окончание реализации | | | запланированный  (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022г.) | достигнутый | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | 8 | 9 | |
| Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАИИ МУНИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 649 789, 21 | 3 613 305, 06 | |
| Задача № 1«Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1272580,06 | 1259381,09 | |
| 1 | 1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | 1225098,68 | 1221709,65 | |
| 2 | Мероприятие 1.1.  «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми)» | руководители 41муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | 09.01.  2022 | 30.12.  2022 | | 09.01.  2022 | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | | 1164139,06 | 1164139,06 | |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1.  «Предоставление услуг дошкольного образования» | руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного  образования; | 09.01.  2022 | 30.12.  2022 | | 09.01.  2022 | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | | х | х | |
| 4 | Мероприятие 1.2.  «Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений» | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 02.03.  2022 | 23.12.  2022 | | 02.03.  2022 | | | | | | | | | | 23.12.  2022 | | 9757,84 | 9757,84 | |
| 5 | Контрольное событие 1.2.1.  «Заключение договоров на поставку основных средств» | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 02.03.2022 | 01.12.  2022 | | 02.03.  2022 | | | | | | | | | | 01.12.  2022 | | х |  | |
| 6 | Контрольное событие 1.2.2.  «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами» | 02.03.  2022 | 15.12.  2022 | | 02.03.  2022 | | | | | | | | | | 15.12.  2022 | | х |  | |
| 7 | Контрольное событие 1.2.3.  «Оплата договоров на поставку основных средств» | 02.03.  2022 | 26.12.  2022 | | 02.03.  2022 | | | | | | | | | | 26.12.  2022 | | 9757,84 | 9757,84 | |
| 8 | Мероприятие 1.3.  «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошколь-ного образования; | 01.05.  2022 | 28.12.  2022 | | 01.05.  2022 | | | | | | | | | | 28.12.  2022 | | 14887,59 | 14788,39 | |
| 9 | Контрольное событие 1.3.1.«Заключение  договоров на капитальный ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД » | руководители дошкольных образова-тельных учреждений; | 01.05.  2022 | 28.12.  2022 | | 01.05.  2022 | | | | | | | | | 28.12.  2022 | | | х |  | |
| 10 | Контрольное событие 1.3.2. «Исполнение договора (приемка выполненных работ) | руководители дошкольных образова-тельных учреждений; | 01.05.  2022 | 26.11.  2022 | | 01.05.  2022 | | | | | | | | | 26.11.  2022 | | | х |  | |
| 11 | Контрольное событие 1.3.3. «Оплата договоров» | руководители дошкольных образовательных учреждений; | 01.05.  2022 | 28.12.  2022 | | 01.05.  2022 | | | | | | | | | 28.12.  2022 | | | 14887,59 | 14788,39 | |
| 12 | Мероприятие 1.4 «Развитие государственно-частного и социального партнерства» | Начальник ФЭО | 31.03.2022 | 23.12.2022 | | 31.03.2022 | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | 32511,65 | 32221,82 | |
| 13 | Контрольное событие 1.4.1 «Заключение соглашения с Министерством образования Приморского края | Начальник ФЭО | 15.01.2022 | 15.01.2022 | | 15.01.2022 | | | | | | | | | 15.01.2022 | | | х |  | |
| 14 | Контрольное событие 1.4.2 «Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным организациям УГО» | Начальник ФЭО | 21.01.2022 | 21.01.2022 | | 21.01.22 | | | | | | | | | 21.01.2022 | | | х |  | |
| 15 | Контрольное событие 1.4.3 «Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями» | Начальник ФЭО | 24.01.2022 | 24.01.2022 | | 24.01.2022 | | | | | | | | | 24.01.2022 | | | х |  | |
| 16 | Контрольное событие 1.4.4 Предоставление субсидии частным дошкольным образовательных организациям | Начальник ФЭО | 01.02.2022 | 27.12.2022 | | 01.02.2022 | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | 32511,65 | 32221,82 | |
| 16а | Мероприятие 1.6 «Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада № 8 с. Корсаковка» | Заведующий МБДОУ № 8 с. Корсаковка | 01.08.2022 | 18.09.2022 | | 01.08.2022 | | | | | | | | | 18.09.2022 | | | 3802,54 | 3802,54 | |
| 17 | 2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий» | | | | | | | | | | | | | | | | | 47481,38 | 37671,44 | |
| 18 | Мероприятие 2.1.  Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул.Выгонной, земельный участок № 1а, в г.Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 19 | Контрольное событие 2.1.1.  «Выполнение работ по строительству объекта». | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | х | х | |
| 20 | Контрольное событие 2.1.2.  Оплата выполненных работ | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 21 | Мероприятие 2.2.  «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д в г. Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» | 01.04.2022 | 27.12.2022 | | 01.04.2022 | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | 43003,21 | 37072,44 | |
| 22 | Контрольное событие 2.2.1 Выполнение работ по реконструкции объекта | МКУ «Служба единого заказчика застройщика | 09.01.2022 | 24.12.2022 | | 09.01.2022 | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | х | х | |
| 23 | Контрольное событие 2.2.2 «Оплата выполненных работ» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика | 01.04.2022 | 27.12.2022 | | 01.04.2022 | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | 43003,21 | 37072,44 | |
| 23а | Мероприятие 2.3.  «Обследование здания детского сада по ул. Промышленной, 5д в г.Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» | 01.04.2022 | 30.09.2022 | | 01.04.2022 | | | | | | | | | 30.09.2022 | | | 599,0 | 599,0 | |
| 23б | Мероприятие 2.4«Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция  здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г.Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | 3879,17 | 0 | |
| 24 | Задача № 2 ««Создание условий для развития системы общего образования на территории  Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | 1889180,09 | 1868538,06 | |
| 25 | 3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | 1849291,64 | 1831199,12 | |
| 26 | Мероприятие 3.1.  «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений; | 09.01.  2022 | 30.12.  2022 | 09.01.  2022 | | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | 1585971,08 | 1585971,08 | |
| 27 | Контрольное событие 3.1.1.  «Предоставление услуг общего образования» | руководители 35муниципаль-ных общеобразовательных учреждений; | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | х |  | |
| 28 | Мероприятие 3.2.  «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений» | руководители 7 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 10.01.  2022 | 31.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | | 31.12.  2022 | | 57957,47 | 57957,47 | |
| 29 | Контрольное событие 3.2.1.  «Предоставление услуг дошкольного образования» | руководители 7 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | х |  | |
| 30 | Мероприятие 3.3 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | руководители 35муниципальных общеобразовательных учреждений; | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | 101821,7 | 101195,3 | |
| 31 | Мероприятие 3.4.  «Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 01.03.  2022 | 30.12.  2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | 14728,88 | 14728,88 | |
| 32 | Контрольное событие 3.4.1.  «Заключение контрактов/ договоров на приобретение основных средств» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 01.03.  2022 | 15.12.  2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | | | | | 15.12.  2022 | х | х | |
| 33 | Контрольное событие 3.4.2.  «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами» | руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений; | 01.03.  2022 | 30.12.  2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | х | х | |
| 34 | Контрольное событие 3.4.3.  «Оплата контрактов» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 01.03.  2022 | 30.12.  2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | 14728,88 | 14728,88 | |
| 35 | Мероприятие 3.5.  «Капитальный ремонт общеобразова-тельных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации) | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 25.05.  2022 | 24.12.  2022 | 25.05.  2022 | | | | | | | | | | | | 24.12.  2022 | 83100,73 | 65634,61 | |
| 36 | Контрольное событие 3.5.1.  «Заключение договоров» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 25.05.  2022 | 30.11.  2022 | 25.05.  2022 | | | | | | | | | | 30.11.2022 | | | х | х | |
| 37 | Контрольное событие 3.5.2.  «Проведение капитального ремонта зданий, помещений МБОУ СОШ и разработка ПСД для проведения капитального ремонта» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 25.05.2022 | 15.12.  2022 | 25.05.2022 | | | | | | | | | | 15.12.  2022 | | | х | х | |
| 38 | Контрольное событие 3.5.3.  «Оплата контрактов» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений; | 25.05.2022 | 24.12.  2022 | 25.05.2022 | | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | 83100,73 | 65634,61 | |
| 39 | **Мероприятие 3.6** Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул. Пушкина, д.77 | Руководитель МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 09.01.2022 | 30.12.22 | 09.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | 3371,78 | 3371,78 | |
| 40 | **Контрольное событие 3.6.1** «Проектно-изыскательские работы» | Руководитель МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 09.01.2022 | 30.12.2022 | 09.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | |  |  | |
| 41 | **Контрольное событие 3.6.2** «Оплата выполненных проектно-изыскательских работ» | Руководитель МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 09.01.2022 | 30.12.2022 | 09.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | |  |  | |
| 42 | **Контрольное событие 3.6.3** «Проведение мероприятий по капитальному ремонту» | Руководитель МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 09.01.2022 | 30.12.2022 | 09.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | х | х | |
| 43 | **Контрольное событие 3.6.4** «Оплата выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами выполненных работ» | Руководитель МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В. | 09.01.2022 | 27.12.2022 | 09.01.2022 | | | | | | | | | | 27.12.2022 | | | 3371,78 | 3371,78 | |
|  | **Мероприятие 3.7** «Приобретение школьных автобусов» | Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
| 43а | **Мероприятие 3.8**  Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» «Крытая спортивная площадка» (атлетический павильон) | Директор МБОУ СОШ № 14 Вологин И.С. | 14.06.2022 | 22.07.2022 | 14.06.2022 | | | | | | | | | | 18.08.2022 | | | 2300,0 | 2300,0 | |
| 43б | **Мероприятие 3.9** Осуществление строительного контроля при реализации инициативных проектов | Директор МБОУ СОШ № 14 Вологин И.С. | 14.06.2022 | 22.07.2022 | 14.06.2022 | | | | | | | | | | 18.08.2022 | | | 40,0 | 40,0 | |
| 44 | **4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий** | | | | | | | | | | | | | | | | | 39888,45 | 37338,94 | |
| 45 | **Мероприятие 4.1.** Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала | Директор МБОУ СОШ № 6 |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 46 | **Контрольное событие 4.1.1** «Проведение работ по реконструкции здания в соответствии с графиком» | Директор МБОУ СОШ № 6 |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
| 47 | **Контрольное событие 4.1.2** «Оплата выполненных работ по в соответствии с Актами выполненных работ» | Директор МБОУ СОШ № 6 |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
| 48 | **Мероприятие 4.2.**  «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа» | Директор МБОУ ВСОШ № 1 | 2.09.2022 | 14.09.20222 | 2.09.2022 | | | | | | | | | | 14.09.20222 | | | 3097,23 | 550,0 | |
| 49 | **Контрольное событие 4.2.1.**  «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Актом выполненных работ» | Директор МБОУ ВСОШ № 1 | 2.09.2022 | 14.09.20222 | 2.09.2022 | | | | | | | | | | 14.09.20222 | | | х |  | |
| 50 | **Контрольное событие 4.2.2.**  «Оплата выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ» | Директор МБОУ ВСОШ № 1 | 2.09.2022 | 14.09.20222 | 2.09.2022 | | | | | | | | | | 14.09.20222 | | | 3097,23 | 550,0 | |
| 50а | Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» УГО | Директор МБОУ ВСОШ № 1 | 29.11.2022 | 13.12.2022 | 29.11.2022 | | | | | | | | | | 13.12.2022 | | | 8789,61 | 8787,32 | |
| 51 | **Мероприятие 4.4.**  «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 52 | **Контрольное событие 4.4.1.**  «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. | 29.11.2022 | 13.12.2022 | 29.11.2022 | | | | | | | | | | 13.12.2022 | | | 8789,61 | 8787,32 | |
| 53 | **Контрольное событие 4.4.2.**  «Оплата выполненных работ по строительству» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»  Попов О.А. |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
| 54 | **Мероприятие 4.5. Строительство** объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1б, в г.Уссурийске» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 55 | **Контрольное событие 4.5.1.**  «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | х |  | |
| 56 | **Контрольное событие 4.5.2.**  «Оплата по контракту» | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 56а | **Мероприятие 4.6 «Р**еконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкойспортивного зала» | директор МБОУ Гимназия № 29 | 09.01.2022 | 08.07.2022 | 09.01.2022 | | | | | | | | | | 08.07.2022 | | | 28001.62 | 28001,62 | |
| 57 | **Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 5. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью» | | | | | | | | | | | | | | | | | 153315,73 | 153315,73 | |
| 59 | **Мероприятие 5.1.**  «Организация предоставления дополнительного образования детей» | руководители муниципальных учреждений дополни-тельного образования; | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | | 120165,78 | 120165,78 | |
| 60 | **Контрольное событие 5.1.1.**  «Предоставление услуг дополнительного образования» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования; | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | | х |  | |
| 61 | **Мероприятие 5.2.**  «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования; | 02.02.  2022 | 24.12.  2022 | 02.02.  2022 | | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | 592,6 | 592,6 | |
| 62 | **Контрольное событие 5.2.1.**  «Заключение договоров» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования; | 02.02. 2022 | 01.12. 2022 | 02.02. 2022 | | | | | | | | | | 01.12. 2022 | | | х |  | |
| 63 | **Контрольное событие 5.2.2**.  «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования; | 02.03.  2022 | 24.12.  2022 | 02.03.  2022 | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | | х |  | |
| 64 | **Контрольное событие 5.2.3.**  «Оплата договоров» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования; | 02.03.  2022 | 24.12.  2022 | 02.03.  2022 | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | | 592,6 | 592,6 | |
| 65 | **Мероприятие 5.3.**  «Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования | 01.03.  2022 | 23.12.  2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | | 23.12.  2022 | | | | 865,58 | 865,58 | |
| 66 | Контрольное событие 5.3.1.  «Проведение техобследования здания» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования | 01.03.  2022 | 30.04.2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | 30.04.2022 | | | | | х | |  |
| 67 | **Контрольное событие 5.3.2.**  «Разработка ПСД на капитальный ремонт» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования | 01.03.2022 | 23.12.2022 | 01.03.2022 | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | х |  | |
| 68 | **Контрольное событие 5.3.3.**  «Оплата контракта по актам выполненных работ» | руководители муниципаль-ных учреждений дополни-тельного образования | 01.03.2022 | 23.12.2022 | 01.03.2022 | | | | | | | | 23.12.2022 | | | | | 865,58 | 865,58 | |
| 69 | **Мероприятие 5.4.**  «Развитие  военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | 12.02.  2022 | 26.12.2022 | 12.02.  2022 | | | | | | | | 26.12.  2022 | | | | | 2460 | 2460 | |
| 70 | **Контрольное событие 5.4.1.**  «Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок», «Разработка и утверждение смет расходов» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | 12.02.  2022 | 30.11.2022 | 12.02.  2022 | | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | х |  | |
| 71 | **Контрольное событие 5.4.2.**  «Заключение договоров и оплата расходов в соответствии с заключенными договорами согласно утвержденных смет расходов» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | 12.02.  2022 | 30.11.  2022 | 12.02.  2022 | | | | | 30.11.  2022 | | | | | | | | 2460 | 2460 | |
| 72 | **Контрольное событие 5.4.3.**  «Организация и проведение мероприятий» | директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.; | 12.02.  2022 | 26.12.2022 | 12.02.  2022 | | | | | 26.12.2022 | | | | | | | | х |  | |
| 73 | **Мероприятие 5.5.**  «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни» | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководи-тели муниципальных образовательных учреждений; | 10.01.  2022 | 24.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | 24.12.  2022 | | | | | | | | 1030,76 | 1030,76 | |
| 74 | **Контрольное событие 5.5.1***.*  «Направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников» | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; руководитель МКУ «Методи-ческий кабинет» Гринченко Я.А.; | 10.01.  2022 | 2412.  2022 | 10.01.  2022 | | 24.12.  2022 | | | | | | | | | | | х |  | |
| 75 | **Контрольное событие 5.5.2.**  «Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров» | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; руководитель МКУ «Методи-ческий кабинет» Шашко Ю.С.; | 10.01.  2022 | 24.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | 1030,76 | 1030,76 | |
| 76 | **Мероприятие 5.7.**  «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | Руководители организаций дополнительного образования |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 77 | **Контрольное событие 5.7.1.**  **«**Заключение договоров на поставку основных средств и материалов» | Руководители организаций дополнительного образования |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
| 78 | **Контрольное событие 5.7.2.**  **«**Поставка основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами» | Руководители организаций дополнительного образования |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
| 79 | **Контрольное событие 5.7.3.**  «Оплата договоров на поставку основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами» | Руководители организаций дополнительного образования |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | 0 | 0 | |
| 80 | **Мероприятие 5.8**  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования и молодежной политики УГО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | 27061,35 | 27061,35 | |
| 81 | **Контрольное событие 5.8.1.** «Перечисление средств гранта в форме субсидии» | Управление образования и молодежной политики | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | 27061,35 | 27061,35 | |
| 82 | **Мероприятие 5.9**  Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки и общественной деятельности | Управление образования и молодежной политики УГО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | | 1139,66 | 1139,66 | |
| 83 | **Контрольное событие 5.9.1.** «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов» | Руководители образовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | |  |  | |
| 84 | **Контрольное событие 5.9.2.**  «Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения» | Управление образования и молодежной политики | 20.01.2022 | 30.12.2022 | 20.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | |  |  | |
| 85 | **Контрольное событие 5.9.3.**  «Подготовка и утверждение постановления об утверждении списка лауреатов» | постановления об утверждении списка лауреатов» | 27.01.2022 | 30.12.2022 | 27.01.2022 | | | | | | | | | | 30.12.2022 | | |  |  | |
| 86 | **Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 6. Основное мероприятие **«Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | 12738,41 | 12734,48 | |
| 88 | **Мероприятие 6.1.**  «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | Руководители образовательных учреждений | 10.01.2022 | 24.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | 7335,61 | 7335,61 | |
| 89 | **Контрольное событие 6.1.1.**  «Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения» (в том числе разработка ПСД)» | Руководители образовательных учреждений | 10.01.2022 | 24.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | х |  | |
| 90 | **Контрольное событие 6.1.2.**  «Заключение контракта» | Руководители образовательных учреждений | 10.01.2022 | 24.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | х |  | |
| 91 | **Контрольное событие 6.1.3.**  «Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом» | Руководители образовательных учреждений |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | х |  | |
| 92 | **Контрольное событие 6.1.4.**  «Оплата контракта по актам выполненных работ» | Руководители образовательных учреждений | 10.01.2022 | 26.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 24.12.2022 | | | 7335,61 | 7335,61 | |
| 93 | **Мероприятие 6.2.**  «Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся; | 10.01.2022 | 23.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | | | | | 23.12.2022 | | | 133,63 | 129,70 | |
| 94 | **Контрольное событие 6.2.1.**  «Заключение договоров и организация обучения работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей» | руководители муниципаль-ных образова-тельных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся; | 18.02.  2022  по мере комплектования групп | 24.12.  2022 | 18.02.  2022 | | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | х |  | |
| 95 | **Контрольное событие 6.2.2.**  «Оплата за обучение работников» | руководители муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся; | 01.03. 2022 | 23.12. 2022  после окончания курсов | 01.03. 2022 | | | | | | | | | | 23.12. 2022 | | | 133,63 | 129,70 | |
| 96 | **Мероприятие 6.3.**  «Мероприятия по противопожарной безопасности» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 10.05.  2022 | 26.12.  2022 | 10.05.  2022 | | | | | | | | | | 24.12.  2022 | | | 5269,17 | 5269,17 | |
| 97 | **Контрольное событие 6.3.1.**  «Заключение договоров» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 10.05.  2022 | 01.12. 2022 | 10.05.  2022 | | | | | | | | | | 01.12. 2022 | | | х |  | |
| 98 | **Контрольное событие 6.3.2.**  «Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 10.05.  2022 | 24.12.  2022 | 10.05.  2022 | | | | | | | | | | 24.12. 2022 | | | х |  | |
| 99 | **Контрольное событие 6.3.3**.  «Оплата договоров» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 03.06. 2022 | 24.12. 2022 | 03.06. 2022 | | | | | | | | | | 24.12. 2022 | | | 5269,17 | 5269,17 | |
| 100 | **Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | | | | | 33828,81 | 33125,33 | |
| 101 | **7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | | | | | 33828,81 | 33125,33 | |
| 102 | **Мероприятие 7.1.**  «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; | 02.03.  2022 | 30.11.2022 | 02.03.  2022 | | | | | | | 30.11.2022 | | | | | | 10025,41 | 10025,41 | |
| 103 | **Контрольное событие 7.1.1.**  «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; | 02.03.  2022 | 01.11. 2022 | 02.03.  2022 | | | | | | | | | | 01.11. 2022 | | | х |  | |
| 104 | **Контрольное событие 7.1.2**.  «Организация работы пришкольных лагерей» | руководители муниципаль-ных образова-тельных учреждений; | 02.03.2022 | 15.11.2022 | 02.03.2022 | | | | | | | | | | 15.11.2022 | | | х |  | |
| 105 | **Контрольное событие 7.1.3.**  «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; | 02.03.  2022 | 30.11.  2022 | 02.03.  2022 | | | | | | | | | | 30.11.  2022 | | | 10025,41 | 10025,41 | |
| 106 | **Мероприятие 7.2.**  «Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринима-телей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» | директор МКУ «Центр обслужи-вания образовательных организаций» | 10.01.  2022 | 15.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | 15.12.  2022 | | | 5289,32 | 4585,92 | |
| 107 | **Контрольное событие 7.2.1.**  «Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств» | директор МКУ «Центр обслужи-вания образовательных организаций» | 10.01.  2022 | 15.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | 15.12.  2022 | | | х | |  |
| 108 | **Контрольное событие 7.2.2**.  «Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами» | директор МКУ «Центр обслужива-ния образова-тельных организаций» | 10.01.  2022 | 15.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | | | | | | | 15.12.  2022 | | | 5289,32 | 4585,92 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | **Мероприятие 7.3.**  «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; | 23.03.  2022 | 30.09.  2022 | 23.03.  2022 | | | | 30.09.  2022 | | | | | | | | | 4118,46 | 4118,38 | |
| 110 | **Контрольное событие 7.3.1.**  «Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время» | руководи-тели муниципаль-ных образова-тельных учреждений; | 23.03.  2022 | 30.09.  2022 | 23.03.  2022 | | | | 30.09.  2022 | | | | | | | | | х |  | |
| 111 | **Мероприятие 7.4.**  «Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа  (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.  2022 | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | 7643,62 | 7643,62 | |
| 112 | **Контрольное событие 7.4.1.**  «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.  2022 | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | х |  | |
| 113 | **Мероприятие 7.5.**  «Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации)» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.03.  2022 | 30.12.  2022 | 01.03.  2022 | | | | | 30.12.  2022 | | | | | | | | 3554,35 | 3554,35 | |
| 114 | Контрольное событие 7.5.1.  Проведение закупочных процедур и заключение договоров на разработку проектно – сметной документации и проведение капитального ремонта в МАУ ДОЛ «Надежда» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.02.  2022 | 15.04.2022 | 01.02.  2022 | | | | | 15.04.2022 | | | | | | | | х |  | |
| 115 | **Контрольное событие 7.5.2.**  «Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации и капитальному ремонту в МАУ ДОЛ «Надежда» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.04.  2022 | 26.12.2022 | 01.04.  2022 | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | х |  | |
| 116 | **Контрольное событие 7.5.3.**  «Оплата договоров в соответствии с актами выполненных работ» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.04.2022 | 30.12.  2022 | 01.04.2022 | | | | | | | | | | 30.12.  2022 | | | 3554,35 | 3554,35 | |
| 117 | **Мероприятие 7.6.**  «Материально – техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.03.2022 | 26.12.2022 | 01.03.2022 | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | 3197,65 | 3197,65 | |
| 118 | **Контрольное событие 7.6.1.**  «Заключение договоров на поставку основных средств, оборудования и инвентаря» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.03.  2022 | 30.11.2022 | 01.03.  2022 | | | | | | | | | | 30.11.  2022 | | | х |  | |
| 119 | **Контрольное событие 7.6.2**.  «Приобретение мебели, оборудования и инвентаря» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.04.  2022 | 30.11.2022 | 01.04.  2022 | | | | | | | | | | 30.11.  2022 | | | х |  | |
| 120 | **Контрольное событие 7.6.3.**  «Оплата договоров» | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.; | 01.04.  2022 | 26.12.22 | 01.04.  2022 | | | | | | | | | | 26.12.2022 | | | 3197,65 | 3197,65 | |
| 121 | **Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | 33063,89 | 33010,57 | |
| 122 | 8**. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 123 | **Мероприятие 8.1.**  «Расходы на руководство и управление в системе образования» | начальник управления образования и молодежной политики | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | 30.12.  2022 | | | | | | | | | | 19446,1 | 19446,1 | |
| 124 | **Контрольное событие 8.1.1.**  «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования» | начальник управления образования и молодежной политики | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | 30.12.  2022 | | | | | | | | | | х |  | |
|  |
| 125 | Мероприятие 8.2.  «Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждений «Методический кабинет» | директор МКУ Методический кабинет | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | 30.12.  2022 | | | | | | | | | 12200,0 | 12146,68 | |
| 126 | **Контрольное событие 8.2.1.**  «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования» | руководитель МКУ Методический кабинет | 10.01.  2022 | 30.12.  2022 | 10.01.  2022 | | | | 30.12.  2022 | | | | | | | | | х |  | |
|  | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | **Мероприятие 8.3.**  «Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования» | руководители муниципаль-ных образовательных учреждений; начальник управления образования и молодежной политики  МКУ Методический кабинет | 17.02.  2022 | 24.12.  2022 | 17.02.  2022 | | | | 24.12.  2022 | | | | | | | | | 1417,79 | 1417,79 | |
| 128 | **Контрольное событие 8.3.1.**  «Организация профессиональной переподготовки работников  управления образования и молодежной политики», в том числе: | 01.12. | 17.02.  2022 | 11.03.  2022 | 17.02.  2022 | | | 11.03.  2022 | | | | | | | | | |  |  | |
| 129 | а) направление работников на обучение и оплата командировочных расходов | 17.02. 2022 | 01.12.2022 | 17.02. 2022 | | | 01.12.2022 | | | | | | | | | | 1067,86 | | 1067,86 |
| 130 | б) профессиональная подготовка, обмен опытом |  | 18.02. 2022 | 01.12.  2022 | 18.02. 2022 | | | | 01.12.  2022 | | | | | | | | | х |  | |
| 131 | **Контрольное событие 8.3.2**  «Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года-2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства»;  муниципальный профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики»;  Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в том числе: | Руководитель МКУ Методический кабинет | 10.012022 | 24.12. 2022 | 10.012022 | | | | 24.12. 2022 | | | | | | | | | 249,93 | 249,93 | |
| 132 | а)заключение договоров на приобретение товаров и услуг | Руководитель МКУ Методический кабинет | 10.01.2022 | 24.12. 2022 | 10.01. 2022 | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | | х |  | |
| 133 | б) оплата договоров и поставка товаров и услуг | Руководитель МКУ Методический кабинет | 23.12.2022 | 24.12. 2022 | 10.01. 2022 | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | |  |  | |
| 134 | в) проведение мероприятия | Руководитель МКУ Методический кабинет | 23.12.2022 | 24.12. 2022 | 10.01. 2022 | | | | | 24.12.2022 | | | | | | | | х |  | |
| 135 | **Контрольное событие 8.3.3.**  «Организация и проведение мероприятия «Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе: | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 04.09. 2022 | 05.10.2022 | 04.09. 2022 | | | | | 05.10.2022 | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 136 | а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 04.09. 2022 | 05.10. 2022 | 04.09. 2022 | | | | | | 05.10. 2022 | | | | | | | х |  | |
| 137 | б) оплата договоров и поставка товаров и услуг | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | 04.09. 2022 | 05.10. 2022 | 04.09. 2022 | | | | | | 05.10. 2022 | | | | | | |  |  | |
| 138 | в) проведение мероприятия | директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С. | х | 05.10. 2022 |  | | | | | | 05.10. 2022 | | | | | | | х |  | |
| 139 | **Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | **9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | 255082,15 | 250199,83 | |
| 141 | **9.1 Мероприятие** «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 133047,82 | 129637,54 | |
| 142 | **9.1.1. Контрольное событие** «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Х |  | |
| 143 | **9.1.2. Контрольное событие** «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 133047,82 | 129637,54 | |
| 144 | **Мероприятие 9.2.** «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 38346,87 | 37223,54 | |
| 145 | **9.2.1. Контрольное событие** «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Х |  | |
| 146 | **9.2.2. Контрольное событие** «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания» | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 38346,87 | 37223,54 | |
| 147 | **Мероприятие 9.3.** «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | Руководители муниципальных образовательных организаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 43647,12 | 43647,12 | |
| 148 | **Контрольное событие 9.3.1** «Рассмотрение документов педагогических работников на получение мер соцподдержки» | Руководители муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной политики | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | |  |  | |
| 149 | **Контрольное событие 9.3.2** «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников» | Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 43647,12 | 43647,12 | |
| 150 | **Мероприятие 9.4.** «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 38732,57 | 38732,57 | |
| 151 | **Контрольное событие 9.4.1.** «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения» | Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | Х |  | |
| 152 | **Контрольное событие 9.4.2. «**Перечисление компенсации части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей**.** | Руководители муниципальных образовательных о  рганизаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 38732,57 | 38732,57 | |
|  | **Мероприятие 9.5.**  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципаль-ных обще-образователь-ных органи-заций Уссурийс-кого городского округа | Муниципальные общеобразовательные организации | 01.11.2022 | 30.12.2022 | 01.11.2022 | | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | 1307,81 | 959,06 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 22379673,14 | 3 613 305, 06 | 16,1 | 3649789,21 | 3 613 305, 06 | 99,0 |
|  | Федеральный бюджет | 1367243,05 | 210090,37 | 15,4 | 213581,87 | 210090,37 | 98,4 |
|  | Краевой бюджет | 14311249,53 | 2169012,79 | 15,2 | 2171665,85 | 2169012,79 | 99,9 |
|  | Местный бюджет | 6701180,56 | 1234201,9 | 18,4 | 1264541,49 | 1234201,9 | 97,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исполнение ожидаемых результатов по всем показателям составило 1,05. Освоение финансовых средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 99%. Оценка реализации муниципальной программы является эффективной. Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, приоритетных региональных проектов и процессов социально-экономического развития Уссурийского городского округа и направлена на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, на достижение целей национальных проектов «Образование» и «Демография», повышение эффективности использования финансовых и материальных средств, направляемых на развитие отрасли.

Расходование бюджетных средств муниципальными учреждениями в рамках реализации данной Программы осуществлялось путем заключения договоров в соответствии с [законо](consultantplus://offline/ref=93D55F42D1C02095A7D162E4C9E2D1C75F3AD5024FFE622F7B7EAA1ED8yAl2E)дательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Для обеспечения доступного качественного образования, соответствующего потребностям гражданина, общества, государства разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы.

за 2022 год реализация программных мероприятий осуществлялась по следующим направлениям:

- развитие системы дошкольного образования

- создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий

- развитие системы общего образования

- создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий

- развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью

- обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

- обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования

- предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса

Средства краевого бюджета были направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, отчисления от нее, учебные расходы. Средства федерального бюджета были направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. Средства субсидии из краевого бюджета предоставлены частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в возрасте до 3 лет на условиях софинансирования. Средства направлены на возмещение затрат, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Средства федерального бюджета направлены на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организация. Средства краевого бюджета были направлены на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Средства краевого бюджета были направлены на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

На условиях софинансирования выполнены следующие работы по капитальному ремонту: ремонт кровли СОШ с. Каменушка. Выполнены работы по устройству крытой спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 14 в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования на направлению «Твой проект».

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой, были направлены муниципальным учреждениям на предоставление муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей в части возмещения нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов, на оплату коммунальных услуг, на общехозяйственные нужды и на содержание имущества муниципальных учреждений, уплату налога на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, являющихся участниками специальной военной операции.

Выполнены и оплачены работы по разработке проектной документации на сохранение (реставрацию) объекта культурного наследия здания МБОУ СОШ №4. Оплачены услуги по проведению госэкспертизы проектной документации. Получено положительное заключение госэкспертизы.

В рамках реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, произведены расходы на проведение технического обследования здания, на проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д в г.Уссурийске» на основании заключения по комплексному обследованию здания и на оплату услуг по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации с учетом внесенных корректировок, на оплату строительно- монтажных работ.

В 2022 году завершена реконструкции здания МБОУ Гимназия №29 с пристройкой спортивного зала, расходы составили 28 001 615,15 руб.

В рамках реконструкции здания муниципального бюджетного обще-образовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа выполнен комплекс геофизических исследований и Микросейсморайонирование участка изысканий по объекту "Реконструкция здания МБОУ ВСОШ №1 " на сумму 550 000,0 тыс. руб. заключен контракт с ООО "Архибат" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции здания школы.19.12.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (технической части). Сметная документация находится на проверке в КГАУ «Примгосэкспертиза». работы выполнены по демонтажу старого здания в полном объеме.

Проводились мероприятия по обеспечению условий безопасного функционирования образовательных учреждений, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

Во всех образовательных учреждениях округа осуществлялась работа по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений в ходе проведения учебно-воспитательного процесса и в дни проведения праздников, утренников и спортивных соревнований.

Работа организовывается в соответствии с планом мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, проводимых в образовательных учреждениях округа. Проводились мероприятия по противопожарной безопасности.

Проведены расходы на обучение водителей школьных автобусов и ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.

Продолжалась работа по материально-техническому оснащению образовательных учреждений .

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2022-2027 годы» проведены творческие, спортивные, интеллектуальные мероприятия для детей, конкурсы, соревнования, конференции, мероприятия по профилактике асоциальных явлений в детской и молодежной среде и формированию здорового образа жизни. Проведены мероприятия, направленные на развитие способностей детей.

Дальнейшее повышение качества образования, рост его эффективности обеспечиваются ресурсами, накопленными системой образования УГО. Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические кадры. Проведенные профессиональные конкурсы являются стимулом для профессионально- личностного роста, включения в активную инновационную деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-личностными компетентностями и способных обеспечивать качество образования.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27.05.2022№ 1355-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте Программы  раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложено в другой редакции;  б) в Программе:  в разделе 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» Программы:  после слов «и иные расходы, связанные с созданием и открытием новых дошкольных образовательных организаций до начала предоставления муниципальных услуг» дополнено абзацем;  после слов «мероприятия, связанные с обеспечением подвоза учащихся к месту обучения, в части приобретения школьных автобусов.» дополнен абзаце;  абзац одиннадцатый изложен в дугой редакции;  в абзаце первом раздела У1 «Финансовое обеспечение Программы» слова «краевого и местного бюджетов» заменить словами «федерального, краевого и местного бюджетов»;  в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции. |
| 2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03.11.2022№ 2967-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте Программы:  в разделе «Участники муниципальной программы»:  абзац четвертый изложить в новой редакции;  раздел «Объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложить в новой редакции;  б) в Программе:  в разделе 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:  изменения в абзацах восьмом, двенадцатом, четырнадцатом;  в разделе У. « Механизм реализации программы»:  изменения в абзаце семнадцатом;  в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции;  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции. |
| 3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08.12.2022 № 3356-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Программе:  раздел 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:  Программное мероприятие, указанное в пункте 9.5. Приложения № 1 к муниципальное программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на организацию бесплатного одноразового питания обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и граждан, являющихся участниками специальной военной операции.»;  б) в Приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022- 2027годы» к Программе:  в строке «Итого по задаче № 2»;  в строке 3;  в строке 3.6;  сроку «Итого по задаче № 7» изложить в новой редакции;  сроку 9 изложить в новой редакции;  дополнить строкой 9.5 нового содержания. |
| 4.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20.01.2023 № 88-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) в разделе IУ. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:в абзаце восьмом «в пунктах 2.1,2.2,2.3 и 2.4 « заменить словами «в пунктам 2.1,2.2,2.3,2.4 и 2.5»;  После слов «предусматривает направление бюджетных ассигнований на осуществление контроля при реализации инициативных проектов.» дополнить абзацами:  Программное мероприятие, указанное в пункте3.10 Приложения № 1;  Программное мероприятие, указанное в пункте 3.11 Приложения № 1;  в) Приложение № 1«Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;  г) Приложение № 2 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;  д) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к программе изложить в новой редакции. |

Результаты оценки эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели | План | Факт | Степень достижения |
| **1.** | **Результативность** |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 50 | 53,7 | 1,07 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения к общей численности детей соответствующего возраста | 81,2 | 80,5 | 0,99 |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | 82 | 88,5 | 1,08 |
| 4 | Число вновь созданных мест в общеобразовательных организациях | 30 | 30 | 1,00 |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 80,5 | 84,0 | 1,04 |
| 6 | Численность детей, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и прочее, чел. | 1170 | 1197 | 1,02 |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | 82,7 | 87,2 | 1,05 |
| 8 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (по персонифицированному учету) | 70,5 | 84,9 | 1,2 |
| 9 | Доля детей в возрасте от  5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 100 | 100 | 1,0 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории УГО) | 10 | 10,1 | 1,01 |
| 11 | Число муниципальных образовательных организаций | 81 | 81 | 1,0 |
| 12 | Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года | 100 | 98,8 | 0,99 |
| 13 | Число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях | 22133 | 22442 | 1,01 |
| 14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 94,0 | 93,6 | 0,99 |
| 15 | Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере образования | 57,5 | 59,4 | 1,03 |
| 16 | Доля детей начального общего образования обеспеченных горячим питанием | 100 | 100 | 1,0 |
| 17 | Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальные образовательные организации | 55 | 73 | 1,33 |
|  | **Среднее значение** |  |  | **17,81 : 17 + 1,05** |
| П. | **Степень соответствия уровню расходов** | **3 649 789, 21** | **3 613 305, 06** | **99,0** |

Заместитель главы администрации –

начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая

Заместитель начальник ФЭО управления образования и молодежной политики О.Г. Дмитриева

Становая Т.Н.

8 (4234)321197