Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
| Задача № 3. "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты" | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений | | | | | | | | | |
| 1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО "СЕЗЗ" | МКУ «СЕЗЗ» | 02.2022 | 04.2022 | | 02.2022 | 04.2022 | Заключение договоров страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Заключены договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на 20 ГТС |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены. | | | | | | | | | |
| 2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | 03.2022 | 11.2022 | | 03.2022 | 11.2022 | Акты выполненных работ | Работы выполнены, приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено. | | | | | | | | | |
| 2. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | | | | | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | 03.2022 | 12.2022 | | 03.2022 | 12.2022 | Акты выполненных работ, заключения специалистов, результаты исследований и т.п. | Работы выполнены, приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачено. | | | | | | | | | |
| 2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков | МКУ «СЕЗЗ» | 04.2022 | 12.2022 | | 04.2022 | 12.2022 | Акты выполненных работ | Работы выполнены, приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены. | | | | | | | | | |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | 03.2022 | 12.2022 | | 03.2022 | 12.2022 | Акты выполненных работ | Выполненные работы приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено в рамках объемов, спланированных на 2022 год. Завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году | | | | | | | | | |
| 4. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | 03.2022 | 12.2022 | | 03.2022 | 12.2022 | Соглашение об установлении сервитутов | Соглашения заключены и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено в рамках объемов, спланированных на 2022 год. | | | | | | | | | |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла:   1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»; 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»; 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)» | МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.2022 | 05.2022 | | 01.2021 | 05.2022 | Разработка ПСД на реконструкцию объекта | ПСД разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено. | | | | | | | | | |
| Задача № 4. «Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» | | | | | | | | | |
| 1. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов | Управление по работе с территориями АУГО | 01.2022 | 12.2022 | | 01.2022 | 12.2022 | Акты выполненных работ | Работы выполнены, приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено. | | | | | | | | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 807 660 513,04 | 802 533 980,40 | | 99,36% | всего | 127 592 095,15 | 122 465 562,51 | 95,98% |
|  | Федеральный бюджет | 470 593 100,00 | 470 571 208,36 | | 99,99% | Федеральный бюджет | 80 000 000,00 | 79 978 108,36 | 99,97% |
|  | Краевой бюджет | 141 338 278,95 | 141 334 142,48 | | 99,99% | Краевой бюджет | 15 116 190,00 | 15 112 053,53 | 99,97% |
|  | Местный бюджет | 195 729 134,09 | 190 628 629,56 | | 97,39% | Местный бюджет | 32 475 905,15 | 27 375 400,62 | 84,29% |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | - | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |