МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА**

Отчетный период **1 квартал 2023 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| х | х | х | х | х | х | х | 19 008,73 | 19 008,73 | 9 007,69 | - |
| 1 | Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | 5,00 | 5,00 | - | - |
| 1.1 | Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | Войтик А.В. |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | - | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов | Войтик А.В.Пригородов П.М. | с 03.10.2023 по 10.10.2023 |  | с 03.10.2023 по 10.10.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг | Войтик А.В. | с 11.10.2023 по 31.10.2023 |  | с 11.10.2023 по 31.10.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг | Пригородов П.М. | с 01.11.2023 по 03.11.2023 |  | с 01.11.2023 по 03.11.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов | Войтик А.В. | с 07.11.2023 по 17.11.2023 |  | с 07.11.2023 по 17.11.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора | Миронова Т.А. | в течении 10 рабочих дней по исполнению договора |  | в течении 10 рабочих дней по исполнению договора |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома | 19 003,73 | 19 003,73 | 9 007,69 | x |
| 2.1 | Перечисление социальных выплат молодым семьям | Войтик А.В.Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 30.03.202311.04.202328.04.202324.05.202331.05.202304.07.202306.07.202318.07.2023 | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 8 – ми молодым семьям. | 19 003,73 | 19 003,73 | 9 007,69 | x |
| 2.1.1 | Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям | Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 30.03.202311.04.202328.04.202324.05.202331.05.202304.07.202306.07.202318.07.2023 | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 8 – ми молодым семьям. | 19 003,73 | 19 003,73 | 9 007,69 | x |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | В ходе исполнения мероприятия в 2022 году одна из молодых семей претендентов на получение социальной выплаты - семья Борисенко использовала социальную выплату на погашение суммы остатка основного долга и уплаты процентов по раннее выданному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения (кредитный договор от 17.07.2018 года). На момент реализации свидетельства - март 2022 года сумма остатка основного долга и уплаты процентов по раннее выданному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения, была меньше суммы по выданному свидетельству о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 563,59 тыс. рублейПоказатели результативности, предусмотренные Соглашением на 2022 год, выполнены в полном объеме, восьми молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительства) стандартного жилья. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
|  | .... |