МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА**

Отчетный период: **3 месяца 2023 года**(**квартал**, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступления  контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муни-ципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» | | | | | | | | | | |
|  | Всего по муниципальной программе | | | | | | 2341,00 | 2341,00 | 6,40 | 1 – муниципаль-ный контракт;  1 – муниципаль-ный договор. |
| 1. | Основное мероприя-тие: Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | 1541,00 | 1541,00 | 6,40 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийс-кого городского округа на проведе-ние городских воен-но-спортивных, мероприятий по формированию духовно-нравствен-ных ценностей и патриотическому воспитанию молоде-жи:  Контрольное событие:  1) Подготовка плана проведения муни-ципального мероп-риятия МАУ «Спор-тивная школа» Уссурийского городского округа (далее – МАУ СШ УГО).  Контрольное событие:  2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).  Контрольное событие:  3) Согласование проекта Соглаше-ния.  Контрольное событие:  4) Подписание Соглашения сторонами.  Контрольное событие:  5) Перечисление средств субсидии.  Контрольное событие:  6) Контроль проведения мероприятия. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике управле-ния по делам молоде-жи, физи-ческой культуре и спорту (далее –Управле-ние) Новокре-щенных А.Г. | 20.03.2023г.  22.03.2023г  23.03.2023г.  27.03.2023г  28.03.2023г.  17.04.2023г.  18.04.2023г.  25.04.2023г.  в соответст-вии с гра-фиком, утвержден-ным в Соглашении  по плану | 20.03.2023г.  22.03.2023г  23.03.2023г.  27.03.2023г  с  28.03.2023г. | - | - | 120,00 | 120,00 | 00,00 | - |
| 1.2. | Организация мероп-риятий по граждан-ско-патриотическо-му воспитанию мо-лодежи и здорово-му образу жизни: | - | - | - | - | - | 195,00  61,00 | 195,00  61,00 | 6,40 | - |
| 1. Разработка, изго-товление и распро-странение печатной продукции (листо-вок, брошюр, памя-ток) антинаркоти-ческой направлен-ности:  Контрольное событие:  1) Разработка и согласование проек-та муниципального контракта на оказа-ние услуг по изго-товлению печатной продукции антинар-котической нап-равленности.  Контрольное событие:  2) Размещение заявки и определе-ние исполнителя путем проведения электронного аукциона.  Контрольное событие:  3) Заключение муниципального контракта.  Контрольное событие:  4) Приемка выполненных услуг,  оплата по муници-пальному контрак-ту.  Контрольное событие:  5) Распространение продукции антинар-котической направ-ленности. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рами  Бабенко О.А. | 22.03.2023г.  12.04.2023г.  14.04.2023г.  21.04.2023г.  22.05.2023г  02.06.2023г.  05.06.2023г.  10.07.2023г.  11.07.2023г.  02.10.2023г | - | 22.06.2023г.  12.07.2023г.  14.07.2023г.  21.07.2023г.  24.07.2023г  07.08.2023г.  14.08.2023г.  08.09.2023г.  11.09.2023г.  17.11.2023г | - | 30,00 | 30,00 | 00,00 | - |
| 2. Военно-патрио-тическая акция «День призывника»:  Контрольное событие:  1) Разработка, согласование, под-писание муници-пального договора на изготовление памятных подарков призывникам –открыток.  Контрольное событие:  2) Приемка оказанных услуг, оплата по муници-пальному договору.  Контрольное событие:  3) Вручение откры-ток призывникам в рамках меропри-ятия «День призыв-ника». | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рами  Бабенко О.А. | 18.09.2023г.  16.10.2023г.  17.10.2023г.  10.11.2023г.  13.11.2023г.  20.11.2023г. | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 00,00 | - |
| 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации  патриотической работы с моло-дежью  (далее – Конкурс):  Контрольное событие:  1) Сбор заявок на участие в Конкурсе и отчет-ного материала, в соответствии с Положением о проведении Кон-курса, утвержден-ного постановлени-ем администрации Уссурийского городского округа  (далее – УГО) от 04 сентября 2018 г.  № 2132-НПА.  Контрольное событие:  2) Проведение заседания конкур-сной комиссии, размещение инфор-мации о победи-телях Конкурса на официальном сайте администрации УГО.  Контрольное событие:  3) Организация награждения победителей Конкурса.  Контрольное событие:  4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рами  Бабенко О.А. | 04.09.2023г.  15.09.2023г.  18.09.2023г.  29.09.2023г.  02.10.2023г.  31.10.2023г.  01.11.2023г.  20.11.2023г. | - | - | - | 61,00 | 61,00 | 00,00 | - |
| 4. Мероприятия,  посвященные памят-ным датам и собы-тиям в истории России, Приморско-го края, Дням воин-ской славы России:  Контрольное событие:  1) Разработка, согласование проекта муници-пального контракта на приобретение срезанных цветов.  Контрольное событие:  2) Размещение заявки и определе-ние поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок.  Контрольное событие:  3) Заключение муниципального контракта на постав-ку срезанных цветов.  Контрольное событие:  4) Поэтапная прием-ка срезанных цветов.  Контрольное событие:  5) Оплата постав-ленных цветов.  Контрольное событие:  6) Возложение цветов на мероп-риятиях, посвящен-ных памятным датам.  Контрольное событие:  7) Разработка, согласование и заключение муниципального договора на приобретение ценных подарков (музыкальных центров).  Контрольное событие:  8) Приемка музы-кальных центров.  Контрольное событие:  9) Оплата по муни-ципальному дого-вору.  Контрольное событие:  10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рами  Бабенко О.А. | 03.04.2023г.  21.04.2023г.  24.04.2023г.  03.05.2023г.  04.05.2023г.  16.05.2023г.  08.05.2023г.  поэтапно до  22.12.2023г.  10.05.2023г.  поэтапно до  22.12.2023г  08.05.2023г.  22.12.2023г.  10.04.2023г.  15.05.2023г.  22.05.2023г.  31.05.2023г.  01.06.2023г.  21.06.2023г.  03.07.2023г.  до  22.12.2023г. | 10.01.2023г.  25.01.2023г.  26.01.2023г.  30.01.2023г.  07.02.2023г.  10.02.2023г.  15.02.2023г.  поэтапно до  22.12.2023г.  20.02.2023г.  поэтапно до  22.12.2023г  15.02.2023г.  23.02.2023г.  15.02.2023г.  14.03.2023г. | - | - 15 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 4,0 тыс. руб. возложены к памят-нику погибшим и воевавшим в локаль-ных войнах и военных конфликтах в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших слу-жебный долг за пределами Отечес-тва.  - 23 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,40 тыс. руб. возложены к мемо-риалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечест-венной войны» в ходе проведения мероприятия, посвя-щенного Дню защитника Отечес-тва.  Приобретены аудио-системы (музы-кальные центры) в количестве 12 штук. | 150,00 | 150,00 | 6,40 | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Примо-рского края, Дням воинской славы России 10 февраля 2023 года зак-лючен муници-пальный конт-ракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезан-ных цветов, на общую сумму 34,40 тыс. руб., поставка срезан-ных цветов и оплата осуществляется поэтапно в тече-ние 2023 года  15 февраля 2023 года;  23 февраля 2023 года.  Оплата в рамках муниципального контракта произведена: - 20 февраля 2023 года; - 01 марта  2023 года.  15 февраля 2023 года;  23 февраля 2023 года.  В соответствии с муниципаль-ным договором от 14 марта 2023 года, заключен-ным с ИП Малахов В.А. на общую сумму 115,080 тыс. руб. приоб-ретены аудио-системы (музы-кальные цент-ры) в количес-тве 12 штук. |
| 1.3 | Организация мероп-риятий по формиро-ванию семейных ценностей, интел-лектуального и творческого разви-тия молодежи: | - | - | - | - | - | 700,00 | 700,00 | 00,00 | - |
| 1. Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века»:  Контрольное событие:  1) Подготовка положения о прове-дении конкурса лидеров молодеж-ных организаций «Лидер 21 века» в организациях выс-шего и профессио-нального образова-ния (далее –Кон-курс).  Контрольное событие:  2) Информирование руководителей организаций высшего и профес-сионального обра-зования о проведе-нии Конкурса.  Контрольное событие:  3) Предоставление участниками Кон-курса в адрес Управления (дистанционно) необходимого пакета документов.  Контрольное событие:  4) Проведение заседания экспер-тной комиссии с целью определе-ния победителей Конкурса в предс-тавленных номина-циях. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 03.05.2023г.  05.05.2023г.  11.05.2023г.  12.05.2023г.  15.05.2023г.  26.05.2023г.  31.05.2023г.  31.05.2023г. | - | - | - | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2. Фестиваль музыки, посвящен-ный Дню молодежи России:  Контрольное событие:  1) Разработка, прохождение процедуры согласования проекта муници-пального контракта на оказание услуги по организации и проведению Фес-тиваля музыки, посвященного Дню молодежи России  (далее – Фестиваль).  Контрольное событие:  2) Размещение заявки, определение исполнителя, заключение муници-пального контракта на оказание услуги по организации и проведению  Фестиваля.  Контрольное событие:  3) Контроль проведения Фестиваля.  Контрольное событие:  3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Фести-валя в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, оплата по муниципальному контракту. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 10.04.2023г.  12.05.2023г.  15.05.2023г.  14.06.2023г.  24.06.2023г.  24.06.2023г.  26.06.2023г.  30.06.2023г. | - | - | - | 700,00 | 700,00 | 00,00 | - |
| 1.4. | Учреждение премии  талантливой и одаренной моло-дежи за особые достижения в области образова-ния, науки, культу-ры и общественной деятельности:  Контрольное событие:  1) Внесение изменений (при необходимости)  в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.08.2021 г. № 1973-НПА «Об утверждении Порядка присуж-дения премии талантливой и одаренной моло-дежиза особые достижения в области образо-вания, науки, культуры  и общественной деятельности» (далее – Порядок).  Контрольное событие:  2) Прохождение процедуры согласо-вания и внесенных изменений в По-рядок в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.  Контрольное событие:  3) Прием и экспер-тиза документов для участия канди-датов на присужде-ние премии талант-ливой и одаренной молодежи за особые достижения в облас-ти образования, науки, культуры и общественной деятельности.  Контрольное событие:  4) Подготовка доку-ментов для прове-дения заседания комиссии по присуждению премии талантливой и одаренной моло-дежи за особые достижения в области образова-ния, науки, культуры и общест-венной деятельнос-ти (далее – Комис-сия).  Контрольное событие:  5) Проведение заседания Комиссии.  Контрольное событие:  6) Оформление протокола заседания Комиссии.  Контрольное событие:  7) Подготовка проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов  премии талантли-вой и одаренной молодежи за осо-бые достижения в области образо-вания, науки, культуры и общес-твенной деятель-ности».  Контрольное событие:  8) Прохождение согласования проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа  «Об утверждении списка лауреатов  премии талант-ливой и одаренной молодежи за осо-бые достижения в области образо-вания, науки, куль-туры и обществен-ной деятельности».  в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.  Контрольное событие:  9) Перечисление денежных средств лауреатам премии  талантливой и одаренной моло-дежи за особые достижения в области образова-ния, науки, культу-ры и общественной деятельности. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 10.07.2023г.  14.07.2023г.  17.07.2023г.  18.08.2023г.  06.09.2023г.  22.09.2023г.  23.10.2023г.  25.10.2023г.  26.10.2023г.  26.10.2023г.  27.10.2023г.  31.10.2023г.  01.11.2023г.  06.11.2023г.  07.11.2023г.  21.11.2023г.  30.11.2023г.  20.12.2023г. | - | - | - | 465,00 | 465,00 | 00,00 | - |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 1 муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
| - отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. связано с отсутствием потенциальных исполнителей услуги при осуществлении процедуры запроса коммерческих предложений. | | | | | | | | | | |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 1 муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
| - вышеуказанное отклонение в сроковой части наступления фактических дат контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. не оказывает существенного воздействия на реализацию задачи № 1 муниципальной программы. | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных и волонтерских объединений» | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: | - | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 00,00 | - |
| 2.1 | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | - | - | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 | - |
| 1. Участие волонтеров в город-ских социально значимых мероп-риятиях и акциях:  Контрольное событие:  1) Проведение социально значимых мероприятий и акций на террито-рии Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2023 года. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 20.03.2023г.  29.12.2023г. | 09.01.2023г.  29.12.2023г. | - | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности моло-дежи, поддержки социально значимых инициатив молодеж-ных общественных организаций и объе-динений, в период с января по март (включительно) 2023 года волонтеры Уссурийского город-ского округа приняли участие в 132 социально значимых мероприя-тиях и добровольческой направленности, проводимых на тер-ритории округа. В целях формирования позитивного контен-та и положитель-ного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте в инфор-мационной системе «Telegram» управле-ния по делам молодежи, физичес-кой культуре и спорту администра-ции Уссурийского городского округа в период с января по март 2023 года размещено 23 материала о разви-тии добровольчес-кого движения в округе. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2.2 | Трудоустройство несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет:  Контрольное событие:  1) Разработка и подписание согла-шений: о порядке и условиях предос-тавления субсидий на иные цели, заключаемых между администрацией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ «ПБ «Чайка» УГО, МАУ «Спортивная школа» УГО, МАУ «Спортивная школа технических видов спорта имени С.П. Шевченко УГО (далее – подведом-ственные учрежде-ния спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией УГО, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подве-домственными учреждениями спорта.  Контрольное событие:  2) Трудоустройство несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 01.04.2023г.  12.05.2023г.  01.06.2023г.  31.08.2023г. | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 00,00 | - |
| - | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 2 муниципальной программы (1): | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | |
| - | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 2 муниципальной программы (2): | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | |