**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы**

**(далее – Программа),**

**за 9 месяцев 2023 года**

| №п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотрен-ных на реализацию программы в 2023 году, тыс. руб. | Информация об исполнении мероприятия. | % исполне-ния | Сроки проведениямероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья** |
| 1 | Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | 5,00 |  | - | с 03 октября по 01 декабря 2023 года | - |
| 1.1 | Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей |  |  | - | с 03 октября по 01 декабря 2023г. | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов |  |  | - | с 03.10.2023 по 10.10.2023 | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 11.10.2023 по 31.10.2023 | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 01.11.2023 по 03.11.2023 | **-** |
| 1.1.4 | Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов |  |  | - | с 07.11.2023 по 17.11.2023 | - |
| 1.1.5 | Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора |  |  | - | в течении 10 рабочих дней по исполнению Договора |  |
| **2** | **Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома** | **19003,73** | **9007,69** | **47,40** | **-** | Социальную выплату получили восемь молодых семей. Остаток неиспользованной субсидии составил – 563,59 тыс. руб. (ФБ+КБ - 432,77 тыс. руб., МБ – 130,82 тыс. руб.) в связи с тем, что семья Борисенко использовала социальную выплату на погашение суммы остатка основного долга и уплаты процентов по раннее выданному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения (кредитный договор от 2018 г.). Свидетельство семье Борисенко выдано на общую сумму 2 328,66 тыс. руб. (из них ФБ+КБ – 1 788,12 тыс. руб., МБ - 540,54 руб.). На момент реализации свидетельства - март 2022 года, сумма остатка по жилищному кредиту составила 1 765,07 тыс. руб., (из них ФБ+КБ – 1 355,35 тыс. руб., МБ – 409,72 тыс. руб.). |
| 2.1 | Перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 5 000,00;**краевой, федеральный бюджеты** 14003,73 | **местный бюджет** 2369,98; **краевой, федеральные бюджеты** 6637,71 | 47,40 | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам восьми молодым семьям.2.Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета восьми молодым семьям. |
| 2.1.1 | Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 5 000,00;**краевой, федеральный бюджеты** 14003,73 | **местный бюджет**2369,98; **краевой, федеральные бюджеты** 6637,71  | 47,40 | рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам восьми молодым семьям.2.Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета восьми молодым семьям. |
|  | Итого | **19003,73** | **9007,69** | **47,40** | - | - |