**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, за I квартал 2023 год**

| №п/п | Мероприятие | 2023 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведениямероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1«Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:1.1. Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи: |
| 1.1.1. | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образованияКБК 001 07071800120640244 | 120,00 | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования планируется к проведению во II квартале 2023 года. | - | Май2023 года | Военно-патриотическая спор-тивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования планируется к проведению во II квартале 2023 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2023 год – 120,00****Фактическое исполнение – 00,00****Процент исполнения – 00,00%** |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленностиКБК 001 0707 1800120 120 244 | 30,00 | Разработка, изго-товление и распростране-ние печатной про-дукции (листовок, брошюр, памя-ток) антинаркоти-ческой направ-ленности плани-руется в II-III кварталах 2023 года | - | Апрель-октябрь2023 года | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинар-котической направленностипланируется в II-III кварталах 2023 года |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция«День призывника»КБК 001 0707 1800120 120 244 | 15,00 | Военно-патриотическая акция «День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2023 года | - | Ноябрь2023 года | Военно-патриотическая акция«День призывника» планиру-ется к проведению в IV квартале 2023 года |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патрио-тической работы с молодежьюКБК 001 0707 1800120 120 350 | 61,00 | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по органи-зации патриоти-ческой работы с молодежью планируется к проведению в III-IV кварталах2023 года | - | Сентябрь-октябрь2023 года | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью планируется к проведению в III-IV квар-талах 2023 года |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы РоссииКБК 001 0707 1800120 120 244 | 150,00 | 6,40 (4,26 %) | 244 – 6,40 | В течение года | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России 10 февраля 2023 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 34,40 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществляется поэтапно в течение 2023 года:- 15 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 4,0 тыс. руб. возложены к памятнику погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Бюджетные ассигнования в соответствии с муниципальным контрактом перечислены поставщику 20 февраля 2023 года;- 23 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,40 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.Оплата в рамках муниципального контракта произведена: 01 марта 2023 года.В соответствии с муниципаль-ным договором от 14 марта 2023 года, заключенным с ИП Малахов В.А. на общую сумму 115,080 тыс. руб. приобрете-ны аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 12 штук. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2023 год – 256,00****Фактическое исполнение – 6,40****Процент исполнения – 2,5 %** |
| 1.3. Организация мероприятий по формированию семейных ценностей, интеллектуального и творческого развития молодежи: |
| 1.3.5. | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» | без финан-сирова- ния  | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» планируется к проведению во II квартале 2023 года | - | Май, июнь 2023 года | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» планируется к проведению во II квартале 2023 года |
| 1.3.7. | Фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи РоссииКБК 001 07071800120660 244 | 700,00 | Фестиваль музы-ки, посвященный Дню молодежи России планиру-ется к проведе-нию во II кварта-ле 2023 года. | - | Июнь 2023 года | Фестиваль музыки, посвящен-ный Дню молодежи России планируется к проведению во II квартале 2023 года. |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностиКБК 001 0707 18001800 50 350 | 465,00 | Учреждение премии талантли-вой и одаренной молодежи за особые дости-жения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностибудет осуществляться в IV квартале 2023 года | - | Ноябрь2023 года | Учреждение премии талант-ливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности будет осущест-вляться в IV квартале 2023 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3.** | **План на 2023 год – 1165,00****Фактическое исполнение – 00,00****Процент исполнения – 0%** |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2023 год – 1541,00****Фактическое исполнение – 6,40****Процент исполнения – 0,41 %** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2«Осуществлять поддержку социально значимых инициатив молодых граждан,молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: |
| 2.1.3. | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприяти-ях и акциях | без финан-сирова- ния  | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях осуществляется в течение 2023 года | - | В течение 2023 года | В целях содействия добровольческой (волонтер-ской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по март (включительно) 2023 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 132 социально значимых мероприятияхи добровольческой направлен-ности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте в информационнойсистеме «Telegram» управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по март 2023 года размещено 23 материала о развитии добровольческого движения в округе. |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 летКБК 001 0707 1800220 130 622 | 800,00 | Трудоустройство несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет будет осуществлено во II-III кварталах 2023 года | - | Июнь-август2023 года | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет будет осущест-влено во II-III кварталах 2023 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2023 год – 800,00****Фактическое исполнение – 800,00****Процент исполнения – 0,00%** |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за I квартал 2023 год** | **2341,00** | - | **6,40****(0,27 %)** | - | - |

Заместитель главы администрации

по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

А.Г. Новокрещенных;

8(4234) 31-54-84