ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» НА 2016-2024 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 270 (ул.Горького 58 Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП №288 (ул.Пионерская,70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61 в г.Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 1.03.2022 | 01.08.2022 | 01.03.2022 | 01.08.2022 | Принятие выполненных работ | ул.Горького 58 Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП №288 (ул.Пионерская,70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61 в г.Уссурийске | |
| 2 | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 601 (ул.Артёмовская 3 А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от ул. Новоникольское шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.05.2022 | 30.11.2022 | 01.05.2022 | 30.11.2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение от ТП № 601 (ул.Артёмовская 3 А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от ул. Новоникольское шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске | |
| 3 | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №176 (ул.Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома №84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022 | 30.09. 2022 | 01.03.2022 | 30.09.2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение от ТП №176 (ул.Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома №84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске | |
| 4 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от СТП №825 (ориентир ул. Пионерская, д.1 ) по ул. Пионерской в с. Заречное | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.06.2022 | 30.10. 2022 | 01.06.2022 | 30.10. 2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение от СТП №825 (ориентир ул. Пионерская, д.1 ) по ул. Пионерской в с. Заречное | |
| 5 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от КТП №\_\_\_\_ АО ДРСК ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д. №27 ст. 2 в с. Баневурово. | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.04.2022 | 30.12. 2022 | 01.04.2022 | 30.12. 2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение от КТП №\_\_\_\_ АО ДРСК ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д. №27 ст. 2 в с. Баневурово. | |
| 6 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №800 ( ул. Ленинская, 63-а) по ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85), ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.06.2022- | 30.12. 2022 | 01.06.2022- | 30.12. 2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение от ТП №800 ( ул. Ленинская, 63-а) по ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85), ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка | |
| 7 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко в г. Уссурийске от поры ВЛ-0,4 кВ УО ТП №795 (ул. Топоркова, 120 В) | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022 | 30.09. 2022 | 01.03.2022 | 30.09. 2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко в г. Уссурийске от поры ВЛ-0,4 кВ УО ТП№795 (ул. Топоркова, 120 В) | |
| 8 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16,16а,18 (остановка) в г. Уссурийске от ТП №362 (ул. Штабского, 16 Б) | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022 | 01.07. 2022 | 01.03.2022 | 01.07. 2022 | Принятие выполненных работ | Наружное освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16,16а,18 (остановка) в г. Уссурийске от ТП №362 (ул. Штабского, 16 Б) | |
| 9 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №51 (ул.Амурская 16 "Б") с размещением участка линии по ул. Дзержинского(от ул. Уссурийской до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзерджинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022 | 30.09. 2022 | 01.03.2022 | 30.09. 2022 | Принятие выполненных работ | (от ул. Уссурийской до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзерджинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | |
| 10 | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | 10.01.2022 | 25.12.2022 | Принятие выполненных работ | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | |
| 11 | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | управление жизнеобеспечения | 26.03.2022 | 25.12.2022 | 26.03.2022 | 25.12.2022 | Выделение субсидии | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | |
|  | отклонение по объемам финансированияне выявлено, отклонение по срокам не выявлено | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют | | | | | | | |