Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Задача № 1. Перевод котельных на природный газ |
| Реконструкция объекта «Котельная № 5 по ул.Коммунальная 8б/1 в г.Уссурийск» |
| 1. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Карпов В. | 11.01.2022 | 01.12.2022 | 11.01.2022 | 01.12.2022 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2022 № 25-311000-28-2022 выдан управлением градостроительства администрации УГО |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| Строительство объекта «Газовая котельная по ул.Раковская» |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Карпов В. | 11.01.2022 | 01.12.2022 | 11.01.2022 | 01.12.2022 | Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3) | Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3) |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| 3. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап) |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Карпов В. | 11.01.2022 | 01.03.2022 | 11.01.2022 | 01.03.2023 | Акт ввода объекта в эксплуатацию  | Акт ввода объекта в эксплуатацию  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| 4. | Котельная № 72 с Воздвиженка |
|  | Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы ПК | Юрлосова Е. | 14.09.2022 | 15.12.2021 | 14.09.2022 | 15.12.2022 | Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы ПК | Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы ПК от 24.11.2022 № 25-1-1-3-082377-2022 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
|  | Задача № 2 Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа |
| Строительство сетей газораспределения. 2 этап.14 пусковой комплекс |
|  5. | Выполнение строительных работ  | Карпов В.Сагайдак Т.И. | 01.01.2022 | 10.06.2022 | 01.01.2022 | 10.06.2022 | Акт № 1 приемки законченного строительства от 10.06.2022  | Акт № 1 приемки законченного строительства от 10.06.2022 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
|  | Строительство объекта «Тепловая сеть по ул.Раковская» |
| 6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Карпов В. | 01.01.2022 | 20.12.2022 | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 3 041 119,773 | 2 280 855,424 | 75,00 | всего | 849 263,581 | 849 263,581 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 2 947 181,996 | 2 218 290,102 | 75,27 | Краевой бюджет | 842 469,473 | 842 469,473 | 100 |
|  | Местный бюджет | 93 937,777 | 62 565,322 | 66,60 | Местный бюджет | 6 794,108 | 6 794,108 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |