Отчет

о  реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы, за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| I. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 1 | Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова |  | 15.03.2022 |  | 13.03.2022 | Письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий | Письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий |
|  | Формирование заявки на получение средств субсидий и направление ее в министерство строительства Приморского края | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова |  | 15.03.2022 |  | 13.03.2022 | Письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий | Направлено письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова, начальник управления закупок М.В. Сражевская, начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | 11.01.2022 | 25.12.2022 | 11.01.2022 | 25.12.2022 | Приобретены жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан | Приобретено 168 жилых помещений в многоквартирных домах для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 2.1 | Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | Х | 25.12.2022 | Х | 15.11.2022 | Х | Х |
| 2.2 | Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник управления закупок М.В. Сражевская | Х | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона | Х | 15.11.2022 | Х | Х |
| 2.3 | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона | Х | 30.11.2022 | Х | Х |
| 2.4 | Прием-передача жилых помещений | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | в срок, установленный муниципальным контрактом | Х | 21.12.2022 | Х | Х |
| 2.5 | Оплата обязательств по муниципальным контрактам | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | Х | в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату | Х | 25.12.2022 | Х | Х |
| 3 | Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник управления имущест-венных отношений Т.Ю. Степанова, начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | в течение одного месяца с момента приема-передачи жилого помещения | 01.09.2022 | 30.12.2022 | Оформлены права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения | Оформлено право Уссурийского городского округа на 149 приобретенных жилых помещений |
| 3.1. | Подготовка документов в электронном виде для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управление имущественных отношений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 3.2. | Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на жилые помещения | начальник управления имущест-венных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 4 | Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости | 01.09.2022 | 30.12.2022 | Включение жилых помещений в Реестр муниципального имущества и принятие их к бухгалтерскому учету | Включено 149 жилых помещений в Реестр муниципального имущества и принятие 149 к бухгалтерскому учету |
| 4.1. | Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 4.2. | Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 5 | Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова начальник управления закупок М.В. Сражевская начальник политики Е.Е. Корюкин начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования | - | - | приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья для граждан, произведена выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, приобретены жилые помещения на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений | - |
| 5.1 | Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | Х | в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования | Х | - | Х | Х |
| 5.2 | Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник управления закупок М.В. Сражевская | Х | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона | Х | - | Х | Х |
| 5.3 | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона | Х | - | Х | Х |
| 5.4 | Прием-передача жилых помещений | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | в срок, установленный муниципальным контрактом | Х | - | Х | Х |
| 5.5 | Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | Х | в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | Х | - | Х | Х |
| 6 | Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 25.12.2022 | 11.01.2022 | 25.12.2022 | Проведены экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | Проведены экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа 7многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. Сумма исполненных обязательств – 100,00 тыс. руб. |
| 6.1. | Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х |  | Х | Х |
| 6.2. | Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта | начальник управления имущест-венных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х |  | Х | Х |
| 6.3. | Заключение контракта с победителем аукциона | начальник управления имущест-венных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 06.07.2022, 06.12.2022 | Х | Х |
| 6.4. | Приемка и оплата выполненных работ | начальник управления имущест-венных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 31.08.2022, 20.12.2022 | Х | Х |
| 7 | Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, рас-положенных в многоквартирных до-мах, признанных аварийными и под-лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса ориентиров земельных участков, на которых запланировано строительство: г. Уссурийск, улица Александра Зеленского, д. 30; г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 55; г. Уссурийск, ул. Плантационная, участок № 36; г. Уссурийск, ул. Октябрьская, в районе д. 132; г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 2а/1 | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин, директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 01.10.2023 | 06.09.2022 | - | 1.Заключение контракта. 2. Выполнение инженерных изысканий. 3. Разработка проектно-сметной документации 4. Прохождение государственной экспертизы. 5. Получение разрешения на строительство 6. Разработка рабочей документации (одновременно с выполнением строительно-монтажных работ) 7. Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы. | 1.Заключение контракта. 2. Выполнение инженерных изысканий. 3. Разработка проектно-сметной документации 4. Прохождение государственной экспертизы. 5. Получение разрешения на строительство 6. Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы. |
| 7.1 | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для строительства многоквартирных домов | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | 11.03.2022 | Х | 11.03.2022 | Х | Х |
| 7.2 | Подготовка проекта постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, , предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | 23.03.2022 | Х | 23.03.2022 | Х | Х |
| 7.3 | Размещение извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме в соответствии № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительство многоквартирных жилых домов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 11.06.2022 | Х | 11.06.2022 | Х | Х |
| 7.4 | Заключение контракта с победителем аукциона | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 10.09.2022 | Х | 06.09.2022 | Х | Х |
| 7.5 | Выполнение инженерных изысканий на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 15 календарных дней | Х | 15.10.2022 | Х | Х |
| 7.6 | Получение технических условий, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 7 рабочих дней | Х | 21.10.2022 | Х | Х |
| 7.7 | Выполнение проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству многоквартирных домов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 30 календарных дней | Х | 25.11.2022 | Х | Х |
| 7.8 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 55 календарных дней | Х | 28.12.2022 | Х | Х |
| 7.9 | Получение (выдача) разрешения на строительство многоквартирных домов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | 24 рабочих дня | Х | 29.12.2022 | Х | Х |
| 7.10 | Разработка рабочей документации (одновременно с выполнением строительно-монтажных работ) | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | Х | 20 календарных дней | Х | - | Х | Х |
| 7.11 | Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы, устройство фундаментов, прочие основные работы, вспомогательные и кровельные работы, технологическое присоединение | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | 232 календарных дня | Х | - | Х | Х |
| 7.12 | Осуществление строительного контроля объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | на протяжении всего срока строительно-монтажных работ | Х | - | Х | Х |
| 7.13 | Приемка законченных строительством объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, | Х | 10 рабочих дней | Х | - | Х | Х |
| 7.14 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | 45 рабочих дней | Х | - | Х | Х |
| 7.15 | 14. Прием-передача и оплата выполненных работ по заключенным контрактам | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | в соответствии с условиями заключенных контрактов | Х | - | Х | Х |
| 7.16 | Постановка на кадастровый учет жилых помещений | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, | Х | 20-30 календарных дней | Х | - | Х | Х |
| 7.17 | Регистрация права собственности на жилые помещения | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | Х | в течение одного месяца с даты приема-передачи | Х | - | Х | Х |
| II. «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» |
| 1 | Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 25.12.2022 | 11.01.2022 | 25.12.2022 | согласованы проекты постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах и направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему | Согласовано 20 проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах и направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему |
| 1.1 | Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 25.12.2022 | Х | Х |
| 1.2 | Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений | Х | 25.12.2022 | Х | Х |
| 2 | Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 25.12.2022 | 11.01.2022 | 25.12.2022 | Заключен контракт на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений | Заключены контракты на право заключения контракта на определение выкупной стоимости 9 жилых помещений. Сумма исполненных обязательств – 44,9 тыс. руб. |
| 2.1 | Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 23.11.2022 | Х | Х |
| 2.2 | Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 23.11.2022 | Х | Х |
| 2.3 | Заключение контракта с победителем аукциона | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 02.12.2022 | Х | Х |
| 2.4 | Приемка и оплата выполненных работ | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 23.12.2022 | Х | Х |
| 3 | Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова. начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики Л.В. Бутенко | в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны, далее в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения | 01.09.2022 | 30.12.2022 | Заключены договора социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Заключено 40 договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 3.1 | Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | Х | в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 3.2 | Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю | начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики Л.В. Бутенко | Х | в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 4 | Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 11.01.2022 | 30.12.2022 | Направление собственникам постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, а также проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости | Направлено 117 собственникам 20 постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, а также 21 проект договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости |
| 4.1 | Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений. | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 4.2 | Направление собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости. | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 5 | Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 11.01.2022 | 30.12.2022 | переход права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых. | Осуществлен переход права собственности на 19 жилых помещений на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых |
| 5.1 | Заключение и обеспечение перехода права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых. | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х |
| 6 | Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | Заключенные соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | - |
| 6.1 | Направление собственникам жилых помещений проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | - | Х | Х |
| 6.2 | Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | - | Х | Х |
| 6.3 | Регистрация перехода права собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 30.12.2022 | Х | - | Х | Х |
| III. «Выполнение сноса аварийных домов» |
| 1 | Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова, начальник управления закупок М.В. Сражевская, начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 11.01.2022 | 25.12.2022 | 11.01.2022 | 25.12.2022 | Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Осуществлен снос 1 многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 1.1 | Заключение договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | Х | 25.12.2022 | Х | 20.04.2022 | Х | Х |
| 1.2 | Оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | Х | 25.12.2022 | Х | 25.05.2022 | Х | Х |
| 1.3 | Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов | начальник управления закупок М.В. Сражевская | Х | 25.12.2022 | Х | 05.07.2022 | Х | Х |
| 1.4 | Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | 25.12.2022 | Х | 26.07.2022 | Х | Х |
| 1.5 | Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин | Х | 25.12.2022 | Х | 26.08.2022 | Х | Х |
| 1.6 | Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | Х | 25.12.2022 | Х | 26.08.2022 | Х | Х |
| 1.7 | Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2022 | Х | 23.12.2022 | Х | Х |
| 1.8 | Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | начальник управления имущественных отношений администрации Т.Ю. Степанова | Х | 25.12.2021 | Х | 23.12.2022 | Х | Х |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): в 2022 году реализовывались 2021-2022 годов, а также этапа 2022 года. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют. |
| II. Финансовое обеспечение программы |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполне ния, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | Всего | 4 372 198,00 | 2 562 216,03 | 58,60 | всего | 2 454 227,19 | 909 488,14 | 37,06 |
|  | Федеральный бюджет | 3 201 254,48 | 1 861 312,83 | 58,14 | Федеральный бюджет | 2 087 049,53 | 416 883,28 | 19,97 |
|  | Краевой бюджет | 936 207,34 | 438 307,94 | 46,82 | Краевой бюджет | 222 055,32 | 129 729,04 | 58,42 |
|  | Местный бюджет | 234 736,18 | 68 601,84 | 29,23 | Местный бюджет | 145 122,34 | 62 875, 81 | 43,30 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

- При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

- В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения

# Text boxes

Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа