**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы**

**(далее – Программа),**

**за I полугодие 2023 года**

| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотрен-ных на реализацию программы  в 2023 году,  тыс. руб. | Информация  об исполнении мероприятия. | % исполне-ния | Сроки проведения  мероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | 5,00 |  | - | с 03 октября по 01 декабря 2023 года | - |
| 1.1 | Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей |  |  | - | с 03 октября  по 01 декабря 2023г. | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов |  |  | - | с 03.10.2023 по 10.10.2023 | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 11.10.2023 по 31.10.2023 | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 01.11.2023 по 03.11.2023 | **-** |
| 1.1.4 | Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов |  |  | - | с 07.11.2023 по 17.11.2023 | - |
| 1.1.5 | Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора |  |  | - | в течении 10 рабочих дней по исполнению Договора |  |
| **2** | **Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома** | **21 038,88** |  |  | **-** |  |
| 2.1 | Перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 5 000,00;  **краевой, федеральный бюджеты**  16 038,88 | **местный бюджет** 2 872,43; **краевой, федеральные бюджеты** 9 214,11 | 54,44 | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам восьми молодым семьям.  2.Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета четырем молодым семьям. |
| 2.1.1 | Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 5 000,00;  **краевой, федеральный бюджеты**  16 038,88 | **местный бюджет** 2 872,43; **краевой, федеральные бюджеты** 9 214,11 | 54,44 | рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам четырем молодым семьям.  2.Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета четырем молодым семьям. |
|  | Итого | **21 038,88** | **12 086,54** | **54,44** | - | - |