МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА**

Отчетный период: **1 полугодие 2023 года**(квартал, **1 полугодие**, 9 месяцев, год)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступленияконтрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муни-ципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
|  | Всего по муниципальной программе | 2341,00 | 2341,00 | 1355,99 | 2 – муниципаль-ных контракта;2 – муниципаль-ных договора;8 – соглашений. |
| 1. | Основное мероприя-тие: Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | 1541,00 | 1541,00 | 1355,99 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная шко-ла» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных, мероп-риятий по формиро-ванию духовно-нравственных ценностей и патрио-тическому воспи-танию молодежи:Контрольное событие:1) Подготовка плана проведения муни-ципального мероп-риятия МАУ «Спор-тивная школа» Уссурийского городского округа (далее – МАУ СШ УГО).Контрольное событие:2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).Контрольное событие:3) Согласование проекта Соглаше-ния.Контрольное событие:4) Подписание Соглашения сторонами.Контрольное событие:5) Перечисление средств субсидии.Контрольное событие:6) Контроль проведения мероприятия. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике управле-ния по делам молоде-жи, физи-ческой культуре и спорту (далее –Управле-ние) Новокре-щенных А.Г. | 20.03.2023г.22.03.2023г23.03.2023г.27.03.2023г28.03.2023г.17.04.2023г.18.04.2023г.25.04.2023г.в соответст-вии с гра-фиком, утвержден-ным в Соглашениипо плану  | 20.03.2023г.22.03.2023г23.03.2023г.27.03.2023гс28.03.2023г.17.04.2023г18.04.2023г.21.04.2023г.30.05.2023г.30.05.2023г. | - | -В целях формиро-вания у молодежи гражданского само-сознания, культуры межличностных отношений, патрио-тизма, как важней-ших духовно-нравст-венных и социаль-ных ценностей 30 мая 2023 года на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» проведена военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студен-тов организаций высшего и профес-сионального образо-вания (далее –Игра).Проведение Игры включало в себя прохождение следу-ющих дистанций: «Военизированная полоса» и «Поиско-во-спасательные ра-боты», наряду с этим, команды-участники состяза-лись в конкурсе «Визитка команды».В текущем году в Игре приняли участие восемь команд организаций высшего и профес-сионального образо-вания, расположен-ных на территории округа. По итогам прохождения всех состязаний на этапах маршрута первое место заняла коман-да КГБПОУ «Уссу-рийский агропро-мышленный кол-ледж», второе место судьи отдали коман-де КГАПОУ «Даль-невосточный технический кол-ледж», третье место присуждено команде Приморского инст-тута железнодо-рожного транспор-та – филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске. | 120,00120,00 | 120,00120,00 | 120,00120,00 | 25 мая 2023 года МАУ «Спортив-ная школа» УГО заключило два договора воз-мездного оказа-ния услуг с индивидуаль-ным предприни-мателем Тихо-новым Д.М., на организацию и проведение военно-патрио-тической спор-тивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образова-ния (далее –Игра) и обеспе-чению сувенир-ной продукцией в рамках орга-низации и про-ведения Игры в соответствии с положением Игра проведена в установлен-ные сроки. Оплата в соответствии с договором произведена 30 мая 2023 года |
| 1.2. | Организация мероп-риятий по граждан-ско-патриотическо-му воспитанию мо-лодежи и здорово-му образу жизни: | - | - | - | - | - | 195,0061,00 | 195,0061,00 | 138,36 | 1 – муниципаль-ный контракт;1 – муниципаль-ный договор. |
| 1. Разработка, изго-товление и распро-странение печатной продукции (листо-вок, брошюр, памя-ток) антинаркоти-ческой направлен-ности:Контрольное событие:1) Разработка и сог-ласование проекта муниципального контракта на оказа-ние услуг по изго-товлению печатной продукции антинар-котической направ-ленности.Контрольное событие:2) Размещение заявки и определе-ние исполнителя путем проведения электронного аукциона.Контрольное событие:3) Заключение муниципального контракта.Контрольное событие:4) Приемка выпол-ненных услуг,оплата по муници-пальному контракту.Контрольное событие:5) Распространение продукции антинар-котической направ-ленности. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рамиБабенко О.А. | 22.03.2023г.12.04.2023г.14.04.2023г.21.04.2023г.22.05.2023г02.06.2023г.05.06.2023г.10.07.2023г.11.07.2023г.02.10.2023г | - | 02.10.2023г.31.10.2023г.01.11.2023г.08.11.2023г.09.11.2023г22.11.2023г.23.11.2023г.15.12.2023г.18.12.2023г.22.12.2023г | - | 30,00 | 30,00 | 00,00 | - |
| 2. Военно-патрио-тическая акция «День призывника»:Контрольное событие:1) Разработка, согласование, под-писание муници-пального договора на изготовление памятных подарков призывникам –открыток.Контрольное событие:2) Приемка оказанных услуг, оплата по муници-пальному договору.Контрольное событие:3) Вручение откры-ток призывникам в рамках меропри-ятия «День призыв-ника». | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рамиБабенко О.А. | 18.09.2023г.16.10.2023г.17.10.2023г.10.11.2023г.13.11.2023г.20.11.2023г. | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 00,00 | - |
| 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с моло-дежью(далее – Конкурс):Контрольное событие:1) Сбор заявок на участие в Конкурсе и отчет-ного материала, в соответствии с Положением о проведении Кон-курса, утвержден-ного постановлени-ем администрации Уссурийского городского округа(далее – УГО) от 04 сентября 2018 г.  № 2132-НПА.Контрольное событие:2) Проведение засе-дания конкурсной комиссии, размеще-ние информации о победителях Конкурса на официальном сайте администрации УГО.Контрольное событие:3) Организация награждения победителей Конкурса.Контрольное событие:4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рамиБабенко О.А. | 04.09.2023г.15.09.2023г.18.09.2023г.29.09.2023г.02.10.2023г.31.10.2023г.01.11.2023г.20.11.2023г. | - | - | - | 61,00 | 61,00 | 00,00 | - |
| 4. Мероприятия,посвященные памят-ным датам и собы-тиям в истории России, Приморско-го края, Дням воин-ской славы России:Контрольное событие:1) Разработка, согласование проекта муници-пального контракта на приобретение срезанных цветов.Контрольное событие:2) Размещение заявки и определе-ние поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок.Контрольное событие:3) Заключение муниципального контракта на постав-ку срезанных цветов.Контрольное событие:4) Поэтапная прием-ка срезанных цветов.Контрольное событие:5) Оплата постав-ленных цветов.Контрольное событие:6) Возложение цветов на мероп-риятиях, посвящен-ных памятным датам.Контрольное событие:7) Разработка, согласование и заключение муниципального договора на приоб-ретение ценных подарков (музы-кальных центров).Контрольное событие:8) Приемка музы-кальных центров.Контрольное событие:9) Оплата по муни-ципальному догово-ру.Контрольное событие:10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-веннос-тью и вза-имодействию с сило-выми структу-рамиБабенко О.А. | 03.04.2023г.21.04.2023г.24.04.2023г.03.05.2023г.04.05.2023г.16.05.2023г.08.05.2023г.поэтапно до 22.12.2023г.10.05.2023г.поэтапно до 22.12.2023г08.05.2023г.22.12.2023г.10.04.2023г.15.05.2023г.22.05.2023г.31.05.2023г.01.06.2023г.21.06.2023г.03.07.2023г.до22.12.2023г. | 10.01.2023г.25.01.2023г.26.01.2023г.30.01.2023г.07.02.2023г.10.02.2023г.15 февраля 2023 года;23 февраля 2023 года;04 мая2023 года;05 мая2023 года;08 мая2023 года;09 мая2023 года;22 июня 2023 года.20 февраля 2023 года; 01 марта2023 года;11 мая2023 года (оплата на сумму: 14,48 тыс.руб.);28 июня 2023 года.15 февраля 2023 года;23 февраля 2023 года;04 мая 2023 года (вручение);05 мая2023 года (вручение);08 мая2023 года;09 мая2023 года (вручение);22 июня 2023 года.15.02.2023г.14.03.2023г.03.04.2023г.06.04.2023г.07.04.2023г.27.04.2023г.03.07.2023г.до22.12.2023г. | - | - 15 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 4,0 тыс. руб. возложены к памят-нику погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах в рамках Дня памяти о россиянах, испол-нявших служебный долг за пределами Отечества.- 23 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,40 тыс. руб. возложены к мемо-риалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечест-венной войны» в ходе проведения мероприятия, посвя-щенного Дню защитника Отечес-тва.- 04 мая 2023 года цветы-гвоздики в ко-личестве 12 штук на сумму 960 руб. вручены ветерану в ходе проведения социально патрио-тической акции «Парад для одного ветерана».- 05 мая 2023 года цветы-гвоздики в количестве 39 штук на сумму 3,12 тыс. руб. вручены ветерану в ходе проведения социаль-но патриотической акции «Парад для одного ветерана».- 08 мая 2023 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 3,20 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, по-гибшим в годы Великой Отечест-венной войны» в ходе проведения мероприятия, посвя-щенного Дню Победы в Великой Отечественной вой-не.- 09 мая 2023 года цветы-гвоздики в ко-личестве 90 штук на сумму 7,20 тыс. руб. вручены ветеранам и труженикам тыла в ходе проведения праздничного Пара-да, приуроченного к 78-ой годовщине Великой Победы.- 22 июня 2023 года цветы-гвоздики в ко-личестве 30 штук на сумму 2,40 тыс. руб., возложены к мемо-риалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечест-венной войны» в ходе проведения мероприятия, посвя-щенного Дню памяти и скорби.Приобретены аудио-системы (музы-кальные центры) в количестве 12 штук.В ходе проведения торжественных ме-роприятий музы-кальные мини сис-темы вручены:- 07 апреля 2023 года Военному комисса-риату г. Уссурийск Приморского края (1 шт.);- 30 июня 2023 года ФГКОУ «Уссурий-ское суворовское военное училище Министерства обо-роны Российской Федерации» (1 шт.). | 150,00 | 150,00 | 138,36 | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Примо-рского края, Дням воинской славы России 10 февраля 2023 года зак-лючен муници-пальный конт-ракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезан-ных цветов, на общую сумму 34,40 тыс. руб., поставка срезан-ных цветов и оплата осуществляется поэтапно в тече-ние 2023 годаВ соответствии с муниципаль-ным договором от 14 марта 2023 года, заключен-ным с ИП Малахов В.А. на общую сумму 115,080 тыс. руб. приоб-ретены аудио-системы (музы-кальные цент-ры) в количес-тве 12 штук. |
| 1.3 | Организация мероп-риятий по формиро-ванию семейных ценностей, интел-лектуального и творческого разви-тия молодежи: | - | - | - | - | - | 700,00 | 700,00 | 692,00 | 1- муниципаль-ный контракт |
| 1. Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века»:Контрольное событие:1) Подготовка положения о прове-дении конкурса лидеров молодеж-ных организаций «Лидер 21 века» в организациях выс-шего и профессио-нального образова-ния (далее –Кон-курс).Контрольное событие:2) Информирование руководителей организаций высшего и профес-сионального обра-зования о проведе-нии Конкурса.Контрольное событие:3) Предоставление участниками Кон-курса в адрес Управ-ления (дистанцион-но) необходимого пакета документов.Контрольное событие:4) Проведение заседания экспер-тной комиссии с целью определе-ния победителей Конкурса в предс-тавленных номина-циях. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 03.05.2023г.05.05.2023г.11.05.2023г.12.05.2023г.15.05.2023г.26.05.2023г.31.05.2023г.31.05.2023г. | 03.05.2023г.05.05.2023г.11.05.2023г.12.05.2023г.15.05.2023г.26.05.2023г.31.05.2023г.31.05.2023г. | - | В рамках творчес-кого развития моло-дежи Уссурийского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее науч-ного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций меж-у молодыми лиде-рами и руководите-лями молодежных общественных объединений с высо-ким уровнем профес-сиональных и личностных ком-петенций, активно включенных в обще-ственную деятель-ность для реализа-ции социально значимых проектов и иных задач по развитию молодеж-ной политики на территории Уссурийского город-ского округа 31 мая 2023 года проведено заседание эксперт-ной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодеж-ных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).По итогам заседания экспертной комис-сии по проведению Конкурса:третье место в номинации лидер молодежного объе-динения в возрасте от 16 до 17 лет присуждено – Груд-ину Михаилу Иго-ревичу, лидеру молодежного объе-динения КГБПОУ «Автомобильно-технический кол-ледж»;первое место в номинации руково-дитель молодежного объединения в воз-расте от 18 до 23 лет присуждено – Неро-вной Анне Евгеньевне, руко-водителю молодеж-ного объединения ГАПОУ «Примор-ский краевой кол-ледж культуры»;первое место в номинации лидер молодежного объе-динения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено – Хай-руллову Родиону Алексеевичу, лидеру молодежного объе-динения КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж»;второе место в номинации лидер молодежного объе-динения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено – Кар-пенко Марине Алексеевне, лидеру молодежного объе-динения КГАПОУ «Уссурийский кол-ледж технологии и управления». | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2. Фестиваль музыки, посвящен-ный Дню молодежи России:Контрольное событие:1) Разработка, прохождение процедуры согласования проекта муници-пального контракта на оказание услуги по организации и проведению Фес-тиваля музыки, посвященного Дню молодежи России(далее – Фестиваль).Контрольное событие:2) Размещение заявки, определение исполнителя, заключение муници-пального контракта на оказание услуги по организации и проведениюФестиваля.Контрольное событие:3) Контроль проведения Фестиваля.Контрольное событие:3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Фести-валя в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, оплата по муниципальному контракту. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 10.04.2023г.12.05.2023г.15.05.2023г.14.06.2023г.24.06.2023г.24.06.2023г.26.06.2023г.30.06.2023г. | 19.05.2023г.02.06.2023г.05.06.2023г.19.06.2023г.24.06.2023г.24.06.2023г.26.06.2023г.27.06.2023г. | - | В целях проведения мероприятий, спо-собствующих фор-мированию и раск-рытию творческого потенциала в моло-дежной среде Уссурийского город-ского округа 24 июня 2023 года на Центральной пло-щади г. Уссурийска проведены праздни-чные мероприятия, посвященные Дню молодежи России, в том числе:- спортивные сорев-нования по уличным видам спорта (стритбол);- фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России.Наряду с этим, на площади распола-гались тематические молодежные лока-ции, такие как: тематическая фото-зона с профессио-нальным фотогра-фом и изгото-влением фотографий в виде магнитов на память о празднич-ном мероприятии, мастер-класс по нанесению акваг-римма, зона фут-корта, тематические площадки коммер-ческих учреждений Уссурийского город-ского округа.В рамках вечерней программы с 18-00 ч., горожане приняли участие в Фестивале музыки, посвященном Дню молодежи России (далее – Фестиваль), в ходе которого представители моло-дежи, специалисты, работающие с подра-стающим поколени-ем (20 человек) были поощрены благодар-ностями главы Уссурийского город-ского округа, Думы Уссурийского город-ского округа, блааго-дарственными пись-мами Законо-дательного Собра-ния Приморского края и депутата Законодательного Собрания Примор-ского края А.Ю. Захарова.Для зрителей выступили вокалис-ты г. Уссурийска (Кожуховская Веро-ника и Молчанов Никита), ведущий Фестиваля поздра-вил выпускников общеобразовательных организаций Уссурийского город-ского округа с Единым днем выпускника. Гостем Фестиваля выступи-ла кавер-группа «Coin» из г. Влади-востока, исполнив-шая 22 вокальных композиции. Наряду с этим, для зрителей выступали кавер-группа «Пандора» и группа «Catchers Groove» с шоу на барабанах.Общий охват участников и зрите-лей проведенных праздничных мероп-риятий составил 2000 человек. | 700,00 | 700,00 | 692,00 | В соответствии с муниципаль-ных контрактом № 0120300006523000120 от 19 июня 2023 года, заключенным с ООО «Лидер» 24 июня теку-щего года про-веден Фести-валь музыки, посвященный Дню молодежи России. |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и ода-ренной молодежи за особые достижения в области образова-ния, науки, культу-ры и общественной деятельности:Контрольное событие:1) Внесение изменений (при необходимости)в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.08.2021 г. № 1973-НПА «Об утверждении Порядка присуж-дения премии талантливой и ода-ренной молодежиза особые достижения в области образо-вания, науки, куль-туры и обществен-ной деятельности» (далее – Порядок).Контрольное событие:2) Прохождение процедуры согласо-вания внесенных изменений в По-рядок в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.Контрольное событие:3) Прием и экспер-тиза документов для участия канди-датов на присужде-ние премии талант-ливой и одаренной молодежи за особые достижения в облас-ти образования, науки, культуры и общественной деятельности.Контрольное событие:4) Подготовка доку-ментов для прове-дения заседания комиссии по присуждению премии талантливой и одаренной моло-дежи за особые достижения в области образова-ния, науки, культуры и общест-венной деятельнос-ти (далее – Комис-сия).Контрольное событие:5) Проведение заседания Комиссии.Контрольное событие:6) Оформление протокола заседания Комиссии.Контрольное событие:7) Подготовка проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премии талантли-вой и одаренной молодежи за осо-бые достижения в области образо-вания, науки, культуры и общес-твенной деятель-ности».Контрольное событие:8) Прохождение согласования проекта постановле-ния администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премии талант-ливой и одаренной молодежи за осо-бые достижения в области образо-вания, науки, куль-туры и обществен-ной деятельности».в отраслевых (функциональных) органах администра-ции Уссурийского городского округа.Контрольное событие:9) Перечисление денежных средств лауреатам премииталантливой и одаренной моло-дежи за особые достижения в области образова-ния, науки, культу-ры и общественной деятельности. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 10.07.2023г.14.07.2023г.17.07.2023г.18.08.2023г.06.09.2023г.22.09.2023г.23.10.2023г.25.10.2023г.26.10.2023г.26.10.2023г.27.10.2023г.31.10.2023г.01.11.2023г.06.11.2023г.07.11.2023г.21.11.2023г.30.11.2023г.20.12.2023г. | - | - | - | 465,00 | 465,00 | 00,00 | - |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 1 муниципальной программы (1): |
| - отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. связано с отсутствием потенциальных исполнителей услуги при осуществлении процедуры запроса коммерческих предложений. |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 1 муниципальной программы (2): |
| - вышеуказанное отклонение в сроковой части наступления фактических дат контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1. не оказывает существенного воздействия на реализацию задачи № 1 муниципальной программы. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2 | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: | - | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 405,63 | - |
| 2.1 | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | - | - | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 | - |
| 1. Участие волонтеров в город-ских социально значимых мероп-риятиях и акциях:Контрольное событие:1) Проведение социально значимых мероприятий и акций на террито-рии Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2023 года. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 20.03.2023г.29.12.2023г. | 09.01.2023г.29.12.2023г. | - | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности моло-дежи, поддержки социально значимых инициатив молодеж-ных общественных организаций и объе-динений, в период с января по июнь (включительно) 2023 года волонтеры Уссурийского город-ского округа приняли участие в 200 социально значимых мероприя-тиях и акциях добро-вольческой направ-ленности, проводи-мых на территории округа. В целях формирования пози-тивного контента и положительного имиджа доброволь-цев г. Уссурийска на официальном аккаунте в инфор-мационной системе «Telegram» управле-ния по делам молодежи, физичес-кой культуре и спорту администра-ции Уссурийского городского округа в период с января по июнь 2023 года размещено 55 мате-риала о развитии добровольческого движения в округе. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2.2 | Трудоустройство несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет:Контрольное событие:1) Разработка и подписание согла-шений: о порядке и условиях предос-тавления субсидий на иные цели, заключаемых между администрацией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ «ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ ДО  «Рекорд» УГО, МАУ ДО «Спортивная школа имени С.П. Шевчен-ко» УГО (далее –подведомственные учреждения спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией УГО, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подве-домственными учреждениями спорта.Контрольное событие:2) Трудоустройство несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | началь-ник отде-ла по мо-лодежной политике Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 01.04.2023г.12.05.2023г.01.06.2023г.31.08.2023г. | 01.04.2023г.12.05.2023г.01.06.2023г.31.08.2023г. | - | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения моло-дежи в социальную практику с 03 апреля 2023 года ведется база данных желаю-щих трудоустро-иться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского город-ского округа имени Р.В. Клиза, МАУ СШ ДО «Рекорд» Уссурийского город-ского округа, МАУ ПБ «Чайка» Уссу-рийского городского округа и МАУ ДО «Спортивная школа имени С.П. Шев-ченко» Уссурийс-кого городского округа по вакансии «подсобный рабо-чий», которая вклю-чает в себя 69 человек, в том числе несовершеннолетние граждане по направ-лению Комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав (7 человек).В июне 2023 года в МАУ СОК «Ледо-вая арена» Уссурий-ского городского округа имени Р.В. Клиза трудоус-троено 12 человек;в МАУ СШ ДО «Рекорд» Уссурий-ского городского округа трудоустро-ено 10 человек;в МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 3 человека;в МАУ ДО «Спортивная школа имени С.П. Шевченко» Уссурийского городского округа – 4 человека. | 800,00 | 800,00 | 405,63 | В целях органи-зации для несо-вершеннолетних граждан времен-ных рабочих мест в период летнего трудо-вого 12 мая 2023 года зак-лючены согла-шения № 6, № 72, № 9, № 9, с подведом-ственными учреждениями спортивной направленности «О предоставле-нии из бюджета Уссурийского городского округа субсидии на иные цели», наряду с этим, 12 мая 2023 года заключены соглашения № 1, № 2, № 3, № 4 «О совмест-ной деятельнос-ти по органи-зации времен-ного трудоуст-ройства несо-вершеннолетних граждан в воз-расте от 14 до 18 лет», между администраци-ей УГО, Отде-лением КГКУ «Приморский центр занятости населения» в го-роде Уссурийск и подведомс-твенными учре-ждениями спор-тивной направ-ленности. |
| - | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 2 муниципальной программы (1): |
| - | - |
| - | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 2 муниципальной программы (2): |
| - | - |