Приложение N 7

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы

Отчетный период 1 полугодие 2023 года

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы |
| х | х | х | х | х | х | х | 691 927,69 | 632 119,474 (вносятся изменения в программу) | 218 300,03 | 2 контракта на сумму 441 604,72 тыс. руб.;4 договора на сумму 737,18 тыс.руб.;2 соглашения на сумму 231 339,21 тыс. руб.;3 счета-фактуры на сумму 286,51 тыс.руб. |
| 1 | Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа | 31.12.2023 |  |  |  | 1 936,19 | 2 000,00 | 0,00 | Контракт № 50120300006523000074 от 22.05.2023 г. на сумму 700 тыс.руб. |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения и водоотведения | МУП «Уссурийск-Водоканал» |  |  |  |  |  | 4 747,37 | 1 023,69 | 4 договора на сумму 737,18 тыс. руб |
| 2.1 | Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению и водоотведению, (ОСК г. Уссурийска, 1-й район: с. Борисовка, с. Корсаковка) | МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.06.2023 |  | 10.10.2023 |  |  | 454,74 | 286,51 | Счет-фактура №405 от 27.03.2023 на сумму 94,89 тыс.руб.; счет-фактура №1384 от 22.02.2023 на сумму 93,82 тыс.руб.; счет-фактура № 717 от 15.05.2023 на сумму 97,80 тыс.руб. |
| 2.2 | Модернизация сетевого насоса котельной ОСВ г. Уссурийска, ул. Раковская, 108 | МУП «Уссурийск-Водоканал» | 24.07.2023 |  | 02.10.2023 |  |  | 420,90 | 0,00 |  |
| 2.3. | Модернизация Новоникольского водозабора | МУП «Уссурийск-Водоканал» | 30.06.2023 |  | 02.10.2023 |  |  | 265,50 | 0,00 |  |
| 2.4. | Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные | МУП «Уссурийск-Водоканал» | 31.07.2023 |  | 02.10.2023 |  |  | 2 457,7 | 737,18 | 1.Договор б/н от 17.03.2023г. на сумму 90,91 тыс.руб.2.Договор б/н от 20.03.2023г. на сумму 98,38 тыс.руб.3.Договор №32312201393 от 10.04.2023г. на сумму 464,83 тыс.руб.4.Договор б/н от 03.03.2023г. на сумму 83,06 тыс.руб. |
| 2.5. | Модернизация системы отопления, ул. Карбышева, 27 (база) | МУП «Уссурийск-Водоканал» |  |  |  |  |  | 1 148,53 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению для объектов теплоснабжения | АО «УПТС» |  |  |  |  |  | 112 041,73 | 2 401,19 |  |
| 3.1. | Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопро-флекс» | АО «УПТС» | 01.12.2023 |  |  |  |  | 60 000,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости - замена светильников) | АО «УПТС» | 01.12.2023 |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной N 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского | АО «УПТС» | 01.12.2023 |  |  |  |  | 51 541,73 | 0,00 |  |
| 4. | Строительство (реконструкция) газовых котельных газораспределительных и тепловых сетей | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, АО «УПТС», МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика" |  |  |  |  | 689 991,50 | 513 330,38 | 182 450,27 | 1 контракт на сумму 147 790,72 тыс.руб., 2 соглашения на сумму 231 339,21 тыс. руб. |
| 4.1. | Строительство объекта «Котельная по ул. Раковская в г. Уссурийск» | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, АО «УПТС» | 15.12.2023 |  |  |  | 170 200,10 | 201 777,83 | 153 180,10 | Соглашение № 1 от 11.01.2021 г. на сумму 147 790,82 тыс. руб. |
| 4.2. | Строительство объекта «Котельная N 72 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка» | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ «СЕЗЗ" | 15.10.2023 |  |  |  | 445 919,42 | 144 881,02 | 0,00 | Контракт №124/78 от 15.05.2023г. на сумму 440 904,72 тыс. руб. |
| 4.3. | Строительство объекта «Тепловая сеть по ул. Раковская в г. Уссурийск. (1 - 3 этапы)» | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, АО «УПТС» | 20.12.2023 |  |  |  | 73 871,98 | 166 671,53 | 29 270,17 | Соглашение №1 от 03.03.2021г. на сумму 83 548,39 тыс.руб.  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): не выявлено |
|  | .... |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствует |
|  | .... |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.