**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, за III квартал 2023 год**

| №  п/п | Мероприятие | 2023 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  мероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» | | | | | | |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:  1.1. Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи: | | | | | | |
| 1.1.1. | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования  КБК 001 0707  1800120640244 | 120,00 | 120,00 (100 %) | 244 – 120,00 | Май  2023 года | В целях формирования у молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 30 мая 2023 года на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» проведена военно-патриотическая спор-тивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования (далее –Игра).  Проведение Игры включало в себя прохождение следующих дистанций: «Военизированная полоса» и «Поисково-спасательные работы», наряду с этим, команды-участники состязались в конкурсе «Визитка команды».  В текущем году в Игре приняли участие восемь команд организаций высшего и профессионального образо-вания, расположенных на территории округа. По итогам прохождения всех состязаний на этапах маршрута первое место заняла команда КГБПОУ «Уссурий-ский агропромышленный колледж», второе место судьи отдали команде КГАПОУ «Дальневосточный техничес-кий колледж», третье место присуждено команде Примор-ского института железнодо-рожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2023 год – 120,00**  **Фактическое исполнение – 120,00**  **Процент исполнения – 100,00%** | | | | |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленности  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 30,00 | Разработка, изго-товление и расп-ространение пе-чатной продук-ции (листовок, брошюр, памя-ток) антинаркоти-ческой направ-ленности плани-руется в IV квартале 2023 года | - | Октябрь-декабрь  2023 года | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинар-котической направленности  планируется в IV квартале 2023 года. |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция  «День призывника»  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 15,00 | Военно-патриоти-ческая акция «День призывни-ка» планируется к проведению в IV квартале 2023 года | - | Ноябрь  2023 года | Военно-патриотическая акция  «День призывника» планиру-ется к проведению в IV квар-тале 2023 года. |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патрио-тической работы с молодежью  КБК 001 0707 1800120 120 350 | 61,00 | Смотр-конкурс на лучшую вете-ранскую органи-зацию Уссурий-кого городского округа по органи-зации патриоти-ческой работы с молодежью планируется к проведению в IV квартале  2023 года | - | Октябрь-ноябрь  2023 года | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью планируется к проведению в IV квар-тале 2023 года |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы России  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 150,00 | 143,08 (95,3 %) | 244 – 143,08 | В течение года | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России 10 февраля 2023 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 34,40 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществляется поэтапно в течение 2023 года:  - 15 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 4,0 тыс. руб. возложены к памятнику  погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Бюджетные ассигнования в соответствии с муниципальным контрактом перечислены поставщику 20 февраля 2023 года;  - 23 февраля 2023 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,40 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 01 марта 2023 года.  - 04 мая 2023 года цветы-гвоздики в количестве 12 штук на сумму 960 руб. вручены ветерану в ходе проведения социально патриотической акции «Парад для одного ветерана».  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 11 мая 2023 года;  - 05 мая 2023 года цветы-гвоздики в количестве 39 штук на сумму 3,12 тыс. руб. вручены ветерану в ходе проведения социально патриотической акции «Парад для одного ветерана».  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 11 мая 2023 года;  - 08 мая 2023 года цветы-гвоздики в количестве 40 штук на сумму 3,20 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 11 мая 2023 года;  - 09 мая 2023 года цветы-гвоздики в количестве 90 штук на сумму 7,20 тыс. руб. вручены ветеранам и труженикам тыла в ходе проведения праздничного Парада, приуроченного к 78-ой годовщине Великой Победы.  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 11 мая 2023 года;  - 22 июня 2023 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,40 тыс. руб., возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби.  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 28 июня 2023 года.  - 17 июля 2023 года гвоздики в количестве 24 штуки на сумму 1,92 тыс. руб. возложены при проведении мероприятия по открытию Аллеи Славы, расположенной на территории кладбища с. Новоникольск.  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 21 июля 2023 года.  - 03 сентября 2023 года цветы-гвоздики в количестве 35 штук на сумму 2,80 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.  Оплата в рамках муници-пального контракта произве-дена: 06 сентября 2023 года.  В соответствии с муниципаль-ным договором от 14 марта 2023 года, заключенным с ИП Малахов В.А. на общую сумму 115,080 тыс. руб. приобретены аудиосистемы (музыкальные мини системы «DIGMA») в количестве 12 штук. Оплата в рамках муниципального контракта произведена: 07 апреля 2023 года.  В ходе проведения торжественных мероприятий музыкальные мини системы вручены:  - 07 апреля 2023 года Воен-ному комиссариату г. Уссу-рийск Приморского края (1 шт.);  - 30 июня 2023 года ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министер-ства обороны Российской Федерации» (1 шт.);  - 18 июля 2023 года 15 Центру связи специального назначе-ния ФСО России (1 шт.);  - 02 августа 2023 года в/ч 71289 (1 шт.). |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2023 год – 256,00**  **Фактическое исполнение – 143,08**  **Процент исполнения – 55,8 %** | | | | |
| 1.3. Организация мероприятий по формированию семейных ценностей, интеллектуального и творческого развития молодежи: | | | | | | |
| 1.3.5. | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» | без финан-сирова- ния | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» проведен в мае текущего года. | - | Май 2023 года | В рамках творческого развития молодежи Уссурий-ского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодеж-ных общественных объедине-ний с высоким уровнем профессиональных и личност-ных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 31 мая 2023 года проведено заседа-ние экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодеж-ных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).  По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса:  третье место в номинации лидер молодежного объедине-ния в возрасте от 16 до 17 лет присуждено – Грудину Миха-илу Игоревичу, лидеру молодежного объединения КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж»;  первое место в номинации руководитель молодежного объединения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено –Неровной Анне Евгеньевне, руководителю молодежного объединения ГАПОУ «При-морский краевой колледж культуры»;  первое место в номинации лидер молодежного объеди-нения в возрасте от 18 до 23 лет присуждено – Хайруллову Родиону Алексеевичу, лидеру молодежного объединения КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж»;  второе место в номинации лидер молодежного объедине-ния в возрасте от 18 до 23 лет присуждено – Карпенко Марине Алексеевне, лидеру молодежного объединения КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управ-ления». |
| 1.3.7. | Фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России  КБК 001 0707  1800120660 244 | 700,00 | 692,00 (98,8 %) | 244 – 692,00 | Июнь 2023 года | В целях проведения мероприятий, способствую-щих формированию и раскрытию творческого потенциала в молодежной среде Уссурийского городского округа 24 июня 2023 года на Центральной площади г. Уссурийска проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России, в том числе:  - спортивные соревнования по уличным видам спорта (стритбол);  - фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России.  Наряду с этим, на площади располагались тематические молодежные локации, такие как: тематическая фотозона с профессиональным фотогра-фом и изготовлением фотографий в виде магнитов на память о праздничном мероприятии, мастер-класс по нанесению аквагримма, зона фут-корта, тематические площадки коммерческих учреждений Уссурийского городского округа.  В рамках вечерней программы с 18-00 ч., горожане приняли участие в Фестивале музыки, посвященном Дню молодежи России (далее – Фестиваль), в ходе которого предста-вители молодежи, специа-листы, работающие с подра-стающим поколением (20 человек) были поощрены благодарностями главы Уссурийского городского округа, Думы Уссурийского городского округа, благодар-ственными письмами Законо-дательного Собрания Примор-ского края и депутата Законодательного Собрания Приморского края А.Ю. Захарова.  Для зрителей выступили вокалисты г. Уссурийска (Кожуховская Вероника и Молчанов Никита), ведущий Фестиваля поздравил выпуск-ников общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа с Единым днем выпускника. Гостем Фестиваля выступила кавер-группа «Coin» из г. Владивостока, исполнившая 22 вокальных композиции. Наряду с этим, для зрителей выступали кавер-группа «Пандора» и группа «Catchers Groove» с шоу на барабанах.  Общий охват участников и зрителей проведенных праздничных мероприятий составил 2000 человек. |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности  КБК 001 0707 18001800 50 350 | 465,00 | Учреждение премии талантли-вой и одаренной молодежи за особые дости-жения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности  будет осуществляться в IV квартале 2023 года | - | Ноябрь  2023 года | Учреждение премии талант-ливой и одаренной молодежи за особые достижения в облас-ти образования, науки, культу-ры и общественной деятель-ности будет осуществляться в IV квартале 2023 года. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3.** | **План на 2023 год – 1165,00**  **Фактическое исполнение – 692,00**  **Процент исполнения – 59,3%** | | | | |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2023 год – 1541,00**  **Фактическое исполнение – 955,08**  **Процент исполнения – 61,9 %** | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Осуществлять поддержку социально значимых инициатив молодых граждан,  молодежных общественных и волонтерских объединений» | | | | | | |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:  2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | | | | | | |
| 2.1.3. | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприяти-ях и акциях | без финан-сирова- ния | Участие волонте-ров в городских социально значи-мых мероприяти-ях и акциях осу-ществляется в течение 2023 года | - | В течение 2023 года | В целях содействия добровольческой (волонтер-ской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по сентябрь (включительно) 2023 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 267 социально значимых мероприятиях и ак-циях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте  в информационной  системе «Telegram» управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по сентябрь 2023 года размещено 66 материалов о развитии добровольческого движения в округе. |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  КБК 001 0707 1800220 130 622 | 800,00 | 788,82 (98,6 %) | 622 – 788,82 | Июнь-август  2023 года | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 03 апреля 2023 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ ДО СШ «Рекорд» Уссурийского городского округа, МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа и МАУ ДО «Спор-тивная школа имени С.П. Шевченко» Уссурийско-го городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 72 человека, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (7 человек).  В период летней трудовой кампании 2023 года в подведомственные Управле-нию учреждения трудоуст-роено 60 человек (анало-гичный период прошлого года 49 человек), в том числе:  в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза – 25 человек;  в МАУ ДО СШ «Рекорд» Уссурийского городского округа – 20 человек;  в МАУ ДО «Спортивная школа имени С.П. Шевченко» Уссурийского городского округа – 4 человека;  в МАУ ПБ «Чайка» – 11 человек. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2023 год – 800,00**  **Фактическое исполнение – 788,82**  **Процент исполнения – 98,6%** | | | | |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за II квартал 2023 год** | **2341,00** | - | **1743,90**  **(74,4 %)** | - | - |

Заместитель главы администрации

по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

А.Г. Новокрещенных; 8(4234) 31-54-84