МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (1 ПОЛУГОДИЕ)

Наименование муниципальной программы: **Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА**

Отчетный период **9 месяцев 2023 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  | 6500,00 | 6500,00 | 5689,06 |  |
| 1.1 | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Тесленко О.А. | 01.08.23 |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | 1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения3) Контроль исполнения | Куц Е.С.Данченко О.С. | 01.06.2316.06.23по плану |  |  | Мероприятие запланиро-вано на IV квартал. |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства: | Куц Е.С. |  |  |  | Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте | 6000,00 | 6000,00 | 5689,06 | Постановление администрации УГО от 07.02.2023г. № 233, от 23.05.2023г. № 1451, от 24.08.2023г. № 2705 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО»  |
| 1.4 | 1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания). | Куц Е.С. | 10.01.2310.04.2310.07.2310.10.2310.03.2325.05.2310.08.2309.12.23 | 10.01.2310.04.2310.07.2309.02.2325.05.2325.08.23 |  | Принято 1196 пакетовдокументов.Премия выплачена 1196 чел. |  |  |  |  |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  | 17907,66 | 17907,66 | 9512,26 |  |
| 2.1 | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных командУГО в спортивных мероприятиях:  | Куц Е.С. |  |  |  | Организовано и проведено за 9 месяцев 46 общегородс-ких мероприятия, направлено для участия в соревнова-ниях различного уровня 15 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 810 шт., кубки (комплект) – 24 шт., парадных костюмов (77 комплектов), игровой формы (5 комплектов). | 5150,00 | 5150,00 | 5150,00 | Заключено соглашение № 1 от 16 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО |
| 2.2 | 1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;3) Согласо-вание проекта Соглашений;4) Подписание Соглашения сторонами;5) Перечисле-ние средств субсидии;6) Контроль проведения мероприятий | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 14.01.2311.01.2316.01.2316.01.23ежеквартально в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шениипо плану  | 14.01.2311.01.2316.01.2316.01.2320.01.23по плану |  | План подготовлен.Проект соглашения подготовлен.Соглашение согласовано.Соглашение подписано сторонами.Перечислено средств субсидии в размере 5150,00 тыс. руб.Запланиро-ванные мероприятия за 9 месяцев проведены. |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта | Куц Е.С. |  |  |  | Заключено 39 соглашений на предоставле-ние субсидии на общую сумму 10000,00 тыс. руб. | 10000,00 | 10000,00 | 1850,00 |  |
| 2.4 | 1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;2) Формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;3) Оформление итогового протокола и размещение его на официаль-ном сайте;4) Подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;5) Согласова-ние проекта постановления.Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;6) Подготовка и согласованиепроектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;7) Подписание Соглашения сторонами;8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;9) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Пригородов П.М.Куц Е.С., Пригородов П.М.,Миронова Т.А. | 13.03.2318.03.2321.03.2326.03.2319.05.2326.05.2331.05.23в течение 2рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратахФСОв течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО | 03.07.2307.07.2307.07.2310.07.2319.07.2328.08.2305.09.23в течение 2рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратахФСОв течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО |  |   |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.3 субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства): | Куц Е.С. |  |  |  | Трудоустрой-ство 7 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства | 1020,54 | 1020,54 | 775,14 | Заключено соглашение № 3 от 27 января 2023г. с МАУ ПБ «Чайка». |
| 2.6 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) Подписание Соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 20.01.2325.01.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 20.01.2327.01.2331.01.2322.03.2320.04.2323.05.2320.06.23 |  | Проект соглашения подготовлен.Соглашение подписано сторонами.Перечислено средств субсидии в размере 775,14 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.7 | 2.4 субсидии на обеспечение уровня финансиро-вания спортивной подготовки в муниципаль-ных учреждениях спортивной подготовки | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме, участие в 23 соревнова-ниях | 1737,12 | 1737,12 | 1737,12 | Заключено соглашение № 5 от 30.03.2023г. с МАУ СШ УГО на возмещение затрат по участию спортсменов в выездных соревнованиях. |
| 2.8 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) Подписание Соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ СШ УГО | Куц Е.С.Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 07.03.2310.03.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 10.03.2330.03.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект соглашения подготовлен.Соглашение подписано.Перечисление средств согласно графика. |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направлен-ности на выполнение муниципаль-ного задания | Куц Е.С. |  |  |  |  | 166536,25 | 166536,25 | 122561,89 |  |
| 3.1 | 3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности: | Трусова Н.В. |  |  |  | МАУ ПБ «Чайка» - 2304 часов обеспечение доступа к объекту спорта,12 мероприятий;МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 3331часов обеспечение доступа к объекту спорта, 30 мероприятий;МАУ «Спортивная школа» УГО – 392 чел. прошедших спортив-ную под-готовку, 18 мероприятий, 1048 часов обеспечение доступа к объекту спорта; МАУ СШ ТВС УГО 50 чел. прошедших спортив-ную под-готовку, 4505,5 часов обеспечение доступа к объекту спорта,8 мероприятий | 171549,71 | 171549,71 | 86300,00 | Заключены соглашения № 3 от 11 января 2023г. с МАУ ПБ «Чайка», № 4 от 11 января 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 11 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, № 2 от 11 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО  |
| 3.2 | 1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг;2) Подписание Соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-ным автономным учреждениям. | Трусова Н.В.Бурлов О.Г.,Ерохина И.Г.,Устенко Д.А.Шевченко П.С.Миронова Т.А. | 10.01.2311.01.23ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении | 11.01.2312.01.23ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовлены. Соглашения подписаны сторонами.За 9 месяцев перечислено средств субсидии в сумме 86300,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры |  |  |  |  |  | 44334,41 | 44334,41 | 31445,20 |  |
| 4.1 | 4.1 субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2023 года.  | 770,00 | 770,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений: |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  | 1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок; | Леонова С.И. | 20.12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям. |  | 25.12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2023 года. | 170,00 | 170,00 | 0,00 |  |
| 1) Осмотр хоккейных коробок;2) Прием и проверка финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкойи содержанием хоккейных коробок; |  | 31.10.2301.11.23 |  |  |  |  |  |  |
| 3) Подготовка и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;4) Перечисле- ние средств субсидии. | Миронова Т.А. | 15.11.23в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  факти-ческих затратах |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.2 субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс): | Якименко А.Ю. |  |  |  | Проведен Конкурс и определены 13 победителей. | 10400,00 | 10400,00 | 10400,00 | Распоряжение № 73 от 21.03.2023г. «Об утверждении списка победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2023 году |
| 4.4 | 1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях участия в нем;2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;4) Проведение заседания экспертной комиссии;5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле- нии субсидий победителю и призерам Конкурса;7) Подписание соглашений сторонами;8) Перечисле-ние средств субсидии. | Якименко А.Ю.Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 09.02.2317.02.2328.02.2303.03.2303.03.2331.03.2307.04.23по посту-плению финан-совых отчетов | 09.02.2317.02.2328.02.2301.03.2301.03.2331.03.2307.04.23по посту-плению финан-совых отчетов |  | Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинфор-мированы о проведении конкурса.Принято 14 заявок.Информация для заседания комиссии подготовлена.Комиссия проведена. Определено 13 победителей.Сводный протокол подготовлен.Проект соглашения подготовленСоглашения подписаныВсе проекты оплачены. |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.3 матери-ально-техни-ческое оснащение учреждений спорта в том числе: | Куц Е.С. |  |  |  |  | 10244,41 | 10244,41 | 8125,20 |  |
| 4.5 | 4.3.1 субсидии на иные цели МАУ СОК«Ледовая арена», МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС | Куц Е.С. |  |  |  | Содержание и заливка хоккейных коробок, содержание и ремонт спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря и оборудо-вания, приобретение материальных запасов и основных средств | 10109,43 | 10109,43 | 7990,22 | Заключено: Соглашение № 2 от 16 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Урицкого, 76; ул. Бонивура, 7 и спортивных площадок, расположенных по адресам: ул. Плеханова, 45; ул. Локомо-тивная, 27; ул. Ленина, 80а к проведению физкультурно-массовых мероприятий и их содержание; Соглашение № 4 от 29 марта 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления деятельности учреждений (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта). Заключено соглашение № 10 от 16 июня 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Кирова, 46; ул. Губрия, 12; ул. Вокзальная дамба, 28; ул. Трудовая, 12. Заключено допсоглашение на сумму 4320 тыс. руб. от 14 августа 2023 года. Закупочные процедуры по реконструкции хоккейной коробки по ул. Трудовой , 12, проведены. Контракт № 32312602909 от 28.08.2023г. с ООО ДВЭЦ "Атлант" на выполнение работ по обустройству хоккейной площадки на сумму 3,4 млн. руб., срок исполнения 01.11.2023 года. Средства по закупке системы оснежения перераспреде-лены на разработку ПСД на строительство пристройки МАУ СОК "Ледовая арена" УГО им. Р.В. Клиза. |
| 4.6 | 1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) Подписание соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 16.01.2310.03.2316.01.2315.03.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 16.01.2329.03.2316.01.2329.03.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовленыСоглашения подписаныОплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки |  |  |  |  |
| 4.7 | 4.3.2 субсидия на государст-венную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Куц Е.С. |  |  |  | Приобретение спортивной экипировки для тхэквондо | 134,98 | 134,98 | 134,98 | Заключено Соглашение № 20-2023-069301 от 28 февраля 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО |
| 4.8 | 1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) Подписание соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 27.02.2328.02.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 27.02.2328.02.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект соглашения подготовлен.Соглашение подписано. |  |  |  |  |
| 4.9 | 4.4 развитие спортивной инфраструкту- ры в том числе: | Куц Е.С. |  |  |  |  | 22800,00 | 22800,00 | 12800,00 |  |
| 4.4.1 создание малобюджет-ных плоскостных спортивных сооружений, малых спортивных площадок для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО, скейт-площадок (включая экспертизу сметной стоимости и экспертизу выполненных работ) | Праведнов Д.А.Булашова М.В.Устенко Д.А. |  |  |  | Установка спортивной площадки ВФСК ГТО, установка универсаль-ной спортивной площадки для игровых видов спорта с тренажерным сектором в мкр. Радужный | 21000,00 | 21000,00 | 11000,00 | Заключен контракт от 17 января 2023г. № 005-2023 с ООО «АРКОС» на разработку ПСД. ООО «АРКОС» выполнил работы по разработке ПСД, получено положительное заключение гос. Экспертизы от 28.03.2023 № 01-01/463. Проведен аукцион по определению подрядчика и выполнение работ. Площадка введена в эксплуатацию. Заключен контракт № 2023.148259 от 11 августа 2023 года МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО с ООО ДВЭЦ «Аталант» на установку малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) на сумму 8 435,40 тыс. руб. срок выполнения работ 31 октября 2023г. |
| 4.10 | 1) Разработка ПСД и прохождение госэкспертизы;2) Проведение электронного аукциона по определению подрядчика;3) Выполнение СМР | Праведнов Д.А.Булашова М.В.Устенко Д.А. | 20.04.2301.07.2325.05.2319.07.2301.09.2331.10.23 | 28.03.2301.07.2325.05.2319.07.2301.08.23 |  | ПСД разработано, положитель-ное заключение гос. ЭкспертизыАукцион проведен. Определен подрядчик.Работы выполнены по площадке ГТО.  |  |  |  |  |
| 4.11 | 4.4.2 ремонт спортивных объектов муниципальной собственности(капитальный, текущий), благоустрой-ство земельного участка, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государствен-ной экспертизы проектно-сметной документации, проведениестроительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля | Шакура З.В. |  |  |  | Ремонт МАУ ПБ «Чайка» УГО  | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | Заключено Соглашение от 11.09.2023 № 12с МАУ ПБ «Чайка»  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 1) Подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;2) Подписание соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии | Шакура З.В. Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 01.09.2311.09.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 01.09.2311.09.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект Соглашения подготовлен.Соглашение подписано. |  |  |  |  |
| 4.13 | 4.5 мероприя-тия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, по ремонту спортивных объектов муниципальной собственности | Шакура З.В. |  |  |  | Осуществле-ние строительного контроля при установке спортивной площадки в мкр. Радужный | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Заключено Соглашение от 08.09.2023г № 13 с МАУ СШ ДО «РЕКОРД» УГО |
| 4.14 | 1) Подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;2) Подписание соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии | Шакура З.В. Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 01.09.2308.09.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 01.09.2308.09.23в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проект Соглашения подготовлен.Соглашение подписано. |  |  |  |  |
| 1. | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы  |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 2.4 произошло в результате внесения изменений в Порядок предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях. |
| 2. | Отклонение сроков выполнения контрольных событий  |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 2.4 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на III-IV кварталы 2023г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов. |