Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации УГО от 12.01.2021г. № 24-НПА,

за 9 месяцев 2023г.

| № п/п | Мероприятия | По плану (тыс.руб.) | По факту (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Развивать массовый спорт и оказывать поддержку спорту высших достижений, повышать мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни» |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни: |  |
|  | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 500,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2023 года |
|  | 1.3 Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства | 6000,00 | 5689,06 | Премия выдана 1196 лауреатам по результатам спортивных достижений за IV квартал 2022 года, I и II кварталы 2023 года |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |
|  | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 5150,00 | 5150,00 | Заключено соглашение № 1 от 16 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО. В 1 квартале проведены следующие мероприятия: - Организация проведения «Рождественская лыжня» 07 января 2023г., охват участников более 250 человек; - Организация проведения соревнований по хоккею в валенках в рамках Спартакиады студентов 24 января – 02 февраля 2023г., охват участников 88 человек; - Организация проведения Турнира по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений памяти В.А. Матюшина 02-14 февраля 2023г., охват участников 200 человек; - Организация проведения соревнований по хоккею в валенках в рамках Спартакиады предприятий, учреждений и организаций УГО 11-25 февраля 2023г., охват участников 80 человек; - Приобретение наградной атрибутики 01 февраля 2023г.: медали (серебро, золото, бронза) – 360 шт., кубки (комплект) – 10 шт.; - Организация проведения Всероссийской акции «Лыжня России» 11 февраля 2023г., охват участников 200 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 14-16 февраля 2023г., охват участников 88 человек; - Организация проведения соревнований по шорт-треку в рамках Спартакиады студентов 16 февраля 2023г., охват участников 44 человека; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) 07-10 февраля 2023 года в г. Владивосток, 4 общекомандное место; - Организация проведения соревнований по хоккею в валенках среди дворовых команд 21 февраля 2023г., охват участников 22 человека; - Организация работы локальных площадок на Масленицу, 26 февраля 2023г., охват участников 100 человек; - Организация проведения соревнований по плаванию в рамках Спартакиады студентов 01 марта 2023г., охват участников 45 человек; - Организация проведения соревнований по дартсу среди подведомственных предприятий и физкультурно-спортивных организаций 11-18 марта 2023г., охват участников 69 человек; - Организация проведения соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады студентов 15-16 марта 2023г., охват участников 38 человек; - Организация проведения общегородской зарядки, посвященной воссоединению Крыма с Россией, 18 марта 2023 г., охват участников 700 человек; - Организация проведения соревнований по дартсу в рамках Спартакиады студентов 22 марта 2023г., охват участников 32 человека; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «ВФСК ГТО» среди трудовых коллективов Приморского края 24-26 марта 2023г., в г. Владивосток, 4 общекомандное место; - Приобретение наградной атрибутики 21 марта 2023г.: медали (серебро, золото, бронза) – 450 шт., кубки (комплект) – 14 шт.; - Организация проведения соревнований по жиму лёжа в рамках Спартакиады студентов 05 апреля 2023г., охват участников 41 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «ГТО всей семьей» среди семейных команд Приморского края 05-07 апреля 2023г., 1 общекомандное место; - Организация проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия по активному долголетию «День красоты и йоги» 07 апреля 2023г., общий охват участников 50 человек; - Организация и проведение Всероссийской акции «10000 шагов к здоровью» 09 апреля 2023г., охват участников 1200 человек; - Организация проведения соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады студентов 17-20 апреля 2023г., охват участников 142 человека; - Участие спортивной сборной УГО в краевых финальных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 19-23 апреля 2023г., 3 общекомандное место; - Организация и проведение муниципального этапа спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 24-29 апреля 2023г., общий охват участников 120 человек; - Организация и проведение Спартакиады предприятий, учреждений и организаций УГО, 17 апреля – 20 мая 2023г., общий охват участников 340 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевой Спартакиаде допризывной молодёжи, 25-29 апреля 2023г., 5 общекомандное место; - Организация и проведение акции «Ура, Победа!» 07 мая 2023г., общий охват участников 331 человек; - Организация проведения соревнований по лёгкой атлетике в рамках Спартакиады студентов 17-18 мая 2023г., охват участников 218 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевых финальных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 24-28 мая 2023г., 3 общекомандное место; - Организация и проведение Всероссийской акции «День велосипедиста» 27 мая – 04 июня 2023г., общий охват участников 85 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевом летнем фестивале «Вперед ВФСК ГТО!» 23-25 мая 2023г., 3 общекомандное место; - Организация проведения мероприятий по дворовому спорту «День соседа» 26 мая 2023г., общий охват участников 240 человек; - Организация и проведение Всероссийской акции «Чистый воздух» 27 мая-30 июня 2023г., общий охват участников 100 человек; - Организация проведения юношеской футбольной лиги 14 мая – 30 июня 2023г., общий охват участников 250 человек; - Организация проведения показательных выступлений спортсменов в рамках празднования «Дня защиты детей» 01 июня 2023г., общий охват участников 302 человека; - Организация проведения, участие спортивной сборной УГО в краевой Спартакиаде инвалидов «Инваспорт» 05-09 июня 2023г., общий охват участников 180 человек; - Организация проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия «Мы спортсмены твои, Россия!» 12 июня 2023г., общий охват участников 50 человек; - Участие спортивной сборной УГО в отборочных соревнованиях открытого Кубка ДВФО по ГТО 12, 15, 18 июня 2023г., общий охват участников 126 человек; - Участие спортивной сборной УГО в летней Спартакиаде среди команд муниципальных образований Приморского края 15-18 июня 2023г., 1 общекомандное место; - Организация проведения Эстафеты флага I Летних международных игр «Дети Приморья» 17 июня 2023г., общий охват участников 500 человек; - Организация проведения Всемирного дня йоги 21 июня 2023г., общий охват участников 85 человек; - Организация проведения спортивных соревнований посвященных Дню молодежи 24 июня 2023г., общий охват участников 36 человек; - Организация и проведение «Богатырских игр» среди жителей сельских территорий 25 июня 2023г., общий охват участников 16 человек; - Организация и проведение Всероссийской акции «10000 шагов к здоровью» 25 июня 2023г., охват участников 326 человек; - Приобретение парадных костюмов (77 комплектов), игровой формы (5 комплектов) для спортивной сборной УГО - участников I Летних международных игр «Дети Приморья»; - Участие спортивной сборной УГО в участников I Летних международных игр «Дети Приморья»02-05 июля 2023г., г. Владивосток (3 общекомандное место в медальном зачете); - Организация и проведение Фестиваля ГТО «Всей семьей» среди сельских поселений 08 июля 2023г., охват участников 5 семей; - Организация и проведение церемонии чествования победителей и призеров I Летних международных игр «Дети Приморья» 11 июля 2023г., охват участников 46 человек; - Участие спортивной сборной УГО в Спартакиаде среди пенсионеров Приморского края 13-16 июля 2023г., г. Арсеньев, 1 общекомандное место; - Организация и проведение Турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Е.Е. Коржа, 04-31 июля 2023г., охват участников 700 человек; - Участие в фестивале «День тигра» 29 июля 2023г., охват участников 197 человек; - Организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров Турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Е.Е. Коржа 05 августа 2023г., охват участников 320 человек; - Участие спортивной сборной УГО в фестивале ГТО 11-13 августа 2023г., г. Владивосток, 1 общекомандное место; - Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню физкультурника» 12 августа 2023г., охват участников 120 человек; - Участие спортивной сборной УГО во Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд 23-28 августа 2023г., г. Санкт-Петербург, 20 общекомандное место среди 50 команд; - Участие населения УГО в проекте «Бегу по Приморью» 09,16 сентября 2023г., охват участников 80 человек; - Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города 16 сентября 2023г., охват участников 194 человека; - Организация и проведение Всероссийской акции «Кросс нации» 23 сентября 2023г., охват участников 2000 человек; - Организация и проведение велогонки школьников «Школьные годы» 23 сентября 2023 года, охват участников 150 человек; - Организация и проведение Фестиваля ГТО 19-20 сентября 2023г., охват участников 100 человек; - Участие спортивной сборной УГО в Спартакиаде пенсионеров России 27 сентября – 01 октября 2023г., г. Санкт-Петербург, Ли Антонина 2 место в настольном теннисе, 28 общекомандное место среди 81 команды. |
|  | 2.2 Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | 10000, | 1850,00 | Заключено 39 соглашений на предоставление субсидии на общую сумму 10000,00 тыс. руб. |
|  | 2.3 Субсидия муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства) | 1020,54 | 775,14 | Заключено соглашение № 3 от 27 января 2023г. с МАУ ПБ «Чайка». Трудоустроено 8 инструкторов, которые ведет физкультурно-спортивную работу с детьми инвалидами, коуч-йогу, скандинавскую ходьбу, фитнес, баскетбол. |
|  | 2.4 Субсидии на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки | 1737,12 | 1737,12 | Заключено соглашение № 5 от 30.03.2023г. с МАУ СШ УГО на возмещение затрат по участию спортсменов в 20 международных, российских, региональных соревнованиях. Мероприятие выполнено в полном объеме, участвовали в 23 соревнованиях |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания |  |
|  | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО) | 166536,25 | 122561,89 | Заключены соглашения № 3 от 11 января 2023г. с МАУ ПБ «Чайка», № 4 от 11 января 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 11 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, № 2 от 11 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО. Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Развивать и модернизировать инфраструктуру и материально-техническую базу в отрасли физической культуры и спорта» |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструктуры: |  |
|  | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  |
|  | хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 600,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2023г. |
|  | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 170,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2023г. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 10400,00 | 10400,00 | Проведен конкурс социально значимых проектов, определены 13 победителей. Проведено благоустройство 12 площадок, установка 1 площадки. |
|  | 4.3 Материально-техническое оснащение учреждений спорта в том числе: |  |
|  | 4.3.1 Субсидии на иные цели МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС | 10109,43 | 7990,22 | Заключено: Соглашение № 2 от 16 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Урицкого, 76; ул. Бонивура, 7 и спортивных площадок, расположенных по адресам: ул. Плеханова, 45; ул. Локомотивная, 27; ул. Ленина, 80а к проведению физкультурно-массовых мероприятий и их содержание; Соглашение № 4 от 29 марта 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления деятельности учреждений (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта). Заключено соглашение № 10 от 16 июня 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Кирова, 46; ул. Губрия, 12; ул. Вокзальная дамба, 28; ул. Трудовая, 12. Заключено допсоглашение на сумму 4320 тыс. руб. от 14 августа 2023 года. Закупочные процедуры по реконструкции хоккейной корокбки по ул. Трудовой , 12, проведены. Контракт № 32312602909 от 28.08.2023г. с ООО ДВЭЦ "Атлант" на выполнение работ по обустройству хоккейной площадки на сумму 3,4 млн. руб., срок исполнения 01.11.2023 года. Средства по закупке системы оснежения перераспределены на разработку ПСД на строительство пристройки МАУ СОК "Ледовая арена" УГО им. Р.В. Клиза. |
|  | 4.3.2 Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 134,98 | 134,98 | Заключено Соглашение № 20-2023-069301 от 28 февраля 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на приобретение инвентаря и оборудования для вида спорта тхэквондо. Мероприятие выполнено в полном объеме, комплект экипировки (шлем, жилет) приобретены. |
|  | 4.4 Развитие спортивной инфраструктуры в том числе: |  |
|  | 4.4.1 Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, малых спортивных площадок для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО, скейт- площадок (включая экспертизу сметной стоимости и экспертизу выполненных работ) | 21000,00 | 11000,00 | Заключен контракт от 17 января 2023г. № 005-2023 с ООО «АРКОС» на разработку ПСД. ООО «АРКОС» выполнил работы по разработке ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы от 28.03.2023 № 01-01/463. Проведен аукцион по определению подрядчика и выполнение работ. Срок выполнения работ 01 августа 2023г. Площадка введена в эксплуатацию. Заключен контракт № 2023.148259 от 11 августа 2023 года МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО с ООО ДВЭЦ «Аталант» на установку малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) на сумму 8 435,40 тыс. руб. срок выполнения работ 31 октября 2023г. |
|  | 4.4.2 ремонт спортивных объектов муниципальной собственности (капитальный, текущий), благо-устройство земельного участка, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля | 1800,00 | 1800,00 | Заключен договор № 4 от 02 августа 2023г. МАУ ПБ «Чайка» с ИП Гулиева Ш.А. на ремонт системы отопления чаши бассейна на сумму 600,о тыс. руб. Заключен договор № 123-2023 от 07 сентября 2023г. МАУ ПБ «Чайка» с ИП Козлов В.А. на выполнение работ по демонтажу потолочной плитки на сумму 542,13 тыс. руб. Заключен договор № 124-2023 от 07 сентября 2023г. МАУ ПБ «Чайка» с ИП Козлов В.А. на выполнение работ по текущему ремонту помещения на сумму 912,00 тыс. руб. |
|  | 4.5 мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, по ремонту спортивных объектов муниципальной собственности | 120,00 | 120,00 | Заключен договор № 23-102 от 24 августа 2023г. МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО с ООО «ТехноЭксперт» на выполнение строительного контроля по установке малобюджетного плоскостного сооружения на сумму 180,52 тыс. руб. |
|  | ИТОГО | 235278,34 | 169208,41 | Исполнение программы за 9 месяцев 2023 года – 71,92% |