Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы за I квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1. Наименование задачи: Реализовать меры, способствующие повышению результативности и эффективности муниципальной службы. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 |
| 1.1. | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях  | Звездина Л.С.Косач А.В. | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 15.03.2023 по 31.03.2023 |  | В отчетном периоде велась работа по разработке технического задания к договору, сбору коммерческих предложений и выбору подрядчика. Во 2 квартале 2023 года планируется заключение договора с Hh.ru |  50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 1.2 . | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | Звездина Л.С.Косач А.В. | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 15.03.2023 по 31.03.2023 |  | В отчетном периоде подготовлено техническое задание по размещению объявления о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа и условиях приема на работу. Установлен перечень муниципальных образований Приморского края, в средствах массовой информации которых планируется размещение объявлений: Партизанский городской округ газета «Вести»; Лесозаводский городской округ газета «Любимый город на берегах Уссури»; Дальнегорский городской округ газета «Трудовое слово»; Кавалеровский муниципальный район газета «Авангард». Запрошены цены у исполнителей, разработан проект договора на оказание информационных услуг в периодическом печатном издании. | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 |
| 2. | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Звездина Л.С. Косач А.В. | 01.05.2023 по 31.12.2023 | 15.03.2023 по 31.03.2023 |  | В соответствии с планом-графиком начало мероприятия запланировано на 2 квартал 2023 года. | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 |
| Задача № 2. Наименование задачи: Повышать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа  | 538,70 | 538,70 | 32,75 | 126,223 |
| 3. | Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих» | 538,70 | 538,70 | 32,75 | 126,223 |
| 3.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С., | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 15.03.2023 по 31.03.2023 |  | В 1 квартале 2023 года проведен мониторинг программ повышения квалификации в образовательных организациях, а также потребности в повышении квалификации муниципальных служащих.Заключено 3 договора на повышение квалификации 8 муниципальных служащих на общую сумму 65000 руб.Договор на предоставление услуги по повышению квалификации на тему «Заработная плата – 2023. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов. Увеличенный объем отчетности. Пособия без справки № 182» исполнен, услуга оказана в полном объеме, оплата произведена. | 288,70 | 288,70 | 31,00 | 65,00 |
| 3.2.  | Организация подписки на периодические печатные издания | Звездина Л.С.,Делиу Е.А., Болтенко М.В. | 10.01.2023 по 31.12.2023 | 10.01.2023 по 31.03.2023 |  | На основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа сформирован перечень периодических печатных изданий: газета «Коммунар» и статистические сборники. 26 января 2023 года заключен договор с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на поставку 1 комплекта газеты «Коммунар» на 1 полугодие 2023 года, стоимость услуги 1750 рублей. 28 февраля 2023 года заключен договор на оказание услуги по предоставлению статистической информации в виде брошюр с 01.02.2023 по 20.12.2023 г. на сумму 59473 рубля.  | 250,00 | 250,00 | 1,75 | 61,223 |
|  | ИТОГО |  | 2408,70 | 2408,70 | 32,75 | 126,223 |