Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы за III квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1. Наименование задачи: Реализовать меры, способствующие повышению результативности и эффективности муниципальной службы. | 2523,84 | 2523,84 | 10,24 | 10,24 |
| 1 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | 70,00 | 70,00 | 10,24 | 10,24 |
| 1.1. | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях  | Звездина Л.С.Косач А.В. | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 01.07.2023 по 30.09.2023 |  | Во 2 квартале 2023 года отчетном периоде велась работа по разработке технического задания к договору, сбору коммерческих предложений и выбору подрядчика, подготовлен проект договора с Hh.ru, договор был направлен на согласование в отраслевые (функциональные) органы администрации. Управлением бухгалтерского учета и отчетности, управлением экономического развития и управлением закупок данный договор был согласован, нормативно-правовое управление вернуло договор с замечаниями на доработку. В связи с прохождением тайфуна Ханун и введением на территории Уссурийского городского округа ЧС, задействованием специалистов отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации в мероприятиях по ликвидации ЧС, замечания были устранены лишь в конце сентября 2023 года и договор направлен на повторное согласование в нормативно-правовое управление.  |  50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 1.2 . | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | Звездина Л.С.Косач А.В. | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 01.07.2023 по 30.09.2023 |  | Во 2 квартале 2023 года был заключен договор с МАУ «Редакция газеты «Вести» о размещении в периодическом печатном издании объявлений о вакансиях в администрации Уссурийского городского округа, стоимость услуги 5440,00 руб. Услуга оказана в полном объеме, в установленные сроки (07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023), осуществлена приемка оказанной услуги и ее оплата. 17 апреля 2023 года заключен договор с МАУ «Лесозаводское телевидение» Лесозаводского городского округа на размещение аналогичных объявлений в периодическом печатном издании газете «Любимый город на берегах Уссури». Цена договора 4800 рублей. Услуга оказана в полном объеме, в установленные сроки (20.04.2023, 27.04.2023; 04.05.2023; 11.05.2023). В связи с непредставлением актов оказанной услуги и номеров газет, подтверждающих факт выполненной работы, оплата не произведена, исполнителю направлена претензия. Исполнителем представлены номера газеты, в которых были опубликованы объявления, акт выполненных работ подписан, услуга оплачена.В 3 квартале 2023 года объявления о вакансиях в печатных изданиях не размещались. | 20,00 | 20,00 | 10,24 | 10,24 |
| 2. | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 2453,84 | 2453,84 | 0 | 0 |
| 2.1. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Звездина Л.С. Косач А.В. | 01.05.2023 по 31.12.2023 | 01.07.2023 по 30.09.2023 |  | В 3 квартале 2023 года проект договора на проведение диспансеризации прошел согласование в отраслевых (функциональных) органах администрации.24 августа 2023 года состоялся электронный аукцион на предоставление услуги по диспансеризации 238 муниципальных служащих, итоги аукциона подведены 25 августа 2023 года, победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная поликлиника МедФарм», договор подписан исполнителем 30 августа 2023 года на сумму 2 257 446 руб. Срок исполнения по 12 декабря 2023 года. | 2453,84 | 2453,84 | 0 | 2257,446 |
| Задача № 2. Наименование задачи: Повышать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа  | 355,44 | 355,44 | 149,762 | 181,384 |
| 3. | Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих» | 355,44 | 355,44 | 149,762 | 181,384 |
| 3.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С., | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 01.04.2023 по 30.09.2023 |  | Во 2 квартале 2023 года заключено 2 договора на повышение квалификации 8 муниципальных служащих:13.04.2023 года с ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт инновационных систем» по дополнительной программе повышения квалификации «Обеспечение доступной среды для инвалидов» на обучение 2 муниципальных служащих управления социальных отношений, цена договора 16891 руб. Договор исполнен в установленный срок, услуга оказана, оплата произведена.Также 13.04.2023 года заключен договор с ООО «Международный центр профессионального и экономического развития» на повышение квалификации 5 сотрудников управления информатизации, связи и муниципальных услуг, цена договор 35750 руб. Договорисполнен, услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.С начала года заключено 5 договоров на повышение квалификации на общую сумму 117641 руб., обучено 15 муниципальных служащих.На согласование направлено еще 3 договора об оказании услуг по повышению квалификации 25 муниципальных служащих на общую сумму 72400 рублей.  | 288,70 | 288,70 | 117,641 | 117,641 |
| 3.2.  | Организация подписки на периодические печатные издания | Звездина Л.С.,Делиу Е.А., Болтенко М.В. | 10.01.2023 по 31.12.2023 | 10.01.2023 по 30.09.2023 |  | На основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа сформирован перечень периодических печатных изданий: газета «Коммунар» и статистические сборники. 26 января 2023 года заключен договор с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на поставку 1 комплекта газеты «Коммунар» на 1 полугодие 2023 года, стоимость услуги 1750 рублей. 28 февраля 2023 года заключен договор на оказание услуги по предоставлению статистической информации в виде брошюр с 01.02.2023 по 20.12.2023 г. на сумму 59473 рубля.28 апреля 2023 года заключен договор № 1370 на оказание услуги по поставке периодических печатных изданий во 2 полугодии 2023 года с региональным общественным учреждением «Редакция уссурийской газеты «Коммунар», цена договора 2520 руб.  | 66,74 | 66,74 | 32,121 | 63,743 |
|  | ИТОГО |  | 2408,70 | 2408,70 | 160,002 | 2449,07 |