МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы

за III квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы  |
| Задача №1. Наименование задачи: Совершенствовать нормативно-правовые и организационные основы противодействия коррупции | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Приведение нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 31 декабря 2023 года | С начала 2023 года проводился мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции. Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 января 2023 года № 90 внесены изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 апреля 2016 года № 961 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».Решением Думы Уссурийского городского округа от 30 мая 2023 года № 858-НПА внесены изменения в решение Думы Уссурийского городского округа от 29 апреля 2011 года № 402-НПА «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Уссурийского городского округа».В 3 квартале 2023 года с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством изменения дважды были внесены в решение Думы Уссурийского городского округа от 30 апреля 2019 года № 1003-НПА «О Порядке применения к муниципальным служащим Уссурийского городского округа дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения» (в июле и сентябре 2023 года).Также, постановлением администрации УГО от 04 августа 2023 года № 2374-НПА внесены изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 июня 2013 года № 2097-НПА «О признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации Уссурийского городского округа и утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Л.С. Звездина | 09 января 2023(в течение 60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законодательства) | С 09 января 2023 по 30 сентября2023 | До 31 декабря 2023 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Устранение выявленных коррупционных факторов | М.В. Овчинникова, начальник нормативно-правового управления администрации, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09 января 2023(в течение 30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 31 декабря 2023 года | Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов является одним из эффективных и действенных средств профилактики коррупции. Проведение данной экспертизы позволяет выявлять и исключать коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов до начала реализации непосредственно нормативных правовых актов.Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется отделом правового обеспечения НПУ.Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» за 3 квартала 2023 года проведено 445 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов выявлено в 216 проектах нормативных правовых актов, в 229 проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не выявлено.Динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за 3 квартала 2022 года, 3 квартала 2023 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество антикоррупционных экспертиз за 3 квартала 2022 года | Количество антикоррупционных экспертиз за 3 квартала 2023 года |
|  |  |
| Всего: 399 экспертизы | Всего: 445 экспертиз |
| Положительных - 218 (54,64%) | Положительных – 216 (48,54%) |
| Отрицательных - 181 (45,36%) | Отрицательных – 229 (51,46%) |

Превышение процента положительных экспертиз над процентом отрицательных экспертиз обусловлено тем, что в процент положительных экспертиз входят проекты нормативных правовых актов, ранее прошедшие антикоррупционную экспертизу и имевшие коррупциогенные факторы. В целях достижения данного показателя и исключения из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов нормативно-правовоым управлением проводится детальное изучение их текста, в случае установления коррупциогенных факторов оформляется соответствующая рецензия в тексте проекта. Способ устранения коррупциогенного фактора доводится до сведения разработчика не только посредством рецензий в текстах проектов, но и в личных беседах.Отрицательные экспертизы обусловлены установлением при проведении НПУ антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов в проектах НПА.Проведен анализ выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. Анализом установлено, что наиболее часто встречающимися коррупциогенными факторами являются: - определение компетенции по формуле «вправе»; - широта дискреционных полномочий; - отсутствие или неполнота административных процедур.Проведен анализ причин и условий наличия коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов. Причинами подготовки проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, является недостаточный уровень изучения законодательной базы должностными лицами, разрабатывающими муниципальные правовые акты, невнимательность. Условиями, способствующими наличию проектов с дефектами, является пассивность в самостоятельном повышении должностными лицами уровня знаний, в изучении действующего законодательства и правоприменительной практики, периодическая смена кадрового состава администрации, спешка ввиду срочной подготовки проектов, необращение за консультативной помощью в случае необходимости.В целях повышения эффективности работы с муниципальными правовыми актами и их проектами, в том числе для обеспечения самостоятельного выявления специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах нормативных правовых актов необходимо принять следующие меры:на регулярной основе повышать уровень знаний должностных лиц, как посредством повышения квалификации в специализированных организациях, так и посредством самостоятельного изучения ими действующего законодательства и правоприменительной практики;со стороны НПУ продолжить проводимую на регулярной основе индивидуальную работу со специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа;не реже одного раза в полугодие проводить анализ актов прокурорского реагирования о выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторах, обобщать правоприменительную практику, сложившуюся на территории Уссурийского городского округа и направлять в отраслевые (функциональные) органы соответствующие информационные письма.Кроме того, НПУ осуществляется взаимодействие с Уссурийской городской прокуратурой, Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках проведения мероприятий, направленных на выявление коррупциогенных факторов и предотвращение их наличия в муниципальных правовых актах, на улучшение муниципальной правовой базы. Администрацией Уссурийского городского округа обеспечивается проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В этих целях на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты нормативно-правовых актов. В отчетном периоде 2023 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Размещение проектов нормативных правовых актов для обсуждения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, заместитель главы администрации по цифровизации – начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 31 декабря 2023 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа:в разделе «Независимая экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» в 3 квартале 2023 года размещено: 38 проектов (с нарастающим итогом с начала года 90 проектов). В 3 квартале 2022 года размещено39 проектов, с начала 2022 года 109 проектов. В разделе «Проекты муниципальных правовых актов, внесенных в Думу Уссурийского городского округа» в 3 квартале 2023 года размещено 7 проектов (с нарастающим итогом с начала года 15 проектов), в 3 квартале 2022 года – 7 проектов (с начала года 24 проекта). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  | М.В. Овчинникова, Л.С.Звездина, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации  | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 31 декабря 2023 года | Количество обжалуемых отказов в 3-м квартале 2023 года увеличилось на 84,00 % по сравнению с 3-м кварталом 2022 года. Рост количества обжалуемых отказов, а так же признание их судами незаконными связан с наличием вступивших в законную силу аналогичных отказов. За истекший период судом признаны незаконные решения органа местного управления по следующим отказам: Признание незаконным отказа в предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участка под гаражным боксом (гаражная амнистия) – 13 отказов. Управление градостроительства отказало заявителям по мотивам того, что образование земельных участков не предусмотрено проектом межевания территории.Суд признал отказы незаконными и обязал администрацию Уссурийского городского округа повторно рассмотреть заявления о предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участка под гаражными боксами, при этом указав в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.Судом было установлено, что заявители являются, членами ГСК, гаражные боксы возведены до дня введения в действие ГрК РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.Данные незаконные отказы приняты специалистами в виду не верного применения норм действующего законодательства, а так же без учета правоприменительной практики. 2. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка в СНТ «Родина».Управление градостроительства отказало заявителю в связи с тем, что территория СНТ «Родина» в соответствии с Генеральным планом Уссурийского городского округа расположена в функциональной зоне сельскохозяйственных угодий и земельный участок не может быть предоставлен для ведения садоводства.Судом данный отказ признан незаконным, так как решением Исполнительного комитета Уссурийского районного совета народных депутатов от 22.03.1991 года № 50 Дальневосточному производственному объединению «Родина» под коллективные сады в постоянное пользование выделено земель до 0,10 га на семью.Таким образом, Генеральный план Уссурийского городского округа фактически утвержден без учета территорий, выделенных для ведения садоводства СНТ «Родина». 3. Отказ в предоставлении земельного участка под домом, в связи с расположением земельного участка на землях Министерства обороны РФ.Управление градостроительства отказало в предоставлении земельного участка, мотивируя свои требования тем, что испрашиваемый земельный участок расположен в зоне с особыми условиями, установленной Министерством обороны РФ.Судом данный отказ признан незаконным, так как заявителю на праве общей долевой собственности, принадлежит жилой дом 1965 года постройки и имеется решением Исполкома от 25.06.1954 года с выдачей разрешения на строительство и предоставление земельного участка. Соответственно Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 года № 405 об утверждении запретных и иных зон с особыми условиями Вооруженных Сил Российской не может иметь обратной силы и распространяться на испрашиваемый земельный участок. При установлении запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта в 2014 году должны были быть указаны сведения о земельных участках и объектах недвижимости, подлежащих изъятию в собственность Российской Федерации в случае установления запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта, а также перечень земельных участков и (или) объектов недвижимости, принадлежащих физическим и юридическим лицам, использование которых указанными лицами ограничивается.4. Отказ в предоставлении в собственность за плату земельного участка, в связи с наличием красной линии по проекту планировки.Заявитель обратился в управление градостроительства с заявлением о предоставлении в собственность за плату без проведения торгов земельного участка, для обслуживания и получил отказ в связи с тем, что испрашиваемый земельный участок не подлежит предоставлению в собственность, поскольку, в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22.03.2010 года № 269 испрашиваемый земельный участок входит в границы красных линий.Постановление администрации Уссурийского городского округа № 269 от 22.03.2010 года «Об утверждении документации по планировке территории» было признано решением суда в 2022 году незаконным в части установления красных линий, проходящих через земельный участок заявителя. Судом по данному спору указано, что орган местного самоуправления не вправе при отказе ссылаться на признанное незаконным Постановление, а так же собственник жилого дома имеет исключительное право на предоставление в собственность земельного участка, на котором расположено принадлежащее ему недвижимое имущество в соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. Данный незаконный отказ принят специалистами управления ввиду невнимательности и отсутствия взаимодействия специалистов земельных отношений со специалистами правового обеспечения данного управления. 5. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, так как в его границах расположена линия электропередач и опора.Заявитель, являясь ветераном труда, обратился в управление градостроительства с заявлением о предварительном согласовании предоставления в собственность бесплатно земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства.Управлением градостроительства был вынесен отказ по тем основаниям, что испрашиваемый земельный участок не может быть сформирован в связи с нахождением на нем сооружения, принадлежащего АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Суд признал отказ незаконным, поскольку, нахождение на нем пролетов опор № 91-93 и опоры №92 (в виде бетонного столба) ВЛ-6, не является законным препятствием для предварительного согласования его предоставления. Так же суд указал, что основания для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность в соответствии с пунктом 4 статьи 39.16. Земельного кодекса Российской Федерации управления градостроительства отсутствовали.Аналогичные отказы рассматривались в докладе на совете по противодействия коррупции за 1 – е полугодие 2023 года. Однако на сегодняшний день такие незаконные отказы продолжают допускаться специалистами управления градостроительства. 6. Отказ в предоставлении земельного участка в собственность, в связи с расположением в границах территории объекта культурного наследия.Заявитель обратился в управление градостроительства с заявлением о предоставлении в собственность за плату без проведения торгов земельного участка, для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома, с приложением всех необходимых документов, однако получил в связи с тем, что испрашиваемый земельный участок ограничен в обороте, поскольку включен в объект культурного наследия. Суд признал отказ незаконным, так как, заявитель, как собственник жилого дома имеет исключительное право на предоставление в собственность земельного участка, на котором расположено принадлежащее ему недвижимое имущество в соответствии со статьей 39.20 Земельного Кодекса Российской Федерации.Так же, судом было указано, что основания, по которым уполномоченным органом принято решение об отказе в предоставлении земельного участка, основано на неверном толковании закона. В соответствии с частью 2 статьи 3.1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории федерального или регионального значения, не ограничивается. Основной причиной принятия неправомерных решений явилось неправильное толкование норм законодательства специалистами управления, а так же не внимательность, недостаточность знаний и навыков специалистов соответствующих органов администрации УГО, рассматривающих обращения граждан, все эти действия влекут за собой принятие незаконных решений. В целях недопущения в будущем подобных отказов со стороны органа местного самоуправления рекомендовано специалистам, рассматривающим поступающие заявления, более внимательно относится к проверке документов и подготовке ответов на заявления, а именно обращать внимание на все имеющиеся нормы, установленные законодательством. Также управлением градостроительства на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия, направленные на исключение (минимизацию) случаев выдачи гражданам, обратившимся за получением муниципальных услуг, оказываемых управлением градостроительства, необоснованных отказов. Подводя итог, анализу вступивших в законную силу за 3-й квартал 2023 год судебных актов по судебным процессам, в которых принимала участие администрация Уссурийского городского округа, возможно сделать вывод о том, что имеются судебные решения выносимые в результате неверного толкования специалистами администрации норм законодательства Российской Федерации, регулирующих различные сферы правоотношений, а также в следствие: субъективной проверки специалистами соответствующих органов администрации УГО документов, предоставляемых гражданами, недостаточных знаний и навыков специалистов соответствующих органов администрации УГО, рассматривающих обращения граждан, все эти действия влекут за собой принятие незаконных решений. В качестве мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений согласно ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» следует при принятии решений специалистами учитывать правоприменительную судебную практику по аналогичным спорам, по которым уже признавались судом незаконными отказы. Так же, стимулировать регулярное самостоятельное повышение уровня знаний и навыков специалистами администрации УГО, участвующими в рассмотрении обращений граждан и принятии решений по ним, осуществлять повышение квалификации кадрового состава, посредством прохождения обучения на соответствующих курсах, участия в семинарах, конференциях. Кроме того, нормативно-правовым управлением администрации Уссурийского городского округа на регулярной основе собирается, анализируется и в конечном итоге обработанная информация по анализу судебных решений направляется руководителям структурных подразделений администрации Уссурийского городского округа, с целью всестороннего разрешения спорных вопросов и предупреждения решения спорных ситуаций в судебном порядке. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. |  Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий и внесение изменений в перечень коррупционно-опасных функций.  | Л.С. ЗвездинаЕ.С. Новикова | 09 января 2023- 01 октября 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 01 октября 2023 года | С целью организации проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий в за истекший период 2023 года были актуализированы разработанные и принятые в 2022 году карты коррупционных рисков в 11 управлениях администрации Уссурийского городского округа: управлении жизнеобеспечения, управлении бухгалтерского учета, управлении закупок, управлении градостроительства, управлении социальных отношений, управлении жилищной политики, управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту, финансовом управлении, управлении имущественных отношений, Управлении по работе с территориями, управлении по опеке и попечительству. За 3 квартала 2023 года разработаны и приняты карты коррупционных рисков в нормативно-правовом управлении, управлении экономического развития, управлении делами аппарата администрации, управлении ЗАГС, управлении информатизации, связи и муниципальных услуг, а также управлении по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Уссурийского городского округа. Информация о проделанной работе заслушана на заседаниях Комиссии по служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и конфликту интересов в администрации Уссурийского городского округа и на Совете при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Корректировка перечня должностей муниципальной службы при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Л.С. Звездина | 09 января 2023- 15 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | До 15 декабря 2023 года | Решением Думы Уссурийского городского округа от 23 декабря 2014 года № 84-НПА утвержден Перечень муниципальных должностей, лица, замещающие которые, обязаны предоставлять сведения, указанные в статьях 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В указанный перечень включены все должности муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа.В отчетном периоде 2023 года изменения в вышеуказанный нормативный правовой акт не вносились. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Проведение заседаний Совета в соответствие с планом его работы. | Л.С. ЗвездинаЕ.С. Новикова | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 31 декабря 2023 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2023 года № 02 утвержден план работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Запланировано проведение 4 заседаний Совета, рассмотрение 18 вопросов.План работы Совета размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа.В соответствии с планом работы 28 сентября 2023 года проведено заседание Совета на котором рассмотрено 5 вопросов:1) О состоянии работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях спорта Уссурийского городского округа.2) О состоянии работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях культуры Уссурийского городского округа.3) Об оценке коррупционных рисков в управлении по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами, управлении информатизации, связи и муниципальных услуг, управлении ЗАГС администрации Уссурийского городского округа.4) О результатах работы по недопущению нарушений норм антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа (анализ результатов работы, нарушений, выявленных в данной сфере (в том числе надзорными органами), меры, направленные на устранение нарушений и недопущение их впредь).5) О результатах мониторинга рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов и должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.Для сравнения за аналогичный период 2022 года проведено 1 заседание Совета на котором рассмотрено 4 вопроса.С начала 2023 года проведено 3 заседания Совета, рассмотрено 13 вопросов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия). Анализ деятельности Комиссии. | Л.С. Звездина Е.С. Новикова | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 | До 31 декабря 2023 года | За 3 квартала 2023 года проведено 16 заседаний Комиссии (26 января 2023 года, 14 февраля 2023 года, 21 февраля 2023 года, 23 марта 2023 года, 06 апреля 2023 года, 25 апреля 2023 года, 18 мая 2023 года, 23 мая 2023 года, 05 июня 2023 года, 09 июня 2023 года, 20 июня 2023 года, 06 июля 2023 года, 25 июля 2023, 09 августа 2023 года, 14 сентября 2023 года, 29 сентября 2023 года), в том числе за 3 квартал 5 заседаний Комиссии (АППГ – 4) на которых рассмотрено 95 вопросов, в том числе: о трудоустройстве бывших муниципальных служащих (29 вопросов); о направлении уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности, которая приводит и (или) может привести к конфликту интересов (21 вопрос); о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (22 вопроса); о рассмотрении карт коррупционных рисков (6 вопросов); материалы проверки соблюдения муниципальным служащим администрации Уссурийского городского округа, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативно правовыми актами (4 вопроса); об осуществлении в администрации Уссурийского городского округа профилактических мер по предупреждению коррупции, по итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа и их должностных лиц (3 вопроса); о несоблюдении требования к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа (4 вопроса); об осуществлении в администрации Уссурийского городского округа мер по предупреждению коррупции (письменное заявление должностного лица о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе) (5 вопросов), информация о наличии оснований для непредставления сведений о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруга (1 вопрос). Для сравнения за аналогичный период 2022 года проведено 12 заседаний Комиссии на которых рассмотрено 72 вопроса.Информация о работе Комиссии размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Содействие Комиссии органам государственной власти, государственным органам, органам местного самоуправление в осуществлении мер по предупреждению коррупции путем рассмотрения представлений, касающихся обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о противодействии коррупции либо осуществления мер по предупреждению коррупции | Л.С. Звездина Е.С. Новикова | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября2023 года | До 31 декабря 2023 года | За 3 квартала 2023 года в администрацию Уссурийского городского округа, а также на имя председателя Комиссии не поступали обращения из органов государственной власти, органов местного самоуправления об осуществлении мер по предупреждению коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2. Наименование задачи: Повышать качество и эффективность деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие: Предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений) представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу, в пределах полномочий, установленных законодательством о противодействии коррупции | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,О.А. Тесленко,Л.В. Чаус, Т.Ю. Степанова А.А. Медуницын, Е.А. Шиндина,  | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года | 09 января 2023 по 30 сентября2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года проведен анализ предоставленных претендентами на должности муниципальной службы справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения). Всего проанализированы сведения в отношении 24 кандидатов (с нарастающим итогом с начала года 64 кандидатов). Нарушений не установлено.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции) при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В рамках данного мероприятия в I квартале 2023 года  произведена рассылка Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году за отчетный 2022 год.В системе СЭД-Директум муниципальным служащим, руководителям муниципальных учреждений направлена информация о заполнении справок о доходах с использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции 2.5.2.0).За истекший период 2023 года 284 муниципальных служащих, 99 руководителей муниципальных учреждений, 60 граждан, претендующих на поступление на муниципальную службу предоставили справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполненные с использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции 2.5.2.0). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Проведение анализа и проверок представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 мая 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября2023 года | 31 мая 2023 года | Во 2 квартале 2023 года проведен анализ сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представленных 284 муниципальными служащими и 99 руководителями муниципальных учреждений.По результатам анализа на имя главы Уссурийского городского округа, начальников управления культуры, управления по опеке и попечительству, управления имущественных отношений, управления образования, финансового управления, управления по работе с территориями представлены соответствующие доклады. В управлении по опеке и попечительству выявлен один муниципальный служащий, в отношении которого была проведена проверка, факт предоставления недостоверной информации подтвердился, в связи с малозначительностью принято решение не привлекать к дисциплинарной ответственности, ограничиться предупреждением.В администрации Уссурийского городского округа принято решение о проведении проверок в отношении 7 муниципальных служащих, направлены соответствующие запросы.В 3 квартале 2023 года у 11 муниципальных служащих запрошены пояснения по фактам выявленных несоответствий в сведениях о доходах. По результатам представленных пояснений, представителем нанимателя принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 3 муниципальных служащих (замечание), в отношении 2 муниципальных служащих принято решение не привлекать к дисциплинарной ответственности, ограничиться предупреждением. Пояснения не предоставили 5 муниципальных служащих, из них 3 муниципальных служащих освобождены от замещаемой должности, в связи с чем невозможно провести проверки, 2 муниципальных служащих находятся в отпуске по уходу за ребенком. Один муниципальный служащий предоставил документы, подтверждающие достоверность и полноту представленных сведений. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю. СтепановаО.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | Информация по 2 кварталу 2023 года указана в п. 3.3. мониторинга.Кроме того, в 1 квартале 2023 года, в связи с поступлением представления Уссурийского городского прокурора в декабре 2022 года о нарушениях антикоррупционного законодательства при предоставлении справок о доходах в 2022 году за 2021 год, проведены 2 проверки управлением культуры в отношении руководителей муниципальных учреждений культуры. По результатам проверок 2 руководителя муниципальных учреждений культуры привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.Кроме того, на основании представления Уссурийского городского прокурора проведено 2 проверки в управлении по опеке и попечительству, по результатам которых, за нарушения, допущенные при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году (за отчетный 2021 год) 2 муниципальных служащих привлечены к ответственности в виде замечания.Также, в I квартале 2023 года проведена проверка в отношении 3 муниципальных служащих в финансовом управлении на основании представления Уссурийского городского прокурора об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии коррупции». По результатам проверки в отношении одного муниципального служащего факт нарушения подтвердился, однако в связи с малозначительностью и отсутствием умысла, принято решение не привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности, ограничиться в отношении него предупреждением. В отношении двух муниципальных служащих нарушений не выявлено.В 3 квартале 2023 года главой Уссурийского городского округа принято решение о проведении проверок в отношении 7 муниципальных служащих администрации. Срок окончания проверок 16 октября 2023 года. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Проведение анализа исполнения гражданами, ранее замещавшими должности муниципальной службы, обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информирование органов прокуратуры при выявлении нарушений. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде проводилась работа по контролю исполнения бывшими муниципальными служащими обязанности уведомлять орган местного самоуправления о трудоустройстве в течение 2 лет с момента увольнения с муниципальной службы. При увольнении проводится инструктаж и выдается памятка. Из 68 муниципальных служащих, уволенных в 1 полугодии 2023 года, информацию о трудоустройстве направил 6 гражданин, уволенный с муниципальной службы и 43 работодателей. В целях соблюдения ограничений гражданами, уволенными с муниципальной службы, отправлено 8 писем. Информация о трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы, в соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» по итогам 1 полугодия 2023 года передана в Уссурийскую городскую прокуратуру. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 3. Наименование задачи: Повышать эффективность ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие: Ведомственная деятельность в области противодействия коррупции | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций и мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Л.С. Звездина, Е.С. Новикова, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2022 по 30 сентября 2023 года | До 31 декабря 2023 года |  С начала 2023 года оценка коррупционных рисков проведена в нормативно-правовом управлении, управлении экономического развития, управлении делами аппарата администрации, управлении ЗАГС, управлении информатизации, связи и муниципальных услуг, а также управлении по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Уссурийского городского округа в отношении 61 должности муниципальной службы. На заседаниях Комиссии и Совета информация о проведенной работе была заслушана. Сделан вывод о наличии высокой и средней степени коррупционного риска по всем должностям в указанных управлениях и невозможности их исключения из перечня должностей муниципальной службы, обязанных ежегодно представлять справки о доходах.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в подведомственных организациях | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,О.А. Тесленко | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | До 31 декабря 2023 года | Работа по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях образования, культуры, спорта осуществляется силами руководителей указанных учреждений, должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных нарушений, а также муниципальных служащих управления культуры, управления образования и молодежной политики, управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.С начала 2023 года проведены рабочие встречи с руководителями учреждений культуры и образования по вопросу соблюдения требований, ограничений и запретов с целью соблюдения антикоррупционного законодательства, а также по вопросу приведения в подведомственных муниципальных учреждениях локальных правовых актов по противодействию коррупции в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.На заседании Совета в сентябре 2023 года заслушана информация об организации работы по противодействию коррупции в учреждениях культуры и спорта УГО. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях мониторинга соблюдения требований ст. 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,О.А. Тесленко  | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | До 31 декабря 2023 года |  С начала 2023 года в подведомственных учреждениях культуры (7 учреждений), учреждениях спорта (4 учреждения) и учреждениях образования (79 учреждений) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации локальные правовые акты по противодействию коррупции.    | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа обращений граждан и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие мер реагирования по выявленным фактам | Л.С. Звездина М.В. Болтенко  | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | До 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде в администрацию Уссурийского городского округа не поступало обращений от физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений. | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 4.5. | Проведение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции на территории Уссурийского городского округа и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Л.С. Звездина, Е.С. Новикова,Данченко О.С.,начальник отдела пресс-службы администрации | 09 января 2023- 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | До 31 декабря 2023 года | С 06 февраля по 16 июня 2023 года был размещен анонимный онлайн-опрос антикоррупционной тематики, который включал в себя 8 вопросов с вариантами ответов от двух до шести. Анкетирование осуществлялось в течение одной недели. В опросе приняли участие 728 респондента. Результаты опроса были доведены на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции 29 июня 2023 года, а также размещены на сайте администрации.С 1 июля 2023 года на сайте администрации УГО размещен новый онлайн-опрос антикоррупционной тематики. Подведение итогов опроса запланировано на 4 квартал 2023 года.  | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Задача № 4. Наименование задачи: Повышать эффективность мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | 100,08 | 100,08 | 58,38 | 91,74 |
| 5 | Основное мероприятие. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | 100,08 | 100,08 | 58,38 | 91,74 |
| 5.1. | Выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю. Степанова О.С. Реуцкая, О.А. ТесленкоА.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде 2023 года рассмотрены 5 уведомлений от муниципальных служащих и 2 уведомления от руководителей муниципальных учреждений о ситуации, при которых личная заинтересованность муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (с начала года рассмотрено 17 уведомлений от муниципальных служащих и 4 уведомления от руководителей подведомственных учреждений); в 2-х случаях были выявлены нарушения требований законодательства по конфликту интересов, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к его урегулированию. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Проведение анализа анкетных данных должностных лиц о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко, А.А.Медуницын Е.А. Шиндина  | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года в рамках анализа актуализированных анкетных данных выявлены нарушения, допущенные одним муниципальным служащим и одним руководителем муниципального учреждения спорта. В отношении указанных лиц были проведены проверки, факты нарушений о неуведомлении представителя нанимателя о возможном возникновении конфликта интересов в ходе проверок подтвердились, в связи с чем должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, принимаемых на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года при приеме на муниципальную службу в отношении 24 кандидатов (с начала года в отношении 64 кандидатов) осуществлен анализ сведений об их предыдущей трудовой деятельности, об источниках доходов, содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими на муниципальную службу. Нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях–налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими на муниципальную службу | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу. Проведение анализа результатов данной работы. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | С целью актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, в 2023 году осуществлена рассылка бланка дополнения к анкете муниципальным служащим и сотрудникам администрации. В срок до 30 марта 2023 года 177 муниципальных служащих и работников администрации Уссурийского городского округа предоставили уточненные анкеты.Аналогичная работа была проведена в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа (с правом юридического лица). 87 сотрудников представили уточненные анкеты, в отношении 59 муниципальных служащих проведен анализ анкетных данных о местах работы ближайших родственников (свойственников), нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и при поступлении на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю. Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 | На постоянной основе анализируются материалы личных дел муниципальных служащих, обновляются сведения в связи со вступлением в брак, рождением детей, повышением квалификации и др.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6 | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю. Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. ТесленкоА.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | Во 2 квартале 2023 года проведен анализ справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими. По результатам анализа ситуации, рассматриваемые как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования, не установлены. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7 | Проведение анализа сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю. Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года 7 муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа уведомили представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы (с нарастающим итогом с начала года 22 муниципальных служащих). Уведомления рассмотрены на заседаниях Комиссии. Проведен анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, конфликт интересов не установлен. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде 2023 года, а также с начала 2022 года не поступала информация от органов контроля и аудита в сфере закупок (Управления федеральной антимонопольной службы в Приморском крае, Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа) о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение анализа информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | С начала 2023 года при приеме на муниципальную службу осуществлялся анализ информации, поступавшей из Росреестра, ГИБДД, МИФНС с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов. Кроме того, 30 января 2023 года администрацией Уссурийского городского округа был заключен договор с АО «Региональная информационная служба Интерфакс» с целью проведения анализа информации, содержащейся системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов.Информация проверена в отношении 160 муниципальных служащих.  | 100,08 | 100,08 | 58,38 | 91,74 |
| 5.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года проведено 1 занятие с муниципальными служащими 29 сентября 2023 года на тему: 1. Личная заинтересованность и конфликт интересов на муниципальной службе.2. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.С начала 2023 года проведено 4 занятия с муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа, среди иных вопросов особое внимание на каждом занятии уделяется: личной заинтересованности, конфликту интересов, формам уведомления. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 5. Наименование задачи: Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 327,00 |  |
| 6 | Основное мероприятие. Антикоррупционное обучение  | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 327,00 |
| 6.1 | Обеспечение участия муниципальных служащих, сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года заключен договор с ООО «Финансово-консалтинговая группа Развитие 2000» на обучение 8 муниципальных служащих ответственных за противодействие коррупции по профессиональной программе профессиональной переподготовки «Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений» (500 часов) и 25 муниципальных служащих впервые поступивших на муниципальную службу по профессиональной программе повышения квалификации «Основы профилактики коррупции» (18 часов). Дата начала заочной формы обучения 26 сентября 2023 года, плановая дата окончания обучения и получения дипломов и удостоверений 26 ноября 2023 года. Цена договора 97,00 тыс. руб. | 97,00 | 97,00 |  | 97,00 |
| 6.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года  | 31 декабря 2023 года |
| 6.3 | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина, М.В. Сражевская, начальник управления закупок администрации | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года 4 муниципальных служащих управления закупок прошли обучение по программе «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок". Договор был заключен в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, мероприятий по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции (консультации, ответственность, правоприменительная практика) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова О.С.Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года проведена рабочая встреча с лицами, ответственными в отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица), по вопросам организации работы по противодействию коррупции, в том числе в подведомственных учреждениях, о сроках и порядке предоставления отчетности, правоприменительной практике по вопросам противодействия коррупции, о дисциплинарной ответственность за коррупционные правонарушения. 29 сентября 2023 года в сопровождении слайдовой презентации проведено онлайн обучение муниципальных служащих по вопросам: 1. Личная заинтересованность и конфликт интересов на муниципальной службе.2. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.145 муниципальный служащий прошли обучение и ознакомились с памяткой «Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения».В отчетном периоде сотрудниками отдела муниципальной службы и кадров дано более 40 консультаций по вопросам противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6.5. | Тестирование муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений по вопросам знания законодательства о противодействии коррупции | Звездина Л.С. | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | 26 и 27 июня 2023 года с целью проверки знаний нормативной базы проведено тестирование 111 муниципальных служащих. По результатам тестирования сделан вывод о знаниях муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа в сфере противодействия коррупции. На основании данных полученных в результате анализа результатов тестирования в программа обучения муниципальных служащих корректируется с целью устранения пробелов в знаниях сотрудников. При обучении муниципальных служащих будут более подробно раскрыты вопросы, в которых муниципальные служащие допустили ошибки.Очередное тестирование муниципальных служащих администрации запланировано на 4 квартал 2023 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие. Антикоррупционная пропаганда, информирование населения об антикоррупционной деятельности | 310,00 | 310,0 | 0 | 230,00 |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции  | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина, А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа создан подраздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:- нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;- деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;- [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;- муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022 - 2026 годы;- результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;- памятки, о том, что нужно знать о коррупции.Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа.За отчетный период размещена информация об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022 - 2026 годы»; протокол № 1, № 2, № 3 заседания Совета при администрации УГО по противодействию коррупции; изменения в состав Совета при администрации УГО по противодействию коррупции и Комиссии; информация о деятельности Комиссии за истекший период 2023 года; изменения в федеральных и муниципальных НПА по вопросам противодействия коррупции; размещены памятки о противодействии коррупции в сфере образования и памятка «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Методические рекомендации по предоставлению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году за отчетный 2022 год, «Помоги себе сам», «О корпоративной этике и служебном поведении», «Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Функционирование «телефона доверия», «интернет-приемной», позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции, причинах, условиях, способствующих их совершению | Л.С. Звездина, М.В. Болтенко, заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления делами администрации | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде на «телефон доверия», в «интернет-приемную» информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации не поступала. В течение 3 квартала 2023 года в администрацию Уссурийского городского округа на имя главы Уссурийского городского округа, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, общественных организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления не поступало. Информация в правоохранительные органы о наличии признаков состава преступления не направлялась. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведение мониторинга информации, размещенной в средствах массовой информации, о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа | О.С. Данченко, начальник отдела пресс-службы администрации | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 3 квартале 2023 года на регулярной основе отделом пресс-службы администрации Уссурийского городского округа осуществлялся мониторинг информации, размещенной в средствах массовой информации о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, О.А. Тесленко,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина, А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2022 |  В 2023 году в соответствии Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа не публиковались. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | Л.С. Звездина,А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года |  Для реализации задачи по антикоррупционной пропаганде, администрацией заключено 2 муниципальных контракта (с МУП «Телемикс» УГО и с ООО «Радиус») на оказание информационных услуг по изготовлению и размещению видео и аудио продукции на тему противодействия коррупции. В период с 18 сентября по 31 октября 2023 года осуществлено 200 прокатов 2-х видеороликов продолжительностью по 30 секунд на телеканале Телемикс; с 01 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года осуществляется прокат 5-ти аудиороликов на канале Ретро-ФМ, объем услуг 140 трансляций каждого аудиоролика.  | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 230,00 |
| 7.6. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов (памяток) антикоррупционной тематики | Л.С. Звездина, А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года |  В 3 квартале 2023 года на официальном сайте администрации размещена памятка: «Дисциплинарная ответственностьза коррупционные правонарушения» С начала года на официальном сайте администрации размещены также следующие памятки:1. 26.01.2023 года размещена памятка «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (разработана отделом муниципальной службы и кадров администрации Уссурийского городского округа).2. 13.02.2023 года размещена памятка «Помоги себе сам!» (разработана департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края).3. 13.02.2023 года размещена памятка «По заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год» (разработана департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края).4. 28.06.2023 «О корпоративной этике и служебном поведении».5. 29.09.2023 «Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. |  Организация и проведение в образовательных учреждениях Уссурийского городского округа мероприятий (уроков, семинаров, круглых столов, лекций и др.) по антикоррупционному образованию | О.С. Реуцкая,П.М. Пригородов | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация и проведение в общеобразовательных организациях, организациях высшего и профессионального образования мероприятий (уроков, семинаров, круглых столов, лекций и др.) по антикоррупционному образованию, социологических опросов и конкурса сочинений на антикоррупционную тематику, запланированы на 4 квартал 2023 года. | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
| 7.8. | Проведение среди учащихся образовательных учреждений конкурсов рисунков, сочинений антикоррупционной направленности | О.С. Реуцкая,П.М. Пригородов | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года  | 31 декабря 2023 года | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 |
| 7.9. | Организация анкетирования (опросов) населения Уссурийского городского округа с целью оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,П.М. ПригородовО.А. Тесленко,А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря2023 года  | С 09 января 2023 по 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2023 года |  Во 2 квартале 2023 года на сайте администрации размещен онлайн-опрос на тему: «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа». Опрос состоит из 8 вопросов, размещен сроком на 5 месяцев.В 1 квартале 2023 года (с 06 февраля по 16 июня 2023 года) на сайте администрации размещен онлайн-опрос на тему: «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа», который включал в себя 8 вопросов с вариантами ответов от двух до шести. В опросе приняли участие 728 респондента. Анализ результата **опроса:****Первый вопрос: «Ваш возраст?» с вариантами ответов:**Варианты ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30-49 | 467 | 65,68  |
| 50-59 | 129 | 18,14  |
| 18-29 | 68 | 9,56  |
| 60 лет и старше | 43 | 6,05  |
| менее 18 | 4 | 0,56  |

**Второй вопрос: «Из каких источников информации Вы знаете о коррупции?»**Вариант ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| телевидение | 518 | 72,86 |
| социальные сети | 515 | 72,43 |
| иные источники | 350 | 49,23 |
| печатные издания | 262 | 36,85 |
| радио | 145 | 20,39 |

В собственных ответах пользователи указали, что узнали о коррупции на работе (в рамках обучения или специфики работы), а также от друзей, знакомых и родственников.**Третий вопрос: «Как Вы считаете, в какой сфере коррупция встречается чаще?»**Вариант ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| в правоохранительных органах | 489 | 68,78 |
| в сфере градостроительства и земельных отношений | 434 | 61,04 |
| собственный ответ пользователя | 355 | 49,93 |
| в здравоохранении | 291 | 40,93 |
| в жилищно-коммунальной сфере | 263 | 36,99 |
| в образовании | 219 | 30,8 |

В собственных ответах пользователи отметили, что коррупция чаще встречается в сфере ГИБДД и среди чиновников. **Четвертый вопрос: «По Вашему мнению, кто больше виноват?»**Вариант ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вина равнозначна | 509 | 71,59  |
| тот, кто берет взятки | 184 | 25,88  |
| тот, кто дает взятки | 84 | 11,81  |

**Пятый вопрос: «Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров (взяточников) стало меньше?»**Вариант ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ужесточение ответственности за коррупцию | 422 | 59,35 |
| Повышение заработной платы и социальных гарантий государственным (муниципальным) служащим, работникам бюджетной сферы | 359 | 50,49 |
| Повышение правовой грамотности населения | 289 | 40,65 |
| Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией | 219 | 30,8 |
| Шире освещать антикоррупционную деятельность | 199 | 27,99 |

**Шестой вопрос: «Обращались ли Вы за получением государственной (муниципальной) услуги в органы власти?»**Вариант ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да | 495 | 69,62 |
| Нет | 215 | 30,24 |

**Седьмой вопрос: «Были ли лично Вами произведены дополнительные расходы при получении государственных (муниципальных) услуг, кроме официальных платежей, в органах власти?»**Вариант ответа Количество чел. %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет | 684 | 96,2 |
| Да | 27 | 3,8 |

**Восьмой вопрос: «Если в предыдущем вопросе Вы ответили** **утвердительно, то напишите вид дополнительных расходов и наименование органа»:**1. Приобретение шоколадок, конфет, подарков врачам, учителям.2. В ноториальных конторах, прописывают цену за услугу одну, а берут за нее в разы больше. 3. Не нарушаю закон. 4. "Компания ДРСК. По умолчанию прописывает в договор на подключение самый дорогой тариф. Как только я об этом узнал - попытался переоформить договор по другому тарифу, в итоге с меня мгновенно высчитали 30 тысяч рублей за расторжение договора, хотя его условия не были выполнены ни по одному пункту."5. За копание могилы. Ритуальное агентство услуга просто не была оказана.6. Дополнительные взносы.7. Оплата врачей, грудном ребёнку. Оплата массажей грудном ребенку8. Комиссию при оплате в терминалах. На основании проведенного онлайн-опроса можно сделать следующие выводы:- большинство опрошенных респондентов в возрасте от 30 до 49 лет;- наиболее эффективный способ транслирования информации это телевидение и социальные сети;- самая коррумпированная сфера по мнению опрошенных это градостроительство, земельные отношения и правоохранительные органы;- чтобы коррупционеров (взяточников) стало меньше необходимо ужесточить ответственность за коррупцию;- 96,2 опрошенных при обращении за государственными (муниципальными) услугами не производились дополнительные расходы, кроме официальных платежей.С 01 июля 2023 года на сайте администрации будет размещен новый онлайн-опрос антикоррупционной тематики  | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 507,08 | 507,08 | 58,38 | 418,74 |