Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы за IV квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| Задача № 1. Наименование задачи: Реализовать меры, способствующие повышению результативности и эффективности муниципальной службы. | | | | | | | | | 2415,46 | | 2415,46 | | 2167,55 | 2167,55 |
| 1 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | | | | | | | | 158,00 | | 158,00 | | 158,00 | 158,00 |
| 1.1. | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 17.10.2023 по 31.12.2023 |  | 17.10.2023 года заключен договор с ООО «ЦОЗ Хэдхантер» о предоставлении услуги по размещению 50 объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа, в установленный срок договор исполнен, услуга предоставлена. | | 54,30 | | 54,30 | | 54,30 | | 54,30 |
| 1.2 . | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 01.10.2023 по 31.12.2023 |  | В 4 квартале 2024 года заключено три договора на размещение объявлений в средствах массовой информации (газетах): «Трудовое слово» Дальнегорский городской округ 17.11.2023, «Авангард» пгт. Кавалерово 29.11.2023, «Заря» Октябрьский район 07.12.2023. Услуги по размещению объявлений в СМИ оказаны в соответствии с условиями заключенных договоров.  С нарастающим итогом с начала 2023 года было заключено 5 договоров на размещение объявлений о вакансиях в СМИ Приморского края на общую сумму 25700 рублей. | | 25,70 | | 25,70 | | 25,70 | | 25,70 |
| 1.3. | Размещение объявлений о проведении мероприятий по комплектованию штата сотрудников в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 01.11.2023 по 31.12.2023 | 01.11.2023 по 31.12.2023 |  | 17.11.2023 года с МУП «Телеканал «Телемикс» Уссурийского городского округа был заключен договор на выполнение работ по размещению объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа и условиях поступления на работу, объявления размещались в период с 18.11.2023 по 18.12.2023 г. Работы выполнены в соответствии с условиями договора. | | 78,00 | | 78,00 | | 78,00 | | 78,00 |
| 2. | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | | | | | | | 2257,46 | | 2257,46 | | 2009,55 | | 2009,55 |
| 2.1. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 01.05.2023 по 31.12.2023 | 01.11.2023 по 31.12.2023 |  | 30 августа 2023 года заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильная поликлиника МедФарм» на предоставление услуги по диспансеризации 238 муниципальных служащих на сумму 2 257 446 рублей. Срок исполнения по 12 декабря 2023 года. В связи с тем, что фактически диспансеризацию прошли 211 муниципальных служащих, 13 декабря 2023 года заключено соглашение о расторжении муниципального контракта, оплата произведена по факту оказанных услуг на сумму 2009547 рублей 23 копейки. В связи с чем, сложилась экономия в размере 247899,44 рублей. | | 2257,46 | | 2257,46 | | 2009,55 | | 2009,55 |
| Задача № 2. Наименование задачи: Повышать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 463,82 | | 463,82 | | 463,82 | 463,82 |
| 3. | Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих» | | | | | | | | 463,82 | | 463,82 | | 463,82 | 463,82 |
| 3.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С., | 15.03.2023 по 31.12.2023 | 01.11.2023 по 31.12.2023 |  | В 4 квартале 2023 года заключено 9 договоров на повышение квалификации 46 сотрудников администрации Уссурийского городского округа на общую сумму 279836 рублей. С нарастающим итогом с начала 2023 года в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы заключено 14 договоров на повышение квалификации 61 муниципального служащего на общую сумму 397477 рублей. | | 397,08 | | 397,08 | | 398,48 | | 398,48 |
| 3.2. | Организация подписки на периодические печатные издания | Звездина Л.С.,  Делиу Е.А., Болтенко М.В. | 10.01.2023 по 31.12.2023 | 10.01.2023 по 31.12.2023 |  | На основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа сформирован перечень периодических печатных изданий: газета «Коммунар» и статистические сборники.  26 января 2023 года заключен договор с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на поставку 1 комплекта газеты «Коммунар» на 1 полугодие 2023 года, стоимость услуги 1750 рублей.  28 февраля 2023 года заключен договор на оказание услуги по предоставлению статистической информации в виде брошюр с 01.02.2023 по 20.12.2023 г. на сумму 59473 рубля.  28 апреля 2023 года заключен договор № 1370 на оказание услуги по поставке периодических печатных изданий во 2 полугодии 2023 года с региональным общественным учреждением «Редакция уссурийской газеты «Коммунар», цена договора 2520 руб.  Аналогичный договор заключен 20 декабря 2023 года на поставку периодических печатных изданий в 1 полугодии 2024 года. | | 66,74 | | 66,74 | | 66,26 | | 66,26 |
|  | ИТОГО |  | | | | | | 2879,28 | | 2879,28 | | 2631,37 | | 2631,37 |