Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы за 2023 год.

Для обеспечения доступного качественного образования, соответствующего потребностям гражданина, общества, государства была разработана муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы.

В ходе реализации муниципальной программы за 2023 год были достигнуты следующие результаты.

Степень достижения результатов по всем показателям составило 1,06. Степень соответствия уровню финансовых средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 0,99%. Это соответствует эффективности реализации программы.

За 2023 год реализация программных мероприятий осуществлялась по следующим направлениям:

- развитие системы дошкольного образования

- создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий

- развитие системы общего образования

- создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий1

- развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью

- обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

- обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования

- предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса

Мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме и в указанные сроки согласно плану-графику муниципальной программы. Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия и контрольные события:

Раздел 1 Выполнение плана – графика реализации

**Мероприятие п. 1.4** **Развитие государственно-частного и социального партнерства**

Недостижение показателей результативности предоставления субсидии в ЧОУ "Школа раннего развития "Счастливые дети" и в ООО "Детский развивающий клуб "Смайл БЕБИ". Общая сумма неисполнения (краевой и местный бюджет) составляет 0,599 млн. руб.

**Мероприятие п. 1.7. Ремонт здания и благоустройство территории МБДОУ детского сада № 7 г. Уссурийска в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа**

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, включая расходы на осуществление строительного контроля, согласно заключению государственной экспертизы за счет средств межбюджетного трансферта составляет 65207,05 тыс. руб. Стоимость приобретаемого инвентаря за счет средств межбюджетного трансферта составляет 57505,06 тыс. руб. Общая потребность средств межбюджетного трансферта на ремонт здания, благоустройство территории и материально-технического оснащения составляет 122712,11 тыс. руб. В Министерство образования было направлено письмо от 29.11.2023 № 05900 о рассмотрении возможности отозвать свободные бюджетные ассигнования.

**Мероприятие п. 3.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений**

Осуществлялось финансирование расходов для выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам по фактическим расходам **з**а 2023 год.

**Мероприятие п. 3.5 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая предпроектные работы, разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы)**

Проводился капитальный ремонт пола спортивного зала школы на условиях софинансирования СОШ № 131, капитальный ремонт кровли здания гимназии по адресу: г. Уссурийск, пр. Блюхера,15-Б на условиях софинансирования**.** по итогам заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту образовался остаток средств краевого бюджета в размере 1063,45 тыс. руб. Учитывая сроки проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту в других общеобразовательных учреждениях и сроки выполнения работ, использовать б указанный остаток средств в 2023 году не представляло возможным В Минист ерство образования было написано письмо от 253.11.2023 № 05777 об уменьшении Уссурийскому городскому округу объема субсидии из краевого бюджета.

**Мероприятие 3.6 Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77**

При проведении работ по МБОУ СОШ № 4 при соблюдении условий софинансирования сумма неиспользованных средств местного бюджета составила 0,073 млн. руб.

**Мероприятие п. 8.1. «Расходы на руководство и управление в системе образования»**

Финансирование расходов было произведено в соответствии с бюджетной сметой, согласно фактическим расходам.

**Мероприятие п. 9.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях**

Расходы произведены за 2023 год по фактическому посещению детьми общеобразовательных учреждений.

**Мероприятие п. 9.2. Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края»**

Расходы произведены за 2023 год по фактическому посещению детьми общеобразовательных учреждений.

**Мероприятие п. 9.5** О**беспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа**

Расходы произведены за 2023 год по фактическому посещению детьми общеобразовательных учреждений.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и дата нормативного  правового акта | Краткое содержание  внесенных изменений |
| 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27.05.2022№ 1355-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте Программы  раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложено в другой редакции;  б) в Программе:  в разделе 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» Программы:  после слов «и иные расходы, связанные с созданием и открытием новых дошкольных образовательных организаций до начала предоставления муниципальных услуг» дополнено абзацем;  после слов «мероприятия, связанные с обеспечением подвоза учащихся к месту обучения, в части приобретения школьных автобусов.» дополнен абзаце;  абзац одиннадцатый изложен в дугой редакции;  в абзаце первом раздела У1 «Финансовое обеспечение Программы» слова «краевого и местного бюджетов» заменить словами «федерального, краевого и местного бюджетов»;  в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции. |
| 2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03.11.2022№ 2967-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте Программы:  в разделе «Участники муниципальной программы»:  абзац четвертый изложить в новой редакции;  раздел «Объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложить в новой редакции;  б) в Программе:  в разделе 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:  изменения в абзацах восьмом, двенадцатом, четырнадцатом;  в разделе У. « Механизм реализации программы»:  изменения в абзаце семнадцатом;  в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции;  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции. |
| 3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08.12.2022 № 3356-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Программе:  раздел 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:  Программное мероприятие, указанное в пункте 9.5. Приложения № 1 к муниципальное программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на организацию бесплатного одноразового питания обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и граждан, являющихся участниками специальной военной операции.»;  б) в Приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022- 2027годы» к Программе:  в строке «Итого по задаче № 2»;  в строке 3;  в строке 3.6;  сроку «Итого по задаче № 7» изложить в новой редакции;  сроку 9 изложить в новой редакции;  дополнить строкой 9.5 нового содержания. |
| 4.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20.01.2023 № 88-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) в разделе IУ. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:в абзаце восьмом «в пунктах 2.1,2.2,2.3 и 2.4 « заменить словами «в пунктам 2.1,2.2,2.3,2.4 и 2.5»;  После слов «предусматривает направление бюджетных ассигнований на осуществление контроля при реализации инициативных проектов.» дополнить абзацами:  Программное мероприятие, указанное в пункте3.10 Приложения № 1;  Программное мероприятие, указанное в пункте 3.11 Приложения № 1;  в) Приложение № 1«Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;  г) Приложение № 2 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;  д) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к программе изложить в новой редакции. |
| 5.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20.03.2023 № 687-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) в Программе:  в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:  в абзаце седьмом после слов «на мероприятия по капитальному ремонту»дополнить словами «(ремонту)»;  абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  «Программное мероприятие, указанное в пункте 3.8 приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», в том числе «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон), «Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25», «Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное».  в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). |
| 6.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 16.05.2023 № 1394-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы:  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) в Программе:  раздел IV. «перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» после слов «в области образования, науки, культуры и общественной деятельности» дополнить абзацем следующего содержания:  «Программное мероприятие, указанное в пункте 5.10. Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на субсидии на обеспечение финансирования муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата.»;  в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). |
| 7.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19.06.2023 № 1842-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы:  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б)Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);  в) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). |
| 8.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.07.2023 № 2219-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы:  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);  в) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). |
| 9.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14.09.2023 № 2945-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы:  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) в Программе:  в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:  после слов "Программное мероприятие , указанное в пункте 5.9 Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с поощрением обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности" дополнить абзац следующего содержания:  "Программное мероприятие, указанное в пункте 5.11. Приложения № 1к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на поощрение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении";  б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);  в) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). |
| 10.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.12.2023 № 4125-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы:  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается); |
| 11.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.12.2023 № 4337-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы». | а) в Паспорте программы:  Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;  б) в Программе:  в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:  раздел IV после слов «на реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада № 8 с. Корсаковка»» дополнить абзацем следующего содержания:  «Программное мероприятие, указанное в пункте 1.7. Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на ремонт здания и благоустройство территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 г. Уссурийска в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.»;  раздел IV после слов «предусматривают направление бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с созданием дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий, включая выполнение предпроектных работ и разработку проектно-сметной документации» дополнить абзацем следующего содержания:  «Программное мероприятие, указанное в пункте 5.1. Приложения № 1 к муниципальной программе предусматривает направление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по организации предоставления дополнительного образования детей, в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по направлению дополнительного образования детей и субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа.»;  в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);  г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). |

Результаты оценки эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели | План | Факт | Степень достижения |
| **1.** | **Результативность** |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 63,4 | 58,9 | 0,93 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения к общей численности детей соответствующего возраста | 82,5 | 88,1 | 1,07 |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | 82,5 | 91,47 | 1,11 |
| 4 | Число вновь созданных мест в общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 80,7 | 93,24 | 1,16 |
| 6 | Численность детей, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и прочее, чел. | 1220 | 2360 | 1,94 |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | 83 | 91,4 | 1,11 |
| 8 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (по персонифицированному учету) | 74,5 | 80,5 | 1,08 |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 100 | 100 | 1,00 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории УГО) | 10 | 15,9 | 1,59 |
| 11 | Число муниципальных образовательных организаций | 81 | 79 | 0,98 |
| 12 | Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года | 100 | 100 | 1,00 |
| 13 | Число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях | 22880 | 23388 | 1,03 |
| 14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 94,2 | 92,3 | 0,98 |
| 15 | Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере образования | 58 | 59 | 1,02 |
| 16 | Доля детей начального общего образования обеспеченных горячим питанием | 100 | 100 | 1,00 |
| 17 | Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальные образовательные организации | 58 | 58 | 1,00 |
|  | **Среднее значение** |  |  | **18,00 : 17= 1,06** |
| П. | **Степень соответствия уровню расходов** | **4176857,87** | **4119094,50** | **0,99** |

Исполнение ожидаемых результатов по всем показателям составило 1,06. Степень соответствия финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 0,99 Оценка реализации муниципальной программы является эффективной. Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, приоритетных региональных проектов и процессов социально-экономического развития Уссурийского городского округа и направлена на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, на достижение целей национальных проектов «Образование» и «Демография», повышение эффективности использования финансовых и материальных средств, направляемых на развитие отрасли.

Заместитель главы администрации –

начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая

Начальник ФЭО управления образования Е.А. Ционова

Становая Т.Н.

8 (4234)321197