Приложение N 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшест вующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ежегодный прирост объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию. | % | 5,5 | 5,7 | 238,6 | В связи с реализацией мероприятий дорожной карты по 518-ФЗ. |
| 2 | Ежегодное увеличение объектов муниципальной казны, переданных в аренду, безвозмездное пользование, реализованных в результате приватизации муниципального имущества | % | 6,4 | 6,4 | 0 | В связи с отсутствием в составе муниципальной казны свободных от прав третьих лиц объектов, возможных для предоставления в аренду (безвозмездное пользование), и признанием торгов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. |
| 3 | Ежегодная государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны (в рамках текущего года) с целью защиты имущественных прав на них и с целью вовлечения их в хозяйственный и экономический оборот (в рамках текущего года) | объект | 828 | 875 | 2804 | В связи с реализацией мероприятий дорожной карты по 518-ФЗ. |
| 4 | Передача в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципальной казны, продажа муниципального имущества не участвующего в решении вопросов местного значения | объект | 83 | 83 | 67 | В связи с отсутствием в составе муниципальной казны свободных от прав третьих лиц объектов, возможных для предоставления в аренду (безвозмездное пользование), и признанием торгов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

- эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9);

- эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60);

- эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60).