Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

Отчет

 о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА за 2023 год

| №пп | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| **1** | Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание» |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Проведение кадастровых работ в отношении имущества казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа(за исключением земельных участков) | К.В. Ковалева | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | Проведены кадастровые работы. Получено 100 технических планов(актов обследования)на объекты недвижимого имущества | Проведены кадастровые работы. Получено 232 технических плана(актов обследования)на объекты недвижимого имущества |
| 1.1.1 | Электронные процедуры | К.В. Ковалева | X | декабрь2023 года | X | декабрь2023 года | X | X |
| 1.1.1.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона, электронного запроса котировок | К.В. Ковалева | X | март 2023 года | X | март 2023 года | X | X |
| 1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | К.В. Ковалева | X | март2023 года | X | март 2023 года | X | X |
| 1.1.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту  | К.В. Ковалева  | X | ноябрь 2023 года | X | ноябрь 2023 года | X | X |
| 1.1.1.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е. Пальчук | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.1.2. | Закупки малого объема  | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.1.2.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.1.2.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта,приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.1.2.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е. Пальчук | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| **1.2** | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) | К.В.Ковалева | в течение 2023года | в течение 2023года | в течение 2023года | в течение 2023года | Проведены инженерно-геодезические работы. Получено6 межевых планов на земельные участки | Проведены инженерно-геодезические работы. Получено9 межевых планов на земельные участки |
| 1.2.1 | Закупки малого объема | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.2.1.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.2.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | К.В.Ковалева | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.2.1.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е. Пальчук | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| **1.3** | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны |  | декабрь 2022 года | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена | Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена |
| 1.3.1 | Поставка тепловой энергии | Д.Г. Заяш | январь2023 года | декабрь 2023 года | январь2023 года | декабрь 2023 года | Обеспечено теплоснабжение 11 объектов | Обеспечено теплоснабжение 8 объектов |
| 1.3.1.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | Д.Г. Заяш | X | февраль2023 года | X | февраль2023 года | X | X |
| 1.3.1.2 | Заключение муниципального контракта  | Д.Г. Заяш | X | март 2023 года | X | март 2023 года | X | X |
| 1.3.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | Д.Г. Заяш | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.1.4 | Оплата муниципального контракта  | Т.Е.Пальчук | X  | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.2 | Поставка электрической энергии | Д.Г. Заяш | январь2023 года | декабрь2023 года | январь2023 года | декабрь 2023 года | Обеспечено электроснабжение 3 объектов | Обеспечено электроснабжение 3 объектов |
| 1.3.2.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | Д.Г. Заяш | X | февраль 2023 года | X | февраль 2023 года | X | X |
| 1.3.2.2 | Заключение муниципального контракта  | Д.Г. Заяш | X | февраль 2023 года | X | февраль 2023 года | X | X |
| 1.3.2.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | Д.Г. Заяш | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.2.4 | Оплата муниципального контракта  | Т.Е. Пальчук  | X | декабрь 2023 года  | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.3 | Охрана неиспользуемых объектов муниципальной казны | Д.Г. Заяш | декабрь2022 года | декабрь 2023 года | декабрь2022 года | декабрь 2023 года | Сохранено 32 объекта | Сохранено 49 объектов |
| 1.3.3.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | К.С. Пак | X | декабрь2022 года | X | декабрь2022 года | X | X |
| 1.3.3.2 | Заключение муниципального контракта  | К.С. Пак | X | декабрь 2022 года | X | декабрь 2022 года | X | X |
| 1.3.3.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка услуг по муниципальному контракту | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.3.4 | Оплата муниципального контракта  | Т.Е. Пальчук | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.4 | Обследование технического состояния объектов муниципальной казны | К.В. Ковалева | X | декабрь2023 года | X | декабрь 2023 года | Проведены работы по определению технического состояния объектов муниципальной казны. Получены заключения по 41 объекту | Проведены работы по определению технического состояния объектов муниципальной казны. Получены заключения по 45 объектам |
| 1.3.4.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | К.В. Ковалева | X | март2023 года | X | март2023 года | X | X |
| 1.3.4.2 | Заключение муниципального контракта  | К.В. Ковалева  | X | март2023 года | X | март2023 года | X | X |
| 1.3.4.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | К.В. Ковалева | X | июль 2023 года | X | июль 2023 года | X | X |
| 1.3.4.4 | Оплата муниципального контракта  | Т.Е. Пальчук | X | август 2023 года | X | август 2023 года | X | X |
| 1.3.5 | Содержание прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории;выкашивание зеленых зон | Д.Г.Заяш | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашиванию зеленых зон (8 объектов) | Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашиванию зеленых зон (8 объектов) |
| 1.3.5.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | Д.Г.Заяш | X | март2023 года | X | март2023 года | X | X |
| 1.3.5.2 | Заключение муниципального контракта  | Д.Г.Заяш | X | апрель2023 года | X | апрель2023 года | X | X |
| 1.3.5.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | Д. Г. Заяш | X | ноябрь2023 года | X | ноябрь2023 года | X | X |
| 1.3.5.4 | Оплатамуниципального контракта  | Т.Е. Пальчук | X | декабрь 2023 года | X | декабрь2023 года | X | X |
| 1.3.6 | Закупки малого объема  | К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, К.С. Пак  | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.3.6.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, К.С. Пак  | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.3.6.2 | Заключение муниципального контракта | К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, К.С. Пак  | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.3.6.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка работ по муниципальному контракту | К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, К.С. Пак  | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.3.6.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е.Пальчук | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.3.7. | Проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 52, пом. 48 | МКУ СЕЗЗД.Г.Заяш | январь 2023 года | декабрь2023 года | январь 2023 года | декабрь2023 года | Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 52, пом. 48 | Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 52, пом. 48 |
| 1.3.7.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | МКУ СЕЗЗД.Г.Заяш | X |  | X | январь 2023 года | X | X |
| 1.3.7.2 | Заключение муниципального контракта на подготовку проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 52, пом. 48 | МКУ СЕЗЗД.Г.Заяш | X | март 2023 года | X | март 2023 года | X | X |
| 1.3.7.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | МКУ СЕЗЗД.Г.Заяш | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.7.4 | Оплата муниципального контракта по подготовке проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 52, пом. 48 | Т.Е. Пальчук | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| 1.3.8 | Капитальный ремонт нежилого помещения № 66, здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40 | МКУ СЕЗЗД.Г. Заяш | январь 2023 года | сентябрь2023 года | X | август 2023 года | Выполнен ремонт нежилого помещения № 66, здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40 |  |
| 1.3.8.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | МКУ СЕЗЗД.Г. Заяш | X | май 2023 года | X | май 2023 года | X | X |
| 1.3.8.2 | Заключение муниципального контракта  | МКУ СЕЗЗД.Г. Заяш | X | июнь 2023 года | X | июнь 2023 года | X | X |
| 1.3.8.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | МКУ СЕЗЗД.Г. Заяш | X | август 2023 года | X | сентябрь 2023 года контракт расторгнут по инициативе МКУ СЕЗЗ  | X | X |
| 1.3.8.4 | Оплата муниципального контракта  | МКУ СЕЗЗ | X | сентябрь 2023 года | X |  | X | X |
| **1.4** | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны |  | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Произведен снос 4 объектов недвижимого имущества, налоги оплачены | Произведен снос 4 объектов недвижимого имущества, налоги оплачены |
| 1.4.1 | Снос объектов муниципальной казны (за исключением муниципального жилищного фонда) | Д.Г. Заяш | январь 2023 года | декабрь 2023 года | X | сентябрь 2023 года | X | X |
| 1.4.1.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта  | Д.Г. Заяш | X  | февраль 2023 года | X | февраль 2023 года | X | X |
| 1.4.1.2 | Заключение муниципального контракта  | Д.Г. Заяш | X | апрель 2023 года | X | апрель 2023 года | X | X |
| 1.4.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | Д.Г. Заяш | X | август 2023 года | X | август 2023 года | X | X |
| 1.4.1.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е. Пальчук | X | сентябрь 2023 года | X | сентябрь 2023 года | X | X |
| **1.4.2** | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Т.Е. Пальчук | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Задолженность по налогам отсутствует | Задолженность по налогам отсутствует |
| 1.4.2.1 | Оплата налогов, сборов и иных платежей (гос. пошлины, траспортный налог, НДС) | Т.Е. Пальчук | X | декабрь 2023года | X | декабрь 2023года | X | X |
| **1.5** | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны, имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования | Е.А. ПерожокЕ.С. Игнатова | январь2023года | декабрь 2023года | январь2023года | декабрь 2023года | Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны | Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны |
| 1.5.1 | Электронные процедуры | Е.А. ПерожокЕ.С. Игнатова |  X | ноябрь2023 года  | X | ноябрь 2023 года | X | X |
| 1.5.1.1 | Подготовка документации к проведению запроса котировок | Е.А. ПерожокЕ.С. Игнатова |  X | сентябрь2023года | X | сентябрь2023года | X | X |
| 1.5.1.2 | Заключение муниципального контракта | Е.А. ПерожокЕ.С. Игнатова |  X | октябрь2023 года | X | октябрь2023 года | X | X |
| 1.5.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | Е.А. ПерожокЕ.С. Игнатова  |  X | октябрь2023 года | X | октябрь2023 года | X | X |
| 1.5.1.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е. ПальчукЕ.С. Игнатова | X | ноябрь 2023 года | X | ноябрь 2023 года | X | X |
| 1.5.2. | Закупки малого объема  | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| 1.5.2.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| 1.5.2.2 | Заключение муниципального контракта | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.5.2.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципаль-ному контракту | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | X | в течение 2023года | X | в течение 2023года | X | X |
| 1.5.2.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е.Пальчук | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| **1.6.** | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см. | Опубликованы информационные сообщения на площади 2941 кв.см. |
| 1.6.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | X | февраль 2023 года | X | февраль 2023 года | X | X |
| 1.6.1.1 | Заключение муниципального контракта | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | X | март2023 года | X | март2023 года | X | X |
| 1.6.1.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | X | ноябрь 2023 года | X | ноябрь 2023 года | X | X |
| 1.6.1.3 | Оплата муниципального контракта | Т.Е. Пальчук | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | X | X |
| **1.7.** | Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа | Д.Г. Заяш | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить |
| 1.7.1. | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | Д.Г. Заяш | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| 1.7.2. | Заключение муниципального контракта | Д.Г. Заяш | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| 1.7.3. | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | Д.Г. Заяш | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| 1.7.4. | Оплата муниципального контракта | Т.Е.Пальчук | X | в течение 2023 года | X | в течение 2023 года | X | X |
| **1.8.** | Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования | Е.А. Короткова  | декабрь 2022 года | декабрь 2023 года | декабрь 2022 года | декабрь 2023 года | Приобретен LED экран, 9 автобусов малого класса. Планируется поставка 4 автобусов среднего класса в марте 2024 года. | Приобретен LED экран, 9 автобусов малого класса. Планируется поставка 4 автобусов среднего класса в марте 2024 года. |
| 1.8.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | Е.А. Короткова | X | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года | X | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года | X | X |
| 1.8.2 | Заключение муниципального контракта | Е.А. Короткова | X | декабрь 2022 года, ноябрь 2023 года | X | декабрь 2022 года, ноябрь 2023 года | X | X |
| 1.8.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата поставленной техники по муниципальному контракту | Е.А. Короткова | декабрь 2022 года | январь 2023 года, декабрь 2023 года | X | январь 2023 года, декабрь 2023 года | X | X |
| 1.8.4 | Оплата муниципального контракта | Т.Е.Пальчук | X | январь 2023 года, декабрь 2023 года | X | январь 2023 года, декабрь 2023 года | X | X |
| **1.9** | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | Т.Е.Пальчук | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | Задолженность по исполнительным листам отсутствует | Задолженность по исполнительным листам отсутствует |
| 1.9.1 | Оплата исполнительных листов | Т.Е.Пальчук | X | декабрь 2023года | X | в течение 2023 года | X | X |
| 2 | Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | Т.Е.Пальчук | январь2023года | декабрь 2023года | январь2023года | декабрь 2023года | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуника ционные технологии, на дополнительное профессиональ ное образование сотрудниковуправления) произведены | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуника ционные технологии)произведены |
| 2.1.1 | Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2023 год от 30 декабря 2022года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 30 декабря 2022 года | Т.Е.Пальчук | январь2023года | декабрь 2023года | январь2023года | декабрь 2023года | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок.Расчеты с поставщиками услуг на обеспечение функцийуправления произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок.Расчеты с поставщиками услуг на обеспечение функцийуправления произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует |
|  | .... |  | х |  | х |  |  | х |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): пункт 1.3.8 – в ходе выполнения капитального ремонта помещения МКУ «СЕЗЗ» выявлен дополнительный объем работы, требующий корректировки ПСД, в связи с чем МКУ «СЕЗЗ» в сентябре 2023 года контракт расторгнут.пункт 1.3.1 – уменьшение объектов связано с их передачей в пользование. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы.пункт 1.7. – отсутствие объектов, требующих проведение мероприятий. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):пункт 1.3.8 – в 2023 году выполнена корректировка ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. МКУ «СЕЗЗ» 22.01.2024 г. заключен контракт на проведение капитального ремонта.  |
|  | Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 577 889,25 | 499 658,64 | 86,46% | всего | 41 168,39  | 39 844,11  | 96,78 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 577 889,25 | 499 658,64 | 86,46% | Местный бюджет | 41 168,39 | 39 844,11 | 96,78 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |