Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА за 2023 год

| №  пп | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответствен  ный исполнитель | | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланирован  ные | | достигнутые | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание» | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **1.1** | Проведение кадастровых работ в отношении имущества казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа(за исключением земельных участков) | | | | К.В. Ковалева | | | февраль 2023 года | | | декабрь 2023 года | | февраль 2023 года | | декабрь 2023 года | | Проведены кадастровые работы. Получено 100 технических планов  (актов обследова  ния)  на объекты недвижимого имущества | | | Проведены кадастровые работы. Получено 232 технических плана  (актов обследова  ния)  на объекты недвижимого имущества |
| 1.1.1 | Электронные процедуры | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | декабрь  2023 года | | X | | декабрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.1.1.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона, электронного запроса котировок | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | март 2023 года | | X | | март 2023 года | | X | | | X |
| 1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | март  2023 года | | X | | март 2023 года | | X | | | X |
| 1.1.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | ноябрь 2023 года | | X | | ноябрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.1.1.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.1.2. | Закупки малого объема | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.1.2.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.1.2.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта,  приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.1.2.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| **1.2** | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) | | | | К.В.  Ковалева | | | в течение  2023  года | | | в течение  2023  года | | в течение  2023  года | | в течение  2023  года | | Проведены инженерно-геодезические работы. Получено  6 межевых планов на земельные участки | | | Проведены инженерно-геодезические работы. Получено  9 межевых планов на земельные участки |
| 1.2.1 | Закупки малого объема | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.2.1.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.2.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | К.В.  Ковалева | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.2.1.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| **1.3** | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны | | | |  | | | декабрь  2022 года | | | декабрь 2023 года | | декабрь 2023 года | | декабрь  2023 года | | Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена | | | Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена |
| 1.3.1 | Поставка тепловой энергии | | | | Д.Г. Заяш | | | январь  2023 года | | | декабрь 2023 года | | январь  2023 года | | декабрь 2023 года | | Обеспечено теплоснабжение 11 объектов | | | Обеспечено теплоснабжение 8 объектов |
| 1.3.1.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | февраль  2023 года | | X | | февраль  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.1.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | март 2023 года | | X | | март 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.1.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е.  Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.2 | Поставка электрической энергии | | | | Д.Г. Заяш | | | январь  2023 года | | | декабрь2023 года | | январь  2023 года | | декабрь 2023 года | | Обеспечено электроснабже  ние 3 объектов | | | Обеспечено электроснабже  ние 3 объектов |
| 1.3.2.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | февраль 2023 года | | X | | февраль 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.2.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | февраль 2023 года | | X | | февраль 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.2.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.2.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.3 | Охрана неиспользуемых объектов муниципальной казны | | | | Д.Г. Заяш | | | декабрь  2022 года | | | декабрь 2023 года | | декабрь  2022 года | | декабрь 2023 года | | Сохранено 32 объекта | | | Сохранено 49 объектов |
| 1.3.3.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | К.С. Пак | | | X | | | декабрь  2022 года | | X | | декабрь  2022 года | | X | | | X |
| 1.3.3.2 | Заключение муниципального контракта | | | | К.С. Пак | | | X | | | декабрь 2022 года | | X | | декабрь  2022 года | | X | | | X |
| 1.3.3.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка услуг по муниципальному контракту | | | | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.3.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.4 | Обследование технического состояния объектов муниципальной казны | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | декабрь  2023 года | | X | | декабрь  2023 года | | Проведены работы по определению технического состояния объектов муниципальной казны. Получены заключения по 41 объекту | | | Проведены работы по определению технического состояния объектов муниципальной казны. Получены заключения по 45 объектам |
| 1.3.4.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | март  2023 года | | X | | март  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.4.2 | Заключение муниципального контракта | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | март  2023 года | | X | | март  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.4.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | К.В. Ковалева | | | X | | | июль  2023 года | | X | | июль  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.4.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | август 2023 года | | X | | август 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.5 | Содержание прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории;  выкашивание зеленых зон | | | | Д.Г.Заяш | | | февраль 2023 года | | | декабрь 2023 года | | февраль 2023 года | | декабрь 2023 года | | Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашиванию зеленых зон (8 объектов) | | | Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашиванию зеленых зон (8 объектов) |
| 1.3.5.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | Д.Г.Заяш | | | X | | | март  2023 года | | X | | март  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.5.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Д.Г.Заяш | | | X | | | апрель  2023 года | | X | | апрель  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.5.3 | Контроль за исполнением муниципального  контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | Д. Г. Заяш | | | X | | | ноябрь  2023 года | | X | | ноябрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.5.4 | Оплата  муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь2023 года | | X | | | X |
| 1.3.6 | Закупки малого объема | | | | К.В. Ковалева,  Д.Г. Заяш, К.С. Пак | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.3.6.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | | | | К.В. Ковалева,  Д.Г. Заяш, К.С. Пак | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.3.6.2 | Заключение муниципального контракта | | | | К.В. Ковалева,  Д.Г. Заяш, К.С. Пак | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.3.6.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка работ по муниципальному контракту | | | | К.В. Ковалева,  Д.Г. Заяш, К.С. Пак | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.3.6.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е.  Пальчук | | | X | | | в течение  2023  года | | X | | в течение  2023  года | | X | | | X |
| 1.3.7. | Проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск,  ул. Калинина, 52, пом. 48 | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г.Заяш | | | январь 2023 года | | | декабрь  2023 года | | январь  2023 года | | декабрь  2023 года | | Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск,  ул. Калинина, 52, пом. 48 | | | Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск,  ул. Калинина, 52, пом. 48 |
| 1.3.7.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г.Заяш | | | X | | |  | | X | | январь  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.7.2 | Заключение муниципального контракта на подготовку проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск,  ул. Калинина, 52, пом. 48 | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г.Заяш | | | X | | | март  2023 года | | X | | март  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.7.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г.Заяш | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.7.4 | Оплата муниципального контракта по подготовке проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск,  ул. Калинина, 52, пом. 48 | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.8 | Капитальный ремонт нежилого помещения № 66, здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40 | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г. Заяш | | | январь  2023 года | | | сентябрь  2023 года | | X | | август  2023 года | | Выполнен ремонт нежилого помещения № 66, здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40 | | |  |
| 1.3.8.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г. Заяш | | | X | | | май 2023 года | | X | | май  2023 года | | X | | | X |
| 1.3.8.2 | Заключение муниципального контракта | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г. Заяш | | | X | | | июнь 2023 года | | X | | июнь 2023 года | | X | | | X |
| 1.3.8.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | МКУ СЕЗЗ  Д.Г. Заяш | | | X | | | август 2023 года | | X | | сентябрь 2023 года контракт расторгнут по инициативе МКУ СЕЗЗ | | X | | | X |
| 1.3.8.4 | Оплата муниципального контракта | | | | МКУ СЕЗЗ | | | X | | | сентябрь 2023 года | | X | |  | | X | | | X |
| **1.4** | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны | | | |  | | | январь  2023 года | | | декабрь 2023 года | | январь  2023 года | | декабрь 2023 года | | Произведен снос 4 объектов недвижимого имущества, налоги оплачены | | | Произведен снос 4 объектов недвижимого имущества, налоги оплачены |
| 1.4.1 | Снос объектов муниципальной казны (за исключением муниципального жилищного фонда) | | | | Д.Г. Заяш | | | январь 2023 года | | | декабрь 2023 года | | X | | сентябрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.4.1.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | февраль 2023 года | | X | | февраль 2023 года | | X | | | X |
| 1.4.1.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | апрель 2023 года | | X | | апрель 2023 года | | X | | | X |
| 1.4.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | август 2023 года | | X | | август 2023 года | | X | | | X |
| 1.4.1.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | сентябрь 2023 года | | X | | сентябрь 2023 года | | X | | | X |
| **1.4.2** | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | | | | Т.Е. Пальчук | | | январь 2023 года | | | декабрь 2023 года | | январь  2023 года | | декабрь  2023 года | | Задолженность по налогам отсутствует | | | Задолженность по налогам отсутствует |
| 1.4.2.1 | Оплата налогов, сборов и иных платежей (гос. пошлины, траспортный налог, НДС) | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023  года | | X | | декабрь 2023  года | | X | | | X |
| **1.5** | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны, имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования | | | | Е.А. Перожок  Е.С. Игнатова | | | январь  2023  года | | | декабрь 2023  года | | январь  2023  года | | декабрь 2023  года | | Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны | | | Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны |
| 1.5.1 | Электронные процедуры | | | | Е.А. Перожок  Е.С. Игнатова | | | X | | | ноябрь  2023 года | | X | | ноябрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.5.1.1 | Подготовка документации к проведению запроса котировок | | | | Е.А. Перожок  Е.С. Игнатова | | | X | | | сентябрь  2023  года | | X | | сентябрь  2023  года | | X | | | X |
| 1.5.1.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Е.А. Перожок  Е.С. Игнатова | | | X | | | октябрь  2023 года | | X | | октябрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.5.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | | | | Е.А. Перожок  Е.С. Игнатова | | | X | | | октябрь  2023 года | | X | | октябрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.5.1.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук  Е.С. Игнатова | | | X | | | ноябрь  2023 года | | X | | ноябрь  2023 года | | X | | | X |
| 1.5.2. | Закупки малого объема | | | | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| 1.5.2.1 | Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика | | | | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| 1.5.2.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | | | X | | | в течение 2023  года | | X | | в течение 2023  года | | X | | | X |
| 1.5.2.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципаль-  ному контракту | | | | Е.А. Перожок Е.С. Игнатова | | | X | | | в течение 2023  года | | X | | в течение 2023  года | | X | | | X |
| 1.5.2.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е.  Пальчук | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| **1.6.** | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,  о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества | | | | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | | | январь 2023 года | | | декабрь 2023 года | | январь 2023 года | | декабрь 2023 года | | Опубликованы информацион  ные сообщения на площади 3000 кв.см. | | | Опубликованы информацион  ные сообщения на площади 2941 кв.см. |
| 1.6.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | | | | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | | | X | | | февраль 2023 года | | X | | февраль 2023 года | | X | | | X |
| 1.6.1.1 | Заключение муниципального контракта | | | | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | | | X | | | март  2023 года | | X | | март  2023 года | | X | | | X |
| 1.6.1.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | | | | К.С. Пак, Д.Г. Заяш | | | X | | | ноябрь 2023 года | | X | | ноябрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.6.1.3 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е. Пальчук | | | X | | | декабрь 2023 года | | X | | декабрь 2023 года | | X | | | X |
| **1.7.** | Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа | | | | Д.Г. Заяш | | | в течение 2023 года | | | в течение 2023 года | | в течение 2023 года | | в течение 2023 года | | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | | | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить |
| 1.7.1. | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| 1.7.2. | Заключение муниципального контракта | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| 1.7.3. | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту | | | | Д.Г. Заяш | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| 1.7.4. | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е.  Пальчук | | | X | | | в течение 2023 года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| **1.8.** | Приобретение специализирован  ной техники, насосных установок, оборудования | | | | Е.А. Короткова | | | декабрь 2022 года | | | декабрь 2023 года | | декабрь 2022 года | | декабрь 2023 года | | Приобретен LED экран, 9 автобусов малого класса. Планируется поставка 4 автобусов среднего класса в марте 2024 года. | | | Приобретен LED экран, 9 автобусов малого класса. Планируется поставка 4 автобусов среднего класса в марте 2024 года. |
| 1.8.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | | | | Е.А. Короткова | | | X | | | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года | | X | | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.8.2 | Заключение муниципального контракта | | | | Е.А. Короткова | | | X | | | декабрь 2022 года, ноябрь 2023 года | | X | | декабрь 2022 года, ноябрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.8.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата поставленной техники по муниципальному контракту | | | | Е.А. Короткова | | | декабрь 2022 года | | | январь 2023 года, декабрь 2023 года | | X | | январь 2023 года, декабрь 2023 года | | X | | | X |
| 1.8.4 | Оплата муниципального контракта | | | | Т.Е.  Пальчук | | | X | | | январь 2023 года, декабрь 2023 года | | X | | январь 2023 года, декабрь 2023 года | | X | | | X |
| **1.9** | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | | | | Т.Е.  Пальчук | | | в течение 2023 года | | | в течение 2023 года | | в течение 2023 года | | в течение 2023 года | | Задолженность по исполнительным листам отсутствует | | | Задолженность по исполнительным листам отсутствует |
| 1.9.1 | Оплата исполнительных листов | | | | Т.Е.  Пальчук | | | X | | | декабрь 2023  года | | X | | в течение 2023 года | | X | | | X |
| 2 | Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа» | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 2.1 | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | | | | | Т.Е.  Пальчук | | | январь  2023  года | | декабрь 2023  года | | январь  2023  года | | декабрь  2023  года | | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуника ционные технологии, на дополни  тельное профессиональ ное образование сотрудников  управления) произведены | | | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуника ционные технологии)  произведены |
| 2.1.1 | Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2023 год от 30 декабря 2022года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации  Уссурийского городского округа от 30 декабря 2022 года | | | Т.Е.  Пальчук | | | | | январь  2023  года | | декабрь 2023  года | | январь  2023  года | | декабрь 2023  года | | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок.  Расчеты с поставщиками услуг на обеспечение функций  управления произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует | | | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок.  Расчеты с поставщиками услуг на обеспечение функций  управления произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует |
|  | .... | | |  | | | | | х | |  | | х | |  | |  | | | х |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):  пункт 1.3.8 – в ходе выполнения капитального ремонта помещения МКУ «СЕЗЗ» выявлен дополнительный объем работы, требующий корректировки ПСД, в связи с чем МКУ «СЕЗЗ» в сентябре 2023 года контракт расторгнут.  пункт 1.3.1 – уменьшение объектов связано с их передачей в пользование. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы.  пункт 1.7. – отсутствие объектов, требующих проведение мероприятий. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  пункт 1.3.8 – в 2023 году выполнена корректировка ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. МКУ «СЕЗЗ» 22.01.2024 г. заключен контракт на проведение капитального ремонта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | Оценка исполнения (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | Оценка исполнения (%) | | |
|  | всего | | 577 889,25 | | | | 499 658,64 | | | 86,46% | | всего | | 41 168,39 | | 39 844,11 | | 96,78 | | |
| Федеральный бюджет | |  | | | |  | | |  | | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | | |
| Краевой бюджет | |  | | | |  | | |  | | Краевой бюджет | |  | |  | |  | | |
| Местный бюджет | | 577 889,25 | | | | 499 658,64 | | | 86,46% | | Местный бюджет | | 41 168,39 | | 39 844,11 | | 96,78 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | |  | | |  | | Внебюджетные источники | |  | |  | |  | | |