Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2025 годы

за 2023 год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2025 годы (далее – программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программы на 2018-2025 годы (после внесенных изменений) составляет 577 889,25 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 41 168,39 тыс. руб.

Основной целью программы является повышение результативности управления и эффективности использования, распоряжения муниципальным имуществом, прирост объектов муниципальной собственности.

Фактически освоено за 2023 год – 39 844,11 тыс. руб., что составляет **96,78 %.**

Фактически c начала реализации программы освоено 499 658,64 тыс. руб. **(86,46 %).**

**По 1 мероприятию программы мероприятия не выполнены:**

По мероприятию «Содержание и сохранение объектов муниципальной казны»:

– в ходе выполнения капитального ремонта помещения, находящего по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 40, МКУ «СЕЗЗ» выявлен дополнительный объем работы, требующий корректировки ПСД, в связи с чем МКУ «СЕЗЗ» в сентябре 2023 года контракт расторгнут. Бюджетные ассигнования, выделенные на проведение данного мероприятия возвращены в бюджет Уссурийского городского округа.

**В 2023 году 4 раза вносились изменения в муниципальную программу:**

постановление администрации Уссурийского городского округа от 16 марта 2023 года № 602-НПА:

- в связи с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы, в целях уточнения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 мая 2023 года № 1441-НПА:

- в связи с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями муниципальной программы;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2023 года № 2994-НПА:

- в связи с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями муниципальной программы;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2023 года № 4231 - НПА:

- в связи с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы, перераспределением объемов финансирования между мероприятиями муниципальной программы, в целях уточнения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

**Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:**

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

**СПМП=(41,86+0+3,2+0,8)/4=11,47;**

Степень соответствия уровню расходов программы:

**СРМП=39 844,11/41 168,39=0,97;**

Эффективность использования средств бюджета:

**ЭБС=0,85/0,97=0,88;**

Степень реализации мероприятий программы:

**СММП=11/13=0,85;**

Эффективность реализации программы:

**ЭМП=11,47\*0,88= 10,09**

**Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая.**

(если значение Эмп составляет не менее 0,9, т.е. 10,09>0,9).

Пальчук Т.Е.

320755