Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,

за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | МБУК «Центральная библиотечная система» | Голубева Ю.В |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приобретение наклеек «Желтый круг» на двери для слабовидящих, тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300х300х6 мм, конусообразные (л) рифы), резиновая противоскользящая самоклеющаяся лента 50мм, универсальная система вызова персонала APE510.2ш для входа и санузла, беспроводная кнопка вызова помощи А310, тактильная табличка/вывеска с азбукой Брайля |  | 10.03.2023 | 13.06.2023 | 10.03.2023 | 13.06.2023 |  |  |
|  | Подготовка документации для заключения договора |  | 10.03.2023 | 20.03.2023 |  | 20.03.2023 |  |  |
|  | заключение договора |  | 20.03.2023 | 31.03.2023 |  | 28.03.2023 |  | Заключен договор № 20/23 от 28.03.2023 ООО «Экспертный центр «Профессионал» |
|  | исполнение договора (приемка товара) |  | 01.04.2023 | 29.05.2023 |  | 15.05.2023 |  | Оборудование поставлено |
|  | оплата по контракту |  |  |  | 13.06.2023 | 15.06.2023 |  | Договор оплачен |
| 1.1.2 | МБУК «Центральная клубная система» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» УГО** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина»** | Начальник управления культуры О.А. Тесленко  Директор МБУК% «Централизованная клубная система» УГО  Д.Л. Веклич | 10.02.2023 | 30.11.2023 | 25.01.2023 | 27.11.2023 | Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина» | Работы выполнены в полном объеме |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе запрос коммерческих предложений и определение исполнителя) |  | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Подготовка документов (проект договора и техническое задание на изготовление ПСД) | Документация подготовлена |
|  | 2) Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации |  | 16.02.2023 | 20.02.2023 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Заключение договора | Договор заключен №2023.89085 от 30.01.2023 года с ООО «НИЦ-Импульс ДВ» – на изготовление ПСД на сумму 112 000,00 рублей. |
|  | 3) Исполнение работ по договору (приемка выполненной работы) |  | 20.02.2023 | 30.03.2023 | 30.01.2023 | 29.03.2023 | Выполнение работ согласно договора ( изготовление ПСД) | Работы по изготовлению ПСД выполнены, акт от 29.03.2023 года. Сумма работ по проекту составляет 1 329 911,83 |
|  | 4) Оплата договора; |  | 03.03.2023 | 13.04.2023 | 29.03.2023 | 11.04.2023 | Оплата работ | Документы переданы на оплату в МКУ МЦФО УГО 29.03.2023г. Работы оплачены в полном объеме 11.04.2023 года |
|  | 5) Заключение договора с исполнителем на выполнение работ; |  | 03.04.2023 | 15.05.2023 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Заключение договора | 30.08.2023г. заключено 3 договора:  1) Договор № 183 от 30.08.2023г, (подрядная организация ИП Прохоренко Д.О.) на поставку товара для выполнения работ в рамках Доступной среды на сумму – 263335,70 руб.;  2) Договор № 184/23 от 30.08.2023 (подрядная организация ООО «Авангард») на выполнение работ по Оборудованию входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина», на сумму – 590823,73 руб. – срок выполнения работ по договору до 30.11.2023г.;  3) Договор № 44СК-23 от 30.08.2023г. на осуществление строительного контроля в рамках договора № 184/23 на сумму 18279 руб. (подрядная организация ООО НИЦ «Импульс-ДВ»). |
|  | 8) Выполнение работ по контракту (приемка выполненной работы); |  | 30.08.2023 | 30.11.2023 | 30.08.2023 | 27.11.2023 | Выполнение работ | Работы по контракту выполнены согласно заключенного договора |
|  | 9) Оплата контракта |  | 30.11.2023 | 21.12.2023 | 13.09.2023 | 06.12.2023 | Оплата работ | 13.09.2023 – произведена оплата по договору № 183 от 30.08.2023г. на сумму 127 019,50 (предоплато).  21.09.2023 – произведена окончательная оплата по договору № 183 от 30.08.2023г. на сумму 136 316,20 руб |
|  | **Приобретение информационно-тактильной вывески "режим работы" с наименованием организации с шрифтом Брайля и копок вызова персонала в следующие ОСП: (ДК «Родина», ДК с. Новоникольск, ДК «Нива», ДК с. Корсаковка, ДК с. Пуциловка, ДК «Колос», ДК с. Раковка, клуб с. Глуховка, клуб с. Кондратеновка, клуб с. Утесное, клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Баневурово, клуб с. Кроуновка, клуб с. Линевичи)** |  | 20.11.2023 | 15.12.2023 | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | 1) Заключение договора на изготовление |  | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | Заключение договора | Договор заключен с ООО «Доступная среда» от 21.11.2023 № 258/23 |
|  | 2) Исполнение договора (приемка выполненной работы) |  | 24.11.2023 | 01.12.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Поставка товара | Товар поставлен в полном объеме |
|  | 3) Оплата договора |  | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Оплата товара | Товар оплачен в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Приобретение и установка информационного терминала** | Начальник управления культуры О.А. Тесленко  Директор МАУК«МЦКД «Горизонт» УГО  О.З. Геладзе, |  |  |  |  | Приобретение и установка информационного терминала | Работы выполнены в полном объеме29.06.2023 г. |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 27.02.2023 | 8.02.2023 | 27.02.2023 | 8.02.2023 | Получены коммерческие предложения, подготовка документации для проведения электронного аукциона | Получены коммерческие предложения, документация подготовлена |
|  | Проведение электронного аукциона |  |  | 4.04.2023 |  | 4.04.2023 | Проведение электронного аукциона | Аукцион завершен победитель определен ООО «Доступная среда» |
|  | Заключение контракта |  | 28.02.2023 | 21.04.23 | 28.02.2023 | 21.04.23 | Заключение контракт | Заключен контракт с ООО «Доступная среда» договор №3 от 21.04.2023 |
|  | Выполнение работ по контракту |  | 27.03.2023 | 29.06.23 | 27.03.2023 | 29.06.23 | Отправка оборудования | Оборудование получено |
|  | Оплата по контракту |  |  | 3.07.2023 |  | 3.07.2023 | Оплата по контракту | Оплачено в полном объеме акт выполненных работ №11879 от 03.07.2023 на сумму 393,7 |
|  | **Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект:**  **филиал Центр культуры и досуга «Искра» (ул. Владивостокское шоссе,26а):** |  |  |  |  |  | Приобретение и установка информационного терминала | Работы выполнены в полном объеме |
|  | 1.Приобретение и установка информационного терминала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 27.02.2023 | 8.02.2023 | 16.01.2023 |  | Получены коммерческие предложения, подготовка документации для проведения электронного аукциона | Получены коммерческие предложения, документация подготовлена |
|  | Проведение электронного аукциона |  |  | 4.04.2023 | 28.02.2023 |  | Проведение электронного аукциона | Аукцион завершен |
|  | Заключение контракта |  | 28.02.2023 | 21.04.23 | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Заключен контракт | Заключен контракт ООО «Доступная среда» договор №3 от 21.04.2023 г |
|  | Выполнение работ по контракту |  | 27.03.2023 | 29.06.23 | 27.03.2023 |  | Отправка оборудования | Оборудование получено |
|  | Оплата по контракту |  |  | 3.07.2023 | 29.03.2023 |  | Оплата по контракту | Оплачено в полном объеме 03.07.2023 г. |
|  | 2.Приобретение и установка уличного информационного тактильного стенда( «Искра») |  | 28.02.2023 | 09.06.22023 |  |  | Приобретение и установка уличного информационного стенда | Работы выполнены в полном объеме 09.06.2023 |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 27.02.23 | 28.02.23 | 27.02.23 | 28.02.23 | Получены коммерческие предложения | Получены коммерческие предложения |
|  | заключение договора; |  | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | Заключение договора | Договор заключен ООО «СТ Арт» 22.04.2023 г..Дог.11/2311 от 28.02.23 |
|  | выполнение работ по договору; |  | 22.04.23 | 22.04.23 | 22.04.23 | 22.04.23 | Выполняется поставка и установка оборудования | Оборудование доставлено и установлено |
|  | оплата по договору |  | 27.04.23 | 09.06.23 | 27.04.23 | 09.06.23 | Оплата договора | Договор оплачен в полном объеме Акт выполненных работ от 09.06.2023 |
|  | 3.Приобретение и установка мнемосхемы |  |  |  |  |  | Приобретение и установка мнемосхемы в терминал | Закупка и установка мнемосхемы в терминал |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 27.02.23 | 28.02.23 | 27.02.23 | 28.02.23 | Получены коммерческие предложения | Получены коммерческие предложения |
|  | заключение договора; |  | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | Заключение договора | Договор заключенДог.11/2311 от 28.02.23 с ООО «СТ Арт» (сумма 351,53) |
|  | выполнение работ по договору; |  | 22.04.23 | 22.04.23 | 22.04.23 | 22.04.23 | Выполняется поставка и установка оборудования | Оборудование доставлено и установлено 22.04.2023 |
|  | оплата по договору |  | 09.06.23 | 27.04.23 | 09.06.23 | 27.04.23 | Оплата договора | Договор оплачен в полном объеме 27.04.2023 г. |
|  | 4.Установка пандуса на эвакуационном выходе |  | 10.04.2023 | 20.07.2023 | 06.04.2023 |  | Приобретение пандуса. Установка | Установка пандуса на эвакуационном выходе |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 16.04.23 | 16.04.23 | 16.04.23 | 16.04.23 | Запрошены коммерческие предложения | Коммерческие предложения получены |
|  | Заключение контракта |  | 04.07.23 | 06.04.23 | 04.07.23 | 06.04.23 | Заключение договора | Договор заключенДог.12/2311 от 06.04.23 с ООО «СТ Арт» (сумма 479,) |
|  | Выполнение работ по контракту |  | 27.07.23 | 26.06.23 | 27.07.23 | 26.06.23 | Выполняются работы | Работы выполнены. Акт выполненных работ подписан 26.06.2023 г. |
|  | оплата по договору |  | 11.08.23 | 20.04.23 | 11.08.23 | 20.04.23  ( аванс) | Оплата договора | Договор оплачен в полном объеме |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект:  филиал Дворец культуры «Дружба» (ул. Русская,10): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Текущий ремонт туалетной комнаты для МГН |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | Запрошены коммерческие предложения на разработку ПСД на ремонт туалетной комнаты | Коммерческие получены |
|  | Заключение договора |  |  | 24.03.23 |  | 24.03.23 | Заключение договора | Договор заключен .Дог №05 ПД-23 от 24.03.23 ООО НИЦ «Импульс - ДВ» (28 тыс. р.) |
|  | Выполнение работ по договору |  |  | 17.05.23 |  | 17.05.23 | Выполняются работы | Работы выполнены в полном объеме Акт № 19 от 15.05.23 |
|  | Оплата по договору |  |  | 25.05.23 |  | 25.05.23 | Оплата по договору | Договор оплачен в полном объеме |
|  | Подготовка документации для аукциона |  | 17.05.23 | 25.05.23 | 17.05.23 | 25.05.23 | Подготовка документации | Документы подготовлены |
|  | Заключение контракта |  |  | 03.07.23 |  | 03.07.23 | Заключение контракта | Заключен контракт. Контракт №6 от 03.07.23 г. с ООО «Деребас»  (329,998 тыс.р.) |
|  | Выполнение работ по контракту |  | 04.07.23 | 11.09.23 | 04.07.23 | 11.09.23 | Выполнение работ по контракту | Работы выполнены Акт №14 от 11.09 |
|  | Оплата по контракту |  |  | 15.09.23 |  | 15.09.23 | Оплата контракта | Контракт оплачен в полном объеме |
|  | 2.Приобретение мобильного подъемника |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 25.02.23 | 29.03.23 | 25.02.23 | 29.03.23 | Запрошены коммерческие | Коммерческие получены |
|  | Заключение контракта |  | 29.03.23 | 24.04.23 | 29.03.23 | 24.04.23 | Заключение контракта | Заключен контракт №4 от 24.04.23 с ООО «Вира» (118,572 тыс. р) |
|  | Выполнение работ по контракту |  | 24.04.23 | 11.05.23 | 24.04.23 | 15.05.23 | Выполнение работ по контракту | Работы выполнены УПД №79 от 15.05.23 |
|  | Оплата по контракту |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 11.05.23 | 19.05.23 | Оплата контракта | Контракт оплачен в полном объеме |
|  | Ремонт входной группы |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Запрос коммерческих предложений на изготовление ПСД |  | 28.02.23 | 30.03.23 | 28.02.23 | 30.03.23 | Запрошены коммерческие предложения на разработку ПСД на ремонт входной группы | Коммерческие получены |
|  | Заключение договора |  |  | 30.03.23 |  | 30.03.23 | Заключение договора | Договор заключен. Дог.№06 ПД-23 от 30.03.23 г. ООО НИЦ «Импульс - ДВ»  (8 тыс. р.) |
|  | Выполнение работ по договору |  |  | 10.04.23 |  | 10.04.23 | Выполняются работы | Работы выполнены в полном объеме Акт №10 от 10.04.23 |
|  | Оплата по договору |  |  | 19.04.23 |  | 19.04.23 | Оплата по договору | Договор оплачен в полном объеме |
|  | Запрос коммерческих предложений на ремонт |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 19.04.23 | 20.04.23 | Запрошены коммерческие | Коммерческие получены |
|  | Заключение контракта |  | 20.04.23 | 26.04.23 | 20.04.23 | 26.04.23 | Заключение контракта | Заключен Договор № 70 от 26.04.23 ООО «Бастион» (76,8 тыс.р.) |
|  | Выполнение работ по контракту |  |  | 01.06.23 |  | 01.06.23 | Выполнение работ по контракту | Работы выполнены Акт №2 от 29.05.23 |
|  | Оплата по контракту |  |  | 07.06.23 |  | 07.06.23 | Оплата контракта | Контракт оплачен в полном объеме |
|  | **Приобретение мнемосхем, тактильных знаков** |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 16.06.23 | 18.06.23 | 16.06.23 | 18.06.23 | Запрошены коммерческие | Коммерческие получены |
|  | Заключение договора |  |  | 14.09.23 |  | 14.09.23 | Заключение договора | Заключен договор №77 от 14.09.23 г ООО «Ст.Арт» (116,550 тыс.р.) |
|  | Выполнение работ по договору |  | 14.09.23 | 07.11.23 | 14.09.23 | 07.11.23 | Выполнение работ по договору | Работы выполнены тов.накладная № №77 от 07.11.23 |
|  | Оплата по договору |  |  | 09.11.23 |  | 09.11.23 | Оплата по договору | Договор оплачен в полном объеме |
|  | **Приобретение информационного терминала** |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 16.06.23 | 18.06.23 | 16.06.23 | 18.06.23 | Запрошены коммерческие | Коммерческие получены |
|  | заключение договора; |  |  | 13.09.23 |  | 13.09.23 | Заключение договора | Заключен договор №76 от 13.09.23 г ООО «Ст.Арт» (355,840 тыс.р.) |
|  | выполнение работ по договору; |  | 14.09.23 | 07.11.23 | 14.09.23 | 07.11.23 | Выполнение работ по договору | Работы выполнены тов.накладная № №76 от 07.11.23 |
|  | оплата по договору |  |  | 09.11.23 |  | 09.11.23 | Оплата по договору | Договор оплачен в полном объеме |
|  | **Установка поручней** |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Запрос коммерческих предложений |  | 05.09.23 | 19.09.23 | 05.09.23 | 19.09.23 | Запрошены коммерческие | Коммерческие получены |
|  | Заключение договора |  |  | 28.09.23 |  | 28,.09.23 | Заключение договора | Заключен договор №02/23 от 28.09.23 ИП Петрова А.С. (200 011,75) |
|  | Выполнение работ по договору |  | 29.09.23 | 07.11.23 | 29.09.23 | 07.11.23 | Выполнение работ по договору | Работы выполнены в полном объеме Акт № 14 от 07.11.23 |
|  | оплата по договору |  |  | 17.11.23 |  | 17.11.23 | Оплата по договору | Договор оплачен в полном объеме |
|  | **Приобретение и установка кнопки вызова персонала + тактильный знак** |  |  |  |  |  | Выполнение работ в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 16.06.23 | 18.06.23 | 16.06.23 | 18.06.23 | Запрошены коммерческие | Коммерческие получены |
|  | заключение договора; |  |  | 14.09.23 |  | 14.09.23 | Заключение договора | Заключен договор №77 от 07.11.23 г ООО «Ст.Арт» (116,550 тыс.р.) |
|  | выполнение работ по договору; |  | 14.09.23 | 07.11.23 | 14.09.23 | 07.11.23 | Выполнение работ по договору | Работы выполнены тов.накладная № №77 от 07.11.23 |
| 1.2 | Учреждения спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение установка системы информационной индукционной системы для слабослышащих | Ерохина Ирина Георгиевна директор МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технического задания |  | 15.01.2023 | 31.01.2023 | 15.01.2023 | 31.01.2023 |  | Техническое задание разработано |
|  | Сбор коммерческих предложений |  | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 01.02.2023 | 15.02.2023 |  | Собрано три коммерческих предложения |
|  | Расчет начальной максимальной цены договора |  | 16.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |  | Рассчитана начальная максимальная цена |
|  | Заключение договора на поставку индукционной системы |  | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 10.03.2023 | 29.03.2023 |  | Договор от 29.03.2023г. с ИП Елизаров А.П.) |
|  | Поставка индукционной системы |  | 01.04.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 14.06.2023 |  | Индукционная система поставлена |
|  | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.08.2023 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | 14.06.2023 |  | Индукционная система поставлена |
|  | Оплата договора на поставку |  | 26.08.2023 | 31.08.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |  | Оплата произведена |
| 1.3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Уссурийска |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы | Директор МБОУ «СОШ № 16 начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа О.С. Реуцкая | Х | Х | 20.07.2022 | 20.09.2022 |  | подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы завершена |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 15.05.2023 | 22.05.2023 | 22.05.2023 |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 13.02.2023 |  | Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса от 13.02.2023 с ИП «Новиков Денис Владимирович» |
|  | выполнение работ по договору; |  | 01.06.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 |  |  | Работы выполнены не в полном объёме, контакт расторгнут |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 21.06.2023 |  | Приемка выполненных работ |
|  | оплата по договору |  | 07.08.2023 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 30.06.2023 |  | Работы оплачены |
|  | заключение договора |  |  |  |  | 17.05.2023 |  | Заключен договор на дополнительные работы с ИП «Новиков Денис Владимирович» |
|  | выполнение работ по договору; |  |  |  |  | 09.06.2023 |  | Работы выполнены |
|  | подписание акта выполненных работ |  |  |  |  | 15.06.2023 |  | Приемка выполненных работ. Подписание Акта выполненных работ |
|  | оплата по договору |  |  |  |  | 30.06.2023 |  | Работы оплачены |
|  | 2.Приобретение пандус порогов | Директор МБОУ «СОШ № 16 начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа О.С. Реуцкая |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора |  |  |  | 10.08.2023 | 10.08.2023 |  | № 19ДС/08/23 от 10.08.2023 с ООО «Доступная среда». |
|  | выполнение работ по договору; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  |  |  |  | 10.08.2023 |  | Счет № 79 от 10.08.2023 оплачен |
| 2. | Основное мероприятие:  Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  | Титрование 170 новостных программ на местном телеканале, продолжительностью не менее 15 минут, выходящих в прямом эфире | Заключен муниципальный контракт  с МУП ТК «Телемикс» УГО  № 0120300006521000011 от 20.02.2021 на сумму 400, тыс. руб. |
|  | Контроль за исполнением контракта |  | 09.01.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |  |
|  | Приемка результата оказанной услуги |  | 30.11.2023 | 05.12.2023 |  |  |  |  |
|  | Оплата контракта |  | 06.12.2023 | 20.12.2023 |  | 16.11.2023 |  | Оплата произведена |
|  | заключение договора |  |  |  |  | 16.11.2023 |  | Договор заключен |
|  | выполнение работ по договору; |  |  |  |  | 15.12.2023 |  | Работы выполнены |
|  | оплата по договору |  |  |  |  |  |  | Оплата произведена |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 27541,91 | 11191,91 | 40,64 | всего | 5236,50 | 5236,50 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 27541,91 | 11191,91 | 40,64 | Местный бюджет | 5236,50 | 5236,50 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Исполнитель:

Н.А.Шадрина

33 64 64