Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы за I квартал 2024 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| Задача № 1. Наименование задачи: Реализовать меры, способствующие повышению результативности и эффективности муниципальной службы. | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | | | | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 0 | 0 |
| 1.1. | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 10.01.2024 по 31.12.2024 | 10.01.2024 по 31.03.2024 |  | Поскольку в октябре 2023 года с ООО «ЦОЗ Хэдхантер» на размещение 50 объявлений о наличии вакансий в администрации УГО в течение 365 календарных дней, указанный лимит еще не был использован, то в отчетном периоде отсутствовала необходимость заключения договора на новый календарный период. Во втором квартале 2024 года запланирована работа по разработке технического задания к договору, сбору коммерческих предложений и выбору подрядчика. Согласование договора и его заключение с подрядчиком запланировано на 3 квартал 2024 года. | | 64,15 | | 64,15 | | 0 | | 0 |
| 1.2 . | Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 10.01.2024 по 31.12.2024 | 10.01.2024 по 31.03.2024 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2024 года | | 5,85 | | 5,85 | | 0 | | 0 |
| 1.3 | Размещение объявлений о проведении мероприятий по укомплектованию штата сотрудников администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 10.01.2024 по 31.12.2024 | 10.01.2024 по 31.03.2024 |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года (при наличии финансирования). | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 2. | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | | | | | | | 1800,0 | | 1800,0 | | 0 | | 0 |
| 2.1. | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Звездина Л.С.  Косач А.В. | 01.04.2024 по 31.12.2024 | 01.04.2024 по 31.03.2024 |  | В соответствии с планом-графиком начало мероприятия запланировано на 2 квартал 2024 года (формирование списков муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, разработка технического задания, направление запросов в медицинские организации с целью формирования НМЦ контракта). | | 1800,0 | | 1800,0 | | 0 | | 0 |
| Задача № 2. Наименование задачи: Повышать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 538,70 | | 538,70 | | 0 | 99,775 |
| 3. | Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих» | | | | | | | | 538,70 | | 538,70 | | 0 | 99,775 |
| 3.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С., | 10.01.2024 по 31.12.2024 | 10.01.2024 по 31.03.2024 |  | В 1 квартале 2024 года проведен мониторинг программ повышения квалификации в образовательных организациях, а также потребности в повышении квалификации муниципальных служащих.  Заключен договор с АНО ДПО «Центр бизнес образования Сибсеминар» о повышении квалификации 2 муниципальных служащих на сумму 37600 рублей. Услуга будет предоставлена в апреле 2024 года. | | 464,285 | | 464,285 | | 0 | | 37,60 |
| 3.2. | Организация подписки на периодические печатные издания | Звездина Л.С.,  Делиу Е.А., Болтенко М.В. | 10.01.2024 по 31.12.2024 | 10.01.2024 по 31.03.2024 |  | 09.02.2024 г. заключен договора с ТО ФС государственной статистики по приморскому краю на предоставление в течение 2024 года статистических сборников; договор заключен на сумму 62175 рублей. | | 74,41 | | 74,41 | | 0 | | 62,175 |
|  | ИТОГО |  | | | | | | 2408,70 | | 2408,70 | | 0 | | 99,175 |