**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2027 годы**

**(далее – Программа),**

**за 1 квартал 2024 года**

| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотрен-ных на реализацию программы  в 2024 году,  тыс. руб. | Информация  об исполнении мероприятия. | % исполне-ния | Сроки проведения  мероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | 5,00 |  | - | с 02 октября по 01 декабря 2024 года | - |
| 1.1 | Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей |  |  | - | с 02 октября  по 01 декабря 2024г. | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов |  |  | - | с 02.10.2024 по 10.10.2024 | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 11.10.2024 по 31.10.2024 | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг |  |  | - | с 01.11.2024 по 03.11.2023 | **-** |
| 1.1.4 | Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов |  |  | - | с 07.11.2024 по 17.11.2024 | - |
| 1.1.5 | Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора |  |  | - | в течении 10 рабочих дней по исполнению Договора |  |
| **2** | **Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома** | **37 522,91** |  |  | **-** | - |
| 2.1 | Перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 8 000,00;  **краевой, федеральный бюджеты**  29 522,91 | **местный бюджет** 0,00; **краевой, федеральные бюджеты** 0,00 | 0,00 | в течение 7 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи – участнице Программы | - |
| 2.1.1 | Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям | **местный бюджет** 8 000,00;  **краевой, федеральный бюджеты**  29 522,91 | **местный бюджет** 0,00; **краевой, федеральные бюджеты** 0,00 | 0,00 | рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | - |
|  | Итого | **37 522,91** | **0,00** | **0,00** | - | - |