Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2027 годы»,

утвержденной постановлением администрации УГО от 12.01.2021г. № 24-НПА,

за I квартал 2024г.

| № п/п | Мероприятия | По плану (тыс.руб.) | По факту (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Развивать массовый спорт и оказывать поддержку спорту высших достижений, повышать мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни» |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни: |  |
|  | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 500,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано во II-III кварталах 2024 года |
|  | 1.3 Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства | 5230,00 | 2020,13 | Премия выдана 446 лауреатам по результатам спортивных достижений за IV квартал 2023 года. |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |
|  | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 4314,15 | 2500,00 | Заключено соглашение № 1 от 18 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО. В 1 квартале проведены следующие мероприятия: - Организация проведения «Рождественская лыжня» 01-08 января 2024г., охват участников более 2000 человек; - Организация проведения соревнований по хоккею в валенках в рамках Спартакиады студентов 28 января – 01 февраля 2024г., охват участников 80 человек; - Изготовление рекламных баннеров (6 шт.) о проведении I зимних международных спортивных Игр «Дети Приморья»; - Организация проведения Турнира по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений памяти В.А. Матюшина 03-14 февраля 2024г., охват участников 230 человек; - Организация проведения соревнований по хоккею в валенках в рамках Спартакиады предприятий, учреждений и организаций УГО 03-17 февраля 2024г., охват участников 80 человек; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в I зимних международных спортивных Игр «Дети Приморья» 18-24 февраля 2024 года г. Владивосток (автотранспортные услуги); - Организация работы локальных площадок на Масленицу, 17 марта 2024г., охват участников 100 человек; - Приобретение наградной атрибутики 01 февраля 2023г.: медали (серебро, золото, бронза) – 360 шт., кубки (комплект) – 10 шт.; - Организация проведения Всероссийской акции «Лыжня России» 10 февраля 2024г., охват участников 300 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 28 февраля – 01 марта 2024г., охват участников 74 человека; - Организация проведения соревнований по шорт-треку в рамках Спартакиады студентов 29 февраля 2024г., охват участников 75 человек; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в зимней Спартакиаде среди команд муниципальных образований Приморского края 08-11 февраля 2024 года в г. Арсеньев, 2 общекомандное место; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) 12-14 февраля 2024 года в г. Владивосток, 10 общекомандное место; - Организация проведения Фестиваля «Дружба» 02 марта 2024 года, общий охват участников 35 человек, зрителей 350 человек; - Организация проведения Всероссийского зимнего марафона «Сила России» 02-17 марта 2024 года, общий охват участников 350 человек; - Организация проведения соревнований по плаванию в рамках Спартакиады студентов 13 марта 2024г., охват участников 30 человек; - Организация проведения соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады студентов 14-15 марта 2024г., охват участников 42 человека; - Организация проведения общегородской зарядки, посвященной воссоединению Крыма с Россией, 18 марта 2024 г., охват участников 200 человек; - Организация проведения соревнований по дартсу в рамках Спартакиады студентов 27 марта 2024г., охват участников 28 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 27 – 29 марта 2024г., охват участников 56 человек; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «ВФСК ГТО» среди трудовых коллективов Приморского края 19-21 марта 2024г., в г. Владивосток, 3 общекомандное место; - Приобретение наградной атрибутики 27 марта 2024г.: медали (серебро, золото, бронза) – 219 шт., кубки (комплект) – 12 шт., грамоты – 215 шт., дипломы – 36 шт. |
|  | 2.2 Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | 10000, | 0,00 | Мероприятие запланировано во II-IV кварталах 2024г. |
|  | 2.3 Субсидия муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства) | 1037,75 | 400,17 | Заключено соглашение № 6 от 06 февраля 2024г. с МАУ ПБ «Чайка». Трудоустроено 8 инструкторов, которые ведут физкультурно-спортивную работу с детьми инвалидами, коуч-йогу, скандинавскую ходьбу, фитнес, лыжную подготовку, легкую атлетику. |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания |  |
|  | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО) | 176195,47 | 58200,65 | Заключены соглашения № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 29 декабря 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, № 4 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО. Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
|  | 3.2 Субсидии на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки | 1579,23 | 0,00 | Мероприятие запланировано во II квартале 2024г. |
|  | 3.3 Субсидия на государственную поддержку муниципальных организаций, входящих в систему спортивной подготовки Приморского края | 4,15 | 0,00 | Мероприятие перераспределено в п. 2.3 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Развивать и модернизировать инфраструктуру и материально-техническую базу в отрасли физической культуры и спорта» |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструктуры: |  |
|  | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  |
|  | хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 650,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2024г. |
|  | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 170,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2024г. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 10820,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано во II - III кварталах 2024г. |
|  | 4.3 Материально-техническое оснащение учреждений спорта в том числе: |  |
|  | 4.3.1 Субсидии на иные цели МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко | 13054,50 | 5489,86 | Заключено: Соглашение № 4 от 25 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.ВА. Клиза, соглашение № 3 от 25 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, соглашение № 5с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления деятельности учреждений (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта). |
|  | 4.4 Развитие спортивной инфраструктуры в том числе: |  |
|  | 4.4.1 Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, малых спортивных площадок для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО, скейт- площадок (включая экспертизу сметной стоимости и экспертизу выполненных работ) | 26318,05 | 0,00 | Мероприятие запланировано во II - III кварталах 2024г. |
|  | 4.4.2 ремонт спортивных объектов муниципальной собственности (капитальный, текущий), благо-устройство земельного участка, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля | 2090,00 | 0,00 | Выполнение работ запланировано во II - III кварталах 2024г. |
|  | 4.4.4 выполнение работ по реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» включая разработку технической, сметной документации на проведение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы по объекту реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» | 8681,95 | 0,00 | Мероприятие перераспределено в п. 4.4.1 |
|  | 4.7 противопожарные и антитерро-ристические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», СШ «РЕКОРД», СШ им. С.П. Шевченко, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели) | 1900,00 | 1900,00 | Заключены соглашение № 2 от 22 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на установку турникетов на двух крытых катках. |
|  | ИТОГО | 262545,25 | 70510,81 | Исполнение программы за 1 квартал 2024 года – 26,86% |

Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту                                                                     П.М. Пригородов